ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
об исполнении плана-графика реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Кировской области

В рамках реализации плана-графика реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Кировской области (далее – план-график), утвержденного Распоряжением Губернатора Кировской области от 09.12.2019 № 82, проведены следующие мероприятия.
Строительство 6 проблемных объектов планируется завершить за счет механизма использования земельных участков, закрепленного в нормативных правовых актах Кировской области (Законы Кировской области от 28.12.2016 № 41-ЗО «О мерах по защите прав граждан - пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Кировской области» и от 06.03.2017 № 51-ЗО «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов»).
19.06.2019 Губернатором Кировской области направлены ходатайства в АО «ДОМ.РФ» и заместителю Председателя Правительства Российской Федерации о передаче полномочий по управлению и распоряжению находящимися в федеральной собственности 13 земельными участками, общей площадью 45,7 га, расположенными в сл. Соломинцы г. Кирова (в 50 м. южнее мкр. «Радужный) в целях решения проблем обманутых дольщиков. 
Решением Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, от 30.10.2019 органам государственной власти Кировской области были переданы полномочия по управлению и распоряжению находящимися в федеральной собственности 13 земельными участками, расположенными в сл. Соломинцы г. Кирова, сроком на 1 год для решения проблем обманутых дольщиков (завершения строительства 5 проблемных объектов по адресам: г. Киров, ул. Горбуновой, д. 31; г. Киров, Нововятский район, Орджоникидзе, д. 2б; г. Киров, ул. Гороховская, д. 81 (1, 2, 3 очереди строительства)).
Кировской областью был разработан и  утвержден 06.04.2020проект планировки данных земельных участков. 03.06.2020 указанные участки поставлены на кадастровый учет. В июне-июле 2020 года министерством имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области планируется проведение конкурного отбора оценочной организации в целях определения рыночной стоимости земельных участков. После проведения оценки земельных участков, но не позднее 30.10.2020 планируется проведение конкурсного отбора подрядной организации для завершения строительства указанных объектов. Решение проблем граждан в соответствии с планом-графиком запланировано до конца III квартала 2021 года.
При помощи механизма, закрепленного в региональных нормативных правовых акта планируется завершение строительства многоквартирного дома по адресу: г. Киров, пер. 1-й Гороховский, д. 21. Для этого подготовлена и прошла экспертизу смета на завершение строительства, министерством строительства Кировской области подготовлена конкурсная документация по отбору подрядной организации для завершения строительства. Произведен подбор и проведена оценка земельного участка для завершения строительства объекта. Проведены переговоры с застройщиком, готовым завершить строительство объекта. 
Для начала проведения мероприятий по завершению строительства указанного проблемного объекта гражданам – участникам строительства необходимо создать жилищно-строительный кооператив и направить в адрес Минстроя Кировской области согласие на завершение строительства жилого дома привлеченной в результате проводимого уполномоченным органом конкурсного отбора организацией и заключение с такой организацией договора подряда на выполнение работ по завершению строительства дома.
За счет привлечения средств инвесторов запланировано завершение строительства 3 проблемных объектов.
Незавершенный строительством многоквартирный дом по адресу: г. Киров, ул. Сурикова, д. 31 (4 очередь строительства), передан жилищно-строительному кооперативу «Сурикова 31/4». В настоящее время решается вопрос об удовлетворении требований членов данного жилищно-строительного кооператива путем приобретения заинтересованным юридическим лицом прав на жилые помещения в указанном незавершенном строительством многоквартирном доме. Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: г. Киров, ул. Сурикова, д. 31 (4 очередь строительства), согласно плана-графика планируется во II квартале 2021 года.
Незавершенный строительством многоквартирный дом по адресу: г. Киров, ул. Маклина, д. 60А. В связи с отсутствием у застройщика средств на завершение строительства был привлечен инвестор, который осуществляет строительство своими силами. Выстроена коробка, выполнено остекление до 11 этажа из 16-ти, в настоящее время производятся работы по монтажу электропроводки, заказан утеплитель для кровли, произведен монтаж перекрытия машинного отделения лифта, завершение строительства планируется в IV квартале 2020 года.
Незавершенный строительством многоквартирный дом по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д. 47А. В марте 2020 года застройщиком привлечен инвестор, который выкупил долю в уставном капитале застройщика и в настоящее время осуществляет вложения в строительство объекта. В настоящее время выстроена коробка, выполнено остекления, осуществляется устройство кровельной системы. Завершение строительства планируется до конца 2020 года.
Собственными силами застройщиков завершается строительство 6 проблемных объектов, включенных в план-график. 
Строительство многоквартирных домов по адресу: г. Киров, ул. Широтная, д. 1 (1,2,3 секции, 1 этап строительства), г. Киров, ул. Широтная, д. 1 (4,5,6 секции, 2 этап строительства), г. Киров, ул. Современная, д. 13 (1,2 секции, 1 этап строительства), г. Киров, ул. Современная, д. 13 (3,4 секции, 2 этап строительства), Завершается силами застройщика ООО «Квартал». Строительство ведется медленными темпами, так как застройщик по причине наложения запретов службой судебных приставов не имеет возможности реализовывать жилые помещения. Завершение строительства многоквартирного дома по адресу: г. Киров, ул. Широтная, д. 1 (4,5,6 секции, 2 этап строительства) в III квартале 2020 года, многоквартирного дома по адресу: г. Киров, ул. Широтная, д. 1 (1,2,3 секции, 1 этап строительства) в IV квартале 2021 года,. Завершение строительства многоквартирных домов по адресу: г. Киров, ул. Современная, д. 13 (1,2 секции, 1 этап строительства), г. Киров, ул. Современная, д. 13 (3,4 секции, 2 этап строительства) планируется застройщиком в IV квартале 2020 года и III квартале 2021 года соответственно. 
Завершение строительства многоквартирных домов по адресу: г. Киров, пер. Березниковский, д. 34 (1,2 секции, 1 этап строительства), г. Киров, пер. Березниковский, д. 34 (3,4 секции, 2 этап строительства) планируется в 2020 году силами застройщика АО «МЖК Родина». Для решения указанной задачи застройщик проводит переговоры с банками о выдаче гражданам кредитов на строительство указанного дома. Также застройщику рекомендовано обратиться в комиссию по землепользованию и застройке г. Кирова для рассмотрения вопроса об отклонении от предельных параметров строительства.
За счет использования механизма, закрепленного в Федеральном законе от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» планируется восстановить прав граждан – участников строительства 6 проблемных объектов. 
До конца IV квартала 2020 года планируется произвести выплаты денежных компенсаций участникам строительства многоквартирных домов по адресам: г. Киров, пер. Березниковский, д. 38, г. Киров, пер. Березниковский, д. 40, г. Киров, ул. Мичуринская, д. 3, г. Киров, ул. Преображенская, д. 95. Для этих целей между Правительством Кировской области и публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» 18.06.2020 заключено соглашение о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан–участников долевого строительства» из бюджета субъекта Российской Федерации 
(далее – соглашение). 
В рамках соглашения в III квартале 2020 года планируется завершить строительство проблемного объекта по адресу: г. Киров, ул. Ленина, д. 31. Для чего в Кировской области в мае 2020 года создан Фонд защиты прав граждан – участников строительства Кировской области. 
В целях реализации соглашения в настоящее время публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан–участников долевого строительства» готовятся необходимые документы для принятия решения о финансировании. 
Привлечение средств публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан–участников долевого строительства» планируется также в целях восстановления прав участников строительства многоквартирного дома по адресу:  г. Киров, ул. Пугачева, д. 29а. Для этих целей необходимо признать застройщика ООО «КоммунСервис» несостоятельным (банкротом). Кировской областью 21.05.2020 в адрес публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан–участников долевого строительства» направлено ходатайство с просьбой обратиться в арбитражный суд о признании ООО «КоммунСервис» банкротом.
Участнику строительства многоквартирного дома по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, д. Шутовщина, ул. Полянская, д. 4, в 2020 году планируется предоставление денежной компенсации в ходе конкурсного производства АО «Кировская региональная ипотечная корпорация».
