ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
об исполнении плана-графика («дорожной карты») по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Кировской области, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона 
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

В рамках реализации плана-графика («дорожной карты») по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Кировской области, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона 
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – план-график), утвержденного Распоряжением Губернатора Кировской области от 09.12.2019 № 82, в II квартале 2023 года были проведены следующие мероприятия.
В II квартале 2022 года в Кировской области были перенесены сроки восстановления прав граждан – участников строительства многоквартирных домов по адресам: г. Киров, ул. Горбуновой, д. 31, г. Киров, Нововятский район, ул. Орджоникидзе, д. 2Б, в соответствии с условиями о планируемых сроках ввода в эксплуатацию данных многоквартирных домов.
В целях недопущения новых случаев нарушения прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов, государственной инспекцией строительного надзора Кировской области (далее – инспекция) ежемесячно проводятся надзорные мероприятия, предусмотренные законодательством в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.
В II квартале 2023 года согласно плана-графика были проведены следующие мероприятия. 
В целях завершения строительства многоквартирного дома по адресу: г. Киров, ул. Горбуновой, д. 31, посредством реализации механизма, закрепленного в Законе Кировской области от 28.12.2016 
№ 41-ЗО «О мерах по защите прав граждан – пострадавших участников долевого строительства жилья на территории Кировской области» (далее – Закон Кировской области от 28.12.2016 № 41-ЗО), проведены следующие мероприятия. На основании ходатайства Кировской области решением Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации от 28.03.2023 Кировской области были переданы полномочия по распоряжению земельными участками, расположенными в сл. Соломинцы г. Кирова. 
12.04.2023 были подведены итоги конкурсного отбора юридических лиц на право заключения соглашения о завершении строительства и вводе в эксплуатацию жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Горбуновой, д. 31. Для участия в указанном конкурсном отборе поступило две заявки, одна из которых не соответствовала требованиям конкурсной документации. Поэтому конкурсный отбор был признан несостоявшимся, соглашения о завершении строительства и вводе в эксплуатацию жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Горбуновой, д. 31 было заключено с ООО Специализированный застройщик «СтройСоюз», вторым претендентом, заявка которого соответствовала требованиям конкурной документации. 
В настоящее время на указанном объекте ведутся работы по устройству наружных инженерных сетей, устройству вентилируемого фасада, заполнению оконных проемов, ведутся общестроительные работы на подземной автостоянке, ведется ремонт кровли. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию планируется в срок до 15.12.2023.
Завершение строительства проблемного объекта, расположенного 
по адресу: г. Киров, Нововятский район, ул. Орджоникидзе, д. 2Б, ведется, также, при помощи механизма, закрепленного в Законе Кировской области от 28.12.2016 № 41-ЗО. 25.04.2023 был объявлен конкурсный отбор юридических лиц на право заключения соглашения о завершении строительства и вводе в эксплуатацию жилого дома по адресу: г. Киров, Нововятский район, ул. Орджоникидзе, д. 2Б. В срок, указанный в извещении о проведении конкурсного отбора поступила одна заявка от ООО Специализированный застройщик «Алтай-строй», которая соответствовала требованиям конкурсной документации, поэтому данный конкурсный отбор был признан несостоявшимся. Соглашение о завершении строительства и вводе в эксплуатацию жилого дома по адресу: г. Киров, Нововятский район, ул. Орджоникидзе, д. 2Б было заключено с ООО СЗ «Алтай-строй» на условиях, указанных в извещении. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию планируется в срок до 30.11.2023.
Застройщиком ООО «Квартал» ведется строительство проблемного объекта по адресу: г. Киров, ул. Современная, д. 13 (секция 3 и 4). 
В секции 3 завершается возведение несущих и ограждающих конструкций 14 этажа, выполнено заполнение оконных проемов до 10 этажа, ведутся внутренние работы по устройству инженерных сетей и внутренних перегородок. В секции 4 до 8 этажа возведены несущие и ограждающие конструкции, заполнение оконных проемов выполнено до 7 этажа. 
В дополнение к направленным 22.02.2023 в адрес публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее – Фонд) ходатайствам Кировской области об изменении Фондом решения о способе восстановления прав граждан – участников долевого строительства за счет имущества Фонда по объектам по адресам: г. Киров, ул. Ленина, д. 31, г. Киров, пер. Березниковский, д. 38, д. 40, г. Киров, ул. Мичуринская, д. 3, 12.05.2023 направлены документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в ходатайствах.
Заседания Арбитражного суда Кировской области по рассмотрению заявлений унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Кировской области» 
(далее – региональный фонд) о возврате в конкурсную массу объектов застройщиков ООО «Тектон», АО «КЧУС», ООО «Жилой комплекс Виктория» назначены на июль и август 2023 года.
В связи с замечаниями Фонда на представленные документы, подтверждающие обстоятельства, наличие которых дает основание для принятия Фондом решения об изменении способа восстановления прав граждан – участников долевого строительства объекта по адресу: г. Киров, ул. Ленина, д. 31, проведены  следующие дополнительные мероприятия. 
23.06.2023 между представителями государственной инспекции строительного надзора Кировской области, регионального фонда и ООО «Технический заказчик Фонда развития территорий» прошло совещание в форме видео-конференц связи, на котором было достигнуто соглашение о заключении региональным фондом с данной организацией договора на проведение технического обследования на предмет выявления недостатков объекта по ул. Ленина 31. Результаты проведенного технического обследования планируется представить в Фонд.
В настоящее время вопрос о применении по проблемному объекту по адресу: г. Киров, ул. Пугачева, д. 29А, механизма восстановления прав участников строительства, закрепленного в Федеральном законе 
от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», находится на рассмотрении Фонда. 
В целях подготовки и направления в адрес Фонда документов, необходимых для принятия Фондом решения о восстановлении прав 
граждан – участников долевого строительства объектов застройщика ООО «ТехКомсервис», конкурсным управляющим ООО «ТехКомсервис» ведется работа по формированию реестра требований участников строительства 12 домов блокированной застройки по адресу: г. Киров, ул. Проезжая, д. 7А.
_____________
