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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 января 2023 г. N 16

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ" НА 2023 ГОД

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 21.09.2022 N 528-П "О разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области", в целях управления реализацией государственной программы Кировской области "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения", утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 19.12.2019 N 684-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения":
1. Утвердить план реализации государственной программы Кировской области "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" на 2023 год согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

Руководитель
администрации
Губернатора и Правительства
Кировской области
А.А.КОМАРОВ





Приложение

Утвержден
распоряжением
администрации
Губернатора и Правительства
Кировской области
от 31 января 2023 г. N 16

[bookmark: P34]ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ"
НА 2023 ГОД


	N п/п
	Наименование государственной программы Кировской области, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Срок
	Источник финансирования
	Финансирование на 2023 год, тыс. рублей
	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Кировской области (краткое описание)

	
	
	
	начало реализации
	окончание реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Государственная программа Кировской области "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения"
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю.
	
	
	всего
	834 681,74
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	64 165,40
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	770 122,80
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	393,54
	

	1.
	Подпрограмма "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Кировской области"
	руководитель аппарата антинаркотической комиссии в Кировской области Зыкина Е.С.
	
	
	областной бюджет
	1 130,00
	

	1.1.
	Отдельное мероприятие "Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике употребления наркотических средств, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей"
	руководитель аппарата антинаркотической комиссии в Кировской области Зыкина Е.С.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	230,00
	

	1.1.1.
	Проведение мониторинга наркоситуации с целью изучения фактических масштабов распространения наркомании на территории Кировской области
	руководитель аппарата антинаркотической комиссии в Кировской области Зыкина Е.С.,
субъекты мониторинга наркоситуации <*>,
начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области (далее - УМВД России по Кировской области) Селянин К.Н. <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	подготовлен доклад о мониторинге наркоситуации в Кировской области, получены данные о фактических масштабах распространения наркомании на территории Кировской области

	1.1.2.
	Проведение социологического опроса в рамках мониторинга наркоситуации в Кировской области
	министр здравоохранения Кировской области Видякина Е.Э.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	230,00
	подготовлен доклад о результатах проведенного социологического исследования наркоситуации в Кировской области, выявлен уровень наркотизации в Кировской области, и определено отношение населения Кировской области (далее - население) к проблемам наркомании

	1.1.3.
	Изучение эффективности организации антинаркотической деятельности, наркологической помощи населению и работы по профилактике наркомании в муниципальных образованиях Кировской области
	руководитель аппарата антинаркотической комиссии в Кировской области Зыкина Е.С.,
министр здравоохранения Кировской области Видякина Е.Э.,
начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	проведены проверки деятельности муниципальных антинаркотических комиссий, организации работы по профилактике наркомании в муниципальных образованиях Кировской области (далее - муниципальные образования), а также по оказанию наркологической помощи населению, оказана методическая помощь, изучен передовой опыт по организации антинаркотической деятельности

	1.1.4.
	Обучение специалистов органов исполнительной власти Кировской области в сфере здравоохранения, образования, социального обслуживания населения по вопросам профилактики употребления наркотических средств, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей
	министр здравоохранения Кировской области Видякина Е.Э.,
министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю.,
министр образования Кировской области Рысева О.Н.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	проведено обучение специалистов органов исполнительной власти Кировской области в сфере здравоохранения, образования, социального обслуживания населения (курсы повышения квалификация, семинары) по вопросам профилактики употребления наркотических средств, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей

	1.1.5.
	Реализация мероприятий регионального сегмента комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, в том числе несовершеннолетних
	министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю.,
министр здравоохранения Кировской области Видякина Е.Э.,
министр образования Кировской области Рысева О.Н.,
начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>,
начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области (далее - УФСИН России по Кировской области) Павленко С.В. <*>,
главы муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Кировской области (далее - главы муниципальных образований) <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	оказан комплекс услуг по реабилитации (медицинской, социальной) и ресоциализации в отношении наркопотребителей, в том числе несовершеннолетних

	1.1.6.
	Формирование и ведение реестра некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей на территории Кировской области, и осуществление контроля за их деятельностью
	руководитель аппарата антинаркотической комиссии в Кировской области Зыкина Е.С.,
министр здравоохранения Кировской области Видякина Е.Э.,
начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>,
прокурор Кировской области Оборок А.Н. <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	актуализирован реестр некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей на территории Кировской области, и проведены выездные контрольные мероприятия по своевременному выявлению неправомерных действий в отношении больных наркоманией при оказании им услуг по социальной реабилитации и ресоциализации

	1.1.7.
	Разработка методических рекомендаций антинаркотической тематики
	руководитель аппарата антинаркотической комиссии в Кировской области Зыкина Е.С.,
министр образования Кировской области Рысева О.Н.,
министр здравоохранения Кировской области Видякина Е.Э.,
министр культуры Кировской области Дворцов Д.Л.,
начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>,
главы муниципальных образований <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	разработан методический, информационно-раздаточный материал, изготовлена наружная социальная реклама антинаркотической тематики

	1.1.8.
	Проведение работы с наркопотребителями по мотивационному побуждению к обращению за специализированной медицинской помощью
	министр здравоохранения Кировской области Видякина Е.Э.,
министр образования Кировской области Рысева О.Н.,
начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	граждане направлены на консультацию к врачу психиатру-наркологу из отделений (кабинетов) медицинской профилактики для взрослых медицинских организаций;
с родителями (законными представителями) несовершеннолетних проведены беседы по мотивационному побуждению к обращению за специализированной медицинской помощью

	1.1.9.
	Оказание социально-психологических услуг созависимым на базе комплексных центров социального обслуживания населения, Кировского областного государственного казенного учреждения социального обслуживания "Кировский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Вятушка" и Кировского областного государственного автономного учреждения социального обслуживания "Кировский центр социальной помощи семье и детям"
	министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	оказан комплекс социально-психологических услуг семьям с наркозависимыми на базе комплексных центров социального обслуживания населения, Кировского областного государственного казенного учреждения социального обслуживания "Кировский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Вятушка" и Кировского областного государственного автономного учреждения социального обслуживания "Кировский центр социальной помощи семье и детям" (индивидуальные и групповые формы консультирования и обучения, тренинги)

	1.2.
	Отдельное мероприятие "Проведение работы по раннему выявлению, профилактике немедицинского потребления наркотических средств населением, в том числе несовершеннолетними"
	руководитель аппарата антинаркотической комиссии в Кировской области Зыкина Е.С.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	900,00
	

	1.2.1.
	Организация проведения мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в том числе среди обучающихся образовательных организаций Кировской области
	министр образования Кировской области Рысева О.Н.,
министр здравоохранения Кировской области Видякина Е.Э.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	проведены в областных государственных медицинских организациях мероприятия по раннему выявлению наркопотребителей;
осуществлены социально-психологическое тестирование и медицинские профилактические осмотры обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования

	1.2.2.
	Приобретение оборудования и расходных материалов для проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся, в том числе в рамках мероприятия "Наркопост"
	министр здравоохранения Кировской области Видякина Е.Э.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	900,00
	проведены профилактические медицинские осмотры обучающихся, в том числе в рамках мероприятия "Наркопост"

	1.2.3.
	Проведение в образовательных организациях Кировской области классных часов, родительских собраний с приглашением специалистов системы здравоохранения и сотрудников правоохранительных органов (по согласованию)
	министр образования Кировской области Рысева О.Н.,
министр здравоохранения Кировской области Видякина Е.Э.,
начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	проведены классные часы, родительские собрания, лекции, беседы и круглые столы с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями), направленные на профилактику потребления наркотических средств и запрещенных курительных смесей

	1.2.4.
	Мониторинг ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	министр образования Кировской области Рысева О.Н.,
начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>,
главы муниципальных образований <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	выявлены и направлены на блокировку источники информации, содержащие противоправный контент в сфере незаконного оборота наркотиков

	1.2.5.
	Организация мероприятий по профилактике наркомании и наркопреступности среди подростков и молодежи в детских оздоровительных лагерях в летний период
	министр молодежной политики Кировской области Барминов Г.А.,
министр здравоохранения Кировской области Видякина Е.Э.,
начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	проведены в детских оздоровительных лагерях мероприятия по формированию у подростков и молодежи негативного отношения к потреблению наркотических средств

	1.2.6.
	Информирование населения о медицинских, социальных и юридических аспектах потребления наркотических средств
	начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В.,
министр здравоохранения Кировской области Видякина Е.Э.,
министр образования Кировской области Рысева О.Н.,
начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>,
главы муниципальных образований <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	проведены профилактические мероприятия в образовательных организациях Кировской области (классные часы, родительские собрания и др.), в трудовых коллективах (беседы, лекции и др.); оформлены стенды и иная наглядная агитация по профилактике потребления наркотических средств населением, в том числе несовершеннолетними;
на предприятиях, в организациях и учреждениях Кировской области, в официальных аккаунтах в социальных сетях и на официальных информационных сайтах органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и подведомственных им организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещены материалы антинаркотической тематики;
организована трансляция профилактических видеороликов антинаркотической направленности

	1.2.7.
	Проведение мероприятий по профилактике наркомании на базе сборного пункта военного комиссариата Кировской области с лицами призывного возраста в период весенней и осенней призывных кампаний
	министр здравоохранения Кировской области Видякина Е.Э.,
начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>,
прокурор Кировской области Оборок А.Н. <*>,
военный комиссар Кировской области Боков Г.Ю. <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	проведены мероприятия по информированию призывников о вреде потребления алкоголя и психоактивных веществ (беседы, лекции)

	1.2.8.
	Проведение публичных массовых мероприятий и антинаркотических акций, создание и трансляция фильмов, роликов антинаркотической направленности
	министр образования Кировской области Рысева О.Н.,
министр культуры Кировской области Дворцов Д.Л.,
министр здравоохранения Кировской области Видякина Е.Э.,
министр молодежной политики Кировской области Барминов Г.А.,
министр спорта и туризма Кировской области Сулик С.В.,
начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>,
прокурор Кировской области Оборок А.Н. <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	организованы и проведены публичные массовые профилактические антинаркотические мероприятия, в том числе посвященные Международному дню борьбы с наркоманией, антинаркотические акции ("Будущее Кировской области - без наркотиков!", "Сообщи, где торгуют смертью" и др.), а также классные часы, беседы и лекции для учащихся школ, круглые столы, совещания, рабочие встречи, просмотр видеофильмов, социальных роликов;
реализован проект по разработке макетов антинаркотических баннеров

	1.2.9.
	Организация индивидуальной работы по профилактике наркомании с несовершеннолетними, отбывающими наказание в центрах временного содержания несовершеннолетних, а также с несовершеннолетними, состоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях
	начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>,
начальник УФСИН России по Кировской области Павленко С.В. <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	проведены индивидуальные и групповые мероприятия по предупреждению совершения несовершеннолетними, отбывающими наказание в центрах временного содержания несовершеннолетних, а также несовершеннолетними, состоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, преступлений наркотической направленности, употребления ими наркотических средств и по информированию несовершеннолетних об ответственности за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков

	1.2.10.
	Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований в сфере деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ
	начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	размещены информационные материалы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", проведены собрания (лекции, беседы) с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по вопросам соблюдения законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков

	1.2.11.
	Выявление и ликвидация очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений
	начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>,
главы муниципальных образований <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	проведен комплекс мероприятий по выявлению очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений и их уничтожению

	1.2.12.
	Наполнение интернет-пространства антинаркотическим контентом
	министр образования Кировской области Рысева О.Н.,
министр молодежной политики Кировской области Барминов Г.А.,
министр спорта и туризма Кировской области Сулик С.В.,
начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>,
главы муниципальных образований <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	размещены в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" антинаркотические материалы (статьи, новости, информационные тексты, картинки и др.)

	2.
	Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Кировской области"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	
	
	всего
	79 644,38
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	99,00
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	79 494,90
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	50,48
	

	2.1.
	Отдельное мероприятие "Профилактика преступлений и иных правонарушений"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	14 120,00
	

	2.1.1.
	Организация проведения на постоянной основе в сельских (городских) поселениях единого дня профилактики правонарушений
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель руководителя штаба народных дружин Кировской области) Зайцев Р.В.,
начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>,
начальник УФСИН России по Кировской области Павленко С.В. <*>,
главы муниципальных образований <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	проведена индивидуально-профилактическая работа по месту жительства с лицами, осужденными к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества;
проведены мероприятия по профилактике пьянства и семейного насилия;
выявлены преступления и правонарушения в жилом секторе, поставлены на учет лица, их совершившие

	2.1.2.
	Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в отношении лиц пожилого возраста и инвалидов, являющихся получателями социальных услуг
	министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю.,
начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>,
главы муниципальных образований <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	с пожилыми гражданами и инвалидами, являющимися получателями социальных услуг, проведены индивидуальные и групповые беседы по вопросам защиты от наиболее распространенных правонарушений;
организовано распространение буклетов по вопросам профилактики мошенничества

	2.1.3.
	Изготовление, прокат и размещение социальной рекламы (видеороликов, баннеров, листовок, буклетов и др.), направленной на разъяснение правил поведения граждан в экстремальных ситуациях, профилактику правонарушений и преступлений, пропаганду законопослушного поведения населения
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.,
начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	100,00
	осуществлено размещение в салонах пассажирского транспорта аудиофайлов и текстовой информации по профилактике правонарушений и преступлений, в том числе дистанционного мошенничества;
в жилом секторе распространены листовки по тематике, направленной на профилактику правонарушений и преступлений

	2.1.4.
	Предоставление субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выполнение государственных полномочий по созданию и деятельности в муниципальных образованиях административных комиссий
	министр финансов Кировской области Маковеева Л.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	1 346,60
	обеспечена деятельность административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях в муниципальных районах, муниципальных округах, городских округах, городских поселениях Кировской области

	2.1.5.
	Предоставление субвенций федеральному бюджету из областного бюджета на реализацию полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Кировской области от 04.12.2007 N 200-ЗО "Об административной ответственности в Кировской области"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.,
начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	2 563,60
	составлены протоколы об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Кировской области от 04.12.2007 N 200-ЗО "Об административной ответственности в Кировской области"

	2.1.6.
	Обеспечение непрерывного функционирования систем ситуационного видеонаблюдения в местах массового пребывания людей
	министр информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В.,
директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления" Селезнев А.Н.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	10 109,80
	обеспечены работоспособное состояние и непрерывное функционирование 136 камер ситуационного видеонаблюдения, размещенных в местах массового пребывания людей, а также аренда канала связи в целях интеграции системы видеонаблюдения аэропорта "Победилово" с системой аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

	2.1.7.
	Проведение мероприятий по изъятию из оборота контрафактных товаров и алкогольной продукции, находящихся в незаконном обороте, а также по пресечению фактов розничной продажи организациями торговли несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель председателя межведомственной комиссии при Правительстве Кировской области по профилактике правонарушений) Зайцев Р.В.,
начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>,
главы муниципальных образований <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	снижено количество контрафактных товаров и алкогольной продукции, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья населения, а также пресечены факты продажи несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции

	2.1.8.
	Оповещение населения, индивидуальных предпринимателей и представителей организаций торговли о возможных фактах сбыта фальшивых денежных купюр с разъяснением признаков поддельных денежных купюр и методов их определения
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель председателя межведомственной комиссии при Правительстве Кировской области по профилактике правонарушений) Зайцев Р.В.,
начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>,
начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В.,
главы муниципальных образований <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	осуществлено информирование граждан о признаках поддельных денежных купюр и об алгоритме действий при их обнаружении путем размещения в областных средствах массовой информации (далее - СМИ) - не менее 15 информационных материалов (пресс-релизов, видеосюжетов, публикаций, информационных сообщений на лентах информационных агентств);
в рамках совместных рейдов сотрудниками полиции и членами народной дружины проведены встречи с руководителями организаций торговли и индивидуальными предпринимателями с информированием их о признаках поддельных денежных купюр и разъяснением алгоритма действий при их обнаружении

	2.2.
	Отдельное мероприятие "Предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних"
	начальник управления по взаимодействию правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	всего
	59 677,00
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	99,00
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	59 578,00
	

	2.2.1.
	Проведение мероприятий по предупреждению происшествий на объектах транспортного комплекса с участием несовершеннолетних и профилактике их травматизма
	министр образования Кировской области Рысева О.Н.,
начальник Кировского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (далее - Кировский ЛО МВД России на транспорте) Шишкин В.В. <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	осуществлены мероприятия по предупреждению фактов детского травматизма на объектах транспортного комплекса: на информационных стендах и сайтах общеобразовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещены информационные материалы по профилактике травматизма на объектах железнодорожного транспорта, проведены профилактические беседы, лекции и инструктажи с обучающимися по правилам безопасного поведения на объектах транспортного комплекса и правилам безопасности дорожного движения, научно-практические семинары, слеты, конкурсы, викторины, смотры, соревнования по различным вопросам безопасности движения, размещены тематические материалы в печатных школьных изданиях, организованы выступления на радио, организована деятельность отрядов юных инспекторов движения

	2.2.2.
	Обеспечение перевозки между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников Содружества Независимых Государств (далее - перевозка) обнаруженных на территории Кировской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
	министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю.
	01.01.2023
	31.12.2023
	федеральный бюджет
	99,00
	осуществлена перевозка обнаруженных на территории Кировской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

	2.2.3.
	Предоставление субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по созданию в муниципальных районах, муниципальных округах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию
	министр финансов Кировской области Маковеева Л.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	59 578,00
	обеспечена деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию, в муниципальных районах, муниципальных округах, городских округах Кировской области

	2.2.4.
	Организация индивидуального сопровождения и наставничества несовершеннолетних из неблагополучных семей, состоящих на учете у субъектов системы профилактики
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель председателя межведомственной комиссии при Правительстве Кировской области по профилактике правонарушений) Зайцев Р.В.,
начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>,
главы муниципальных образований <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	общественными воспитателями (из представителей субъектов системы профилактики, органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области), а также ветеранами органов внутренних дел, закрепленными за несовершеннолетними из неблагополучных семьей, состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, проведена работа по повышению гражданского и правового самосознания несовершеннолетних, профилактике правонарушений несовершеннолетних и преступных посягательств в отношении детей

	2.2.5.
	Проведение обучающих вебинаров по актуальным вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних со специалистами образовательных организаций, учреждений культуры, спорта и учреждений по работе с молодежью
	министр образования Кировской области Рысева О.Н.,
министр молодежной политики Кировской области Барминов Г.А.,
министр спорта и туризма Кировской области Сулик С.В.,
министр культуры Кировской области Дворцов Д.Л.,
главы муниципальных образований <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	проведены обучающие вебинары по актуальным вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних со специалистами образовательных организаций, учреждений культуры, спорта, учреждений по работе с молодежью, повышена информационно-методическая компетентность указанных специалистов по вопросам проведения профилактической работы с несовершеннолетними

	2.2.6.
	Проведение горячей линии по вопросам жестокого обращения с детьми
	министр образования Кировской области Рысева О.Н.,
прокурор Кировской области Оборок А.Н. <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	проведены (не менее двух раз в год) горячие линии по вопросам жестокого обращения с детьми, организованные прокуратурой Кировской области

	2.2.7.
	Проведение мероприятий по правовому обучению учащихся, разъяснению им законодательства об ответственности несовершеннолетних за правонарушения, за вовлечение несовершеннолетних и молодежи в групповые нарушения общественного порядка
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.,
начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>,
министр образования Кировской области Рысева О.Н.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	проведены мероприятия, направленные на формирование у учащихся правосознания, положительных нравственных качеств и правопослушного поведения, в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, иных учреждениях сферы образования Кировской области

	2.2.8.
	Обеспечение проведения мероприятий по развитию школьных служб примирения в общеобразовательных организациях Кировской области
	министр образования Кировской области Рысева О.Н.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	обеспечено создание школьных служб примирения в общеобразовательных организациях Кировской области в целях формирования и закрепления в детском коллективе уважительного отношения друг к другу, умения решать конфликтные ситуации

	2.2.9.
	Проведение мероприятий по выявлению вовлечения несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для их жизни и здоровья, с доведением несовершеннолетних до самоубийства, склонением их к самоубийству, а также по обеспечению деятельности по блокировке суицидального контента
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.,
начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>,
прокурор Кировской области Оборок А.Н. <*>,
ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Кировской области Мельникова Е.В.,
министр образования Кировской области Рысева О.Н.,
министр молодежной политики Кировской области Барминов Г.А.,
министр здравоохранения Кировской области Видякина Е.Э.,
министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю.,
министр спорта и туризма Кировской области Сулик С.В.,
главы муниципальных образований <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	организован мониторинг средств массовой информации и ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", направленный на выявление деструктивного контента;
направлены выявленные в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" материалы, пропагандирующие суицид, в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области для решения вопроса о блокировке деструктивного контента;
проведены мероприятия, направленные на профилактику суицидов, действий, представляющих опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних, в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, иных учреждениях сферы образования Кировской области;
до детей и их родителей доведена информация о службах помощи детям и их родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
проведены обучающие вебинары по актуальным вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних со специалистами образовательных организаций Кировской области, учреждений спорта и учреждений по работе с молодежью

	2.2.10.
	Проведение межрегиональной научно-практической конференции "Развитие комфортной и безопасной образовательной среды образовательных организаций: опыт и перспективы"
	министр образования Кировской области Рысева О.Н.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	проведена межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних, со специалистами образовательных организаций Кировской области;
повышен уровень профессиональной компетентности указанных специалистов по вопросам проведения профилактической работы с несовершеннолетними

	2.2.11.
	Проведение врачами - психиатрами-наркологами индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними из семей, находящихся в социально опасном положении
	министр здравоохранения Кировской области Видякина Е.Э.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	проведена профилактическая работа по раннему выявлению наркологической патологии и профилактике развития наркологических заболеваний среди несовершеннолетних;
увеличено количество обратившихся к врачу - психиатру-наркологу граждан, в отношении которых организована индивидуальная профилактическая работа

	2.2.12.
	Проведение врачами-психиатрами, врачами-психотерапевтами, медицинскими психологами медицинских организаций Кировской области лекций по вопросам, связанным с психическим здоровьем детей и подростков и возможными психическими расстройствами, расстройствами поведения у несовершеннолетних, по запросу образовательных организаций Кировской области
	министр образования Кировской области Рысева О.Н.,
министр здравоохранения Кировской области Видякина Е.Э.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	проведены лекции, связанные с вопросами психического здоровья детей и подростков и возможными психическими расстройствами, расстройствами поведения у несовершеннолетних;
повышена эффективность работы по профилактике суицида среди несовершеннолетних

	2.2.13.
	Участие в мониторингах деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, уполномоченных на решение вопросов местного значения в сфере культуры, и муниципальных учреждений культуры по выполнению государственных полномочий в сфере защиты прав детей, предупреждения их безнадзорности и противоправного поведения
	министр культуры Кировской области Дворцов Д.Л.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	сотрудниками министерства культуры Кировской области принято участие в восьми проверках деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области;
проведена оценка деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, выданы рекомендации по улучшению деятельности учреждений культуры по выполнению государственных полномочий в сфере защиты прав детей, предупреждения их безнадзорности и противоправного поведения

	2.2.14.
	Организация учреждениями социального обслуживания населения досуговой занятости детей и подростков, вовлечение детей и подростков в мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при проведении региональных акций
	министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	осуществлено вовлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в мероприятия, направленные на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе при проведении профилактических акций

	2.2.15.
	Реализация на территории Кировской области лучших профилактических практик по итогам регионального конкурса "Лучший проект по профилактике наркозависимости, экстремизма и иных правонарушений со стороны несовершеннолетних и молодежи"
	министр молодежной политики Кировской области Барминов Г.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	реализовано не менее девяти профилактических практик, которые позволили вовлечь в проактивную деятельность молодежь Кировской области

	2.3.
	Отдельное мероприятие "Содействие занятости осужденных и социальной адаптации лиц, освобожденных из исправительных учреждений и осужденных без изоляции от общества"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	700,00
	

	2.3.1.
	Информирование лиц, освобожденных из исправительных учреждений, о ситуации на рынке труда и услугах, оказываемых органами службы занятости населения Кировской области
	начальник управления государственной службы занятости населения Кировской области Бондарчук Р.А.,
начальник УФСИН России по Кировской области Павленко С.В. <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	осуществлено 50 выездов мобильных центров занятости населения в исправительные учреждения Кировской области для оказания осужденным услуг по информированию о ситуации на рынке труда

	2.3.2.
	Возмещение работодателям - юридическим лицам и работодателям - физическим лицам, зарегистрированным в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, в случае трудоустройства ими граждан трудоспособного возраста, освобожденных из исправительных учреждений, на постоянные рабочие места части затрат на оплату труда в форме субсидии из областного бюджета
	начальник управления государственной службы занятости населения Кировской области Бондарчук Р.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	700,00
	трудоустроено 10 граждан, освобожденных из исправительных учреждений

	2.3.3.
	Ежегодное обновление перечня организаций для отбывания наказания в виде исправительных работ, внесение изменений и дополнений в него по мере необходимости
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель председателя межведомственной комиссии при Правительстве Кировской области по профилактике правонарушений) Зайцев Р.В.,
начальник УФСИН России по Кировской области Павленко С.В. <*>,
главы муниципальных образований <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	реализована потребность в организациях для отбывания наказания в виде исправительных работ

	2.3.4.
	Оказание социальных услуг и осуществление социального сопровождения лиц, освобожденных из исправительных учреждений, в том числе несовершеннолетних
	министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	лицам, освобожденным из исправительных учреждений, в том числе несовершеннолетним, обратившимся в организацию социального обслуживания, оказаны социальные услуги, содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам

	2.3.5.
	Осуществление диспансерного наблюдения за лицами, освобожденными из исправительных учреждений, являющимися потенциальным источником заболеваний, представляющих эпидемиологическую опасность на территории Кировской области
	министр здравоохранения Кировской области Видякина Е.Э.,
руководители учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	обеспечено диспансерное наблюдение за течением заболеваний лиц, освобожденных из исправительных учреждений

	2.3.6.
	Осуществление социального сопровождения несовершеннолетних, освобожденных из исправительных учреждений, в рамках взаимодействия с федеральным казенным учреждением "Пермская воспитательная колония Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю"
	министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю.,
руководители государственных организаций социального обслуживания населения Кировской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	в рамках соглашения о сотрудничестве с федеральным казенным учреждением "Пермская воспитательная колония Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю" осуществлено социальное сопровождение к постоянному месту жительства несовершеннолетних, освобожденных из исправительных учреждений, а также их родителей (законных представителей)

	2.3.7.
	Организация работы по подготовке и изданию в помощь лицам, освобожденным из исправительных учреждений, справочно-информационных материалов по вопросам оказания социальных услуг и предоставления мер социальной поддержки с последующей передачей указанных материалов в исправительные учреждения Кировской области
	министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю.,
начальник управления государственной службы занятости населения Кировской области Бондарчук Р.А.,
министр здравоохранения Кировской области Видякина Е.Э.,
начальник УФСИН России по Кировской области Павленко С.В. <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	для лиц, освобожденных из исправительных учреждений, разработан и издан буклет с перечнем услуг, оказываемых органами службы занятости населения Кировской области, учреждениями социального обслуживания населения Кировской области, государственными областными медицинскими организациями, и перечнем документов, необходимых для регистрации в учреждениях службы занятости населения Кировской области

	2.3.8.
	Организация межведомственного взаимодействия по вопросам ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы
	начальник УФСИН России по Кировской области Павленко С.В. <*>,
начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>,
главы муниципальных образований <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	лицам, освобожденным из мест лишения свободы, оказано содействие в решении вопросов бытового устройства, направленное на профилактику рецидивной преступности

	2.4.
	Отдельное мероприятие "Содействие участию граждан и общественных формирований в охране правопорядка, профилактике правонарушений"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	всего
	5 047,38
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	4 996,90
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	50,48
	

	2.4.1.
	Проведение в муниципальных районах, муниципальных округах и городских округах Кировской области конкурсов "Лучший дружинник"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель руководителя штаба народных дружин Кировской области) Зайцев Р.В.,
начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>,
главы муниципальных образований <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	организованы и проведены конкурсы "Лучший дружинник", определены победители

	2.4.2.
	Поощрение лучших народных дружинников наградами Правительства Кировской области
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель руководителя штаба народных дружин Кировской области) Зайцев Р.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	по ходатайствам органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и УМВД России по Кировской области поощрены лучшие народные дружинники

	2.4.3.
	Оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области в решении вопросов деятельности народных дружин
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель руководителя штаба народных дружин Кировской области) Зайцев Р.В.,
начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>,
главы муниципальных образований <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	совместно с УМВД России по Кировской области осуществлены выезды в три муниципальных образования, оказана методическая и практическая помощь в организации работы народных дружин;
увеличено количество проведенных мероприятий по охране общественного порядка

	2.4.4.
	Обеспечение народных дружин отличительными атрибутами - нарукавными повязками и удостоверениями народного дружинника
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель руководителя штаба народных дружин Кировской области) Зайцев Р.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	на основании заявок глав муниципальных образований все народные дружинники в полном объеме обеспечены нарукавными повязками и удостоверениями народного дружинника

	2.4.5.
	Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на организацию деятельности народных дружин
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель руководителя штаба народных дружин Кировской области) Зайцев Р.В.,
главы муниципальных образований <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	всего
	5 047,38
	обеспечено материальное стимулирование народных дружинников, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	4 996,90
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	50,48
	

	2.5.
	Отдельное мероприятие "Профилактика правонарушений в сфере миграции"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	

	2.5.1.
	Проведение мониторинга миграционной ситуации в Кировской области, в том числе использования иностранной рабочей силы работодателями Кировской области
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель председателя межведомственной комиссии при Правительстве Кировской области по профилактике правонарушений) Зайцев Р.В.,
начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	обеспечен контроль за социальной напряженностью в местах компактного проживания иностранных граждан на территории Кировской области, а также за трудовой деятельностью иностранных граждан на территории Кировской области;
не допущено правонарушений и конфликтов, вызванных социальными противоречиями на межрелигиозной и межнациональной почве

	2.5.2.
	Организация и проведение встреч с иностранными студентами, обучающимися по основным профессиональным образовательным программам в имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях Кировской области
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель председателя межведомственной комиссии при Правительстве Кировской области по профилактике правонарушений) Зайцев Р.В.,
начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	проведены рабочие встречи с иностранными студентами и представителями образовательных организаций высшего образования Кировской области, в которых проходят обучение иностранные граждане, до которых сотрудниками управления по вопросам миграции УМВД России по Кировской области доведены изменения в миграционном законодательстве и которым разъяснены порядок въезда на территорию Российской Федерации и выезда с территории Российской Федерации, порядок постановки на миграционный учет, порядок осуществления трудовой деятельности, а также ответственность за нарушение миграционного законодательства

	2.5.3.
	Размещение в областных средствах массовой информации информационных материалов по разъяснению миграционного законодательства
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель председателя межведомственной комиссии при Правительстве Кировской области по профилактике правонарушений) Зайцев Р.В.,
начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В.,
начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	размещено в областных СМИ не менее 30 информационных материалов (публикаций, статей, видеосюжетов) по вопросам, связанным с правовым положением иностранных граждан и миграционным законодательством, повышением правовой культуры населения в сфере миграционного законодательства;
проведены встречи, пресс-конференции с участием представителей УМВД России по Кировской области по вопросам оказания государственных услуг в сфере миграции

	2.6.
	Отдельное мероприятие "Содействие добровольной сдаче предметов вооружения, незаконно хранящихся у населения"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.,
начальник управления бухгалтерского учета и закупок, главный бухгалтер администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зырянова Т.А.,
начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Кировской области (далее - Управление Росгвардии по Кировской области) Пушкин Д.В. <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	100,00
	

	2.6.1.
	Организация приема от граждан незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и других предметов вооружения (далее - предметы вооружения) с обеспечением конфиденциальности сведений об указанных гражданах
	начальник Управления Росгвардии по Кировской области Пушкин Д.В. <*>,
начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	проведен прием предметов вооружения от граждан;
проведена проверка заключений комиссий по приему и оценке технического состояния сдаваемых предметов вооружения и определению выплачиваемых за них сумм

	2.6.2.
	Осуществление выплат причитающегося материального вознаграждения лицам, добровольно сдавшим предметы вооружения
	начальник управления бухгалтерского учета и закупок, главный бухгалтер администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зырянова Т.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	100,00
	выплачено материальное вознаграждение лицам, добровольно сдавшим предметы вооружения;
предупреждены преступления, связанные с незаконным оборотом предметов вооружения

	3.
	Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в Кировской области"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	2 800,00
	

	3.1.
	Отдельное мероприятие "Организационные и предупредительные меры, направленные на повышение результативности деятельности субъектов противодействия экстремизму и терроризму"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	2 800,00
	

	3.1.1.
	Проведение мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму
	руководитель аппарата антитеррористической комиссии Кировской области Городилов Н.С.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	выявлены причины и условия, способствующие проявлениям терроризма на территории Кировской области, выработаны предложения по их устранению

	3.1.2.
	Организация и проведение мониторинга социально-политической ситуации в Кировской области
	министр внутренней политики Кировской области Иконников Д.С.,
начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	проведен мониторинг социально-политической ситуации в Кировской области, результаты использованы для установления уровня протестной активности, социальной напряженности, деструктивной деятельности общественных объединений в Кировской области

	3.1.3.
	Приобретение переносных металлических барьеров и ручных переносных металлодетекторов
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.,
начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	2 450,00
	приобретены 500 переносных металлических барьеров и 50 ручных переносных металлодетекторов для обеспечения правопорядка и безопасности при проведении публичных, массовых, религиозных и спортивных мероприятий, выборных кампаний, пресечения экстремистских проявлений

	3.1.4.
	Предоставление права на использование программы для электронных вычислительных машин: поисково-аналитической системы для организации мониторинга социальных сетей (простая (неисключительная) лицензия) для обеспечения государственных нужд Кировской области
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.,
начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	350,00
	предоставлены права на использование программы для электронных вычислительных машин сроком на один год

	3.1.5.
	Принятие мер, препятствующих образованию этнических анклавов, социальной исключенности отдельных групп граждан
	министр внутренней политики Кировской области Иконников Д.С.,
главы муниципальных образований <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	не допущено образований этнических анклавов

	3.1.6.
	Привлечение к деятельности кибердружин студентов образовательных организаций Кировской области и организация их обучения в области киберволонтерства
	министр образования Кировской области Рысева О.Н.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	принято не менее 25 новых кибердружинников (киберволонтеров);
обучено не менее 25 киберволонтеров

	3.2.
	Отдельное мероприятие "Противодействие распространению экстремизма и идеологии терроризма"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	

	3.2.1.
	Проведение мероприятий по пресечению распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, включая информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", экстремистской идеологии и идеологии терроризма, по ограничению доступа несовершеннолетних к интернет-ресурсам, размещающим противоправный контент, в том числе мероприятий по проверке наполняемости библиотечных фондов образовательных организаций Кировской области
	министр образования Кировской области Рысева О.Н.,
министр молодежной политики Кировской области Барминов Г.А.,
министр внутренней политики Кировской области Иконников Д.С.,
министр культуры Кировской области Дворцов Д.Л.,
министр информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В.,
начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>,
прокурор Кировской области Оборок А.Н. <*>,
начальник УФСБ России по Кировской области Сополев А.В. <*>,
главы муниципальных образований <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций направлено 100% материалов для решения вопроса об ограничении свободного доступа к противоправному контенту;
осуществлена контент-фильтрация интернет-трафика 100% государственных и муниципальных образовательных организаций, областных государственных профессиональных образовательных организаций

	3.2.2.
	Организация и проведение многоэтапной межведомственной операции "Подросток"
	министр образования Кировской области Рысева О.Н.,
начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	проведена многоэтапная межведомственная операция "Подросток"

	3.2.3.
	Организация и проведение профилактических мероприятий по недопущению распространения экстремистских учений и идеологии терроризма, межнациональных конфликтов среди несовершеннолетних и студентов (в том числе в лагерях всех классификаций)
	министр образования Кировской области Рысева О.Н.,
министр молодежной политики Кировской области Барминов Г.А.,
министр спорта и туризма Кировской области Сулик С.В.,
министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю.,
министр культуры Кировской области Дворцов Д.Л.,
главы муниципальных образований <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	не допущено проявлений деструктивных форм поведения среди несовершеннолетних и студентов

	3.2.4.
	Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на недопущение конфликтов на межнациональной и религиозной почве между мигрантами, предотвращение экстремистских проявлений среди мигрантов
	начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>,
главы муниципальных образований <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	не допущено совершения мигрантами правонарушений и преступлений экстремистской направленности

	3.2.5.
	Проведение профилактической работы с лицами, ранее осужденными за совершение преступлений террористического характера и экстремистской направленности, членами их семей, в том числе несовершеннолетними детьми
	министр образования Кировской области Рысева О.Н.,
начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>,
главы муниципальных образований <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	не допущено совершения повторных преступлений террористического характера и экстремистской направленности, фактов вовлечения лицами, ранее осужденными за совершение преступлений террористического характера, родственников и иных лиц в террористическую деятельность

	3.2.6.
	Проведение профилактической работы с лицами, привлеченными к административной ответственности за совершение правонарушений экстремистской направленности, с членами их семей, в том числе несовершеннолетними, а также лицами из ближайшего круга общения
	министр образования Кировской области Рысева О.Н.,
министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю.,
начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>,
главы муниципальных образований <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	не допущено повторных фактов противоправных деяний экстремистского характера в течение года, а также фактов вовлечения в противоправную деятельность членов семей и иных лиц из числа окружения лиц, ранее привлеченных к административной ответственности за совершение правонарушений экстремистской направленности

	3.2.7.
	Проведение профилактической работы с осужденными, содержащимися в учреждениях УФСИН России по Кировской области, а также с осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы, по вопросу разъяснения ответственности за участие в террористической и экстремистской деятельности и распространение запрещенных материалов, а также выявление лиц, распространяющих террористическую идеологию, пресечение их противоправной деятельности
	начальник УФСИН России по Кировской области Павленко С.В. <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	проведена адресная профилактическая работа с осужденными для пресечения распространения идеологии терроризма и экстремизма среди осужденных

	3.2.8.
	Организация проведения рабочих встреч (совещаний) с руководителями спортивных объектов, организаций, проводящих спортивные мероприятия, и представителями клубов болельщиков по принятию мер по обеспечению правопорядка и безопасности при проведении спортивных мероприятий, по профилактике экстремистских проявлений
	министр молодежной политики Кировской области Барминов Г.А.,
министр спорта и туризма Кировской области Сулик С.В.,
начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>,
глава города Кирова Ковалева Е.В. <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	проведены рабочие встречи, организован контроль за деятельностью фанатского молодежного футбольного движения;
не допущено нарушений правопорядка и экстремистских проявлений при проведении мероприятий на спортивных объектах с участием болельщиков

	3.2.9.
	Проведение профилактической работы с лидерами некоммерческих, религиозных организаций и организаций, образованных по национальному признаку, направленной на предотвращение проявлений экстремизма
	министр внутренней политики Кировской области Иконников Д.С.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	проведена профилактическая работа по недопущению экстремистских проявлений

	3.2.10.
	Реализация мероприятий, в том числе с участием институтов гражданского общества, по профилактике распространения идей терроризма и экстремизма, по предупреждению правонарушений и преступлений на религиозной, межнациональной почве, а также мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение попыток вовлечения молодежи в несогласованные протестные публичные мероприятия
	министр молодежной политики Кировской области Барминов Г.А.,
министр спорта и туризма Кировской области Сулик С.В.,
министр образования Кировской области Рысева О.Н.,
министр культуры Кировской области Дворцов Д.Л.,
министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю.,
начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>,
главы муниципальных образований <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	проведено 5000 мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в образовательных, культурных и общественных организациях, учреждениях социального обслуживания населения Кировской области;
не допущено фактов преднамеренного участия молодежи в несогласованных протестных публичных мероприятиях

	3.2.11.
	Разработка и реализация совместных профилактических и правоприменительных мероприятий, направленных на выявление лиц, организаций или объединений, которые могут быть причастны к подготовке правонарушений и преступлений экстремистского и террористического характера или оказывают финансовую или иную поддержку экстремистам и террористическим организациям
	начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>,
начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кировской области (далее - УФСБ России по Кировской области) Сополев А.В. <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	выявлены лица, организации и объединения, которые причастны к подготовке правонарушений и преступлений экстремистского и террористического характера или оказывают финансовую или иную поддержку экстремистам и террористическим организациям

	3.2.12.
	Организация мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом
	руководитель аппарата антитеррористической комиссии Кировской области Городилов Н.С.,
министр образования Кировской области Рысева О.Н.,
министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю.,
министр молодежной политики Кировской области Барминов Г.А.,
министр спорта и туризма Кировской области Сулик С.В.,
министр культуры Кировской области Дворцов Д.Л.,
министр внутренней политики Кировской области Иконников Д.С.,
главы муниципальных образований <*>
	01.01.2023
	03.09.2023
	не требуется
	x
	проведены общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом и направленные на формирование неприятия идеологии терроризма, в которых приняли участие не менее 100 тыс. человек

	3.2.13.
	Доведение до населения Кировской области информации о негативных последствиях совершения преступлений террористической и экстремистской направленности
	начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В.,
начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>,
начальник УФСБ России по Кировской области Сополев А.В. <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	в областных СМИ размещено 100 материалов о негативных последствиях совершения преступлений террористической и экстремистской направленности

	3.2.14.
	Размещение в областных и местных СМИ, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" публикаций, формирующих у населения приоритеты общечеловеческих ценностей и негативное отношение к проявлениям терроризма и экстремизма
	начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В.,
министр культуры Кировской области Дворцов Д.Л.,
министр образования Кировской области Рысева О.Н.,
главы муниципальных образований <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	организовано информационное сопровождение мероприятий антиэкстремистской и антитеррористической направленности;
размещено в областных и местных СМИ 150 материалов антиэкстремистской и антитеррористической направленности

	3.3.
	Отдельное мероприятие "Реализация мер по повышению уровня антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	

	3.3.1.
	Координация деятельности муниципальных антитеррористических комиссий
	руководитель аппарата антитеррористической комиссии Кировской области Городилов Н.С.,
главы муниципальных образований <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	разработаны и направлены главам муниципальных образований рекомендации по планированию деятельности антитеррористических комиссий;
проведены учебно-методические сборы с секретарями антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях Кировской области

	3.3.2.
	Координация деятельности органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области по укреплению инженерно-технической оснащенности подведомственных им объектов и объектов, находящихся в сфере их ведения (объекты образования, здравоохранения, социальной защиты, спорта, культуры, транспорта и др.)
	руководитель аппарата антитеррористической комиссии Кировской области Городилов Н.С.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	проведено 4 заседания антитеррористической комиссии в Кировской области, на которых рассмотрены вопросы по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования, здравоохранения, социальной защиты, спорта, культуры, транспорта и других объектов Кировской области

	3.3.3.
	Ведение перечня объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения Кировской области
	руководитель аппарата антитеррористической комиссии Кировской области Городилов Н.С.,
начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>,
начальник УФСБ России по Кировской области Сополев А.В. <*>,
начальник Управления Росгвардии по Кировской области Пушкин Д.В. <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	актуализирован перечень объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения Кировской области

	3.3.4.
	Проведение обследований объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения Кировской области
	руководитель аппарата антитеррористической комиссии Кировской области Городилов Н.С.,
начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>,
начальник УФСБ России по Кировской области Сополев А.В. <*>,
начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кировской области (далее - ГУ МЧС России по Кировской области) Аникин А.А. <*>,
начальник Управления Росгвардии по Кировской области Пушкин Д.В. <*>,
начальник Кировского ЛО МВД России на транспорте Шишкин В.В. <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	проведены обследования объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения Кировской области в целях повышения уровня их антитеррористической защищенности

	4.
	Подпрограмма "Пожарная безопасность в Кировской области"
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю.,
начальник Кировского областного государственного казенного учреждения "Кировская областная пожарно-спасательная служба" (далее - КОГКУ "КОПСС") Мищихин А.А.
	
	
	всего
	336 092,76
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	335 749,70
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	343,06
	

	4.1.
	Отдельное мероприятие "Развитие областной пожарно-спасательной службы"
	начальник КОГКУ "КОПСС" Мищихин А.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	318 779,10
	

	4.1.1.
	Укрепление материально-технической базы и совершенствование существующей системы пожаротушения
	начальник КОГКУ "КОПСС" Мищихин А.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	68 805,10
	

	4.1.1.1
	Приобретение пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного инструмента и пожарной техники
	начальник КОГКУ "КОПСС" Мищихин А.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	56 515,80
	подразделения областной пожарно-спасательной службы оснащены техникой и оборудованием, необходимыми для эффективного тушения пожаров, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и спасения людей

	4.1.1.2.
	Приобретение вещевого имущества для личного состава подразделений областной пожарно-спасательной службы
	начальник КОГКУ "КОПСС" Мищихин А.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	5 000,00
	приобретены комплекты боевой одежды пожарного, комплекты повседневной форменной одежды, защитная обувь пожарного

	4.1.1.3.
	Поддержание в боевой > готовности единиц основной и специальной пожарной техники
	начальник КОГКУ "КОПСС" Мищихин А.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	7 289,30
	обеспечена техническая готовность пожарной техники к реагированию на тушение пожаров и иные происшествия

	4.1.2.
	Обеспечение уставной деятельности КОГКУ "КОПСС"
	начальник КОГКУ "КОПСС" Мищихин А.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	249 974,00
	обеспечена деятельность КОГКУ "КОПСС" в соответствии с определенными целями и видами деятельности

	4.1.3.
	Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде
	начальник КОГКУ "КОПСС" Мищихин А.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	с населением проведены беседы о мерах пожарной безопасности;
снижено количество пожаров и погибших на пожарах людей

	4.2.
	Отдельное мероприятие "Создание, использование и восполнение областного резерва материальных ресурсов по пожарно-техническому вооружению и имуществу иных видов для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей"
	начальник КОГКУ "КОПСС" Мищихин А.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	5 000,00
	

	
	Приобретение пожарно-технического вооружения, оборудования и вещевого имущества
	начальник КОГКУ "КОПСС" Мищихин А.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	5 000,00
	обеспечена готовность подразделений областной пожарно-спасательной службы к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, а также обеспечению жизнедеятельности пострадавшего населения

	4.3.
	Отдельное мероприятие "Содействие обеспечению мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и развитию добровольной пожарной охраны в Кировской области"
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю.,
и.о. главы администрации Зуевского городского поселения Зуевского района Кировской области Багряк Д.И. <*>,
глава муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области Савина Е.М. <*>,
начальник ГУ МЧС России по Кировской области Аникин А.А. <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	всего
	12 313,66
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	11 970,60
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	343,06
	

	4.3.1.
	Строительство объекта "Быстровозводимое здание пожарной части на 3 автомобиля по адресу: Кировская область, Зуевский район, г. Зуевка"
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю.,
и.о. главы администрации Зуевского городского поселения Зуевского района Кировской области Багряк Д.И. <*>
	01.01.2023
	31.122024
	всего
	1 200,00
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	1 188,00
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	12,00
	

	
	Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта и получение положительного заключения государственной экспертизы
	
	01.01.2023
	31.12.2023
	всего
	1 200,00
	разработана проектно-сметная документация на строительство объекта, и получено положительное заключение государственной экспертизы

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	1 188,00
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	12,00
	

	4.3.2.
	Капитальный ремонт двух зданий пожарно-химической станции, расположенной по адресу: Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, мкр-н Каринторф, ул. Александра Краева
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю.,
глава муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области Савина Е.М. <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	всего
	6 621,26
	осуществлен капитальный ремонт двух зданий пожарно-химической станции, расположенной по адресу: Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, мкр-н Каринторф, ул. Александра Краева

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	6 290,20
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	331,06
	

	4.3.3.
	Предоставление субвенции федеральному бюджету из областного бюджета на осуществление части полномочий по сбору информации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обмену такой информацией, организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю.,
начальник ГУ МЧС России по Кировской области Аникин А.А. <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	4 492,40
	обеспечено осуществление части полномочий Кировской области по сбору информации в области защиты населения и территории Кировской области от чрезвычайных ситуаций и обмену такой информацией, организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы

	5.
	Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и опасностей в мирное и военное время в Кировской области"
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю.
	
	
	всего
	372 538,20
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	21 800,00
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	350 738,20
	

	5.1.
	Отдельное мероприятие "Поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения Кировской области"
	начальник КОГКУ "КОПСС" Мищихин А.А.
	
	
	областной бюджет
	74 973,20
	

	5.1.1.
	Реконструкция систем оповещения населения Кировской области
	начальник КОГКУ "КОПСС" Мищихин А.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	68 643,20
	проведена реконструкция муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Кировской области (далее - МСО);
обеспечено сопряжение региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кировской области (далее - РСО) с МСО в 11 муниципальных образованиях Кировской области;
обеспечен перехват телерадиовещания путем подключения РСО к сетям оператора связи филиала Федерального государственного унитарного предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" - Кировский областной радиотелевизионный передающий центр

	5.1.2.
	Обеспечение защиты информации РСО
	начальник КОГКУ "КОПСС" Мищихин А.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	4 000,00
	обеспечена защита информации РСО в соответствии с требованиями Положения о системах оповещения населения, утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 N 578/365 "Об утверждении Положения о системах оповещения населения"

	5.1.3.
	Обеспечение пунктов управления и пунктов оповещения РСО и МСО каналами связи (проводная связь и радиосвязь)
	начальник КОГКУ "КОПСС" Мищихин А.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	1 200,00
	обеспечено устойчивое функционирование и сопряжение РСО и МСО

	5.1.4.
	Эксплуатационно-техническое обслуживание РСО
	начальник КОГКУ "КОПСС" Мищихин А.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	1 130,00
	обеспечено поддержание технических средств оповещения в работоспособном состоянии в соответствии с требованиями Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения, утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 N 579/366 "Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения"

	5.2.
	Отдельное мероприятие "Создание, использование и восполнение областных резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также создание запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны"
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю.,
начальник управления бухгалтерского учета и закупок, главный бухгалтер администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зырянова Т.А.,
и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Глушков Д.А.,
министр здравоохранения Кировской области Видякина Е.Э.,
начальник КОГКУ "КОПСС" Мищихин А.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	163 116,80
	

	5.2.1.
	Формирование и использование средств резервного фонда Правительства Кировской области
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю.,
начальник управления бухгалтерского учета и закупок, главный бухгалтер администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зырянова Т.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	143 791,80
	обеспечена ликвидация чрезвычайных ситуаций и их последствий, последствий пожаров;
осуществлено проведение иных мероприятий непредвиденного характера, направленных на снижение угрозы жизни и здоровью людей, угрозы потери их имущества и нарушения условий жизнедеятельности на территории Кировской области, включая исполнение судебных решений;
оказана финансовая помощь гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

	5.2.2.
	Восполнение областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Глушков Д.А.,
министр здравоохранения Кировской области Видякина Е.Э.,
начальник КОГКУ "КОПСС" Мищихин А.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	225,00
	в рамках восполнения областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приобретены продукты питания (сухие пайки)

	5.2.3.
	Восполнение областного запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, создаваемых в целях гражданской обороны на территории Кировской области
	и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Глушков Д.А.,
министр здравоохранения Кировской области Видякина Е.Э.,
начальник КОГКУ "КОПСС" Мищихин А.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	19 100,00
	в рамках восполнения областного запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, создаваемых в целях гражданской обороны на территории Кировской области, приобретены вещевое имущество, спасательные оборудование и инструмент, также для обеспечения населения Кировской области, проживающего и (или) работающего на территориях в пределах зон химического заражения, приобретены средства индивидуальной защиты органов дыхания

	5.3.
	Отдельное мероприятие "Создание условий для безопасного нахождения населения на пляжах и в местах массового отдыха населения на водных объектах и пропаганда здорового образа жизни"
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	

	5.3.1.
	Создание общественных спасательных постов на пляжах и в других организованных местах купания, местах массового отдыха населения, туризма и спорта на водных объектах на территории Кировской области, оснащение спасательных постов необходимыми плавательными средствами, оборудованием и снаряжением, организация дежурства спасателей и медицинского персонала
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю.,
главы муниципальных образований Кировской области <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	проведены работы по организации в муниципальных образованиях спасательных постов на пляжах и в других организованных местах купания, местах массового отдыха населения, туризма и спорта на водных объектах на территории Кировской области (при наличии официально организованных мест массового отдыха населения), приобретено оборудование и снаряжение для организации работы спасательных постов, повышен уровень безопасности людей на водных объектах

	5.3.2.
	Обеспечение наглядной агитации по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю.,
главы муниципальных образований Кировской области <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	оформлены стенды и иная наглядная агитация по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде на пляжах и в других организованных местах купания, местах массового отдыха населения, туризма и спорта на водных объектах на территории Кировской области

	5.3.3.
	Проведение разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях предупреждения несчастных случаев на воде
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю.,
главы муниципальных образований Кировской области <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	[bookmark: _GoBack]проведены профилактические мероприятия по предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни, а также мероприятия по обучению людей (в первую очередь детей) плаванию и мерам безопасности на воде

	5.4.
	Отдельное мероприятие "Эксплуатация и развитие Системы-112"
	начальник КОГКУ "КОПСС" Мищихин А.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	63 474,20
	

	5.4.1.
	Функционирование центра обработки вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
	начальник КОГКУ "КОПСС" Мищихин А.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	29 306,70
	доля приема по номеру "112" вызовов (сообщений о происшествиях) и направления информации в дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб от общего количества вызовов, поступивших по номеру "112", составила 78%

	5.4.2.
	Организация мероприятий по технической поддержке общесистемного, специализированного программного обеспечения для автоматизации работы дежурно-диспетчерских служб экстренного реагирования Системы-112, программного обеспечения для защиты по требованиям информационной безопасности и оказанию услуг связи для осуществления вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
	начальник КОГКУ "КОПСС" Мищихин А.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	34 167,50
	обеспечены техническая поддержка Системы-112, бесперебойное функционирование узла обслуживания вызовов экстренных оперативных служб Системы-112;
приобретено программное обеспечение, в том числе средства защиты информации

	5.5.
	Отдельное мероприятие "Совершенствование учебной базы, улучшение качества обучения слушателей в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности"
	директор Кировского областного государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Кировской области" (далее - КОГОБУ "Учебно-методический центр по ГОЧС и ПБ Кировской области") Давыдов А.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	13 056,10
	

	
	Проведение обучения и повышения квалификации руководителей, должностных лиц и специалистов органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и организаций в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности
	директор КОГОБУ "Учебно-методический центр по ГОЧС и ПБ Кировской области" Давыдов А.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	13 056,10
	обучено 1200 слушателей в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности

	5.6.
	Отдельное мероприятие "Функционирование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю.,
начальник КОГКУ "КОПСС" Михищин А.А.,
и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области Албегова А.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	36 117,90
	

	5.6.1.
	Осуществление сбора, обработки, анализа информации о потенциальных источниках чрезвычайных ситуаций, оперативной информации о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций на территории Кировской области, а также содержание специальных объектов в готовности к использованию по предназначению в военное время и в чрезвычайных ситуациях мирного времени
	начальник КОГКУ "КОПСС" Михищин А.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	35 997,90
	количество обрабатываемых информационных сообщений о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях в целях своевременного информирования населения и органов власти Кировской области составило 750 единиц

	5.6.2.
	Разработка радиационно-гигиенического паспорта Кировской области
	и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области Албегова А.В.
	01.01.2023
	31.05.2023
	областной бюджет
	120,00
	разработан радиационно-гигиенический паспорт Кировской области

	5.6.3.
	Осуществление регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	достигнуты целевые значения ключевых показателей для видов регионального государственного контроля (надзора), утвержденные постановлением Правительства Кировской области от 28.01.2022 N 20-П "Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений и индикативных показателей для видов регионального государственного контроля (надзора)" на 2023 год

	5.6.4.
	Осуществление государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	осуществлены мероприятия по государственному надзору за реализацией органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

	5.7.
	Отдельное мероприятие "Размещение и питание лиц, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания на территории Кировской области"
	министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю.,
министр здравоохранения Кировской области Видякина Е.Э.,
начальник управления государственной службы занятости населения Кировской области Бондарчук Р.А.,
глава города Кирова Ковалева Е.В. <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	федеральный бюджет
	21 800,00
	

	5.7.1.
	Организация работы пунктов временного размещения и питания в городе Кирове
	министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю.,
глава города Кирова Ковалева Е.В. <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	федеральный бюджет
	21 800,00
	организовано размещение и питание граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания (далее - лица, вынужденно покинувшие жилые помещения), находящихся на территории Кировской области в пунктах временного размещения и питания

	5.7.2.
	Организация тестирования лиц, вынужденно покинувших жилые помещения, на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведение вакцинации указанных лиц в установленном порядке, в том числе вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также оказания им экстренной и неотложной медицинской помощи при наличии медицинских показаний, в том числе лабораторно подтвержденного диагноза новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
	министр здравоохранения Кировской области Видякина Е.Э.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	осуществлено тестирование лиц, вынужденно покинувших жилые помещения, на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведение вакцинации указанных лиц в установленном порядке, в том числе вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также оказание им экстренной и неотложной медицинской помощи при наличии медицинских показаний, в том числе лабораторно подтвержденного диагноза новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

	5.7.3.
	Организация содействия лицам, вынужденно покинувшим жилые помещения, в подборе вакансий по имеющейся профессии (специальности, должности) и квалификации
	начальник управления государственной службы занятости населения Кировской области Бондарчук Р.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	оказано содействие лицам, вынужденно покинувшим жилые помещения, в подборе вакансий по имеющейся профессии (специальности, должности) и квалификации

	6.
	Отдельное мероприятие "Содействие организации и проведению призыва на военную службу"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	всего
	42 476,40
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	42 266,40
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	210,00
	

	6.1.
	Постановка на первичный воинский учет граждан призывного возраста
	министр финансов Кировской области Маковеева Л.А.,
министр здравоохранения Кировской области Видякина Е.Э.,
военный комиссар Кировской области Боков Г.Ю. <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	федеральный бюджет
	42 266,40
	

	6.1.1.
	Предоставление субвенций местным бюджетам из областного бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
	министр финансов Кировской области Маковеева Л.А.
	01.01.2023
	31.12.2023
	федеральный бюджет
	42 266,40
	обеспечено финансирование переданных полномочий по первичному воинскому учету граждан, проживающих на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в полном объеме;
поставлены на первичный воинский учет граждане, проживающие на территориях муниципальных образований Кировской области

	6.1.2.
	Проведение оздоровительных мероприятий среди юношей 14 - 16 лет и повышение качества медицинского освидетельствования (обследования) граждан при первоначальной постановке на воинский учет и призыве на военную службу
	министр здравоохранения Кировской области Видякина Е.Э.,
военный комиссар Кировской области Боков Г.Ю. <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	обеспечен уровень годности граждан к военной службе по результатам медицинского освидетельствования при призыве на военную службу не менее 74,92%

	6.2.
	Проведение акции "День призывника Кировской области"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.,
министр культуры Кировской области Дворцов Д.Л.,
министр образования Кировской области Рысева О.Н.,
военный комиссар Кировской области Боков Г.Ю. <*>
	01.11.2023
	30.11.2023
	областной бюджет
	129,00
	проведена акция "День призывника Кировской области";
повышены престиж и значимость воинской службы, уровень военно-патриотического воспитания молодежи

	6.3.
	Поощрение от имени Губернатора Кировской области бывших военнослужащих, показавших высокие результаты в период прохождения военной службы по призыву и награжденных командованием воинских частей
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.07.2023
	31.12.2023
	областной бюджет
	81,00
	осуществлено чествование и награждение наградами Губернатора Кировской области бывших военнослужащих, показавших высокие результаты в период прохождения военной службы по призыву;
повышен уровень престижа военной службы по призыву

	6.4.
	Проведение ежегодного конкурса на лучшую подготовку граждан, проживающих в Кировской области, к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу (далее - конкурс)
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.,
военный комиссар Кировской области Боков Г.Ю. <*>,
главы муниципальных образований Кировской области <*>
	01.01.2023
	31.12.2023
	не требуется
	x
	конкурс проведен, участники конкурса поощрены наградами Правительства Кировской области;
уровень выполнения Кировской областью установленного задания на подготовку специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований составил 100%




--------------------------------
<*> Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, иные органы и организации, участвующие в реализации плана реализации государственной программы Кировской области "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" на 2023 год по согласованию.

x - финансирования не требуется.




