## ГП (hidden)
№ п/п | Наименование Государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Источник финансирования, ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, тыс. рублей
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | итого
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Государственная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» | всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | В | #REF!
|  | федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Ф | #REF!
|  | в том числе | [7 empty] | О | #REF!
|  | министерство социального развития Кировской области | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | ПФР | #REF!
|  | министерство образования Кировской области | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | М | #REF!
|  | областной бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | НР | 255713.27
|  | в том числе | [7 empty] | ИВИ | #REF!
|  | министерство социального развития Кировской области | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | министерство финансов Кировской области | 12169 | 12169 | 12169 | 12169 | 12169 | 60845 |  |  | #REF!
|  | администрация Губернатора и Правительства Кировской области | 497.5 | 507.5 | 507.5 | 507.5 | 507.5 | 2527.5
|  | министерство образования Кировской области | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | обр | #REF!
|  | министерство спорта и молодежной политики Кировской области | #REF! | #REF! | #REF! | 576.8 | 576.8 | #REF! |  | мср | #REF!
|  | министерство юстиции Кировской области | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | минюст | #REF!
|  | министерство здравоохранения Кировской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | спорт | #REF!
|  | министерство культуры Кировской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | минфин | 12169
|  | министерство информационных технологий и связи Кировской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | аг | 497.5
|  | министерство транспорта Кировской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | #REF!
|  | управление массовых коммуникаций Кировской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | управление государственной службы занятости населения Кировской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | местный бюджет | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | Пенсионный фонд Российской Федерации | #REF! | #REF! | #REF! | 1676.4 | 1676.4 | #REF!
|  | иные внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | справочно: налоговый расход – консолидированный бюджет | 239.27 | 63393 | 64027 | 64027 | 64027 | 255713.27
1 | Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан» | всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | федеральный бюджет | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
в том числе
|  | министерство социального развития Кировской области | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | областной бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе
|  | министерство социального развития Кировской области | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | министерство юстиции Кировской области | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | министерство здравоохранения Кировской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | Пенсионный фонд Российской Федерации | #REF! | 1676.4 | 1676.4 | 1676.4 | 1676.4 | #REF!
|  | иные внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 | Отдельное мероприятие «Организация деятельности поставщиков социальных услуг» | всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | федеральный бюджет | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
в том числе
|  | министерство социального развития Кировской области | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | областной бюджет | #REF! | 2023875 | 2028955 | 2028955 | 2028955 | #REF!
в том числе
|  | министерство социального развития Кировской области | #REF! | 2023875 | 2028955 | 2028955 | 2028955 | #REF!
|  | министерство здравоохранения Кировской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | Пенсионный фонд Российской Федерации | #REF! | 1676.4 | 1676.4 | 1676.4 | 1676.4 | #REF!
|  | иные внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | Отдельное мероприятие «Обеспечение безопасного пребывания граждан на объектах организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Кировской области» | всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | областной бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF!
|  | в том числе министерство социального развития Кировской области | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | иные внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.3 | Отдельное мероприятие «Создание условий по повышению профессиональных знаний работников организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Кировской области» | областной бюджет | 90542.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 90662.5
|  | в том числе министерство социального развития Кировской области | 90542.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 90662.5
1.4 | Отдельное мероприятие «Профилактика семейного неблагополучия» | областной бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе
|  | министерство социального развития Кировской области | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | министерство юстиции Кировской области | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Подпрограмма «Доступная среда: реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов» | всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | федеральный бюджет | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | обр | здрав | спорт
|  | в том числе министерство образования Кировской области | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | фб | 6988.6
|  | областной бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | об | 367.9 |  | 816.8
|  | в том числе | [7 empty] | мб | 193.2
|  | министерство социального развития Кировской области | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | вб | 0 | 5922.07
|  | министерство образования Кировской области | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | 7549.7 | 5922.07 | 816.8
|  | министерство спорта и молодежной политики Кировской области | #REF! | #REF! | #REF! | 576.8 | 576.8 | #REF!
|  | министерство здравоохранения Кировской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | министерство культуры Кировской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | министерство информационных технологий и связи Кировской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | министерство транспорта Кировской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | управление массовых коммуникаций Кировской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | управление государственной службы занятости населения Кировской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | местный бюджет | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | иные внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 | Отдельное мероприятие «Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг» | министерство социального развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | министерство информационных технологий и связи Кировской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.2 | Отдельное мероприятие «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам социальной инфраструктуры» | министерство образования Кировской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | министерство здравоохранения Кировской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | министерство культуры Кировской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | министерство спорта и молодежной политики Кировской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | министерство транспорта Кировской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | иные внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 | Отдельное мероприятие «Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» | всего | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | федеральный бюджет | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | в том числе министерство образования Кировской области | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | областной бюджет | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | в том числе министерство образования Кировской области | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | местный бюджет | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2.4 | Отдельное мероприятие «Просвещение граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров» | министерство социального развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | министерство образования Кировской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | министерство спорта и молодежной политики Кировской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | министерство здравоохранения Кировской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | министерство культуры Кировской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | управление массовых коммуникаций Кировской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | управление государственной службы занятости населения Кировской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.5 | Отдельное мероприятие «Предоставление реабилитационных и абилитационных услуг» | областной бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе
|  | министерство спорта и молодежной политики Кировской области | #REF! | #REF! | #REF! | 576.8 | 576.8 | #REF!
|  | министерство социального развития Кировской области | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | министерство культуры Кировской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | министерство образования Кировской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | министерство здравоохранения Кировской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | управление государственной службы занятости населения Кировской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.6 | Отдельное мероприятие «Методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции в общество инвалидов» | министерство социального развития Кировской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | министерство образования Кировской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | министерство культуры Кировской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.7 | Отдельное мероприятие «Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку функционирования региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» | всего | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | федеральный бюджет | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
в том числе
|  | министерство образования Кировской области | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | областной бюджет | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
в том числе
|  | министерство образования Кировской области | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
3 | Отдельное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки гражданам» | всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | федеральный бюджет | 666 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе
|  | министерство социального развития Кировской области | 666 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | областной бюджет | 343.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе
|  | министерство социального развития Кировской области | -12323.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | министерство финансов Кировской области | 12169 | 12169 | 12169 | 12169 | 12169 | 60845
|  | администрация Губернатора и Правительства Кировской области | 497.5 | 507.5 | 507.5 | 507.5 | 507.5 | 2527.5
|  | Пенсионный фонд Российской Федерации | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | Отдельное мероприятие «Налоговые расходы» | справочно: налоговый расход - консолидированный бюджет | 239.27 | 63393 | 64027 | 64027 | 64027 | 255713.27
5 | Отдельное мероприятие «Содействие сохранению качества жизни граждан пожилого возраста» | всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе
|  | министерство социального развития Кировской области | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | областной бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе
|  | министерство социального развития Кировской области | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Пенсионный фонд Российской Федерации | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы» | областной бюджет | 99533.4 | 7958.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе
|  | министерство социального развития Кировской области | 99533.4 | 7958.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Кировской области» | всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе
|  | министерство социального развития Кировской области | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | областной бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе
|  | министерство социального развития Кировской области | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | Региональный проект «Системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения в Кировской области» | всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе
|  | министерство социального развития Кировской области | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | областной бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе
|  | министерство социального развития Кировской области | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | иные внебюджетные источники | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!

## годовой отчет 2021
[9 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
Приложение № 1
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ОТЧЕТ об исполнении плана реализации государственной программы Кировской области «Развитие государственного управления» за 2021 год
количество мероприятий | № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источник финанси-рования | Плановые расходы за 2021 год, тыс. рублей | Плановые расходы за 2020 год, тыс. рублей | Плановые расходы за 2020 год, тыс. рублей | Плановые расходы за 2020 год, тыс. рублей | Плановые расходы за 2020 год, тыс. рублей | Плановые расходы за 2020 год, тыс. рублей | Фактические расходы за 2021 год, тыс. рублей | Отношение фактических расходов к плановым (процентов) | Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) | Статус выполнения мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации
[9 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | Государственная программа Кировской области «Развитие государственного управления» | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Журков Н.В. |  |  |  |  | всего | 629291 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 607999.61 | 96.6166
[8 empty] | федеральный бюджет | 23003.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 22139.67 | 96.2465
[8 empty] | областной бюджет | 606287.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 585859.94 | 96.6307
| 1 | Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти Кировской области» | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Журков Н.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 456651.57 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 436136.72 | 95.5075
|  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | федеральный бюджет | 22337.1 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 21546.9 | 96.4624
|  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | областной бюджет | 434314.47 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 414589.82 | 95.4584
| 1.1 | Обеспечение деятельности Губернатора Кировской области, Правительства Кировской области | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Журков Н.В. руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Журков Н.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 166641.05 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 165221.28 | 99.148 | обеспечено содержание Губернатора Кировской области, Правительства Кировской области и администрации Губернатора и Правительства Кировской области | выполнено
| 1.2 | Обеспечение уставной деятельности Кировского областного государственного казенного учреждения «Служба хозяйственного обеспечения Правительства Кировской области» | руководитель Кировского областного государственного казённого учреждения «Служба хозяйственного обеспечения Правительства Кировской области» Сунцов В.М. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 135066.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 131362.4 | 97.2576 | произведено оснащение оборудованием и мебелью кабинетов сотрудников органов исполнительной власти области, осуществлялось содержание в чистоте помещений, обеспечены физическая защита и охрана имущества, техническая защита, пожарная безопасность объектов. Осуществлено обеспечение в рабочем состоянии коммуникаций, систем охранной и пожарной сигнализации в 5 зданиях Правительства области. Осуществлен текущий ремонт на 1142 кв.м (план - 1054,00 кв. м, выполнено 108,3 %) помещений в зданиях Правительства Кировской области, иных органов государственной власти Кировской области, в том числе государственных учреждений Кировской области. Приобретено 25 комплектов оргтехники (план - 24 единицы оргтехники, выполнено 104,20 %) для оснащения служебных помещений и кабинетов Губернатора Кировской области, администрации Губернатора и Правительства Кировской области | выполнено
| 1.3 | Обеспечение уставной деятельности Кировского областного государственного бюджетного учреждения «Автохозяйство Правительства Кировской области» | директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения «Автохозяйство Правительства Кировской области» Татаринов В.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 90542.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 76410.49 | 84.3918 | обеспечены автотранспортными услугами Губернатор Кировской области, Законодательное Собрание Кировской области, администрация Губернатора и Правительства Кировской области и иные органы исполнительной власти Кировской области для выполнения возложенных на них задач. В 2021 году не произведена поставка легковых автомобилей за счет средств целевой субсидии по причине отсутствия комплектующих деталей на заводе-изготовителе, что повлекло неосвоение средств | не выполнено
| 1.4 | Обеспечение уставной деятельности Кировского областного государственного казенного учреждения «Представительство Правительства Кировской области» | руководитель Кировского областного государственного казенного учреждения «Представитель- ство Правительства Кировской области» Баландина О.Л. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 22005.3 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 21671.48 | 98.483 | реализованы полномочия Губернатора Кировской области и членов Правительства Кировской области во время их пребывания в городе Москва | выполнено
| 1.5 | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Журков Н.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 16573.5 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 16036.26 | 96.7584 | обеспечена эффективная деятельность депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников | выполнено
| 1.6 | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Журков Н.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 5763.6 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 5510.64 | 95.6111 | обеспечена эффективная деятельность сенаторов Российской Федерации и их помощников | выполнено
| 1.7 | Организация мероприятий, проводимых Правительством Кировской области | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Журков Н.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 4445.12 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 4310.17 | 96.9641 | обеспечено проведение семинаров, совещаний, форумов, праздников, приемов делегаций и гостей для укрепления межрегиональных связей, обмена опытом работы в разных сферах, создания положительного имиджа Кировской области, противодействия негативным проявлениям в обществе | выполнено
| 1.8 | Предоставление единовременной социальной выплаты в виде материальной помощи | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Журков Н.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 34 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 34 | 100 | предоставлена единовременная социальная выплата в виде материальной помощи 34 ветеранам (план - 34 ветеранов, выполнено 100 %) | выполнено
| 1.9 | Проведение областного смотра-конкурса на лучшего работника по профессии и подведение его итогов к Дню Кировской области, проведение новогодних мероприятий | министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю., Кировский областной союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Кировской области» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 600 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 600 | 100 | организован и проведен областной смотр-конкурс на лучшего работника по профессии и подведены его итоги к Дню Кировской области (награждены 64 победителя областного смотра-конкурса), проведены областные новогодние мероприятия для детей и школьников | выполнено
| 1.10 | Приобретение объектов недвижимого имущества | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Журков Н.В. | 2021-07-02 | 2023-12-31 | 2021-07-02 | 2021-12-31 | областной бюджет | 14980 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 14980 | 100
| 1.10.1 | Жилое помещение (квартира) | руководитель Кировского областного государственного казенного учреждения «Служба хозяйственного обеспечения Правительства Кировской области» Сунцов В.М. | 2021-07-02 | 2021-12-31 | 2021-07-02 | 2021-12-31 | областной бюджет | 8650 | [5 empty] | 8650 | 100 | приобретена квартира площадью 114,7 кв. метра в государственную собственность Кировской области | выполнено
| 1.10.2 | Жилое помещение (квартира) | руководитель Кировского областного государственного казенного учреждения «Служба хозяйственного обеспечения Правительства Кировской области» Сунцов В.М. | 2021-07-02 | 2021-12-31 | 2021-07-02 | 2021-12-31 | областной бюджет | 6330,00 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 6330 | 100 | приобретена квартира площадью 59,6 кв. метра в государственную собственность Кировской области | выполнено
| 2 | Отдельное мероприятие «Развитие государственной гражданской службы и совершенствование государственной кадровой политики в Кировской области» | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Журков Н.В., начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 214.56 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 209.46 | 97.623
| 2.1 | Совершенствование порядка назначения на должности государственной гражданской службы Кировской области и организационных механизмов служебной деятельности государственных гражданских служащих Кировской области | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Журков Н.В., начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 10.73 | Х | Х | Х | Х | Х | 5.64 | 52.5629 | в целях определения соответствия гражданского слу-жащего замещаемой должности с привлечением незави-симых экспертов состоялись следующие заседания комиссий: 8 - по аттестации государственных гражданских служащих администрации Губернатора и Правительства Кировской области; 3 - по аттестации государственных служащих, замещающих должности руководителей (заместителей руководителей) органов исполнительной власти Кировской области; 3 - по проведению квалификационного экзамена на присвоение классного чина государственным гражданским служащим. Экономия средств для оплаты труда независимых экспертов произошла в связи с объединением работы комиссий по проведению конкурса и по проведению аттестации | выполнено
| 2.2 | Использование информационно-коммуникацион-ных технологий в государственных органах в целях повышения качества кадровой работы | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Журков Н.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | Х | #REF! | #REF! |  | Х |  | Х | Х | обеспечена координация работы кадровых служб государственных органов Кировской области, в рамках работы в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» проведена работа по приему документов в электронном виде участников конкурсов, размещена актуальная информация о лицах, включенных в кадровый резерв, информация об организационно-штатной структуре органов государственной власти Кировской области, занесены сведения о конкурсных комиссиях, осуществлена работа по формированию и ведению должностных регламентов государственных гражданских служащих, присвоению классных чинов и проведению аттестации, обеспечению профессионального развития государственных гражданских служащих | выполнение
| 2.3 | Реализация программ подготовки кадров для государственной службы и профессионального развития гражданских служащих | начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 203.83 | 164.47 | 164.47 | 164.47 | 164.47 | 164.47 | 203.82 | 99.9951 | профессиональное развитие по программам курсов повышения квалификации, реализация которых была запланирована на 2021 год, прошли повышение квалификации 48 служащих администрации Губернатора и Правительства области, 89 служащих администрации Губернатора и Правительства области прошли обучение в рамках иных мероприятий по профессиональному развитию (семинары и конференции по актуальным вопросам законодательства) | выполнено
| 2.4 | Внедрение и использование новых форм профессионального развития гражданских служащих, в том числе предусматривающих использование информационно-коммуникационных технологий | начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | расширена практика применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для эффективного исполнения государственными гражданскими служащими должностных обязанностей активно внедрялись и использовались новые подходы к профессиональному развитию государственных гражданских служащих, которые позволяют расширить практику применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализованы обучающие мероприятия (семинары, тренинги, мастер-классы), мероприятия по обмену опытом, в том числе служебные стажировки (конференции, круглые столы) | выполнено
| 3 | Отдельное мероприятие «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Кировской области» | начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1009.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 898.13 | 89.0031
[8 empty] | федеральный бюджет | 666 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 592.77 | 89.0045
[8 empty] | областной бюджет | 343.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 305.36 | 89.0003
| 3.1 | Организация проведения конкурсного отбора специалистов | начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | Х | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Х | Х | проведен конкурсный отбор для обучения в рамках Президентской программы в 2021/2022 учебном году. В результате конкурсных испытаний рекомендовано для зачисления и дальнейшего обучения 24 человека (план - 24, выполнено 100 %), 3 специалиста включено в резерв на 2022/2023 учебный год | выполнено | Обеспечен полный охват мерами социальной поддержки граждан, обратившихся в учреждения социальной защиты населения и имеющих на них право
| 3.2 | Организация профессиональной переподготовки специалистов в российских образовательных организациях | начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 1009.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 898.13 | 89.0031 | завершено обучение выпуска 2020/2021 гг. и вручены дипломы о профессиональной переподготовке 21 выпускнику Президентской программы (план - 21 человек, выполнено 100 %). Экономия средств возникла в связи с тем, что подавляющее большинство специалистов обучались в Вятском государственном университете, 5 специалистов обучались в г. Москва (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС») | выполнено | Обеспечен полный охват мерами социальной поддержки семей с детьми, обратившихся в учреждения социальной защиты населения и имеющих на них право
[8 empty] | федеральный бюджет | 666 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 592.77 | 89.0045
[8 empty] | областной бюджет | 343.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 305.36 | 89.0003
| 3.3 | Проведение мероприятий по распространению позитивного опыта управления организациями народного хозяйства, накопленного специалистами, завершившими обучение в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области Шильке И.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | Х | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Х | Х | проведено 5 мероприятий (2 онлайн-семинара, 1 конференция, 2 экскурсии на предприятия Кировской области) с участием специалистов, завершивших обучение в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, в целях обеспечения эффективного использования полученных ими в ходе профессиональной переподготовки и стажировки знаний и практических навыков (план - 5 мероприятий, выполнено 100 %) | выполнено | Снижена доля неэффективных бюджетных расходов и повышена доступность предоставления государственных услуг
| 4 | Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации требований антикоррупционного законодательства и освоение перспективных методов профилактики коррупционных правонарушений» | начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области Сипатова И.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 239.27 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 239.27 | 100 | ,
58 | 4.1 | Проведение социологического исследования в целях оценки уровня коррупции в Кировской области | начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области Сипатова И.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 237.5 |  |  |  | 63393 | 63394 | 237.5 | 100 | проведено социологическое исследование в целях оценки уровня коррупции в Кировской области, в ходе которого опрошено 600 респондентов, оценивающих уровень «бытовой» коррупции, и 200 организаций, оценивающих уровень «деловой» коррупции. Подавляющее большинство опрошенных (94,8%) не попадали в ситуацию, когда они чувствовали, что для решения их проблемы необходимо неформальное вознаграждение, и только 5 % респондентов отмечали обратное. Выросло число предпринимателей отметивших, что руководство региона хочет и может эффективно бороться с коррупцией с 20,4 % в 2020 году до 27 % в 2021 году. Осведомленность бизнес-сообщества региона о деятельности властей по противодействию коррупции составляет 76,5% предпринимателей. | выполнено | Предоставлены льготы 100% граждан отдельных социальных категорий по уплате транспортного налога, в общем количестве граждан, обратившихся в Федеральную налоговую службу и имеющих право на соответствующую налоговую льготу. Снижены расходы категорий налогоплательщиков, нуждающихся в мерах социальной поддержки
59 | 4.2 | Обеспечение деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Кировской области | начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области Сипатова И.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обеспечено проведение 4 заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Кировской области, на которых рассмотрены вопросы: организации работы по противодействию коррупции в сфере строительства, лесного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта; реализации антикоррупционных мер в муниципальных образованиях Кировской области; организации работы по устранению выявленных нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; соблюдения законодательства по сокращению коррупционных рисков в деятельности государственных учреждений в сфере социальной защиты населения; противодействия неправомерному воспрепятствованию законной предпринимательской деятельности | выполнено | Учтены поступления по транспортному налогу в бюджет Кировской области
59 | 4.3 | Оказание органами исполнительной власти Кировской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области содействия кировским областным государственным и муниципальным учреждениям (организациям) в организации работы по противодействию коррупции | начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области Сипатова И.В., руководители органов исполнительной власти Кировской области (по согласованию), руководители органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области (по согласованию) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 1.77 | Х | Х | Х | Х | Х | 1.77 | 100 | органами исполнительной власти Кировской области проведено 92 проверки деятельности подведомственных организаций в области противодействия коррупции. Органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области проведено 87 проверок деятельности подведомственных организаций в области противодействия коррупции. В результате проверок подведомственным организациям направлены акты об устранении нарушений и рекомендации о проведении систематической работы по противодействию коррупции. В числе мер по организации работы по противодействию коррупции были применены такие меры, как содействие в подготовке планов, мероприятий, семинары, контроль деятельности в сфере закупок и содействие в подготовке правовых актов | выполнено | Учтены поступления по транспортному налогу в бюджет Кировской области
59 | 4.4 | Организация и обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских и муниципальных служащих Кировской области и урегулированию конфликта интересов | начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области Сипатова И.В., руководители органов исполнительной власти Кировской области (по согласованию), руководители органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области (по согласованию) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | органами исполнительной власти Кировской области проведено 33 заседания комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Кировской области и урегулированию конфликта интересов, рассмотрены уведомления и обращения 50 государственных гражданских служащих Кировской области, из них 6 заседаний комиссии администрации Губернатора и Правительства Кировской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, на которых рассмотрены уведомления и обращения 6 государственных гражданских служащих. Органами местного самоуправления Кировской области проведено 242 заседания комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, рассмотрены уведомления и обращения 215 муниципальных служащих | выполнено | Учтены поступления по транспортному налогу в бюджет Кировской области
59 | 4.5 | Организация повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих по дополнительным профессиональным прграммам в области противодействия коррупции | начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области Сипатова И.В., руководители органов исполнительной власти Кировской области (по согласованию), руководители органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области (по согласованию) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | курсы повышения квалификации по образовательным программам в сфере противодействия коррупции прошли 172 государственных гражданских служащих и 229 муниципальных служащих | выполнено | Учтены поступления по транспортному налогу в бюджет Кировской области
59 | 4.6 | Подготовка и реализация программ семинаров, совещаний и круглых столов по тематике антикоррупционной направленности для государственных и муниципальных служащих Кировской области | начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области Сипатова И.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | организованы и проведены 6 совещаний (план - 4, выполнено 150 %): 05.02.2021 и 08.02.2021 - семинары-совещания с лицами, замещающими государственные должности области, государственными гражданскими служащими области, лицами, ответственными за профилактику коррупционных правонарушений в органах исполнительной власти области, органах местного самоуправления, руководителями подведомственных учреждений по вопросам представления сведений о доходах в 2021 году (за отчетный 2020 год), 15.09.2021 - семинар-совещание по вопросам предупреждения коррупционных правонарушений для лиц, впервые принятых на государственную гражданскую службу; 26.11.2021 - семинар-совещание для государственных гражданских служащих ГЖИ Кировской области «Антикоррупционные стандарты поведения для государственных гражданских служащих», 24.12.2021 - семинар для гражданских служащих, ответственных за работу по профилактике коррупционных правонарушений, по вопросу предотвращения и урегулирования конфликта интересов в государственных органах области, 28.12.2021 - семинар по вопросу организации работы по профилактике коррупции в муниципальных образованиях Кировской области | выполнено | Учтены поступления по транспортному налогу в бюджет Кировской области
| 5 | Отдельное мероприятие "Организация и обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки и мобилизации" | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Журков Н.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 71643.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 71300.87 | 99.5223
| 5.1 | Выполнение плана мобилизационной подготовки Правительства Кировской области на 2021 год | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Журков Н.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 527.7 | 791.02 | 791.02 | 791.02 | 791.02 | 791.02 | 527.61 | 99.9829 |  |  | Обеспечен полный охват мерами социальной поддержки граждан пожилого возраста, обратившихся в учреждения социальной защиты населения
60 | 5.1.1 | Проведение проверок по оценке состояния мобилизационной подготовки в органах исполнительной власти Кировской области, органах местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и организациях Кировской области | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Журков Н.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | Х | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Х | Х | определен уровень мобилизационной подготовки и готовности к работе в военное время органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления и организаций Кировской области. Проведены 2 проверки по оценке состояния мобилизационной подготовки в органах исполнительной власти Кировской области, 3 проверки в органах местного самоуправления муниципальных образований Кировской области | выполнено | Предоставлены меры социальной поддержки 100% граждан пожилого возраста, обратившихся в учреждения социальной защиты населения Кировской области и имеющим право на соответствующие меры социальной поддержки, доплаты к пенсиям и дополнительное пенсионное обеспечение, в том числе: 1. компенсация расходов оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан; 2. компенсация расходов отдельным категориям граждан на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме; 3. ежемесячная денежная выплата региональным льготникам; 4. льготный проезд отдельных категорий граждан в автомобильном и электрифицированном транспорте городского сообщения и автомобильном транспорте пригородного сообщения; 5. субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг неработающим гражданам (мужчины в возрасте от 60 лет и женщины в возрасте от 55 лет), а также инвалидам 1 и 2 групп); 6. частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты сельским специалистам; 7. компенсация в размере 100% расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты; 8. пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим, вышедшим на пенсию;9. доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные должности, вышедшим на пенсию; 10. ежемесячная социальная выплата лицам, замещавшим на постоянной основе должности руководителей сельскохозяйственных товаропроизводителей; 11. ежемесячная социальная выплата женщинам, родившим (усыновившим) пять и более детей и воспитавшим их в соответствии с требованиями семейного законодательства Российской Федерации; 12. социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
61 | 5.1.2 | Проведение учебных, учебно-практических мероприятий по мобилизационной подготовке | начальник управления специальных программ администрации Губернатора и Правительства Кировской области Житник В.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | проведены следующие мероприятия: оперативно-техническая тренировка с персоналом пункта управления; мобилизационные сборы с мобилизационными работниками органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления муниципальных образований области: по подведению итогов за 2020 год и постановке задач на 2021 год (70 участников), по подготовке к представлению годового доклада о состоянии мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности и подготовке докладов по бронированию граждан, пребывающих в запасе (69 участников); практическое занятие с членами группы контроля Правительства области по организации работы группы контроля Правительства области; практическое занятие с оперативными дежурными по Правительству области; практическое занятие с членами оперативной группы Правительства области по организации работы оперативной группы Правительства области; 3 мобилизационные тренировки с участием органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления муниципальных образований области совместно с военным комиссариатом Кировской области | выполнено | Обеспечен учет получателей мер социальной поддержки, доплат к пенсиям и дополнительного пенсионного обеспечения отдельным категориям граждан пожилого возраста
62 | 5.1.3 | Поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг в интересах мобилизационной подготовки Кировской области | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Журков Н.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 527.7 | 791.02 | 791.02 | 791.02 | 791.02 | 791.02 | 527.61 | 99.9829 | оказаны услуги связи по дополнительным внутризоновым техническим каналам «Узор». Выполнены мероприятия по мобилизационной подготовке в части защиты сведений, составляющих государственную тайну | выполнено | Подготовлены акты о результатах проверок личных дел получателей мер социальной поддержки
| 5.2 | Выполнение плана мобилизационной подготовки министерства здравоохранения Кировской области | министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 137.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 131.5 | 95.8455 | выполнены работы по аттестации автоматизированного рабочего места министерства здравоохранения Кировской области. Проведен контроль состояния технической защиты информации на автоматизированном рабочем месте | выполнено | Созданы условия для обеспечения активного долголетия жизни граждан пожилого возраста, формирования оптимальной среды их жизнедеятельности
63 | 5.3 | Выполнение плана мобилизационной подготовки министерства образования Кировской области | министр образования Кировской области Рысева О.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 95 | Х | Х | Х | Х | Х | 95 | 100 | произведено дооснащение режимно-секретного подразделения министерства образования Кировской области средствами по обработке документов мобилизационного планирования; руководство министерства прошло обучение по мобилизационной подготовке | выполнено | Принят нормативный правовой акт, направленный на повышение качества жизни граждан пожилого возраста
| 5.4 | Выполнение плана мобилизационной подготовки министерства юстиции Кировской области | и.о. министра юстиции Кировской области Годловский С.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 27.7 | [5 empty] | 27.7 | 100 | обеспечено повышение квалификации министра юстиции Кировской области по мобилизационной работе и режиму секретности | выполнено
| 5.5 | Выполнение плана мобилизационной подготовки государственной инспекции строительного надзора Кировской области | и.о. начальника государственной инспекции строительного надзора Кировской области Усанов В.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 45 | [5 empty] | 45 | 100 | проведена оценка эффективности защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну в государственной инспекции строительного надзора Кировской области | выполнено
64 | 5.6 | Выполнение плана мобилизационной подготовки министерства культуры Кировской области | министр культуры Кировской области Мазур Т.С. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 88.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 88.76 | 99.955 | приобретено программное обеспечение для автоматизированного рабочего места, предназначенного для обработки закрытой информации для государственных нужд. Проведены аттестация, проверка и лабораторные исследования автоматизированного рабочего места, осуществлено дооснащение режимно-секретного подразделения министерства техническими средствами для организации работ по обработке документов мобилизационного планирования. Обеспечено повышение квалификации специалиста, ответственного в области мобилизационной подготовки министерства культуры Кировской области | выполнено | Расширены социокультурные контакты граждан пожилого возраста. 1000 граждан пожилого возраста вовлечены в социально значимые мероприятия
| 5.7 | Выполнение плана мобилизационной подготовки министерства финансов Кировской области | министр финансов Кировской области Маковеева Л.А. | 2021-11-08 | 2021-11-19 | 2021-11-08 | 2021-11-19 | областной бюджет | 36.4 | [5 empty] | 36.4 | 100 | обеспечено повышение квалификации специалиста, ответственного в области мобилизационной подготовки министерства финансов Кировской области | выполнено
| 5.8 | Обеспечение ответственным хранителем сохранности постоянно обновляемого запаса материальных ценностей, предназначенных для обеспечения выполнения мобилизационных задач, установленных мобилизационными планами, утвержденными Правительством Кировской области | министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 68946.1 | [5 empty] | 68609.92 | 99.5124 | обеспечен постоянно обновляемый запас лекарственных средств и расходных материалов Кировского областного государственного казенного учреждения здравоохранения "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" | выполнено
| 5.9 | Развитие и содержание специальных объектов Правительства Кировской области | руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Журков Н.В., руководитель Кировского областного государственного казенного учреждения «Кировская областная пожарно-спасательная служба» Поломских С.Л. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 1739.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738.98 | 99.9874 | обеспечен требуемый уровень технической готовности специальных объектов Правительства Кировской области и повышена эффективность их функционирования | выполнено | Организована добровольная и безвозмездная деятельность граждан старше трудоспособного возраста, направленная на решение актуальных социальных, культурных, экономических, экологических проблем в обществе
| 5.10 | Осуществление методического обеспечения мобилизационной подготовки органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления и организаций Кировской области | начальник управления специальных программ администрации Губернатора и Правительства Кировской области Житник В.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | разработаны методические рекомендации по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности: 6 – для органов исполнительной власти Кировской области, 6 – для органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области. Повышен уровень подготовки должностных лиц по практическому выполнению комплекса мероприятий по мобилизационной подготовке; расширены теоретические знания и выработаны единые подходы к организации и проведению мероприятий по мобилизационной подготовке | выполнено | Организована добровольная и безвозмездная деятельность граждан старше трудоспособного возраста, направленная на решение актуальных социальных, культурных, экономических, экологических проблем в обществе
| 6 | Отдельное мероприятие «Повышение информационной открытости Правительства Кировской области» | начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Сарманова Е.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 99533.4 | 0 | 0 | 0 | 7958.9 | 0 | 99215.16 | 99.6803
65 | 6.1 | Обеспечение деятельности управления массовых коммуникаций Кировской области | начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Сарманова Е.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 20090.7 | 0 | 0 |  | 7958.9 | 0 | 20043.34 | 99.7643 | обеспечено содержание деятельности управления массовых коммуникаций Кировской области | выполнено
| 6.2. | Развитие районных периодических печатных изданий | начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Сарманова Е.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | Х |  |  |  | 7958.9 |  | Х | Х | повышен уровень качества печатных изданий. Проведены семинары на тему: «Работа фотографа в газете», «Рекомендации по размещению контента» | выполнено | Проведено сопровождение и модернизация программного обеспечения единой автоматизированной информационной системы социальной защиты населения Кировской области в части реализации изменений федеральных и региональных нормативно-правовых актов
| 6.3 | Повышение профессионального мастерства и творческой активности специалистов средств массовой информации | начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Сарманова Е.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 193.33 |  |  |  | 0 |  | 193.33 | 100 | проведены творческие конкурсы «Страна моя Вятка» и «Лучшая районная газета» в рамках премии «Медиа-мастер» | выполнено | Проведен ежегодный периодический контроль соответствия системы защиты информации ЕАИС. Обновлены лицензии программного обеспечения
| 6.4 | Размещение информации о деятельности органов государственной власти Кировской области в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", социальных сетях | начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Сарманова Е.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 73668.04 |  |  |  | 0 |  | 73397.16 | 99.6323 | обеспечено освещение деятельности Губернатора и органов государственной власти Кировской области, а именно на сайте Правительства Кировской области, в средствах массовой информации и социальных сетях: радио - 88 минуты (план - 88, выполнено 100 %), телевидение - 1056 минуты (план - 426,выполнено 247 %), интернет - 986 статьи (план - 612,выполнено 161 %), печатные СМИ - 21450 кв.см и районные печатные СМИ подведомственные управлению - 3154410 кв.см (план 3154410 кв. см, выполнено 100 %) | выполнено | Оснащено министерство и подведомственные министерству учреждения и организации современной компьютерной техникой. Обеспечено объединение в единую информационную систему обработки данных, соответствующую требованиям защиты персональных данных, 1100 автоматизированных рабочих мест в сфере социальной поддержки населения
66 | 6.5 | Проведение мониторинга средств массовой информации и социальных сетей | начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Сарманова Е.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | 583.33 | 0 | 0 | 0 | 78805.4 | 78805.4 | 583.33 | 100 | обеспечено предоставление отчетности федеральным министерствам и ведомствам, аппарату полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе 100 отчетов (план - 100, выполнено 100 %) о реализации информационной поддержки программ и проектов, осуществляемых органами исполнительной власти Кировской области, а именно: «БКД», «Экология», «Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Культура» и др. Кроме этого, освещение получили программа льготного лекарственного возмещения, программа «Земский учитель», программа раздельного сбора отходов, проект по созданию экотехнопарка в п. Мирный, проект «Биополис» | выполнено | Обеспечено выполнение полномочий министерства социального развития Кировской области
67 | 6.6 | Взаимодействие со средствами массовой информации | начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Сарманова Е.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | Х |  | 0 | 1198.1 |  |  | Х | Х | организована подготовка ответов на запросы средств массовой информации и комментариев совместно с органами исполнительной власти. Обеспечено информирование населения Кировской области о деятельности Губернатора и органов государственной власти Кировской области: на официальном сайте Правительства Кировской области размещено 4500 пресс-релизов о деятельности Губернатора и органов государственной власти Кировской области, также они дублировались в официальных группах Правительства области в социальных сетях и рассылались для публикации в средства массовой информации. Обеспечена организация пресс-туров, брифингов, конференций, круглых столов | выполнено | Обеспечено выполнение полномочий Кировского областного государственного казенного учреждения «Информационно-аналитический центр»
| 6.7 | Организация работы по подготовке оперативно проработанных ответов на запросы жителей Кировской области в социальных сетях | начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Сарманова Е.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | Х |  | 0 | 1198.1 |  |  | Х | Х | обеспечена подготовка оперативно проработанных ответов в системе "Инцидент менеджмент" на запросы жителей Кировской области в социальных сетях | выполнено
| 6.8 | Опубликование правовых актов органов исполнительной власти Кировской области | начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Сарманова Е.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 5000 | [5 empty] | 5000 | 100 | обеспечен доступ граждан к правовым актам и иной официальной информации органов исполнительной власти Кировской области в газете «Кировская правда», опубликовано 315 000 кв.см. ( план - 315 000 кв. см, выполнено 100 %) | выполнено
69 | 6.9 | Организация и проведение мероприятий (обучающих семинаров, круглых столов) по вопросам повышения квалификации, обмена опытом, обсуждения актуальной проблематики в сфере деятельности средств массовой информации для специалистов средств массовой информации совместно с региональным отделением Союза журналистов | начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Сарманова Е.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | Х |  |  | 0 | 1412428.2 |  | Х | Х | организованы и проведены 12 обучающих семинара для специалистов средств массовой информациив количестве 43 человек в формате онлайн (план - 12 обучающих семинаров, выполнено 100,0 %) | выполнено | Предоставлены меры социальной поддержки 2317 семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
69 | 6.10 | Проведение мониторинга исполнения государственного задания районными печатными изданиями | начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Сарманова Е.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | Х |  |  | 0 | 1412428.2 |  | Х | Х | проведен мониторинг исполнения государственного задания районных печатных изданий в объеме 3469410 кв. см (план - 3469410 кв. см, выполнено 100 %) | выполнено | Предоставлены меры социальной поддержки 2317 семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
[16 empty] | итого: | количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году - 46
|  | x - реализация мероприятия, не требующего финансирования. | [14 empty] | количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году - 45

## НР (hidden)
№ п/п | Наименование налогового расхода (по видам налога) | Наименование показателя, на значение (достижение) которого оказывает влияние налоговый расход | Оценка налоговых расходов (тыс. рублей) | [5 empty] | Краткое обоснование необходимости применения налоговых расходов для достижения цели государственной программы
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | итого
1 | Транспортный налог | количество граждан льготных категорий, которым предоставлена налоговая льгота по уплате транспортного налога | 62766 | 63393 | 64027 | 64027 | 64027 | 318241 | Применение налогового расхода снижает расходы отдельных категорий налогоплательщиков, нуждающихся в мерах социальной поддержки

## показатели (hidden)
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя, цель, задача | Единица измерения | Значение показателя
|  |  | 2018 год (базовый) | 2019 год (оценка) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
Государственная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан»
Цель «Повышение социальной обеспеченности и социального благополучия граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании»
Задача «Повышение качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании»
| доля граждан, нуждающихся в социаль-ном обслуживании, удовлетворенных получением социальных услуг, оказываемых поставщиками социальных услуг, в общем количестве опрошенных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, обратившихся за получением социальных услуг к поставщикам социальных услуг | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся в учреждения социальной защиты населения Кировской области и имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Задача «Повышение социальной интеграции инвалидов в общество»
| доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации | процентов | 21 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42
1 | Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан»
Цель «Повышение доступности социального обслуживания для населения»
Задача «Совершенствование предоставления социальных услуг гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, поставщиками социальных услуг»
| доля граждан, получивших социальные услуги у поставщиков социальных услуг, в общем количестве граждан, обратившихся за получением социальных услуг к поставщикам социальных услуг | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Задача «Совершенствование форм работы по укреплению института семьи»
| доля семей, снятых с учета в связи с улучшением ситуации в семье, в общем количестве семей, снятых с учета | процентов | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68
1.1 | Отдельное мероприятие «Организация деятельности поставщиков социальных услуг»
| доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших услуги в рамках стационарозамещающих технологий, в общем количестве граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги во всех формах социального обслуживания | процентов | 3.3 | 3.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
1.2 | Отдельное мероприятие «Обеспечение безопасного пребывания граждан на объектах организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Кировской области»
| количество лиц, которым причинен вред жизни и здоровью в результате нарушения организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Кировской области, обязательных требований в сфере социального обслуживания | единиц на 100 000 получателей социальных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Отдельное мероприятие «Создание условий для повышения профессиональных знаний работников организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Кировской области»
| доля специалистов организаций социального обслуживания, повысивших профессиональные знания, в общем количестве специалистов организаций социального обслуживания, запланированных к повышению профессиональных знаний | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.4 | Отдельное мероприятие «Профилактика семейного неблагополучия»
| количество проведенных мероприятий, направленных на повышение статуса семьи и брака, укрепление семейных отношений, ответственного родительства | единиц | 8 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148
2 | Подпрограмма «Доступная среда: реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов»
Цель «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»
Задача «Совершенствование организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»
| доля муниципальных районов и городских округов Кировской области, в которых проведен мониторинг нанесенных на карту доступности Кировской области приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, в общем количестве муниципальных районов и городских округов Кировской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | процентов | 69.9 | 70.9 | 70.9 | 71.4 | 71.4 | 72 | 72
| доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | процентов | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40
Задача «Развитие системы реабилитации и социальной интеграции в общество инвалидов, включая детей-инвалидов»
| доля областных государственных учреждений социальной сферы, предоставляющих социальные услуги с применением коррекционного и реабилитационного оборудования, в общем количестве областных государственных учреждений социальной сферы, предоставляющих социальные услуги | процентов | 26 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80
| доля граждан, нуждающихся в реабилитации и социальной интеграции, удовлетворенных получением социальных услуг, оказываемых поставщиками социальных услуг, повысившими профессиональный уровень специалистов по вопросам реабилитации и социальной интеграции, в общем количестве опрошенных граждан, нуждающихся в реабилитации и социальной интеграции, обратившихся за получением социальных услуг к поставщикам социальных услуг, повысившим профессиональный уровень специалистов по вопросам реабилитации и социальной интеграции | процентов | 87.5 | 90 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95
| доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года) | процентов | 103 | 105 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107
2.1 | Отдельное мероприятие «Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг»
| доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Кировской области по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов и услуг | процентов | 51 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5
2.2 | Отдельное мероприятие «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной инфраструктуры»
| доля организаций среднего профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве организаций среднего профессионального образования | процентов | 25.7 | 25.7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| доля приоритетных объектов в сфере здравоохранения, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | процентов | 62 | 70.3 | 75.7 | 81.1 | 83 | 83.5 | 83.5
| доля приоритетных объектов в сфере культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | процентов | 62.5 | 91.7 | 91.7 | 93.5 | 95.5 | 97.7 | 100
| доля приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта | процентов | 73.4 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 74.5 | 74.5 | 76
| доля городского наземного автобусного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в общем количестве городского наземного автобусного транспорта общего пользования | процентов | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6
| доля городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в общем количестве городского наземного электрического транспорта общего пользования | процентов | 15.2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
2.3 | Отдельное мероприятие «Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования»
| доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | процентов | 17.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 19
| доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 22.3 | 22.6 | 22.9 | 22.9 | 30 | 30 | 30
2.4 | Отдельное мероприятие «Просвещение граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров»
| количество просмотров информационных материалов, освещающих мероприятия по формированию социальной общности, размещенных в социальных сетях и на интернет-ресурсах | единиц | 800 | 900 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
2.5 | Отдельное мероприятие «Предоставление реабилитационных и абилитационных услуг»
| доля взрослых инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности взрослых инвалидов, прошедших реабилитацию | процентов | 83.2 | 83.5 | 84 | 84 | 84.5 | 84.5 | 84.5
| доля детей-инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности детей-инвалидов, прошедших реабилитацию | процентов | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 93 | 93 | 93
| доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | процентов | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | процентов | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | процентов | 40 | 45 | 50 | 50 | 50.5 | 51 | 52
| доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории | процентов | 77,3 | 77.3 | 77.5 | 77.5 | 78 | 78 | 78
2.6 | Отдельное мероприятие «Методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции в общество инвалидов»
| доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общей численности специалистов, нуждающихся в повышении квалификации | процентов | 12.5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
2.7 | Отдельное мероприятие «Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку функционирования региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»
| доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | процентов | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости, в общей численности инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования | процентов | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
3 | Отдельное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки гражданам»
| количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) органов социальной защиты населения при предоставлении мер социальной поддержки | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Отдельное мероприятие «Налоговые расходы»
| доля граждан отдельных социальных категорий, получивших налоговую льготу по уплате транспортного налога, в общем количестве граждан, обратившихся в Федеральную налоговую службу и имеющих право на соответствующую налоговую льготу | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | Отдельное мероприятие «Содействие сохранению качества жизни граждан пожилого возраста»
| удельный вес граждан пожилого возраста, получивших меры социальной поддержки, доплаты к пенсиям и дополнительное пенсионное обеспечение, в общей численности граждан пожилого возраста, обратившихся в учреждения социальной защиты населения Кировской области и имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки, доплаты к пенсиям и дополнительное пенсионное обеспечение | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в социально значимые мероприятия | человек | 2800 | 2900 | 1000 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100
6 | Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы»
| количество автоматизированных рабочих мест в сфере социальной поддержки населения, объединенных в единую информационную систему обработки данных, соответствующую требованиям защиты персональных данных | единиц | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
7 | Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Кировской области»
| количество семей, получивших ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | единиц | 2722 | 2475 | 2317 | 2049 | 1884 | 1552 | 1387
| количество семей с тремя и более детьми, получивших в отчетном году ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | единиц | 976 | 1066 | 1096 | 1096 | 1104 | 1112 | 1120
| количество семей, получивших ежемесячную социальную выплату по уходу за вторым ребенком в возрасте от 1,5 года до 3 лет | единиц | - | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| количество семей, получивших региональный семейный капитал в случае рождения третьего или последующего ребенка в период с 01.01.2019 по 31.12.2021 | единиц | - | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | -
| количество семей, получивших ежемесячную социальную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 4 лет | единиц | - | - | 500 | 200 | 150 | - | -
8 | Региональный проект «Системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения в Кировской области»
| удельный вес лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охваченных системой долговременного ухода, в общей численности лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | процентов | - | 8 | 12 | 16 | 100 | 100 | 100
| удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности | процентов | 4.6 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 15.4 | 17.2 | 19.1

## мероприятия (hidden)
1. V областной фестиваль инклюзивного танца "В жизни разные в танце равные" - 70,0 тыс. руб.; | 70 | ДС | 200
2. Областное спортивное мероприятие "Малые олимпийские игры" для воспитанников специализированных учреждений социального обслуживания населения - 40,0 тыс. руб.; | 40
3. Областной турнир по мини-футболу среди домов-интернатов и коррекционных школ - 20,0 тыс. руб.; | 20 | ДС
4. Первенство Кировской области по спорту лиц с поражением ОДА (опорно-двигательного аппарата) - 20,0 тыс. руб.; | 20
5. Брейн-ринг "Ума плата" - 25,0 тыс. руб.; | 25
6. Областной фестиваль проектов "Никто не забыт, ничто не забыто" посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне - 25,0 тыс. руб. | 25
7. Фестиваль-концерт посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне - 25,0 тыс.руб; | 25
8. Областной конкурс (заочный) прикладного и музыкального творчества "Год памяти и славы в честь 75-летия Победы - 30,0 тыс. руб. | 30
9. Областной конкурс детских творческих работ "Духовное пробуждение" - 10,0 тыс. руб.; | 10
10. Инклюзивная выставка творческих работ к Международному дню матери - 15,0 тыс. руб.; | 15
11. Интерактивная площадка "Творчество доступно каждому" к Международному дню инвалидов - 10,0 тыс. руб.; | 10
12. Бал "Времена года" для инвалидов с ментальными нарушениями - 25,0 тыс. руб.; | 25 | ДС
13. Фестиваль-конкурс для инвалидов "Город равных возможностей" - 70,0 тыс. руб.; | 70 | ДС
14. Туристический слет "Радуга" для молодых инвалидов - 45,0 тыс. руб.; | 45 | ДС
15. Музыкальный фестиваль "Русские традиции" - 30,0 тыс. руб.; | 30
16. Фестиваль литературного и прикладного творчества "Вятская глубинка - душа России" - 30,0 тыс. руб.; | 30
17. Фестиваль по зимним видам спорта "Здоровый образ жизни" - 25,0 тыс. руб.; | 25
18. Творческий конкурс "Новые имена - 2020" - 30,0 тыс. руб; | 30
19. Творческий конкурс "Грани таланта - 2020" - 30,0 тыс. руб; | 30
20. Соревнования по лыжным гонкам - 20,0 тыс. руб; | 20
21. Туристический слет - 30,0 тыс. руб; | 30
22. Творческий конкурс "Созвездие талантов - 2020 " - 30,0 тыс. руб; | 30
23. Областной конкурс социальных фотографий "Взгляд со стороны" - 10,0 тыс. руб; | 10
24. Акция "Активное поколение" - 50,0 тыс. руб; | 50 | 5.2.2.1
25. Функционирование горячей телефонной линии по вопросам оказания помощи гражданам - 50,2 тыс. руб; | 50.2
26. Межрайонный фестиваль "Стареть надо красиво" для волонтеров "серебряного возраста" - 5,0 тыс. руб. | 5 | 5.2.2.2
770.2
2. Спортивные мероприятия «Старты надежд»; 3. Лыжные гонки среди получателей социальных услуг в областных государственных организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Кировской области, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания; 4. Областной туристический слет среди проживающих в психоневрологических интернатах (ПНИ отделениях)

## Лист1 (hidden)
2020
| 11412286.22 | 11412286.22 | 11412286.22
| З | П | Ф
1001 | 175627.9 | 175627.9 | 175627.9
1002 | 2371365.9 | 2371365.9 | 2371365.9
1006 | 95641.9 | 95641.9 | 95641.9
1003 | 3790810.42 | 3790810.42 | 3790810.42
1004 | 4967488.5 | 4967488.5 | 4967488.5
0304 | 3178.3 | 3178.3 | 3178.3
0701 | 1179.9 | 1179.9 | 1179.9
0702 | 2359.8 | 2359.8 | 2359.8
0703 | 1179.9 | 1179.9 | 1179.9
0704 | 2636.9 | 2636.9 | 2636.9
1102 | 816.8 | 816.8 | 816.8
| 3920357.72 | 3920357.72 | 3920357.72 | 3897354.62
0701 | 1120.91 | 1120.91 | 1120.91
0702 | 2241.81 | 2241.81 | 2241.81
0703 | 1120.91 | 1120.91 | 1120.91
0704 | 2505.06 | 2505.06 | 2505.06
1003 | 1150445.72 | 1150445.72 | 1150445.72
1004 | 2694709.83 | 2694709.83 | 2694709.83
1002 | 68213.48 | 68213.48 | 68213.48
|  | #REF! | 745101.46
1002 |  | #REF! | 744938.26
0701 |  | 131.1 | 131.1
0703 |  | 32.1 | 32.1
#REF!