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Аналитическая справка о ходе реализации государственной программы Кировской области «Развитие государственного управления» за 2024 год.

1. Общая характеристика государственной программы Кировской области.

Государственная программа Кировской области «Развитие государственного управления» (далее – Государственная программа) утверждена постановлением Правительства Кировской области от 13.12.2023 № 662-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие государственного управления».
Количество комплексов процессных мероприятий, входящих в состав  Государственной программы в 2024 году –  2:
«Обеспечение эффективного государственного управления»,
«Развитие государственной информационной политики».
Ответственным исполнителем Государственной программы определена администрация Губернатора и Правительства Кировской области.
Соисполнители Государственной программы:
управление массовых коммуникаций Кировской области;
министерство социального развития Кировской области.
Для достижения цели Государственной программы: 
созданы условия повышения эффективности осуществления установленных полномочий Губернатора Кировской области и Правительства Кировской области; 
совершенствуется государственная информационная политика.
В результате реализации Государственной программы в 2024 году осуществлено повышение качества государственного управления в Кировской области за счет формирования профессионального кадрового состава органов исполнительной власти Кировской области и внедрения единых принципов кадровой политики, а также организации противодействия коррупции и повышения информационной открытости органов государственной власти Кировской области.
Общее количество запланированных к достижению в отчетном году значений показателей Государственной программы и её структурных элементов составляет 7.
Уровень достижения показателей государственной программы позволяет прогнозировать их выполнение к моменту их завершения.

2. Сведения о достижении значений показателей государственной программы Кировской области и показателей ее структурных элементов.

В 2024 году общее количество достигаемых показателей Государственной программы и её структурных элементов составляет 7, из них:
1) 3 показателя Государственной программы. 
Один показатель не достигнут. На недостижение планового значения показателя «Уровень информированности граждан Кировской области о мерах, принимаемых государством для противодействия коррупции» могли повлиять: снижение уровня коррупции в регионе, а как следствие уменьшение информационных поводов и спад интереса населения к данной проблематике; незначительная репрезентативность выборки, в связи с чем высокий уровень погрешности в расчетах; отложенный эффект от принимаемых мер. 
Два показателя Государственной программы достигнуты.
2) 4 показателя комплексов процессных мероприятий. 
По одному показателю значение не достигнуто, показатель «Количество руководителей высшего и среднего звена организаций реального сектора экономики и социальной сферы, прошедших стажировку» не достигнут, в отборочных конкурсных мероприятиях на участие в зарубежной стажировке участвовало шесть человек от Кировской области. Приглашены и успешно прошли стажировку два человека (в Турецкой республике и Республике Беларусь). 
По остальным показателям плановые значения достигнуты.
3. Результаты реализации государственной программы Кировской области
В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного государственного управления» в  2024 году успешно проведены мероприятия: 
– Кировским областным государственным бюджетным учреждением «Автохозяйство Правительства Кировской области» осуществлено транспортное обслуживание должностных лиц, % освоения средств – 99,9.
– осуществлено чествование победителей областного смотра-конкурса на лучшего работника по профессии, в награждении приняли участие 64 победителя;
– обеспечена организация новогодних мероприятий для 600 детей и школьников из муниципальных районов Кировской области;
– проведено социологическое исследование в целях оценки уровня коррупции в Кировской области, опрошено 600 респондентов, оценивающих уровень «бытовой» коррупции, и 200 организаций, оценивающих уровень «деловой» коррупции;
– профессиональное развитие прошли 54 государственных гражданских служащих администрации Губернатора и Правительства Кировской области, на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование прошли 79  государственных гражданских служащих Кировской области, в том числе 40 государственных гражданских служащих администрации Губернатора и Правительства Кировской области);
В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие государственной информационной политики» в 2024 году успешно проведены мероприятия:
– 100 специалистов средств массовой информации повысили профессиональное мастерство и творческую активность;
 	– площадь нормативных правовых актов, опубликованных в областной газете «Кировская правда» – 341 272 кв. см;
– повышен уровень профессионализма журналистов в определенных областях знаний, для них проведено 4 мероприятия, направленных на повышение квалификации, обмен опытом, обсуждение актуальной проблематики в сфере деятельности средств массовой информации совместно с региональным отделением Союза журналистов России;
– площадь информации о деятельности органов государственной власти Кировской области, размещенной в средствах массовой информации, учредителем которых является управление массовых коммуникаций Кировской области, составила 3 668 082 кв. см;
– количество размещенных информационных материалов о деятельности органов государственной власти Кировской области, размещенных в теле-, радио-, видео-, кинопрограммах, периодических печатных изданиях и в сети Интернет, составило 2700 единиц.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы Кировской области

Фактические расходы на реализацию государственной программы составили 878 502,9 тыс. рублей, что соответствует 99,1% запланированного объема, в том числе за счет средств федерального бюджета – 48 887,2 тыс. рублей (96,76%), областного бюджета – 829 615,70 тыс. рублей  (99,19%). В том числе фактические расходы на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного государственного управления» составили 717 548,87 тыс. рублей, что соответствует 98,84 % запланированного объема, на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного государственного управления» 160 954,03 тыс. руб., что соответствует 100 % запланированного объема.
Средства федерального бюджета привлечены в рамках государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».
Для своевременного принятия управленческих решений о более эффективном использовании средств и ресурсов государственной программы был организован мониторинг хода реализации мероприятий государственной программы.

5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы Кировской области.
Принимая во внимание, что мероприятия государственной программы выполнены, значения большинства целевых показателей, характеризующих эффективность государственной программы, достигнуты, считаем целесообразным в 2025 году в рамках государственной программы Кировской области «Развитие государственного управления», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 13.12.2023 № 662-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие государственного управления», продолжить реализацию комплексов процессных мероприятий:
«Обеспечение эффективного государственного управления»,
«Обеспечение эффективного государственного управления».
Принимая во внимание невозможность со стороны ответственного исполнителя государственной программы регулировать значение показателя «Доля специалистов, прошедших конкурсный отбор и рекомендованных для обучения в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, от квоты региона» по причине изменения квоты по инициативе Министерства экономического развития Российской Федерации и по личным обстоятельствам приступивших к обучению специалистов, предлагаем актуализировать и корректировать значение данного показателя в ходе реализации государственной программы.
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