15

Аналитическая справка

о ходе реализации государственной программы Кировской области
«Обеспечение безопасности населения и территорий» 
за 2025 год
1. Общая характеристика государственной программы Кировской области
Государственная программа Кировской области «Обеспечение безопасности населения и территорий» утверждена постановлением Правительства Кировской области от 15.12.2023 № 683-П.

Цели государственной программы:

предупреждение преступлений и укрепление общественной безопасности, обеспечивающие снижение коэффициента преступности            до 1679 единиц на 100 тыс. человек к концу 2030 года;

предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, обеспечивающее снижение числа чрезвычайных ситуаций до 2 единиц в год к концу 2030 года;

организация и обеспечение мобилизационной подготовки                         и мобилизации, обеспечивающие 100-процентное выполнение мероприятий плана мобилизационной подготовки Правительства Кировской области.

Соисполнителями государственной программы являются:

министерство здравоохранения Кировской области;

министерство финансов Кировской области;

министерство социального развития Кировской области;

министерство образования Кировской области;

министерство внутренней политики Кировской области;

управление труда и занятости Кировской области;

министерство культуры Кировской области;

министерство информационных технологий и связи Кировской области;

министерство спорта Кировской области;

управление массовых коммуникаций Кировской области;

министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;

министерство охраны окружающей среды Кировской области;

министерство молодежной политики Кировской области;
министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области;

министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области;

министерство экономического развития Кировской области;

министерство юстиции Кировской области;

государственная инспекция строительного надзора Кировской области;

министерство строительства Кировской области;

министерство имущественных отношений Кировской области;

министерство транспорта Кировской области.

В структуру государственной программы входят три комплекса процессных мероприятий и один региональный проект, не входящий                 в национальный:

комплексы процессных мероприятий «Профилактика правонарушений и содействие призыву на военную службу в Кировской области», «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и опасностей в мирное          и военное время» и «Обеспечение мобилизационной подготовки, мобилизационной готовности и мобилизации», 

региональный проект «Создание условий для повышения уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций, происшествий и пожаров        в Кировской области (Защита населения)».

Цели государственной программы Кировской области по итогам 
ее реализации с учетом фактически достигнутых результатов и значений показателей государственной программы в 2024-2025 годах достигнуты.
В рамках реализации государственной программы Кировской области  в 2025 году запланировано 8 показателей, все показатели достигнуты:

1. «Коэффициент преступности», плановое значение – 1689 на 100 тыс. человек, фактическое значение в 2025 году составило 1596 на 100 тыс. человек. Показатель с планируемой тенденцией снижения значений. Значение показателя определено на основании сведений Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области. Показатель достигнут, процент достижения составил 105,8 %.

2. «Уровень выполнения Кировской областью установленного задания на подготовку специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований», плановое значение – 100 %, фактическое значение в 2025 году – 100,5 %. Значение показателя определено на основании сведений Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Кировской области». Показатель достигнут, процент достижения составил 100,5 %.

3. «Количество чрезвычайных ситуаций», плановое значение –              4 единицы, фактическое значение в 2025 году – 2 единицы:                                      1 чрезвычайная ситуация техногенного характера – утечка 10 тонн дизельного топлива на площади 50 м2 в результате съезда в кювет автоцистерны; 1 чрезвычайная ситуация природного характера – гибель посевов сельскохозяйственных культур от опасного агрометеорологического явления (переувлажнение почвы) на территории 18 муниципальных образований Кировской области. Показатель с планируемой тенденцией снижения значений. Значение показателя определено на основании сведений Главного управления МЧС России по Кировской области. Показатель достигнут, процент достижения составил 200,0 %.

4. «Объем материального ущерба от чрезвычайных ситуаций, пожаров, зарегистрированных в зданиях и сооружениях, и происшествий на водных объектах», плановое значение – 990 млн. рублей, фактическое значение         в 2025 году – 781,695 млн. рублей: 176,134 млн. рублей составил ущерб       от пожаров в зданиях и сооружениях, 605,561 млн. рублей составил ущерб   от чрезвычайных ситуаций. Показатель с планируемой тенденцией снижения значений. Значение показателя определено на основании сведений Главного управления МЧС России по Кировской области. Показатель достигнут, процент достижения составил 126,65 %.

5. «Количество зарегистрированных пожаров в зданиях                            и сооружениях», плановое значение – 2 260 единиц, фактическое значение           в 2025 году – 1 560 единиц. Показатель с планируемой тенденцией снижения значений. Значение показателя определено на основании сведений Главного управления МЧС России по Кировской области. Показатель достигнут, процент достижения составил 144,87 %.

6. «Отношение количества лиц, погибших вследствие чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах, к количеству лиц, погибших вследствие чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий         на водных объектах в 2021 году», плановое значение – 82,5 %, фактическое значение в 2025 году – 59,7 %. Показатель с планируемой тенденцией снижения значений. Значение показателя рассчитано на основании сведений Главного управления МЧС России по Кировской области. Показатель достигнут, процент достижения составил 138,19 %.

7. «Охват населения Кировской области техническими средствами оповещения (электрическими, электронными сиренами и мощными акустическими системами) в автоматизированном режиме», плановое значение – 70,2 %, фактическое значение в 2025 году – 70,2 %. Значение показателя рассчитано на основании актов по результатам работы комиссии  по вводу в эксплуатацию систем оповещения населения Кировской области. Показатель достигнут, процент достижения составил 100 %.

8. «Доля выполненных мероприятий плана мобилизационной подготовки Правительства Кировской области», плановое значение – 
100 %, фактическое значение в 2025 году – 100 %. Значение показателя рассчитано управлением специальных программ администрации Губернатора и Правительства Кировской области. Показатель достигнут, процент достижения составил 100 %.
Запланированные значения показателей, характеризующие цели государственной программы, к моменту завершения государственной программы Кировской области, с учетом фактически достигнутых результатов в 2025 году, достигнуты. 

2. Сведения о достижении значений показателей государственной программы Кировской области и показателей ее структурных элементов
Всего в рамках реализации государственной программы 
и ее структурных элементов в 2025 году запланировано 35 показателей, 
из них по 1 показателю не удалось достигнуть планового значения:
государственной программой запланировано 8 показателей, по всем показателям удалось достигнуть планового значения,
региональный проект «Создание условий для повышения уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций, происшествий и пожаров 
в Кировской области», запланировано 5 показателей, значения показателей достигнуты,
комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений            и содействие призыву на военную службу в Кировской области», запланировано 15 показателей, из них по 1 показателю не удалось достигнуть планового значения,
комплекс процессных мероприятий «Защита населения и территорий              от чрезвычайных ситуаций и опасностей в мирное и военное время», запланировано 6 показателей, значения показателей достигнуты,
комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мобилизационной подготовки, мобилизационной готовности и мобилизации», запланирован        1 показатель, значение показателя достигнуто.

Подробная информация о достижении значений показателей государственной программы приведена в разделе 1 «Общая характеристика государственной программы Кировской области», о достижении значений показателей структурных элементов государственной программы приведена в соответствующих годовых отчетах о ходе их реализации.

3. Результаты реализации государственной программы Кировской области
Региональный проект «Создание условий для повышения уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций, происшествий и пожаров в Кировской области»
В рамках реализации регионального проекта достигнуты следующие результаты:

1. В рамках реализации мероприятия (результата) «Проведена реконструкция (совершенствование) систем оповещения населения Кировской области» проведена реконструкция (совершенствование) 10  муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения в 10 муниципальных образованиях Кировской области. В рамках выполненных работ было приобретено и установлено 42  комплекта оборудования, позволяющего в автоматизированном режиме обрабатывать и передавать сигналы оповещения и экстренную информацию об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите. Проведенные в 2025 году работы позволили увеличить охват населения Кировской области, проживающего в границах зоны действия технических средств оповещения в автоматизированном режиме, более чем на 30,0 тысяч. Охват населения, проживающего в границах зоны действия технических средств оповещения в автоматизированном режиме составил 786,105 тысяч человек или 70,2% от общего количества населения Кировской области.
2. В рамках реализации мероприятия (результата) «Проведен выборочный капитальный ремонт пожарных частей (депо)» проведен выборочный капитальный ремонт зданий (помещений) пожарных частей 
в пгт Санчурск, пгт Нагорск и пгт Нема.
3. В рамках реализации мероприятия (результата) «Проведено обустройство источников наружного противопожарного водоснабжения 
в населенных пунктах» муниципальным образованиям Кировской области предоставлена субсидия на исполнение судебных решений по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, на эти средства обустроено 103  источника наружного противопожарного водоснабжения                           в 23  муниципальных образованиях Кировской области. Получателями субсидий обеспечено достижение значений результатов использования субсидии, установленных правовым актом администрации Губернатора                и Правительства Кировской области, в полном объеме.

4. В рамках реализации мероприятия (результата) «Построены быстровозводимые здания пожарных частей» построено здание пожарной части на 4 автомобиля в г. Слободском.

Комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений и содействие призыву на военную службу в Кировской области»
В рамках реализации задачи «Повышение эффективности профилактики правонарушений и борьба с преступностью в Кировской области» достигнуты следующие результаты:
1) проведена индивидуально-профилактическая работа 
по предупреждению преступлений и иных правонарушений в сельских (городских) поселениях: проведено 12 единых дней профилактики правонарушений,
2) осуществлены меры профилактики правонарушений в отношении лиц пожилого возраста и инвалидов: проведены профилактические мероприятия по вопросам защиты от наиболее распространенных правонарушений, в том числе профилактики мошенничества, в отношении 16234 граждан пожилого возраста и инвалидов, являющихся получателями социальных услуг (перевыполнение на 6,8%), 
3) осуществлено информирование граждан, направленное 
на профилактику правонарушений и преступлений: выпущено 
и распространено среди населения 41322 листовки по профилактике правонарушений,

4) обеспечена деятельность административных комиссий 
по рассмотрению дел об административных правонарушениях 
в 64 муниципальных образованиях Кировской области,

5) в рамках пресечения административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, составлено 1205 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО 
«Об административной ответственности в Кировской области»,
6) осуществлено видеонаблюдение в местах массового пребывания людей и иных местах с помощью 258 камер системы ситуационного видеонаблюдения Кировской области,
7) пресечено 1040 административных правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции,
8) осуществлена охрана правопорядка силами 103 народных дружин (осуществлено 6800 патрулирований), оказана помощь в организации работы народных дружин, осуществлено их материальное стимулирование 
в 72 муниципальных образованиях Кировской области,
9) реализованы мероприятия по борьбе с незаконной миграцией: совместно с УМВД России по Кировской области проведен мониторинг миграционной ситуации в Кировской области, проведены 7 встреч 
со студентами и представителями образовательных организаций Кировской области по разъяснению требований миграционного законодательства Российской Федерации, в областных средствах массовой информации опубликовано 139 информационных материалов по разъяснению населению положений миграционного законодательства,
10) предупреждены преступления, связанные с незаконным оборотом предметов вооружения: Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Кировской области организован прием от граждан незаконно хранящихся предметов вооружения (оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и других предметов вооружения) с обеспечением конфиденциальности сведений 
об указанных гражданах, проведена проверка заключений комиссий 
по приему и оценке технического состояния сдаваемых предметов вооружения и определению выплачиваемых за них сумм гражданам, произведена выплата материального вознаграждения 12 лицам, добровольно сдавшим предметы вооружения,

11) осуществлено предупреждение безнадзорности, правонарушений 
и антиобщественных действий несовершеннолетних, восстановление детско-родительских отношений и возвращение несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций: осуществлена перевозка между субъектами Российской Федерации, а также 
в пределах территорий государств – участников Содружества Независимых Государств обнаруженного на территории Кировской области одного несовершеннолетнего,

12) обеспечена деятельность 45 комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданных в муниципальных образованиях Кировской области, путем предоставления субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по созданию в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, 
13) повышена информационно-методическая компетентность специалистов образовательных организаций, учреждений культуры, спорта 
и учреждений по работе с молодежью по вопросам проведения профилактической работы с несовершеннолетними: со специалистами проведено 337 обучающих мероприятий по актуальным вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних,

14) выявлены и предупреждены случаи преступных деяний 
в отношении детей путем проведения 3 горячих линий по вопросам жестокого обращения с детьми, организованные прокуратурой Кировской области,
15) проведено 5613 мероприятий по формированию правосознания, положительных нравственных качествах и законопослушного поведения 
у учащихся образовательных организаций Кировской области,

16) организована деятельность школьных служб примирения (медиации) в рамках восстановительного подхода и 4 обучающих мероприятия для специалистов школьных служб примирения (медиации),

17) предупреждены случаи вовлечения несовершеннолетних 
в совершение действий, представляющих опасность для их жизни и здоровья, с доведением несовершеннолетних до самоубийства, со склонением 
их к самоубийству: в целях предупреждения деструктивных проявлений, криминальной активности несовершеннолетних, выявления взрослых лиц, вовлекающих подростков в совершение действий, представляющих опасность для их жизни и здоровья, суициду, в том числе посредством телекоммуникационных сетей, проведены межведомственные профилактические мероприятия, выявлено 4 сайта и сообщества 
в социальных сетях («ВКонтакте», «Телеграм» и прочих), содержащих суицидальный контент,

18)  повышено гражданское и правовое самосознание 583 несовершен-нолетних, состоящих на учете в субъектах системы профилактики правонарушений.
В рамках реализации задачи «Содействие в ресоциализации, социальной адаптации, социальной реабилитации лиц, освобожденных            из мест лишения свободы и осужденных к наказанию, не связанному                с лишением свободы, и оказании им социальной поддержки» достигнуты следующие результаты:

1) социальные услуги оказаны 552 лицам, отбывшим уголовные наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, осужденным к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, и (или) лицам, которым были назначены иные меры уголовно-правового характера, в том числе несовершеннолетним и лицам, в отношении которых применяется пробация,
2) обеспечено диспансерное наблюдение за лицами, освобожденными из исправительных учреждений, являющимися потенциальными источниками заболеваний, представляющих эпидемиологическую опасность, на территории Кировской области (55 лиц с ВИЧ-инфекцией, освобожденных из мест лишения свободы, встали на диспансерное наблюдение, а также взяты на учет противотуберкулезной службой Кировской области),

3) лица, освобожденные из исправительных учреждений, проинформированы о предоставляемых государственных услугах, способствующих их социальной реабилитации и трудоустройству, разработаны и изданы 2291 справочно-информационный материал (буклеты, листовки) с перечнем услуг, оказываемых учреждениями социального обслуживания населения, государственными областными медицинскими организациями и органами службы занятости населения Кировской области,

4) оказано содействие в решении вопросов бытового устройства 8 лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

В рамках реализации задачи «Повышение эффективности профилактики экстремизма и терроризма в Кировской области» достигнуты следующие результаты:

1) в ходе проведения 2 мониторингов выявлены причины и условия, способствующие проявлениям терроризма на территории Кировской области: проведен мониторинг политических, социально-экономических процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, выявлены угрозообразующие факторы, выработаны предложения по совершенствованию антитеррористической защищенности,
2) приобретено 59 материально-технических средств, используемых для противодействия угрозам общественной безопасности, обеспечения правопорядка при проведении публичных, массовых, религиозных 
и спортивных мероприятий, выборных кампаний, пресечения экстремистских проявлений,

3) осуществлен мониторинг социальных сетей на предмет выявления материалов экстремистского содержания,

4) не допущены образование этнических анклавов, социальная исключенность отдельных групп граждан,
5) студентами образовательных организаций приобретены профессиональные компетенции в области киберволонтерства (обучено 
20 студентов по привлечению их в кибердружины),

6) пресечено распространение материалов, пропагандирующих идеологию экстремизма и терроризма в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»: проведен мониторинг сети «Интернет» по выявлению контента экстремистского и террористического содержания, 945 материалов направлены для решения вопроса об ограничении свободного доступа,
7) выявлено 34 административных правонарушения, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность (статьи 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях),

8) не допущено увеличение совершения повторных деяний террористического характера и экстремистской направленности, вовлечение членов семей и иных лиц в противоправную деятельность, распространение идеологии терроризма и экстремизма среди осужденных (повторно совершено 1 деяние террористического характера и экстремистской направленности), 

9) повышен уровень антитеррористического сознания у населения Кировской области путем проведения 50 памятных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом в Кировской области,

10) повышена информированность населения Кировской области о последствиях совершения преступлений террористической и экстремистской направленностей путем размещения 1821 информационного материала,
11)  повышена эффективность организации деятельности 
8 муниципальных антитеррористических комиссий Кировской области, проведено 6 заседаний антитеррористической комиссии в Кировской области, проведены обследования 18 объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения Кировской области.

В рамках реализации задачи «Оказание содействия в организации              и проведении призыва граждан Российской Федерации на военную службу» достигнуты следующие результаты:

1) обеспечено финансирование переданных полномочий                       по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, осуществлен первичный воинский учет в 246 муниципальных образованиях Кировской области, которым перечислены средства субвенции на осуществление первичного воинского учета,
2) обеспечен уровень годности граждан к военной службе 
по результатам медицинского освидетельствования при призыве на военную службу (категории «А» и «Б») и первоначальной постановке граждан 
на воинский учет 78,5 %,
3) проведена социально-патриотическая акция «День призывника Кировской области», приуроченная к торжественным проводам призывников Кировской области,
4) поощрены от имени Губернатора Кировской области бывшие военнослужащие, показавшие высокие результаты в период прохождения военной службы по призыву и награжденные командованием воинских частей,
5) в ходе проведенного в 2025 году конкурса подведены итоги 
за 2024 год и определены муниципальные образования Кировской области, организовавшие лучшую подготовку граждан Российской Федерации               к военной службе по итогам работы в 2024 году.
В рамках реализации задачи «Организация противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Кировской области» достигнуты следующие результаты:

1) проведен мониторинг наркоситуации на территории Кировской области, утвержден доклад о наркоситуации в Кировской области,
2) проведены 2 заседания межведомственной рабочей группы, созданной при антинаркотической комиссии в Кировской области 
и 1 обучающий семинар для секретарей муниципальных антинаркотических комиссий,

3) осуществлено 14 межведомственных выездных проверок органов местного самоуправления по организации деятельности в сфере реализации государственной антинаркотической политики и наркологической помощи населению с участием в 4 заседаниях комиссий муниципальных образований,

4) разработано 73 методических материала антинаркотической направленности по профилактике противоправного поведения несовершеннолетних и методические пособия для субъектов системы профилактики,

5) прошли обучение (в том числе в онлайн-формате) 614 специалистов организаций и учреждений, подведомственных исполнительным органам Кировской области, в сфере молодежной политики, образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, по вопросам профилактики употребления наркотических средств, формирования мотивации у наркопотребителей к обращению за специализированной помощью, лечения и реабилитации наркопотребителей,

6) проведено более 5 450 профилактических мероприятий для всех категорий населения (рабочие встречи, кинолектории, родительские собрания, классные часы, лекции, беседы, круглые столы, беседы, квест-игры, мероприятия сферы культуры и спорта),

7)  204 наркопотребителя, в том числе несовершеннолетние, получили услуги по лечению, реабилитации (медицинской, социальной) 
и ресоциализации,

8)  выявлено и уничтожено (ликвидировано, заблокировано) 2415  единиц наркосодержащих растений и пронаркотической информации, 
в том числе сайтов,

9)  по итогам проведенных профилактических медицинских осмотров среди обучающихся и лиц призывного возраста выявлено 47 человек, 
на ранней стадии незаконно потребляющих наркотические средства 
и психотропные вещества,

10)  в медицинские организации за специализированной наркологической помощью обратилось 106 наркопотребителей,

11) в областных и местных средствах массовой информации, сети «Интернет» было размещено 1045 материалов антинаркотической направленности, информирующих население Кировской области и гостей региона, об установленной законодательством Российской Федерации ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В сравнении с 2024 годом на 85% снизилось количество случаев отравлений наркотическими средствами (с 13 случаев до 2 случаев) и на 78% снизилось количество смертельных случаев от их отравления (2024 год – 
9 случаев, 2025 год – 2 случая). Число лиц, совершивших наркопреступления, выросло на 9,8% (с 254 человек до 279 человек), в том числе в 2 раза увеличилось число лиц несовершеннолетнего возраста, совершивших наркопреступления (с 8 человек до 16 человек).

В связи с эффективностью проводимого комплекса профилактических мер, направленного на предупреждение преступлений, наблюдается снижение количество преступлений от планового значения на 3,43%, а также снижение коэффициента преступности от планового значения на 6,7%. 
В тоже время по итогам 2025 года отмечен рост преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 20,29% выше запланированного значения в связи   с многоэпизодностью преступлений, совершенных несовершеннолетними против личности и собственности, а также совершенных несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотиков.
Комплекс процессных мероприятий «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и опасностей в мирное                и военное время»
В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и опасностей в мирное и военное время» достигнуты следующие результаты:

1). обеспечено функционирование центра обработки вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
(далее – Система-112), осуществлена техническая поддержка Система-112, приобретено необходимое программное обеспечение, в том числе для совершенствования единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Кировской области в части выполнения установленных задач 
по участию в функционировании Системы-112; мероприятия позволили организовать вызов экстренных оперативных служб по принципу «одного окна» и реализовать комплекс мер, обеспечивающих максимальное ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях);
2) проведена работа по восполнению, организации хранения                             и обеспечению готовности к использованию имеющегося областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, также резерв пополнен пожарно-техническим вооружением, спасательным оборудованием и инструментом, средствами защиты и продуктами питания (сухие пайки);
3) проведена работа по восполнению, организации хранения                             и обеспечению готовности к использованию имеющегося областного запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, создаваемых в целях гражданской обороны на территории Кировской области, приобретены для обеспечения населения Кировской области, проживающего и (или) работающего на территориях в пределах зон химического заражения, средства индивидуальной защиты органов дыхания;
4) проведено повышение квалификации, профессиональная переподготовка, курсовое обучение руководителей, должностных лиц 
и специалистов органов государственной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области (в том числе работников единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Кировской области) и организаций в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности;
5) разработан радиационно-гигиенический паспорт Кировской области;

6) осуществлен региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: проведены мероприятия по профилактике нарушений юридическими лицами обязательных требований в области защиты населения и территорий             от чрезвычайных ситуаций, по результатам проведенных профилактических визитов выданы рекомендации по совершенствованию деятельности 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

7) осуществлен государственный надзор за реализацией органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, по результатам проведенных профилактических визитов органа местного самоуправления выданы рекомендации по совершенствованию деятельности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

8) обеспечена деятельность Кировского областного государственного казенного учреждения «Кировская областная пожарно-спасательная служба» (далее – КОГКУ «КОПСС») в соответствии с уставным целями и задачами, осуществлено обновление и доукомплектование пожарных частей 
КОГКУ «КОПСС» новым оборудованием и материальными ресурсами, пожарно-техническим вооружением, аварийно-спасательным оборудованием и снаряжением; созданы газодымозащитные службы в ПЧ № 77 
(пгт Светлополянск Верхнекамского муниципального округа) и ПЧ № 79 
(с. Архангельское Немского муниципального округа), получены лицензии на осуществление деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры;
9) организовано размещение и питание 133 граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения, прибывших на территорию Кировской области, в 2 пунктах временного размещения и питания, созданных в соответствии с распоряжением Правительства Кировской области от 12.04.2022 № 74.
В 2025 году территории Кировской области произошли 
2 чрезвычайные ситуации (далее – ЧС), из них 1 ЧС регионального уровня 
и 1 ЧС муниципального уровня (в 2024 году – 4 ЧС, из них 3 ЧС муниципального уровня и 1 ЧС локального уровня). В результате ЧС погибших и пострадавших нет (в 2024 году от ЧС пострадало 6 человек, из них погибло 5 человек и травмирован 1 человек). 1 ЧС носит природный характер (в 2024 году – 2 ЧС природного характера), 1 ЧС техногенного характер (в 2024 году – 2 ЧС техногенного характера).
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мобилизационной подготовки, мобилизационной готовности и мобилизации»
В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение мобилизационной подготовки, мобилизационной готовности и мобилизации» в соответствии с утвержденным планом мобилизационной подготовки Правительства Кировской области на 2025 год 
из запланированных 82 мероприятий выполнены 82 (исполнение плана 100%), в том числе достигнуты следующие результаты по отдельным мероприятиям:

1) обеспечена готовность пункта управления Правительства Кировской области: КОГКУ «КОПСС» обеспечено функционирование пункта управления Правительства Кировской области, приобретены материально-технические средства, входящие в состав пункта управления;

2) обеспечена деятельность Кировского областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв», проведены работы по созданию резерва материальных ресурсов, обеспечена их сохранность;

3) исполнительными органами Кировской области проведено повышение квалификации по программам «Мобилизационная подготовка 
и мобилизация руководителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, предприятий и учреждений» руководителей и сотрудников исполнительных органов Кировской области. В 2025 году были запланированы к обучению 13 человек: прошли повышение квалификации 9 руководителей (заместителей руководителей) 
и 11 специалистов исполнительных органов Кировской области, на которых возложены функции мобилизационных органов;

4) обеспечена техническая защита информации в области мобилизационной подготовки и мобилизации: в исполнительных органах Кировской области обеспечивается техническая защита информации 
в области мобилизационной подготовки и мобилизации, в этих целях 
в 14 исполнительных органах Кировской области проведены работы по оборудованию режимно-секретных подразделений, аттестации автоматизированных рабочих мест, закупке оборудования и другие расходы, относящиеся к содержанию режимно-секретных подразделений.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы Кировской области 
В 2025 году реализация государственной программы осуществлялась 
за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования составил 1 045 751,0 тыс. рублей, объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 59 843,9 тыс. рублей (5,72%), за счет средств областного бюджета – 984 481,1 тыс. рублей (94,14%), за счет средств местного бюджета – 1 426,0 тыс. рублей (0,14%).
По состоянию на 01.01.2026 фактическое освоение бюджетных ассигнований составило 1 040 554,1 тыс. рублей, что составляет 99,50% 
от годовых бюджетных назначений, в том числе:

из средств федерального бюджета – 59 748,3 тыс. рублей (99,84% 
от годовых бюджетных назначений), 

из средств областного бюджета – 979 384,1 тыс. рублей (99,48% 
от годовых бюджетных назначений),

из средств местного бюджета – 1 421,7 тыс. рублей (99,70% 
от годовых бюджетных назначений).
Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Кировской области привлекаются в рамках:

государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного 
и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2016 № 445 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений 
и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» – на перевозку между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – участников Содружества Независимых Государств, обнаруженных на территории Кировской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций;

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение обороноспособности страны» – на финансирование переданных полномочий по первичному воинскому учету граждан, проживающих на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты.
5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы Кировской области
Государственная программа Кировской области «Обеспечение безопасности населения и территорий», утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 15.12.2023 № 683-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Обеспечение безопасности населения и территорий» признана утратившей силу с 01.01.2026.

Вместе с тем, проблемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также предупреждения, выявления и устранения причин, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений, являются острыми и актуальными.
Решение задач в сфере обеспечения защиты населения и территорий Кировской области, объектов жизнеобеспечения населения и критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также повышения общественной и личной безопасности граждан на территории Кировской области с 2026 года предусмотрено в рамках государственной программы Кировской области «Безопасная среда для жизни», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от  26.06.2025 № 327-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Безопасная среда для жизни». Государственная программа Кировской области «Безопасная среда для жизни» разработана с целью достижения прогресса и устойчивой положительной динамики в решении проблемы обеспечения требуемого уровня общественной безопасности, а также для достижения приоритетов и целей обеспечения комплексной безопасности Кировской области, и включает в себя комплекс мероприятий по организации эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Кировской области, а также по борьбе с преступностью, профилактике правонарушений, координации усилий всех субъектов профилактики в данном направлении, обеспечению первичного воинского учета и содействию проведению призыва на военную службу на территории Кировской области, организацию и обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации.

Главный консультант 
оперативно-аналитического 
отдела управления защиты 
населения и территорий 
администрации Губернатора 
и Правительства Кировской области
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