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Аналитическая справка

о ходе реализации государственной программы Кировской области
«Обеспечение безопасности населения и территорий» 
за 2024 год
1. Общая характеристика государственной программы Кировской области
Государственная программа Кировской области «Обеспечение безопасности населения и территорий» утверждена постановлением Правительства Кировской области от 15.12.2023 № 683-П.

Цели государственной программы:

предупреждение преступлений и укрепление общественной безопасности, обеспечивающие снижение коэффициента преступности            до 1679 единиц на 100 тыс. человек к концу 2030 года;

предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, обеспечивающее снижение числа чрезвычайных ситуаций до 2 единиц в год к концу 2030 года;

организация и осуществление мобилизационной подготовки                         и мобилизации, обеспечивающие 100-процентное выполнение мероприятий плана мобилизационной подготовки Правительства Кировской области.

Соисполнителями государственной программы являются:

министерство здравоохранения Кировской области;

министерство финансов Кировской области;

министерство социального развития Кировской области;

министерство образования Кировской области;

министерство внутренней политики Кировской области;

управление государственной службы занятости населения Кировской области;

министерство культуры Кировской области;

министерство информационных технологий и связи Кировской области;

министерство спорта и туризма Кировской области;

управление массовых коммуникаций Кировской области;

министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;

министерство охраны окружающей среды Кировской области;

министерство молодежной политики Кировской области;
министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области;

министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области;

министерство экономического развития Кировской области;

министерство юстиции Кировской области;

государственная инспекция строительного надзора Кировской области;

министерство строительства Кировской области;

министерство имущественных отношений Кировской области;

министерство транспорта Кировской области.

В структуру государственной программы входят три комплекса процессных мероприятий и один региональный проект, не входящий                 в национальный:

комплексы процессных мероприятий «Профилактика правонарушений и содействие призыву на военную службу в Кировской области», «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и опасностей в мирное          и военное время» и «Обеспечение мобилизационной подготовки, мобилизационной готовности и мобилизации», 

региональный проект «Создание условий для повышения уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций, происшествий и пожаров        в Кировской области (Защита населения)».

Цели государственной программы Кировской области на предстоящие годы и по итогам ее реализации в целом к моменту завершения государственной программы, с учетом фактически достигнутых результатов и значений показателей государственной программы в 2024 году, оценивается как достижимые.
В рамках реализации государственной программы Кировской области 
в 2024 году запланировано 8 показателей, из них по 2 показателям 
не удалось выполнить запланированных значений:
1. «Коэффициент преступности», плановое значение – 1691 на 100 тысяч человек, фактическое значение в 2024 году составило 1704 на 100 тысяч человек. Показатель с планируемой тенденцией снижения значений. Значение показателя рассчитано на основании отчетности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области. Процент достижения показателя составил 99,24 %, причиной отклонения фактических значений показателей от плановых значений показателей явился рост на 3,7 % числа зарегистрированных преступлений (с 18698 преступлений                    до 19396 преступлений), в основном в связи с увеличением на 30,7 %              (с 7526 преступлений до 9835 преступлений) задокументированных преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, и в 2,8 раза             (с 813 преступлений до 2311 преступлений) фактов неправомерного доступа к компьютерной информации.

2. «Уровень выполнения Кировской областью установленного задания на подготовку специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований», плановое значение – 100 %, фактическое значение в 2024 году – 102 %. Значение показателя рассчитано на основании ведомственной отчетности Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Кировской области». Показатель достигнут, процент достижения составил 102 %.
3. «Количество чрезвычайных ситуаций», плановое значение –                4 единицы, фактическое значение в 2024 году – 3 единицы. Показатель             с планируемой тенденцией снижения значений. Значение показателя определено на основании сведений Главного управления МЧС России           по Кировской области. Показатель достигнут, процент достижения составил 133,33 %.
4. «Объем материального ущерба от чрезвычайных ситуаций, пожаров, зарегистрированных в зданиях и сооружениях, и происшествий на водных объектах», плановое значение – 265 млн. рублей, фактическое значение         в 2024 году – 315,269 млн. рублей. Показатель с планируемой тенденцией снижения значений. Значение показателя определено на основании сведений Главного управления МЧС России по Кировской области. Процент достижения показателя составил 84,06 %, причиной отклонения фактических значений показателей от плановых значений показателей явился рост причиненного материального ущерба от пожаров в зданиях и сооружениях    (2024 год – более 305,5 млн. рублей, 2023 год – 73,6 млн. рублей), что связано с большим в 2024 году количеством пожаров на производственных объектах с ущербом от 10 до 50 млн. рублей на 1 пожар.

5. «Количество зарегистрированных пожаров в зданиях                            и сооружениях», плановое значение – 2 265 единиц, фактическое значение           в 2024 году – 1 950 единиц. Показатель с планируемой тенденцией снижения значений. Значение показателя определено на основании сведений Главного управления МЧС России по Кировской области. Показатель достигнут, процент достижения составил 116,15 %.
6. «Отношение количества лиц, погибших вследствие чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах, к количеству лиц, погибших вследствие чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий         на водных объектах в 2021 году», плановое значение – 85 %, фактическое значение в 2024 году – 66,1 %. Показатель с планируемой тенденцией снижения значений. Значение показателя рассчитано на основании сведений Главного управления МЧС России по Кировской области. Показатель достигнут, процент достижения составил 128,59 %.
7. «Охват населения Кировской области техническими средствами оповещения (электрическими, электронными сиренами и мощными акустическими системами) в автоматизированном режиме», плановое значение – 67 %, фактическое значение в 2024 году – 67 %. Значение показателя рассчитано на основании акта по результатам комплексной проверки готовности региональной системы оповещения населения Кировской области, утвержденного Губернатором Кировской области Соколовым А.В. 31.10.2024, и на основании сведений Кировского областного государственного казенного учреждения «Кировская областная пожарно-спасательная служба». Показатель достигнут, процент достижения составил 100 %.
8. «Доля выполненных мероприятий плана мобилизационной подготовки Правительства Кировской области», плановое значение – 100 %, фактическое значение в 2024 году – 100 %. Значение показателя рассчитано управлением специальных программ администрации Губернатора 
и Правительства Кировской области. Показатель достигнут, процент достижения составил 100 %.
Запланированные значения показателей, характеризующие цели государственной программы, к моменту завершения государственной программы Кировской области, с учетом фактически достигнутых результатов в 2024 году, оцениваются как достижимые. 

2. Сведения о достижении значений показателей государственной программы Кировской области и показателей ее структурных элементов
Всего в рамках реализации государственной программы 
и ее структурных элементов в 2024 году запланировано 35 показателей, 
из них по 4 показателям не удалось достигнуть планового значения:
государственной программой запланировано 8 показателей, из них
по 2 показателям не удалось достигнуть планового значения,
региональный проект «Создание условий для повышения уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций, происшествий и пожаров 
в Кировской области», запланировано 6 показателей, значения показателей достигнуты,
комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений            и содействие призыву на военную службу в Кировской области», запланировано 14 показателей, из них по 2 показателям не удалось не удалось достигнуть планового значения,
комплекс процессных мероприятий «Защита населения и территорий              от чрезвычайных ситуаций и опасностей в мирное и военное время», запланировано 6 показателей, значения показателей достигнуты,
комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мобилизационной подготовки, мобилизационной готовности и мобилизации», запланирован        1 показатель, значение показателя достигнуто.

Подробная информация о достижении значений показателей государственной программы приведена в разделе 1 «Общая характеристика государственной программы Кировской области», о достижении значений показателей структурных элементов государственной программы приведена в соответствующих годовых отчетах о ходе их реализации.

3. Результаты реализации государственной программы Кировской области
Региональный проект «Создание условий для повышения уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций, происшествий и пожаров в Кировской области»
В рамках реализации регионального проекта достигнуты следующие результаты:

1. В рамках реализации мероприятия (результата) «Проведена реконструкция (совершенствование) систем оповещения населения Кировской области» проведена реконструкция (совершенствование) 12  муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения в 12 муниципальных образованиях Кировской области. В рамках выполненных работ было приобретено и установлено оборудование, позволяющее в автоматизированном режиме обрабатывать 
и передавать сигналы оповещения и экстренную информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите. Работы позволили увеличить охват населения Кировской области, оповещаемого современным техническими средствам оповещения, более чем на 30,0 тысяч человек (охват населения, проживающего в границах зоны действия технических средств оповещения в автоматизированном режиме составил 752,681 тыс. человек или 67% от общего количества населения Кировской области). Региональная система оповещения приведена из состояния 
«не готова к выполнению задач» (в марте 2024 года) в состояние «ограниченно готова к выполнению задач» (в октябре 2024 года).
2. В рамках реализации мероприятия (результата) «Проведен выборочный капитальный ремонт пожарных частей (депо)» проведен выборочный капитальный ремонт зданий (помещений) пожарных частей 
по адресам: г. Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, 12, г. Котельнич, 
ул. Победы, 67а, г. Уржум, ул. Чернышевского, 25.
3. В рамках реализации мероприятия (результата) «Проведено обустройство источников наружного противопожарного водоснабжения 
в населенных пунктах» муниципальным образованиям Кировской области предоставлена субсидия на исполнение судебных решений по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, обустроено 86 источников наружного противопожарного водоснабжения в 18 муниципальных образованиях Кировской области.

4. В рамках реализации мероприятия (результата) «Приобретена 
и поставлена современная специальная техника для подразделений областной пожарно-спасательной службы» в целях замены пожарной техники в пожарные части – филиалы Кировского областного государственного казенного учреждения «Кировская областная пожарно-спасательная служба» (далее – КОГКУ «КОПСС») ПЧ № 72 пгт Мурыгино Юрьянского района и ПЧ № 65 пгт Нижнеивкино Куменского района приобретены 3 единицы современной специальной техники (пожарные автоцистерны АЦ 6,0-50 (5557).
5. В рамках реализации мероприятия (результата) «Построены быстровозводимые здания пожарных частей» проведено проектирование здания пожарной части на 3 автомобиля в г. Зуевке; начато строительство здания пожарной части на 4 автомобиля в г. Слободском, срок строительства 
здания ‒ 2024-2025 годы, техническая готовность на 31.12.2024 составляет 50%.

6. В рамках реализации мероприятия (результата) «Оборудованы (дооборудованы) пляжи и места отдыха людей у воды спасательными постами» за счет субсидии местным бюджетам на оборудование (дооборудование) пляжей (мест отдыха людей у воды) спасательными постами обеспечено оборудование спасательными постами 36 мест отдыха людей                  у воды, из которых 15 пляжей и 21 место отдыха людей у воды без права купания.
Комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений и содействие призыву на военную службу в Кировской области»
В рамках реализации задачи «Повышение эффективности профилактики правонарушений и борьба с преступностью в Кировской области» достигнуты следующие результаты:
1) проведена индивидуально-профилактическая работа 
по предупреждению преступлений и иных правонарушений в сельских (городских) поселениях: проведено 12 единых дней профилактики правонарушений,
2) осуществлены меры профилактики правонарушений в отношении лиц пожилого возраста и инвалидов: проведены профилактические мероприятия по вопросам защиты от наиболее распространенных правонарушений, в том числе профилактики мошенничества, в отношении 15766 граждан пожилого возраста и инвалидов, являющихся получателями социальных услуг (перевыполнение на 5,1%), 
3) осуществлено информирование граждан, направленное 
на профилактику правонарушений и преступлений: выпущено 
и распространено среди населения 62111 листовок по профилактике правонарушений,

4) обеспечена деятельность административных комиссий 
по рассмотрению дел об административных правонарушениях 
в 67 муниципальных образованиях Кировской области,

5) в рамках пресечения административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, составлено 1605 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО 
«Об административной ответственности в Кировской области»,
6) осуществлено видеонаблюдение в местах массового пребывания людей и иных местах с помощью 258 камер системы ситуационного видеонаблюдения Кировской области,
7) выявлено 41 преступление в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, пресечено 1078 административных правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции и незаконного оборота контрафактных товаров (перевыполнение на 9%), из незаконного оборота изъято более 12,2 тыс. литров алкогольной и спиртосодержащей продукции,
8) осуществлена охрана правопорядка силами 103 народных дружин (осуществлено 7800 патрулирований), оказана помощь в организации работы народных дружин, осуществлено их материальное стимулирование 
в 72 муниципальных образованиях Кировской области, 
9) реализованы мероприятия по борьбе с незаконной миграцией: совместно с УМВД России по Кировской области проведен мониторинг миграционной ситуации в Кировской области, проведены 4 встречи 
со студентами и представителями образовательных организаций Кировской области по разъяснению требований миграционного законодательства Российской Федерации, порядка получения разрешения на временное проживание в целях получения образования, в областных средствах массовой информации опубликовано 183 информационных материала по разъяснению населению положений миграционного законодательства,
10) предупреждены преступления, связанные с незаконным оборотом предметов вооружения: Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Кировской области организован прием от граждан незаконно хранящихся предметов вооружения (оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и других предметов вооружения) с обеспечением конфиденциальности сведений 
об указанных гражданах, проведена проверка заключений комиссий 
по приему и оценке технического состояния сдаваемых предметов вооружения и определению выплачиваемых за них сумм гражданам, произведена выплата материального вознаграждения 11 лицам, добровольно сдавшим предметы вооружения,

11) предупреждены факты детского травматизма, безнадзорности 
на объектах транспортного комплекса: организована и проведена профилактическая работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и обучению детей и подростков навыкам безопасного поведения на дорогах, на информационных стендах и сайтах общеобразовательных организаций в информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет», в печатных школьных изданиях размещены информационные тематические материалы, проведены 46 мероприятий (научно-практические семинары, слеты, конкурсы, викторины, профилактические беседы, смотры, лекции и инструктажи) с обучающимися по правилам безопасного поведения на объектах транспортного комплекса 
и правилам безопасности дорожного движения, соревнования по различным вопросам безопасности движения, организована деятельность отрядов юных инспекторов движения,

12) осуществлено предупреждение безнадзорности, правонарушений 
и антиобщественных действий несовершеннолетних, восстановление детско-родительских отношений и возвращение несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций: осуществлена перевозка между субъектами Российской Федерации, а также 
в пределах территорий государств – участников Содружества Независимых Государств обнаруженных на территории Кировской области 2  несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций,

13) обеспечена деятельность 45 комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданных в муниципальных образованиях Кировской области, путем предоставления субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по созданию в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, 
14) обеспечено индивидуальное сопровождение и наставничество общественными воспитателями (из представителей субъектов системы профилактики правонарушений, органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области), а также ветеранами органов внутренних дел несовершеннолетних из неблагополучных семей, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, проведена профилактика преступных посягательств в отношении детей,

15) повышена информационно-методическая компетентность специалистов образовательных организаций, учреждений культуры, спорта 
и учреждений по работе с молодежью по вопросам проведения профилактической работы с несовершеннолетними: со специалистами проведено 91 обучающее мероприятие по актуальным вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних,

16) выявлены и предупреждены случаи преступных деяний 
в отношении детей путем проведения 2 горячих линий по вопросам жестокого обращения с детьми, организованные прокуратурой Кировской области, информация о возможности оказания психологической помощи 
в рамках функционирования детского телефона доверия доведена 
до образовательных организаций, подведомственных министерству образования Кировской области, и органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, осуществляющих управление в сфере образования, 

17) проведено 8000 мероприятий по формированию правосознания, положительных нравственных качествах и законопослушного поведения 
у учащихся образовательных организаций Кировской области,

18) организована деятельность школьных служб примирения (медиации) в рамках восстановительного подхода и 4 обучающих мероприятия для специалистов школьных служб примирения (медиации),

19) предупреждены случаи вовлечения несовершеннолетних 
в совершение действий, представляющих опасность для их жизни и здоровья, с доведением несовершеннолетних до самоубийства, со склонением 
их к самоубийству: в целях предупреждения деструктивных проявлений, криминальной активности несовершеннолетних, выявления взрослых лиц, вовлекающих подростков в совершение действий, представляющих опасность для их жизни и здоровья, суициду, в том числе посредством телекоммуникационных сетей, проведены межведомственные профилактические мероприятия, выявлено 22 сайта и сообщества 
в социальных сетях («ВКонтакте», «Телеграм» и прочих), содержащих суицидальный контент,

20)  повышено гражданское и правовое самосознание 535 несовершен-нолетних, состоящих на учете в субъектах системы профилактики правонарушений.
В рамках реализации задачи «Содействие в обеспечении трудовой занятости осужденных, ресоциализации, социальной адаптации, социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, и оказании им социальной поддержки» достигнуты следующие результаты:

1) повышен уровень осведомленности лиц, подлежащих освобождению из исправительных учреждений либо осужденных к наказаниям, 
не связанным с изоляцией от общества, в вопросах трудоустройства и занятости населения путем осуществления 30 выездов мобильных центров занятости населения в учреждения исполнения наказания,
2) трудоустроены на постоянные рабочие места 15 граждан трудоспособного возраста, освобожденных из исправительных учреждений,

3) социальные услуги оказаны 543 лицам, отбывшим уголовные наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, осужденным к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, и (или) лицам, которым были назначены иные меры уголовно-правового характера, в том числе несовершеннолетним и лицам, в отношении которых применяется пробация, (481 совершеннолетнему гражданину, 62 несовершеннолетним гражданам) (увеличение на 4,4% связано с увеличением числа граждан вышеуказанных категорий, обратившихся за получением социальных услуг),
4) обеспечено диспансерное наблюдение за лицами, освобожденными из исправительных учреждений, являющимися потенциальными источниками заболеваний, представляющих эпидемиологическую опасность, на территории Кировской области (77 лиц, освобожденных из мест лишения свободы, с ВИЧ-инфекцией, встали на диспансерное наблюдение, взяты 
на учет противотуберкулезной службой Кировской области),

5) лица, освобожденные из исправительных учреждений, проинформированы о предоставляемых государственных услугах, способствующих их социальной реабилитации и трудоустройству, разработаны и изданы 1300 справочно-информационных материалов (буклеты, листовки) с перечнем услуг, оказываемых учреждениями социального обслуживания населения, государственными областными медицинскими организациями и органами службы занятости населения Кировской области,

6) оказано содействие в решении вопросов бытового устройства 20  лицам, освобожденным из мест лишения свободы.

В рамках реализации задачи «Повышение эффективности профилактики экстремизма и терроризма в Кировской области» достигнуты следующие результаты:

1) в ходе проведения 2 мониторингов выявлены причины и условия, способствующие проявлениям терроризма на территории Кировской области: проведен мониторинг политических, социально-экономических процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, выявлены угрозообразующие факторы, выработаны предложения по совершенствованию антитеррористической защищенности,
2) приобретено 20 материально-технических средств, используемых для противодействия угрозам общественной безопасности, обеспечения правопорядка при проведении публичных, массовых, религиозных 
и спортивных мероприятий, выборных кампаний, пресечения экстремистских проявлений,

3) осуществлен мониторинг социальных сетей на предмет выявления материалов экстремистского содержания,

4) не допущены образование этнических анклавов, социальная исключенность отдельных групп граждан,
5) студентами образовательных организаций приобретены профессиональные компетенции в области киберволонтерства (обучено 
20 студентов по привлечению их в кибердружины),

6) пресечено распространение материалов, пропагандирующих идеологию экстремизма и терроризма в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»: проведен мониторинг сети «Интернет» по выявлению контента экстремистского 
и террористического содержания, 1096 материалов направлены для решения вопроса об ограничении свободного доступа,
7) выявлено 25 административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность (статьи 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях),

8) не допущено увеличение совершения повторных деяний террористического характера и экстремистской направленности, вовлечение членов семей и иных лиц в противоправную деятельность, распространение идеологии терроризма и экстремизма среди осужденных (повторно совершено 1 деяние террористического характера и экстремистской направленности), 

9) осуществлена профилактика правонарушений при проведении спортивных мероприятий, обеспечен правопорядок при проведении спортивных соревнований,
10) повышен уровень антитеррористического сознания у населения Кировской области путем проведения 50 памятных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом в Кировской области,

11) повышена информированность населения Кировской области 
о последствиях совершения преступлений террористической 
и экстремистской направленностей путем размещения 2305 информационных материалов,
12)  повышена эффективность организации деятельности 
8 муниципальных антитеррористических комиссий Кировской области, проведено 8 заседаний антитеррористической комиссии в Кировской области, проведены обследования 18 объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения Кировской области.

В рамках реализации задачи «Оказание содействия в организации 
и проведении призыва граждан Российской Федерации на военную службу» достигнуты следующие результаты:

1) обеспечено финансирование переданных полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, осуществлен первичный воинский учет в 246 муниципальных образованиях Кировской области, которым перечислены средства субвенции на осуществление первичного воинского учета,
2) обеспечен уровень годности граждан к военной службе 
по результатам медицинского освидетельствования при призыве на военную службу (категории «А» и «Б») и первоначальной постановке граждан 
на воинский учет 77,2 %,
3) проведена социально-патриотическая акция «День призывника Кировской области», приуроченная к торжественным проводам призывников Кировской области,
4) поощрены от имени Губернатора Кировской области бывшие военнослужащие, показавшие высокие результаты в период прохождения военной службы по призыву и награжденные командованием воинских частей,
5) осуществлено освидетельствование и постановка на первичный воинский учет 6 351 гражданина;

6) совершенствование работы органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, структурных подразделений военного комиссариата Кировской области и общественных объединений по подготовке граждан к военной службе, по организации 
и проведению призыва на военную службу, повышению уровня информированности граждан об условиях призыва на службу, привитию учащимся интереса к здоровому образу жизни, повышению качества медицинских осмотров призывников,
8) в ходе проведенного конкурса определены муниципальные образования Кировской области, организовавшие лучшую подготовку граждан Российской Федерации к военной службе.
В рамках реализации задачи «Организация противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Кировской области» достигнуты следующие результаты:

1) проведен мониторинг наркоситуации на территории Кировской области, утвержден доклад о наркоситуации в Кировской области,
2) проведены 2 заседания межведомственной рабочей группы, созданной при антинаркотической комиссии в Кировской области 
и 2 обучающих семинара для секретарей муниципальных антинаркотических комиссий,

3) осуществлено 13 межведомственных выездных проверок органов местного самоуправления по организации деятельности в сфере реализации государственной антинаркотической политики и наркологической помощи населению с участием в 3 заседаниях комиссий муниципальных образований,

4) разработано 43 методических материала антинаркотической направленности по профилактике противоправного поведения несовершеннолетних и методические пособия для субъектов системы профилактики,

5) прошли обучение (в том числе в онлайн-формате) 297 специалистов организаций и учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Кировской области, в сфере молодежной политики, образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, по вопросам профилактики употребления наркотических средств, формирования мотивации у наркопотребителей к обращению за специализированной помощью, лечения и реабилитации наркопотребителей,

6) проведено более 3 000 профилактических мероприятий для всех категорий населения (рабочие встречи, кинолектории, родительские собрания, классные часы, лекции, беседы, круглые столы, беседы, квест-игры, мероприятия сферы культуры и спорта),

7) 244 наркопотребителя, в том числе несовершеннолетние, получили услуги по лечению, реабилитации (медицинской, социальной) 
и ресоциализации,

8) выявлено и уничтожено (ликвидировано, заблокировано) 2595  единиц наркосодержащих растений и пронаркотической информации, 
в том числе сайтов,

9) по итогам проведенных профилактических медицинских осмотров среди обучающихся и лиц призывного возраста выявлено 59 человек 
на ранней стадии незаконно потребляющих наркотические средства 
и психотропные вещества,

10) в медицинские организации за специализированной наркологической помощью обратилось 117 наркопотребителей,

11) в областных и местных средствах массовой информации, сети «Интернет» было размещено 1338 материалов антинаркотической направленности, информирующих население Кировской области и гостей региона, об установленной законодательством Российской Федерации ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В целом по Кировской области в сравнении с 2023 годом наблюдается снижение на 8,3% общего числа лиц, совершивших наркопреступления 
(с 277 человек до 254 человек), в том числе на 43% – лиц несовершеннолетнего возраста (с 14 человек до 8 человек), а также снижение на 10,4% общего числа потребителей наркотиков, совершивших общеуголовные преступления (с 512 человек до 459 человек), в том числе
на 31% – среди лиц несовершеннолетнего возраста (с 13 человек 
до 9 человек). Также на 32% снизилось количество случаев отравлений наркотическими средствами (с 19 случаев до 13 случаев) и не допущено увеличения количества смертельных случаев от их отравления (2023 год – 
9 случаев, 2024 год – 9 случаев).

В связи с увеличением на 30,7 % задокументированных преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, и увеличением в 2,8 раза фактов неправомерного доступа к компьютерной информации, зафиксирован рост на 3,7 % зарегистрированных преступлений по сравнению с 2023 годом; количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения, 
на 100 тысяч человек снизилось на 26,4%; количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, снизилось на 6,3%; количество преступлений насильственного характера, совершенных 
в отношении несовершеннолетних, снизилось на 7,2%; на 4,8% увеличился уровень трудоустройства лиц трудоспособного возраста, освобожденных 
из исправительных учреждений, от числа обратившихся в органы службы занятости населения; не допущено насильственных преступлений 
по религиозным и национальным мотивам.

Комплекс процессных мероприятий «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и опасностей в мирное и военное время»
В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и опасностей в мирное и военное время» достигнуты следующие результаты:

1). обеспечено функционирование центра обработки вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
(далее – Система-112), осуществлена техническая поддержка Система-112, приобретено необходимое программное обеспечение, в том числе для совершенствования единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Кировской области в части выполнения установленных задач 
по участию в функционировании Системы-112; мероприятия позволили организовать вызов экстренных оперативных служб по принципу «одного окна» и реализовать комплекс мер, обеспечивающих максимальное ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях);
2) проведена работа по восполнению, организации хранения                             и обеспечению готовности к использованию имеющегося областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, также резерв пополнен пожарно-техническим вооружением, спасательным оборудованием и инструментом, средства связи, средства оповещения 
и информирования населения и продуктами питания (сухие пайки);
3) проведена работа по восполнению, организации хранения                             и обеспечению готовности к использованию имеющегося областного запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, создаваемых в целях гражданской обороны на территории Кировской области, приобретены для обеспечения населения Кировской области, проживающего и (или) работающего на территориях в пределах зон химического заражения, средства индивидуальной защиты органов дыхания;
4) проведено повышение квалификации, профессиональная переподготовка, курсовое обучение руководителей, должностных лиц 
и специалистов органов государственной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области (в том числе работников единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Кировской области) и организаций в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности;
5) разработан радиационно-гигиенический паспорт Кировской области;

6) осуществлен региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: проведены мероприятия по профилактике нарушений юридическими лицами обязательных требований в области защиты населения и территорий             от чрезвычайных ситуаций, по результатам проведенных профилактических визитов выданы рекомендации по совершенствованию деятельности 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

7) осуществлен государственный надзор за реализацией органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, по результатам проведенных профилактических визитов органа местного самоуправления выданы рекомендации по совершенствованию деятельности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

8) обеспечена деятельность Кировского областного государственного казенного учреждения «Кировская областная пожарно-спасательная служба» в соответствии с уставным целями и задачами, осуществлено обновление 
и доукомплектование пожарных частей КОГКУ «КОПСС» новым оборудованием и материальными ресурсами, пожарно-техническим вооружением, аварийно-спасательным оборудованием и снаряжением; созданы газодымозащитные службы в ПЧ № 70 (пгт Пинюг Подосиновского района) и ПЧ № 73 (с. Салобеляк Яранского района), получены лицензии 
на осуществление деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры;
9) организовано размещение и питание 179 граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения, прибывших на территорию Кировской области, в 2 пунктах временного размещения и питания, созданных в соответствии с распоряжением Правительства Кировской области от 12.04.2022 № 74;

10) обеспечена ликвидация чрезвычайных ситуаций и их последствий путем предоставления субсидии местным бюджетам из областного бюджета за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Кировской области на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по ликвидации ЧС на объектах, находящихся в муниципальной собственности: восстановлена кровля двухквартирного жилого дома                в Рябиновском сельском поселении Нолинского района, поврежденная              в результате опасного метеорологического явления.
В 2024 году территории Кировской области в 2024 году произошли         4 чрезвычайные ситуации (далее – ЧС), из них 3 муниципального уровня         и 1 локального уровня (в 2023 году – 1 ЧС регионального уровня и 1 ЧС муниципального уровня). В результате ЧС пострадало 6 человек, из них погибло 5 человек и травмирован 1 человек (в 2023 году – погибших 
и пострадавших людей нет). 2 ЧС носят природный характер (в 2023 году –         2 ЧС природного характера), 2 ЧС техногенный характер (в 2023 году – техногенные ЧС не зарегистрированы).
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мобилизационной подготовки, мобилизационной готовности и мобилизации»
В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение мобилизационной подготовки, мобилизационной готовности и мобилизации» достигнуты следующие результаты:

1) обеспечена готовность пункта управления Правительства Кировской области: Кировским областным государственным казенным учреждением «Кировская областная пожарно-спасательная служба» обеспечено функционирование пункта управления Правительства Кировской области, приобретены материально-технические средства, входящие в состав пункта управления;

2) обеспечена деятельность Кировского областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв», проведены работы по созданию резерва материальных ресурсов, обеспечена их сохранность;

3) органами исполнительной власти проведено повышение квалификации по программам «Мобилизационная подготовка и мобилизация руководителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, предприятий и учреждений» руководителей 
и сотрудников органов исполнительной власти Кировской области: прошли повышение квалификации 9 руководителей (заместителей руководителей) 
и 6 специалистов органов исполнительной власти Кировской области, 
на которых возложены функции мобилизационных органов;

4) обеспечена техническая защита информации в области мобилизационной подготовки и мобилизации: в органах исполнительной власти Кировской области обеспечивается техническая защита информации 
в области мобилизационной подготовки и мобилизации, в этих целях 
в 12 органах исполнительной власти Кировской области проведены работы по оборудованию режимно-секретных подразделений, аттестации автоматизированных рабочих мест, закупке оборудования и другие расходы, относящиеся к содержанию режимно-секретных подразделений.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы Кировской области 
В 2024 году реализация государственной программы осуществлялась 
за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования составил 1 018 133,66 тыс. рублей, объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 49 721,60 тыс. рублей (4,88%), за счет средств областного бюджета – 967 175,95 тыс. рублей (95%), за счет средств местного бюджета – 1 239,11 тыс. рублей (0,12%).
По состоянию на 01.01.2025 фактическое освоение бюджетных ассигнований составило 978 353,55 тыс. рублей, что составляет 96,09% 
от годовых бюджетных назначений, в том числе:

из средств федерального бюджета – 49 586,34 тыс. рублей (99,73% 
от годовых бюджетных назначений), 

из средств областного бюджета – 927 787,91 тыс. рублей (95,93% 
от годовых бюджетных назначений),

из средств местного бюджета – 979,30 тыс. рублей (79,03% 
от годовых бюджетных назначений).

Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Кировской области привлекаются в рамках:

государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного 
и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2016 № 445 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений 
и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» – на перевозку между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – участников Содружества Независимых Государств, обнаруженных на территории Кировской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций;

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение обороноспособности страны» – на финансирование переданных полномочий по первичному воинскому учету граждан, проживающих на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты.
5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы Кировской области
Проблемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также предупреждение, выявление         и устранение причин, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений, являются острыми и актуальными.
Решение задач в сфере обеспечения защиты населения и территорий Кировской области, объектов жизнеобеспечения населения и критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также повышения общественной и личной безопасности граждан на территории Кировской области в рамках государственной программы Кировской области с целью достижения прогресса и устойчивой положительной динамики в решении проблемы обеспечения требуемого уровня комплексной безопасности, а также для достижения приоритетов 
и целей обеспечения безопасности Кировской области, и включает в себя комплекс мероприятий по организации эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Кировской области, а также по борьбе с преступностью, профилактике правонарушений, координации усилий всех субъектов профилактики в данном направлении, обеспечению первичного воинского учета и содействию проведению призыва на военную службу на территории Кировской области, организацию и обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации.

Одним из наиболее важных рисков недостижения запланированных результатов реализации государственной программы является снижение уровня финансирования программных мероприятий за счет средств областного и местных бюджетов.

Главный консультант 
оперативно-аналитического 
отдела управления защиты 
населения и территорий 
администрации Губернатора 
и Правительства Кировской области
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