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Аналитическая справка

о ходе реализации государственной программы Кировской области
«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» 
за 2021 год
1. Общая характеристика государственной программы
Государственная программа Кировской области «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» утверждена постановлением Правительства Кировской области от 19.12.2019 № 684-П.

Целью государственной программы является укрепление общественной безопасности и повышение защищенности населения 
и территорий Кировской области.

Достижение цели осуществляется путем решения следующих задач:

сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков на территории Кировской области;

реализация профилактических мер по недопущению правонарушений 
и противодействию терроризму и экстремизму на территории Кировской области;

обеспечение пожарной безопасности на территории Кировской области;

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и происшествий на водных объектах, а также обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне 
на территории Кировской области;

обеспечение первичного воинского учета и содействие проведению призыва на военную службу на территории Кировской области.

Соисполнителями государственной программы являются:

министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области;

министерство здравоохранения Кировской области;

министерство финансов Кировской области;

министерство социального развития Кировской области;

министерство образования Кировской области;

министерство внутренней политики Кировской области;

управление государственной службы занятости населения Кировской области;

министерство культуры Кировской области;

министерство информационных технологий и связи Кировской области;

министерство спорта и молодежной политики Кировской области;

управление массовых коммуникаций Кировской области;

министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
министерство охраны окружающей среды Кировской области.

Проекты отсутствуют.

2. Результаты реализации государственной программы, достигнутые в отчетном году
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Кировской области».

Реализация подпрограммы направлена на решение задачи государственной программы «сокращение незаконного распространения 
и немедицинского потребления наркотиков на территории Кировской области» и на достижение цели подпрограммы «создание условий 
для приостановления роста немедицинского потребления наркотиков 
и их незаконного оборота».
В ходе решения задачи подпрограммы «совершенствование системы раннего выявления, профилактики немедицинского потребления наркотиков, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей» был внесен вклад 
в достижение следующих результатов:
проведено социологическое исследование наркоситуации в Кировской области, подготовлен доклад о социологическом исследовании наркоситуации в Кировской области, выявлен уровень наркотизации населения Кировской области;
приобретены расходные материалы для проведения тестирования 
на наличие наркотических, психотропных веществ в организме человека;

проведен мониторинг наркоситуации на территории Кировской области, утвержден доклад о наркоситуации в Кировской области;

осуществлены выездные проверки деятельности органов местного самоуправления в сфере реализации государственной антинаркотической политики и организации наркологической помощи населению;

прошли обучение (в том числе в онлайн-формате) 177 специалистов системы образования, здравоохранения и социального обслуживания населения;

разработано 23 методических материала антинаркотической тематики;
проведено 13 018 мероприятий (рабочие встречи, кинолектории, родительские собрания, классные часы, лекции, беседы, круглые столы, беседы, квест-игры, физкультурные и спортивные мероприятия), в том числе в образовательных организациях Кировской области было проведено 
5168 мероприятий, направленных на профилактику потребления наркотических веществ и запрещенных курительных смесей;

организовано 47 прокатов видеоролика антинаркотической направленности «Крышка» и «Спаси неразумного» на телеканале «Гранд-ТВ»; 
разработаны и размещены на 12 рекламных конструкциях города Кирова серия баннеров «Где есть наркомания, там нет тебя»;
выявлено 654 сайта, содержащих противоправный контент в сфере незаконного оборота наркотиков, из них 603 – заблокировано, пресечена деятельность 11 интернет-магазинов;

в социальных сетях Интернет группы «ВКонтакте» размещено более 150 постов антинаркотической направленности, разработан двухмерный матричный код (QR-код);

оказана социально-психологическая помощь 14 семьям 
(58 социально-психологических услуг), имеющим наркозависимых 
и несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства 
и психотропные вещества в немедицинских целях;

в средствах массовой информации опубликовано 700 материалов 
по вопросам формирования здорового образа жизни и профилактики наркомании.

В целом по Кировской области в сравнении с 2020 годом наблюдается снижение на 1,6 % зарегистрированных лиц с диагнозом «пагубное 
с вредными последствиями употребление наркотических средств» 
(50,1 на 100 тыс. населения). Данный показатель в 2,2 раза ниже аналогичного показателя в Российской Федерации (2020 год – 107,2 на 100 тыс. населения), в 2,3 раза ниже аналогичного показателя в Приволжском федеральном округе (2020 год – 113,7 на 100 тыс. населения). За последние 
5 лет вышеуказанный показатель уменьшился на 14,3%.
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Кировской области».

Реализация подпрограммы направлена на решение задачи государственной программы «реализация профилактических мер 
по недопущению правонарушений и противодействию терроризму 
и экстремизму на территории Кировской области» и на достижение цели подпрограммы «обеспечение общественной безопасности и общественного порядка на территории Кировской области».

В ходе решения задачи подпрограммы «повышение эффективности профилактики правонарушений и уровня безопасности граждан» был внесен вклад в достижение следующих результатов:

отмечено снижение количества зарегистрированных насильственных преступлений экстремистской направленности на 25%;

количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения, 
на 100 тыс. человек снизилось на 17,4%;

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии снизилось на 26%; 
также на постоянной основе обеспечено выполнение мероприятий, направленных на:

профилактику преступлений и правонарушений (проведены мероприятия  по профилактике правонарушений в отношении лиц пожилого возраста и инвалидов, являющихся получателями социальных услуг, ежемесячные проверки по месту жительства осужденных, состоящих 
на учете, осуществлено предупреждение семейного насилия, оказана социальная помощь осужденным, в том числе в вопросах трудоустройства, обеспечено финансирование деятельности административных комиссий 
по рассмотрению дел об административных правонарушениях в соответствии с заявками муниципальных образований, обеспечена работоспособность камер ситуационного видеонаблюдения в количестве 136 единиц, а также интеграция систем видеонаблюдения аэропорта «Победилово» 
(30 видеокамер) и железнодорожного вокзала (162 видеокамеры) с системой АПК «Безопасный город», предоставлена субвенция на обеспечение реализации в 2021 году полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность (составлено 2220 протоколов 
об административных правонарушениях); 

предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних (обеспечено создание условий для организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних путем предоставления субвенции местным бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по созданию в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечено создание условий для организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организована работа детского телефона доверия, проведены мероприятия по профилактике детского травматизма (в зоне профилактического воздействия находилось 1780 несовершеннолетних 
и 2717 родителей, в отношении родителей (лиц, их заменяющих) составлено 4727 протоколов об административных правонарушениях за неисполнение или ненадлежащее неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних, проведена разъяснительная работа об административной и уголовной ответственности за совершение противоправных деяний, вручено 568 официальных предостережений о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественных действий, проведено 4 тыс. проверок несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, 
740 участников групп антиобщественной направленности, 
проверено 4 подростка, причисляющих себя к неформальным молодежным объединениям, проведено 8892 лекции и беседы с учащимися образовательных учреждений, организовано 2725 встреч и собраний 
с родителями и законными представителями несовершеннолетних);
содействие занятости осужденных и социальной адаптации лиц, освобожденных из исправительных учреждений и осужденных без изоляции от общества (за социальной помощью обратились 494 гражданина указанной категории, трудоустроены 46 граждан, освобожденных из исправительных учреждений, оказана медицинская помощь 14 гражданам, помощь 
в жизнеустройстве – 23 гражданам, иная помощь – 10 гражданам. Работодателям Кирово-Чепецкого, Подосиновского районов Кировской области и г. Кирова возмещена часть затрат на оплату труда трудоустроенных освобожденных граждан);
содействие участия граждан и общественных формирований в охране правопорядка, профилактике правонарушений (дружинники по заявкам органов местного самоуправления обеспечены нарукавными повязками 
и удостоверениями);

профилактику правонарушений в сфере миграции (проведен мониторинг миграционной обстановки, проведено 4 мероприятия 
с представителями учебных заведений и студентами, в областных средствах массовой информации опубликовано 25 информационных материалов 
по разъяснению населению положений миграционного законодательства);

реализацию мер по противодействию терроризму 
и экстремизму (проведено 2017 профилактических мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма и экстремизма, предупреждение правонарушений и преступлений на религиозной, межнациональной, социальной почве, на формирование у населения законопослушного поведения и чувства толерантности к лицам других национальностей, религиозных убеждений; опубликовано в областных 
и местных средствах массовой информации 1837 материалов о духовно-нравственных ценностях, идеях патриотизма и межнациональной, межконфессиональной толерантности, о позитивном опыте работы органов местного самоуправления и органов правопорядка, размещено на сайтах 
2840 материалов; в областных средствах массовой информации опубликовано 238 материалов антитеррористический и антиэкстремистской направленности, 1125 материалов размещено в сети Интернет, подготовлено 
для распространения 12 тыс. экземпляров брошюр «Нет терроризму»);
профилактику преступлений с применением огнестрельного оружия (предупреждено 19 преступлений, связанных с незаконным оборотом средств вооружения, осуществлены выплаты 19 лицам, добровольно сдавшим 
18 видов предметов вооружения).
Подпрограмма «Пожарная безопасность в Кировской области».

Реализация подпрограммы направлена на решение задачи государственной программы «обеспечение пожарной безопасности 
на территории Кировской области» и на достижение цели подпрограммы «повышение уровня защищенности населения от пожаров на территории Кировской области».

В ходе решения задачи подпрограммы «развитие пожарной охраны 
на территории Кировской области»:

обеспечено функционирование Кировского областного государственного казенного учреждения «Кировская областная пожарно-спасательная служба» (далее – КОГКУ «КОПСС»);

осуществлено обновление и доукомплектование пожарных частей КОГКУ «КОПСС» новым оборудованием и материальными ресурсами, пожарно-техническим вооружением, аварийно-спасательным оборудованием и снаряжением на сумму 9644,40 тыс. рублей;

приобретены 7 единиц основной пожарной техники, что позволило заменить устаревшие пожарные автомобили в 6 областных пожарных частях (пгт Песковка Омутнинского района, пгт Светлополянск Верхнекамского муниципального округа, пос. Медведок Нолинского района, пос. Торфяной Оричевского района, пгт Пинюг Подосиновского района, пос. Кордяга 
и пос. Косино Зуевского района);
пополнен областной резерв материальных ресурсов по пожарно-техническому вооружению и имуществу иных видов (приобретены 
180 пожарных рукавов);
создана газодымозащитная служба и получена лицензия 
на осуществление деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры в пожарной части № 69 пос. Торфяной Оричевского района и пожарной части № 66 пгт Лальск Лузского муниципального округа;
осуществлено строительство и ввод в эксплуатацию здания пожарной части на 2 автомобиля в пгт Подосиновец Подосиновского района, что позволит передислоцировать пожарную часть из аварийного здания, создать необходимые условия для несения боевого дежурства, а также разместить современную пожарную технику повышенной проходимости с большим запасом огнетушащих средств.
Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и опасностей в мирное и военное время в Кировской области».

Реализация подпрограммы направлена на решение задачи государственной программы «предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах, а также обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории Кировской области» и на достижение цели подпрограммы «повышение уровня защиты населения Кировской области 
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и происшествий на водных объектах».

В ходе решения задачи подпрограммы «обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и происшествий на водных объектах в Кировской области» были достигнуты следующие результаты:

проведено техническое обслуживание средств связи и аппаратуры региональной системы оповещения населения Кировской области, обеспечено поддержание аппаратуры, входящей в состав региональной системы оповещения Кировской области, в состоянии постоянной готовности к использованию;

внесены изменения в проектную (сметную) документацию в части использования современных средств и технологий оповещения населения при модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кировской области;
реализован 1 этап реконструкции регионального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кировской области – создан центральный пульт управления 
и терминал управления в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Кировской области;
средства резервного фонда Правительства Кировской области направлены на финансовое обеспечение мер по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 5 муниципальных образованиях Кировской области, а именно: на проведение аварийно-восстановительных работ
по восстановлению объекта транспортной инфраструктуры в Верхнекамском муниципальном округе, 2 объектов жилого фонда в Нолинском районе 
(2 крыши жилых домов, поврежденных в результате пожара), объекта здравоохранения в Омутнинском районе (кровля здания детского поликлинического отделения КОГБУЗ «Омутнинская центральная районная больница»); управлению ветеринарии Кировской области – на мероприятия 
по предотвращению распространения и ликвидацию очага высокопатогенного гриппа птиц, выявленного в ООО «Зуевское Любимое» (Зуевский район); на осуществление единовременной социальной выплаты гражданам, пострадавшим в результате пожара, произошедшего 10.06.2020 
в Лузском районе;

проведена работа по организации хранения и обеспечению готовности к использованию имеющегося областного резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения Кировской области и запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, создаваемых в целях гражданской обороны;
обеспечена техническая поддержка Система-112, бесперебойное функционирование узла обслуживания вызовов экстренных оперативных служб Системы-112, приобретено необходимое программное обеспечение, 
в том числе средства защиты информации;

проведено повышение квалификации, профессиональная переподготовка, курсовое обучение руководителей, должностных лиц 
и специалистов органов государственной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области 
и организаций в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности;

осуществлена деятельность по сбору, анализу информации 
о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, 
по своевременному оповещению и информированию населения Кировской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций и принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения; 

разработан радиационно-гигиенический паспорт Кировской области;

проведены 14 плановых контрольных (надзорных) мероприятий 
в отношении юридических лиц на предмет соблюдения обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, по результатам которых выдано 11 предписаний об устранении 
32 нарушений обязательных требований, а также 6 внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий на предмет исполнения ранее выданных предписаний (установлено исполнение в полном объеме);

проведены 17 плановых и 16 внеплановых проверок органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, по результатам которых выдано 24 предписания об устранении 82 нарушений законодательства в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. Всего возбуждено 28 дел об административных правонарушениях в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
В 2021 году в Кировской области произошло 5 чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), по сравнению с 2020 годом количество ЧС увеличилось на 1 ЧС 
(2020 год – 4 ЧС), погибших и пострадавших в ЧС не зарегистрировано 
(в 2020 году от ЧС погибло 4 человека, 4 человека – пострадало). Материальный ущерб от ЧС составил 122,53 млн. рублей, что на 91,18% выше показателя 2020 года (в 2020 году материальный ущерб, причиненный ЧС, составил 10,8 млн. рублей). Значительное увеличение размера материального ущерба связано с произошедшей природной ЧС регионального уровня: в 15 муниципальных образованиях Кировской области сложились неблагоприятные климатические условия для формирования урожая сельскохозяйственных культур. Полная гибель посевов сельскохозяйственных культур произошла на площади 14,8 тыс. га. Сельскохозяйственным товаропроизводителям причинен материальный ущерб по гибели посевов сельскохозяйственных культур на сумму 
112 млн. рублей.
Отдельное мероприятие «Содействие организации и проведению призыва на военную службу».

Реализация отдельного мероприятия направлена на решение задачи государственной программы «обеспечение первичного воинского учета 
и содействие проведению призыва на военную службу на территории Кировской области».
В целях обеспечения первичного воинского учета и содействия проведению призыва на военную службу на территории Кировской области осуществлено:

совершенствование работы органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, структурных подразделений военного комиссариата Кировской области и общественных объединений по подготовке граждан к военной службе, по организации 
и проведению призыва на военную службу, повышению уровня информированности граждан об условиях призыва на службу, привитию учащимся интереса к здоровому образу жизни, повышению качества медицинских осмотров призывников;

финансирование переданных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

освидетельствование и постановка на первичный воинский учет 
6200 граждан;

обеспечен уровень годности граждан к военной службе по результатам медицинского освидетельствования при призыве на военную службу 75,4%;

проведено торжественное награждение 24 военнослужащих запаса, отличившихся в период прохождения военной службы по призыву, Благодарственными письмами Правительства Кировской области;

уровень выполнения Кировской областью установленного задания 
на подготовку специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований составил 101,25%.
Подробное описание мероприятий государственной программы 
и их результатов за 2021 год приведено в приложении № 1 к годовому отчету.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы в 2021 году

В 2021 году реализация государственной программы осуществлялась 
за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования составил 511 338,70 тыс. рублей, объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 38 340,40 тыс. рублей (7,50%), за счет средств областного бюджета – 472 857,70 тыс. рублей (92,47%), за счет местного бюджета – 140,60 тыс. рублей (0,03%).

По состоянию на 01.01.2022 фактическое освоение бюджетных ассигнований составило 502 115,44 тыс. рублей, что составляет 98,20% 
от годовых бюджетных назначений, в том числе:

из средств федерального бюджета – 38 192,13 тыс. рублей (99,61% 
от годовых бюджетных назначений), 

из средств областного бюджета – 463 789,33 тыс. рублей (98,08% 
от годовых бюджетных назначений),

из средств местного бюджета – 133,98 тыс. рублей (95,29% от годовых бюджетных назначений).

Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы привлекаются в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2016 № 445 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного 
и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», и государственной программы Российской Федерации «Обеспечение обороноспособности страны».

4. Сведения о достижении значений целевых показателей эффективности реализации государственной программы в 2021 году
Всего в рамках реализации государственной программы в 2021 году запланировано 47 целевых показателя эффективности, из них 
по 4 показателям не удалось достигнуть планового значения.
Запланированные значения показателей, характеризующие цели 
и задачи государственной программы, к моменту завершения государственной программы, с учетом фактически достигнутых результатов 2021 году, оцениваются как достижимые. 

Подробная информация о достижении значений целевых показателей эффективности реализации государственной программы, подпрограмм 
и отдельного мероприятия государственной программы приведена 
в приложении № 2 к  годовому отчету.
5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы
Проблемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также предупреждение, выявление 
и устранение причин, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений, являются острыми и актуальными. Поэтому решение задач 
в сфере обеспечения защиты населения и территорий Кировской области, объектов жизнеобеспечения населения и критически важных объектов 
от угроз природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, создания финансовых, материальных и иных резервов, а также повышения общественной и личной безопасности граждан на территории Кировской области должно быть продолжено в рамках реализации указанной государственной программы в увеличенных объемах финансирования.

Одним из наиболее важных рисков недостижения запланированных результатов реализации государственной программы является снижение уровня финансирования программных мероприятий за счет средств областного и местных бюджетов.
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