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Приложение № 1
ОТЧЕТ 
об исполнении плана реализации 
государственной программы Кировской области 
«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» за 2021 год
	№

п/п
	Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник


	Плановый срок 
	Фактический срок
	Источник

финан-сирова-ния
	Плановые расходы за
2021 год (тыс. рублей)
	Факти-ческие расходы за 2021 год 
(тыс. рублей)
	Отношение фактичес-ких расходов к плановым (%)
	Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
	Статус выпол-нения меро-прия-тия

	
	
	
	начало реали-зации
	окон-чание

реали-зации
	начало реали-зации
	окон-чание

реалии-зации
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Государственная программа Кировской области «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» 
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области 

Прокошев И.Ю.
	
	
	
	
	всего
	511338,70
	502115,44
	98,20
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	феде-ральный бюджет
	38340,40
	38192,13
	99,61
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	472857,70
	463789,33
	98,08
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	140,60
	133,98
	95,29
	
	

	1
	Подпрограмма «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Кировской области»
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	
	
	
	
	областной бюджет
	1080,00
	1080,00
	100,00
	
	

	1.1
	Отдельное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике употребления наркотических средств, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей»
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	областной бюджет
	180,00
	180,00
	100,00
	
	

	1.1.1
	Проведение мониторинга наркоситуации с целью изучения фактических масштабов распространения наркомании на территории Кировской области
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В., субъекты мониторинга нарко-тической ситуации, начальник Управле-ния Министерства внутренних дел Российской Федера-ции по Кировской области (далее – УМВД России по Кировской области) Селянин К.Н.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	x
	х
	х
	Аппаратом антинаркотической комиссии в Кировской области (далее – АНК КО) совместно с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, заинтересованными органами исполнительной власти Кировской области, с участием органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций проведен мониторинг наркоситуации, подготовлен доклад о наркоситуации в Кировской области по итогам 2020 года, который утвержден на заседании АНК КО и размещен на официальных информационных сайтах Правительства Кировской области и УМВД России по Кировской области 
	Вы-пол-нено

	1.1.2
	Проведение социологического опроса в рамках мониторинга наркоситуации в Кировской области
	министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	областной бюджет
	180,00
	180,00
	100,00
	Подготовлен доклад о социологическом исследовании наркоситуации в Кировской области, выявлен уровень наркотизации и отношение населения Кировской области к проблемам наркомании
	Вы-пол-нено

	1.1.3
	Изучение эффективности организации антинаркотической деятельности, наркологической помощи населению и работы по профилактике наркомании в муниципальных образованиях Кировской области
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Кировской области (руководитель аппарата антинарко-тической комиссии в Кировской области) Зайцев Р.В., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	x
	x
	x
	Аппаратом АНК КО осуществлено 8 выездных проверок деятельности органов местного самоуправления в сфере реализации государственной антинаркотической политики, в 4 муниципальных образованиях сотрудники аппарата приняли участие в заседаниях муниципальных антинаркотических комиссий (далее – АНК МО). По результатам проверок главы муниципальных образований Кировской области заслушаны на заседаниях АНК КО. Во всех муниципальных образованиях Кировской области осуществлены проверки организации и проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), в 18 муниципальных образованиях Кировской области – по организации наркологической помощи населению
	Вы-пол-нено

	1.1.4
	Обучение специалистов системы здравоохранения, образования, социального обслуживания населения по вопросам профилактики употребления наркотических средств, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей
	министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю., министр образования Кировской области Рысева О.Н.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	x
	x
	x
	Курсы повышения квалификации по вопросам профилактики употребления наркотических средств, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей прошли 62 специалиста организаций социального обслуживания населения, 32 специалиста системы образования, 
83 специалиста наркологической службы (всего обучено 177 специалистов)
	Вы-пол-нено

	1.1.5
	Реализация мероприятий регионального сегмента комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, в том числе несовершеннолетних
	министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., министр образования Кировской области Рысева О.Н., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н., начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области (далее – УФСИН России по Кировской области) Павленко С.В., главы муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Кировской области (далее – главы МР, МО и ГО)
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	x
	x
	x
	Система комплексной реабилитации и ресоциализации больных наркоманией в Кировской области представлена 19 государственными организациями и 5 негосударственными.

На базе КОГБУЗ «Кировский областной наркологический диспансер» (далее – КОГБУЗ «КОНД») стационарный этап прошел 41 нарко-потребитель, амбулаторный этап – 58 наркопот-ребителей. К лечению и реабилитации из числа взятых под наблюдение врача психиатра-нарколога привлечено 49 несовершеннолетних, из них завершили курс амбулаторного лечения – 42, завершили курс стационарного лечения – 7. 
В организациях социального обслуживания социальную адаптацию и реабилитацию прошли 
20 граждан старше 18 лет, проведена профилак-тическая работа с 14 несовершеннолетними, склонными к употреблению наркотиков; оказано содействие в прохождении обследования и лечения в медицинских организациях 8 несовершенно-летним, употребляющим наркотики. Оказано содействие в трудоустройстве 4 гражданам, прошедшим лечение и реабилитацию (до 18 лет – 
1 человек, от 18 до 64 лет – 3 человека). 
Проведено 1263 профилактических мероприятия с несовершеннолетними и родителями, в том числе в онлайн-формате, направленных на профилактику употребления наркотиков (9071 участник).

На базе Центра дистанционного образования детей создана областная служба психолого-педагогической помощи с 7 межмуниципальными центрами психологической поддержки в каждом образовательном округе, деятельностью которых охвачено 93 школы. По учету Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной системы УФСИН России по Кировской области (далее – УИИ) из 138 осужденных, имеющих обязанность пройти лечение от наркомании: лечение прошли или проходят 69 осужденных (из них приступили к лечению 64 осужденных), приступили к медицинской реабилитации – 55 осужденных, к социальной реабилитации – 14 осужденных (из них 2 осужденных завершили). Отделением психологического обеспечения УИИ среди несовершеннолетних осужденных проведено 39 мероприятий (видеотренинги, лекции) 
(более 223 участников)
	Вы-пол-нено

	1.1.6
	Формирование и ведение реестра некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей на территории Кировской области, и осуществление контроля за их деятельностью
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (руководитель аппарата антинаркотической комиссии в Кировской области) Зайцев Р.В., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н., прокурор Кировской области Оборок А.Н.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	x
	x
	x
	УМВД России по Кировской области ведется реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц на территории Кировской области (далее – Реестр). Данный Реестр размещен на официальном сайте УМВД России по Кировской области в разделе «Организации и учреждения» и своевременно актуализируется.

В 2021 году в Реестр включены 5 некоммерческих организации: «Кировская региональная наркологическая ассоциация» (создана на базе Кировского областного наркологического диспансера), «Город без наркотиков», «Общественное объединение «Путь преодоления Киров», «Общественная организация «Твой шанс» (Кировский филиал), автономная некоммерческая организация помощи людям в трудной жизненной ситуации «Ника» (Кировский филиал).

В целях осуществления контроля за их деятельностью, сотрудниками УМВД России по Кировской области осуществлены выездные проверки во все организации, занесенные в Реестр.

По результатам проверок информация о поднадзорных лицах и лицах, ранее привлекавшихся к уголовной и административной ответственности, направлена в территориальные ОВД для учета и контроля. По итогам проведенной областной прокуратурой контрольной проверки деятельности АНО «Ника» (Кировский филиал) в связи с не устранением ранее (в 2020 году) нарушения требований пожарной безопасности, в суд предъявлено исковое заявление о запрете осуществления деятельности, которое находится на рассмотрении
	Вы-пол-нено

	1.1.7
	Разработка методических рекомендаций антинаркотической тематики
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (руководитель аппарата антинаркотической комиссии в Кировской области) Зайцев Р.В., министр образования Кировской области Рысева О.Н., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., министр культуры Кировской области Мазур Т.С., началь-ник УМВД России по Кировской обла-сти Селянин К.Н., главы МР, МО и ГО
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	x
	x
	x
	Подведомственными организациями органов исполнительной власти Кировской области разработано 12 методических рекомендаций антинаркотической тематики: памятка и статья на тему «Вся правда о наркологическом учете»; «Рекомендации по организации профилактики потребления наркотических средств и психоактивных веществ с подростками «группы риска»; 9 профилактических программ, направленных на разъяснение обучающимся норм действующего законодательства, ответственности за их нарушение: «Профилактика и здоровье-сбережение», «Профилактика преступлений и правонарушений», «Правовое воспитание и профилактика правонарушений», «Профилактическая работа», «Здоровье и безопасность», «Формирование безопасного и здорового образа жизни школьников в сельской малокомплектной школе», «Безопасность школьника», «Безопасное детство».

УМВД России по Кировской области разработан алгоритм выявления противоправного контента на мобильных устройствах несовершеннолетних, а также методика проведения в образовательных организациях профилактических антинаркотических мероприятий среди подростков и молодежи с учетом возрастной категории аудиторий, которые направлены в адрес министерства образования Кировской области для дальнейшего направления в подведомственные образовательные организации
	Вы-пол-нено

	1.1.8
	Проведение работы с наркопотребителями по мотивационному побуждению к обращению за специализированной медицинской помощью
	министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., министр образования Кировской области Рысева О.Н., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	x
	х
	х
	Медицинскими организациями у 38 человек выявлен риск употребления наркотиков без назначения врача, которые направлены на консультацию к врачу – психиатру-наркологу.

УМВД России по Кировской области проведено 
164 беседы с лицами, привлеченными к административной ответственности за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков.

По ходатайству УМВД России по Кировской области судебными решениями на 219 лиц, привлеченных к уголовной ответственности, признанных больными наркоманией либо потребляющих наркотические средства без назначения врача, возложены дополнительные меры медицинского характера, назначенные судом. В отношении лиц, уклоняющиеся от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании, медицинской и социальной реабилитации, на которых возложены дополнительные меры медицинского характера, составлено 282 административных протокола. По итогам контрольных мероприятий в медицинские организации для прохождения дополнительных мер медицинского характера, возложенных судом, обратились 98 наркопотребителей
	Вы-пол-нено

	1.1.9
	Оказание социально-психологических услуг созависимым на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей
	министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	x
	х
	х
	Специалистами организаций социального обслуживания населения Кировской области оказано 58 социально-психологических услуг 
14 семьям, имеющим несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях
	Вы-пол-нено

	1.2
	Отдельное мероприятие «Проведение работы по раннему выявлению, профилактике немедицинского потребления наркотических средств населением, в том числе несовершеннолетними»
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	областной бюджет
	900,00
	900,00
	100,00
	
	

	1.2.1
	Организация проведения мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в том числе среди обучающихся образовательных организаций Кировской области
	министр образования Кировской области Рысева О.Н., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	x
	x
	x
	В социально-психологическом тестировании приняли участие 53 522 обучающихся из 446 образовательных организаций (охват 90,7%).

По результатам тестирования в 38 образовательных организациях проведены профилактические медицинские осмотры 3 872 обучающихся, положительных результатов не выявлено.

В областные государственные медицинские организации за медицинской помощью в связи с употреблением психотропных веществ обратилось 170 человек (из них 17 несовершеннолетних), с подозрением на наркотическое опьянение доставлено 485 человек (из них 21 несовершеннолет-ний); из территориальных подразделений по делам несовершеннолетних УМВД (далее – ПДН) поступило 143 сообщения на несовершеннолетних, употребляющих психотропные вещества.

Врачами психиатрами-наркологами в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав проведено 518 приемов (1156 участников), в ПДН – 279 приема (792 участника)
	Вы-пол-нено

	1.2.2
	Приобретение оборудования и расходных материалов для проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся, в т.ч. в рамках мероприятия «Наркопост»
	министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	01.07.2021
	областной бюджет
	900,00
	900,00
	100,00
	Приобретены расходные материалы (экспресс-тест) в количестве 2 251 штука для проведения тестирования на наличие наркотических, психотропных веществ в организме человека
	Вы-пол-нено

	1.2.3
	Проведение в образовательных организациях Кировской области классных часов, родительских собраний с приглашением специалистов системы здравоохранения и сотрудников правоохранительных органов (по согласованию)
	министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., министр образования Кировской области Рысева О.Н., начальник УМВД России по Киров-ской области Селянин К.Н.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	x
	x
	x
	В образовательных организациях Кировской области с приглашением специалистов системы здравоохранения и сотрудников правоохранитель-ных органов проведено 1361 профилактическое антинаркотическое мероприятие, направленное на формирование здорового образа жизни («Скажи наркотикам нет», «Я_МЫ – против наркотиков» и другие), с участием более 2600 человек (классные часы, лекции, факультативные занятия, форумы, родительские собрания, кинолектории, акции). Среди родителей и обучающихся распространено более 2500 информационных материалов (памятки, буклеты, брошюры) на темы: «Ранняя профилактика употребления психоактивных и наркотических веществ», «Как уберечь детей от наркотиков» и др.
	Вы-пол-нено

	1.2.4
	Мониторинг ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н., главы МР, МО и ГО, министр образования Кировской области Рысева О.Н.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	x
	x
	x
	Выявлено 654 сайта, содержащих противоправный контент в сфере незаконного оборота наркотиков, 
из них 603 – заблокировано. Пресечена деятельность 11 интернет-магазинов, состоящих на оперативном контроле. В рамках проекта «Безопасный интернет» волонтерами осуществлен мониторинг интернет-ресурсов, по итогам которого в УМВД России по Кировской области предоставлена информация для блокировки 773 сайтов
	Вы-пол-нено

	1.2.5
	Организация мероприятий по профилактике наркомании и наркопреступности среди подростков и молодежи в детских оздоровительных лагерях в летний период
	министр спорта и молодежной политики Кировской области Барминов Г.А., министр здравоохра-нения Кировской области Черняев А.В., начальник УМВД России по Киров-ской области Селянин К.Н.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	x
	x
	x
	Представителями УМВД России по Кировской области проведены более 100 тематических профилактических мероприятия для 50 035 отдыхающих в детских лагерях в летний период (беседы, показы фильмов, активные игры)
	Вы-пол-нено

	1.2.6
	Информирование населения о медицинских, социальных и юридических аспектах потребления наркотических средств
	начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Сарманова Е.В., министр здраво-охранения Киров-ской области Черняев А.В., министр образования Кировской области Рысева О.Н., начальник УМВД России по Киров-ской области Селянин К.Н., главы МР, МО и ГО
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	x
	x
	x
	В областных СМИ вышло более 700 материалов антинаркотической тематики.

В образовательных организациях проведены классные часы, родительские собрания, цикл областных вебинаров на темы: «Взаимодействие семьи и школы в вопросах воспитания детей», «Профилактика употребления наркотических 
и психотропных веществ несовершеннолетними», «Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, противодействие криминали-зации подростковой среде» (1870 участников).

На официальном сайте министерства здравоохранения Кировской области размещена информация о вреде потребления психотропных веществ и о причинах формирования зависимости.

Специалисты наркологической службы Кировской области приняли участие в 9 выступлениях на радио, в 11 телепередачах, провели 1 методическое занятие с офицерами подразделений Управления Росгвардии по Кировской области (20 участников) 
и 1 профилактическую беседу с военнослужащими в пгт Юрья (40 участников), разработали памятку и статью на тему «Вся правда о наркологическом учете».

Организована трансляция профилактических видеороликов антинаркотической направленности «Крышка» и «Спаси неразумного» на внутренних 
и наружных информационных экранах высших учебных заведений города. В 17 торговых точках сети супермаркетов системы «Глобус» организована трансляция аудиороликов антинаркотической направленности с указанием телефона доверия УМВД России по Кировской области.
Разработана серия баннеров «Где есть наркомания, там нет тебя», которые размещены на 12 рекламных конструкциях г. Кирова
	Вы-пол-нено

	1.2.7
	Проведение мероприятий по профилактике наркомании на базе сборного пункта военного комиссариата Кировской области с лицами призывного возраста в период весенней и осенней призывных кампаний
	министр здраво-охранения Киров-ской области Черняев  А.В., начальник УМВД России по Киров-ской области Селянин  К.Н., прокурор Кировской области Оборок А.Н., военный комиссар Кировской области Боков Г.Ю.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	x
	x
	x
	В рамках общероссийской акции «Призывник» областной прокуратурой совместно с сотрудниками УМВД России по Кировской области проведено 4 беседы с демонстрацией фильма антинаркотической направленности с призывниками на сборном пункте (свыше 3500 призывников), а также 2 беседы с офицерским составом и солдатами срочной службы в воинских частях, расположенных на территории Кировской области (участие приняли свыше 600 военнослужащих) (план 6 мероприятий (бесед, лекций), выполнено 100 %)
	Вы-пол-нено

	1.2.8
	Проведение публичных массовых мероприятий и антинаркотических акций, создание и трансляция фильмов, роликов антинаркотической направленности
	министр образо-вания Кировской области Рысева О.Н., министр культуры Кировской области Мазур Т.С., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., министр спорта и молодежной политики Кировской области Барминов Г.А., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н., прокурор Кировской области Оборок А.Н.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	x
	x
	x
	Субъектами профилактики на территории Кировской области проведено 3 крупномасштабных акции: «Сообщи, где торгуют смертью», «Будущее Кировской области – без наркотиков» и комплекс мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией. В рамках акций заинтересованными органами системы профилактики проведено 7705 профилактических мероприятий (более 431,5 тысяч участников): сотрудниками здравоохранения – 398 мероприятий (прямая телефонная линия и онлайн опрос населения по вопросам употребления наркотиков, конкурс видеороликов «Будущее в наших руках») (15 608 участников); специалистами социальных служб проведено 3 мероприятия (семинар-практикум и флешмоб) (15729 участников).

Сотрудниками образовательных организаций проведено около 5680 мероприятий (круглые столы, акции, конкурсы, классные часы, родительские собрания, социально-психологические тренинги, оформление стендов, выставок) (140 тыс. участников). Сотрудниками сферы культуры, спорта и молодежной политики проведено 1062 публичных массовых мероприятий (около 260 тыс. участников): Всероссийский форум «XVI Молодежные Циолковские чтения», книжные и журнальные выставки, игры, конкурсы социальных плакатов и оформление стендов, коллективный просмотр документального фильма «Откажись от наркотиков – выбери жизнь», проект «Открытая встреча», мероприятия-встречи «Спорт и личность», «Диалоги на равных» и «Диалоги с Героями», волонтерские лекции. Среди подростков распространено 120 экземпляров листовок и памяток. Сотрудниками УМВД России по Кировской области в рамках проекта «Уличные закраски» организовано 14 рейдов по закрашиванию пронаркотических надписей на фасадах жилых домов и строений, в г. Кирове обезличено более 
912 надписей. 

Разработаны памятка на тему «Вся правда о наркологическом учете» и видеоролик по профилактике употребления наркотиков «Взвешенное решение». В сети Интернет размещено 35 информационных материалов о вреде наркотиков под хештегом #Выбираю жизнь#. Осуществлено 47 прокатов видеоролика антинаркотической направленности «Спаси неразумного» на телеканале «Гранд-ТВ». 

В рамках акций на телефон горячей линии КОГБУЗ «КОНД» поступило более 325 звонков по вопросам оказания квалифицированной наркологической помощи. Органами местного самоуправления проведены рейды по проверке 1323 мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи.

В рамках акции «Будущее Кировской области – без наркотиков» в сети Интернет выявлено 56 фактов рекламы запрещенных веществ и пропаганды их потребления, доступ к 37 интернет-ресурсам ограничен. В рамках работы по правовому просвещению проведено более 120 лекций (бесед), в том числе в режиме видеоконференцсвязи, по вопросам законодательного запрета употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, наркотизации молодежи, медико-социальных аспектов противодействия наркозависимости, выработки рекомендаций противодействия распространению наркотических средств, в том числе курительных смесей
	Вы-пол-нено

	1.2.9
	Организация индивидуальной работы по профилактике наркомании с подростками, отбывающими наказание в центрах временного содержания несовершеннолетних, а также с несовершеннолетними, состоящими на учете уголовно-исполнительной инспекции
	начальник УМВД России по Киров-ской области Селянин К.Н., начальник УФСИН России по Кировской области Павленко С.В.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	x
	x
	x
	В Центре временного содержания несовершенно-летних правонарушителей проведены 4 профилак-тические мероприятия антинакротической направленности.

С условно осужденными несовершеннолетними, состоящими на учете в УИИ, проведено 
16 видеотренингов (72 участника), 19 лекций 
(115 участников), в том числе совместно с УМВД России по Кировской области и волонтерами «Город без наркотиков» на темы: «Профилактика употребления психоактивных веществ», «Наркомания – проблема современного общества».
	Вы-пол-нено

	1.2.10
	Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований в сфере деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ
	начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	x
	x
	x
	В рамках информирования юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в разделе «Планы и результаты проверок» официального интернет-сайта УМВД России по Кировской области размещены сведения о нормативной правовой базе, регламентирующей данную деятельность. Разработаны специальные руководства при осуществлении деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, которые вручаются представителям юридических лиц при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий
	Вы-пол-нено

	1.2.11
	Выявление и ликвидация очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений
	начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н., главы МР, МО и ГО*
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	x
	x
	x
	В рамках проведения оперативно-профилактической операции «Мак» выявлено и уничтожено более 5 тыс. кустов дикорастущих наркосодержащих растений мака и конопли общей площадью 
31,6 тыс. кв.м. Возбуждено 29 уголовных дел, составлено 45 административных протоколов. Из незаконного оборота изъято 7 кг наркотических средств растительного происхождения. Владельцам земельных участков, у которых обнаружено произрастание дикорастущих наркосодержащих растений, вынесено 687 предписаний с требованием уничтожения данных культур
	Вы-пол-нено

	1.2.12
	Наполнение интернет-пространства антинаркотическим контентом
	министр образования Кировской области Рысева О.Н., министр спорта и молодежной политики Кировской области Барминов Г.А., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н., главы МР, МО и ГО*
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	x
	x
	x
	Волонтерами антинаркотического проекта «Открытая встреча» в социальных сетях Интернет группы «ВКонтакте» размещено более 150 постов антинаркотической направленности.

В интерактивном антинаркотическом флешмобе «Мы против наркотиков» с хештегом #япротивнаркотиков, проводимом УМВД России 
по Кировской области в социальных сетях Интернет приняли участие руководители силовых структур, отделения Пенсионного Фонда РФ по Кировской области, волонтеры, представители Вятской и Слободской Епархии и епархиального отдела по делам молодежи некоммерческих организаций, занимающихся реабилитацией и ресоциализацией наркозависимых (более 6000 просмотров).
Разработан двухмерный матричный код (QR-код), содержащий баннер с информацией о необходимости сообщения сведений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, где указаны телефоны доверия, дежурной части УМВД России по Кировской области и специалистов КОГБУЗ «КОНД» для консультативной помощи нарколога
	Вы-пол-нено

	2
	Подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Кировской области» 
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	
	
	
	
	всего
	60107,20
	57649,34
	95,91
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	федераль-ный бюджет
	99,00
	0,00
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	60008,20
	57649,34
	96,07
	
	

	2.1
	Отдельное мероприятие «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	областной бюджет
	11637,50
	11616,42
	99,81
	
	

	2.1.1
	Организация проведения на постоянной основе в сельских (городских) поселениях единого дня профилактики правонарушений 
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель руководителя штаба народных дружин Кировской области) Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н., начальник УФСИН по Кировской области Павленко С.В., главы МР, МО и ГО
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	Проведены совместные еженедельные мероприятия «Сельский патруль» в рамках единого дня профилактики. 

Сотрудниками территориальных отделов внутренних дел (далее – ОВД) совместно с сотрудниками Управления Росгвардии по Кировской области проведены 44 мероприятия «Сельский патруль» на территории обслуживания УМВД России по г. Кирову, МО МВД России «Зуевский», «Кирово-Чепецкий», «Кильмезский», «Котельничский», «Куменский», «Нолинский», «Оричевский», «Омутнинский», «Слободской», «Советский», «Юрьянский» и «Яранский».

Районными подразделениями ФКУ Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Кировской области совместно с сотрудниками ОВД в рамках «Единого дня профилактики» и «Сельский патруль» проведены профилактические проверки лиц, состоящих на учетах в УИИ
	Вы-пол-нено

	2.1.2
	Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в отношении лиц пожилого возраста и инвалидов, являющихся получателями социальных услуг
	министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	30 организациями социального обслуживания, оказывающих социальные услуги гражданам пожилого возраста (16 комплексных центров социального обслуживания, структурные подразделения которых расположены во всех муниципальных районах, муниципальных и городских округах Кировской области, 3 дома-интерната для престарелых и инвалидов, 
9 психоневрологических интернатов, КОГКУСО «Кировский комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий») проведены мероприятия по профилактике правонарушений в отношении лиц пожилого возраста и инвалидов, являющихся получателями социальных услуг.

В каждой организации социального обслуживания функционируют «Школы безопасности», в которых специалисты совместно с представителями правоохранительных органов проводят беседы о предупреждении преступных действий в отношении граждан пожилого возраста, инвалидов и других категории лиц. В «Школах безопасности» проведено 178 занятий.

Министерством социального развития Кировской области разработан информационный буклет по вопросам профилактики мошенничества «Осторожно, мошенники» и направлен в подведомственные учреждения для проведения информационной работы среди населения, в том числе среди граждан, получающих социальные услуги в надомной форме социального обслуживания. Участковые уполномоченные территориальных подразделений УМВД Кировской области провели с проживающими интернатов 
15 бесед по вопросам профилактики правонарушений (1863 участника)
	Вы-пол-нено

	2.1.3
	Изготовление, прокат и размещение социальной рекламы (видеороликов, баннеров, листовок, буклетов и др.), направленной на разъяснение правил поведения граждан в экстремальных ситуациях, профилактику правонарушений и преступлений, пропаганду законопослушного поведения населения
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	01.07.2021
	областной бюджет
	100,00
	100,00
	100,00
	Изготовлены информационные листовки по тематике профилактики мошенничеств в количестве 12 738 экземпляров.

Листовки переданы в УМВД России по Кировской области и распространены участковыми уполномоченными полиции в жилом секторе и местах массового пребывания граждан на территории г. Кирова и Кировской области
	Вы-пол-нено

	2.1.4
	Предоставление субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выполнение государственных полномочий по созданию и деятельности в муниципальных образованиях Кировской области административных комиссий
	министр финансов Кировской области Маковеева Л.А.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	областной бюджет
	274,30
	264,61
	96,46
	Обеспечено финансирование деятельности административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях в соответствии с заявками муниципальных образований
	Вы-пол-нено

	2.1.5
	Предоставление субвенций федеральному бюджету из областного бюджета на реализацию полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО «Об административной ответственности в Кировской области»
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	областной бюджет
	1342,00
	1330,61
	99,15
	Предоставлена субвенция федеральному бюджету из областного бюджета на обеспечение реализации в 2021 году полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО «Об административной ответственности в Кировской области» (далее – Закон Кировской области № 200-ЗО). 

За нарушения Закона Кировской области № 200-ЗО составлено 2220 протоколов об административных правонарушениях, из них: 2190 – по ст. 3.1 
(за нарушение тишины и покоя граждан), 30 – 
по ст. 3.10 (за непринятие мер по недопущению нахождения детей в общественных и иных местах)
	Вы-пол-нено

	2.1.6
	Обеспечение непрерывного функционирования систем ситуационного видеонаблюдения в местах массового скопления людей
	и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В., директор Кировского обла-стного государст-венного бюджетного учреждения «Центр стратегического развития информа-ционных ресурсов и систем управления» Селезнев А.Н.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	областной бюджет
	9921,20
	9921,20
	100,00
	Обеспечена работоспособность камер ситуационного видеонаблюдения в количестве 
136 единиц (39 площадок) (план 136, выполнено 100%), а также интеграция систем видеонаблюдения аэропорта «Победилово» (30 видеокамер) и железнодорожный вокзал (162 видеокамеры) с системой АПК «Безопасный город» (выполнено 100%). 

Выполнено 106 плановых и 42 внеплановых выезда 
на обслуживание видеокамер и линий связи системы ситуационного видеонаблюдения.

Обеспечено подключение к системе ситуационного видеонаблюдения ГУ МЧС по Кировской области, УФССП России по Кировской области и Кировского линейного отдела МВД России на транспорте
	Вы-пол-нено

	2.1.7
	Проведение мероприятий по изъятию из оборота контрафактных товаров и алкогольной продукции, находящихся в незаконном обороте, а также по пресечению фактов розничной продажи организациями торговли несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель председателя межведомственной комиссии при Правительстве Кировской области по профилактике  правонарушений) Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н., главы МР, МО и ГО
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	Задокументировано 5 преступлений, предусмот-ренных ст. 146 УК РФ («Нарушение авторских и смежных прав»), 6 – по ст. 180 УК РФ («Незаконное использование товарного знака»), 84 право-нарушения, предусмотренные ст. 14.10 КоАП РФ («Незаконное использование товарного знака»), 14 – по ст. 7.12 КоАП РФ («Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав»), из оборота изъято более 1 тыс. единиц контрафактных товаров на сумму более 900 тыс. рублей.

В сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции подразделениями УМВД России по Кировской области выявлено 
872 административных правонарушения, из незаконного оборота изъято более 5,5 тыс. литров алкоголя и свыше 780 литров спиртосодержащей продукции. Пресечено 67 административных правонарушений, связанных с продажей алкогольной продукции несовершеннолетним. 
Сотрудниками администрации МО «Город Киров» совместно с сотрудниками УМВД России по г. Кирову еженедельно проводились рейды по соблюдению действующего законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Организовано информирование населения: распространены памятки о вреде использования спиртосодержащих жидкостей бытового назначения в пищевых целях, проведены беседы с населением
	Вы-пол-нено

	2.1.8
	Оповещение населения, индивидуальных предпринимателей и представителей организаций торговли о возможных фактах сбыта фальшивых денежных купюр с разъяснением признаков подделки и методов их определения
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель председателя межведомственной комиссии при Правительстве Кировской области по профилактике  правонарушений) Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н., начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Сарманова Е.В., главы МР, МО и ГО
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	По инициативе УМВД России по Кировской области опубликовано в СМИ 39 информационных материалов по профилактике фальшивомонетни-чества, в том числе: на региональных телеканалах – 6 видеосюжетов; в областных печатных СМИ – 
5 публикаций; на радиостанциях проводного и УКВ-вещания – 14 информационных сообщений; на информационных порталах сети Интернет – 
14 информационных материалов (план не менее 
15 информационных материалов в СМИ, выполнено 260 %)
	Вы-пол-нено

	2.2
	Отдельное мероприятие «Предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних»
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	всего
	47898,80
	45462,03
	94,91
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	федераль-ный бюджет
	99,00
	0,00
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	47799,80
	45462,03
	95,11
	
	

	2.2.1
	Проведение мероприятий по предупреждению происшествий на объектах транспортного комплекса с несовершеннолетними и профилактике их травматизма
	министр образования Кировской области Рысева О.Н., начальник Кировского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (далее – Кировский ЛО МВД России на транспорте) Шишкин В.В.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	Министерством образования Кировской области были организованы мероприятия по предупреждению происшествий на объектах транспортного комплекса с несовершеннолетними и профилактике их травматизма:

совещание-вебинар по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

5  областных родительских собраний по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

еженедельные уроки безопасности для обучающихся образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
педагогические работники образовательных организаций приняли участие в цикле обучающих вебинаров по развитию движения «Юный инспектор движения», организованных Министерством просвещения РФ
	Вы-пол-нено

	2.2.2
	Обеспечение перевозки между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – участников Содружества Независимых Государств обнаруженных на терри-тории Кировской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций 
	министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	федераль-ный бюджет
	99,00
	0,00
	-
	КОГКУСО «Кировский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вятушка», подведомственный министерству социального развития Кировской области, является транзитным учреждением для осуществления перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательные организации и иные организации. 

Несовершеннолетние, проживающие на территории других регионов не перевозились, в связи с чем денежные средства на реализацию мероприятия не расходовались
	Не вы-пол-нено

	2.2.3
	Предоставление субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномо-чий по созданию в муници-пальных районах, город-ских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и органи-зации их деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-шеннолетних, включая административную юрисдикцию
	министр финансов Кировской области Маковеева Л.А.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	областной бюджет
	47799,80
	45462,03
	95,11
	Обеспечено создание условий для организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних путем предоставления субвенции местным бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по созданию в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
	Вы-пол-нено

	2.2.4
	Организация индивидуального сопровождения и наставничества несовершеннолетних из неблагополучных семей «группы особого внимания»
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель председателя межведомственной комиссии при Правительстве Кировской области по профилактике  правонарушений) Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н., главы МР, МО и ГО
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	В целях повышения роли общественности на территории Кировской области введен институт общественных воспитателей несовершеннолетних. Общественные воспитатели (представители субъектов системы профилактики, органов местного самоуправления) закреплены за 619 (33,9%) несовершеннолетним, состоящим на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных ОВД. За 350 (56,5%) несовершеннолетним и 206 родителями, состоящими на учете ПДН (7,5%), закреплены ветераны МВД и ВВ РФ.

Всего в зоне профилактического воздействия сотрудников ОВД находится 1780 несовершен-нолетних и 2717 родителей, в том числе 416 лиц, чьи дети состоят на учете ПДН.

В отношении родителей (лиц, их заменяющих) составлено 4727 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее, либо неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), в отношении 221 родителя подготовлены материалы о лишении родительских прав.

Районными комиссиями по делам несовершен-нолетних и защите их прав на регулярной основе проводилась информационная работа на советах органов территориального общественного самоуправления, районных межведомственных координационных совещаниях, собраниях трудовых коллективов подведомственных учреждений по привлечению наставников для несовершеннолетних из неблагополучных семей. При встречах выдано положение «Об общественных воспитателях»
	Вы-пол-нено

	2.2.5
	Проведение обучающих вебинаров по актуальным вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних со специалистами образовательных организаций, учреждений культуры, спорта и по работе с молодежью 
	министр образования Кировской области Рысева О.Н., министр спорта и молодежной политики Кировской области Барминов Г.А., министр культуры Кировской области Мазур Т.С., главы МР, МО и ГО
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	Министерством образования Кировской области были организованы: 3 обучающие вебинары по актуальным вопросам профилактики правона-рушений несовершеннолетних со специалистами образовательных организаций; 2 курса повышения квалификации «Профилактика распространения в образовательной организации радикальной и иной деструктивной идеологии» (30 участников) и «Фор-мирование системы ЗОЖ и охрана здоровья участ-ников образовательного процесса» (27 участников);

семинар «Формирование среды образовательной организации, толерантной к несовершеннолетним, живущим с ВИЧ-инфекцией» на базе КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» (50 участников).
При поддержке министерства спорта и молодежной политики Кировской области, управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации г. Кирова, управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Кировской области, КОГБУЗ «Кировский областной наркологический диспансер», АНО «Просветительский центр «Будущее без насилия и наркотиков», а также других учреждений ежегодно реализуется проект «Открытая встреча» (далее − Проект). Проект направлен на знакомство и обмен опытом с новыми формами работы коллег сферы профилактики употребления психоактивных веществ в молодежной среде (разработано 102 авторских занятия по профилактике употребления психоактивных веществ, из них аттестовано и допущено к проведению в образовательных учреждениях – 78). В рамках Проекта 51 лекторами-волонтерами проведено 158 лекций, в которых приняли участие (очно и онлайн) 4234 представи-теля общеобразовательных учреждений г. Кирова.
В рамках регионального добровольческого форума «Добрая Вятка»: вместе мы сможем все» в 
38 муниципальных образования Кировской области в дистанционном формате 6500 человек приняли участие в образовательной программе по здоровому образу жизни и профилактике правонарушений и асоциального поведения несовершеннолетних.
Министерством культуры Кировской области проведено 10 мероприятий по актуальным вопросам профилактики правонарушений несовершенно-летних (347 участников), в онлайн формате прошло 
14 мероприятий (389 участников), 6 вебинаров, образовательный форум, координационное совеща-ние, межрегиональный форум специалистов и волонтеров, занимающихся профилактикой упот-ребления психоактивных веществ в молодежной среде.
Специалистами МО «Город Киров» для специалистов учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-летних проведены: 4 совещания, 2 семинара-практикума, 1 заседание Совета профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-летних, 1 форум и 4 общегородских собрания по вопросам профилактики употребления и распространения психоактивных веществ в молодежной среде, по раннему выявлению психических расстройств у подростков).
В рамках информационно-методической подготовки педагогов на базе МКОУ ДПО «Центр повышения квалификации и ресурсного обеспечения муниципальной системы образования» проведены семинары, практикумы, модули по обучению педагогов формам, методам работы, актуальному содержанию по духовно-нравственному воспитанию и культуре, технологиям разрешений конфликтов
	Вы-пол-нено

	2.2.6
	Проведение горячей линии по вопросам жестокого обращения с детьми
	министр образования Кировской области Рысева О.Н., прокурор Кировской области Оборок А.Н.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	Министерством образования Кировской области в адрес органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций направлено письмо о необходимости организации дополнительных мероприятий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе с учетом усиления влияния психологических факторов в межличностных отношениях в периоды самоизоляции, в части информирования об оказании психологической помощи сотрудниками Детского телефона доверия 8-800-2000-122.

Прокуратурой Кировской области проведены 
2 «горячие линии» по вопросам жестокого обращения с детьми (план 2, выполнено 100 %), в рамках которых поступило 14 обращений. Обратившимся даны подробные разъяснения о положениях законодательства. Аналогичные мероприятия проведены прокурорами на поднадзорных территориях
	Вы-пол-нено

	2.2.7
	Проведение мероприятий по правовому обучению учащихся, разъяснению им законодательства об ответственности несовершеннолетних за правонарушения, в том числе за пропаганду экстремистской и террористической деятельности, за вовлечение несовершеннолетних и молодежи в групповые нарушения общественного порядка
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н., руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области Виноградов А.П., министр образования Кировской области Рысева О.Н.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	Сотрудниками УМВД России по Кировской области с несовершеннолетними и их родителями проведена разъяснительная работа об административной и уголовной ответственности за совершение противоправных деяний: 
вручено 568 официальных предостережений о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественных действий;
проведено: 4 тыс. проверок несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, 740 участ-ников групп антиобщественной направленности, 
4 подростков, причисляющих себя к неформальным молодежным объединениям, 8892 лекции и беседы с учащимися образовательных учреждений;

организованы: 2725 встреч и собраний с родителями и законными представителями несовершеннолет-них, на которых особое внимание уделено своевременному уведомлению сотрудников полиции о лицах, склонных к девиантному поведению, а также причисляющих себя к объединениям противоправной направленности, пропагандирующим идеологию и взгляды деструктивных и криминальных субкультур, 
156 профилактических встреч в учебных заведениях, мероприятия по разъяснению учащимся 
8-11 классов средних общеобразовательных школ, а также средних специальных учебных заведений ответственности за участие в несанкционированных публичных мероприятиях, с использованием плана-конспекта, разработанного УМВД, и методических рекомендаций ВятГУ;

в СМИ, в том числе на сайте УМВД, размещена информация об ответственности за совершение административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность при проведении публичных, спортивных или массовых мероприятий.
СУ СК России по Кировской области разработаны и размещены памятки «Как уберечь ребенка от преступных посягательств», «Безопасное поведение в зимний период», «Как не стать жертвой кибермошенников», «Как вести себя в потенциально опасных ситуациях», «Как противостоять угрозе терроризма», «Дети не умеют летать», «Внимание на водоемах». Созданы 6 баннеров с информацией профилактического характера, которые также размещены на официальном сайте и в официальных группах в социальных сетях. Проведено 16 профилак-тических мероприятия с учащимися образовательных организаций, их родителями и педагогами.

В образовательных организациях на системной основе проводится работа, направленная на выявление обучающихся, подверженных влиянию деструктивной идеологии, в том числе криминальной субкультуры «АУЕ», посредством наблюдения классными руководителями, тьюторами и мастерами производственного обучения, работы социальных педагогов с личными делами и характеристиками обучающихся, а также психологической диагностики асоциальных установок, осуществляется разработка и реализация мероприятий в рамках межведомственных планов индивидуальной профилактической работы
	Вы-пол-нено

	2.2.8
	Обеспечение проведения мероприятий по развитию школьных служб примирения в общеобразовательных организациях Кировской области
	министр образования Кировской области Рысева О.Н.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	Организована деятельность школьных служб примирения (медиации) в рамках восстановительного подхода и обучение педагогов по программам повышения квалификации на базе КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области».

Создано и действует 227 служб примирения на базе образовательных организаций Кировской области, работают 7 инновационных площадок по теме применения восстановительных технологий.
Проведены мероприятия служб примирения: областной конкурс «Школа – территория согласия», областной слёт детской организации медиаторов Кировской области, областной вебинар по использованию восстановительных технологий в образовательных организациях, профильная смена «Медиация – технология успеха», лекции по теме «Медиация – мода или вызов времени?», семинары и курсы подготовки педагогов «Восстановительная медиация в школе: стратегии развития и практика применения», «Практика восстановительной медиации в современном образовательном пространстве» (42 участника)
	Вы-пол-нено

	2.2.9
	Проведение мероприятий по выявлению вовлечения несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для их жизни и здоровья, с доведением несовершеннолетних до самоубийства, склонением их к самоубийству, а также по обеспечению деятельности по блокировке суицидального контента
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н., прокурор Кировской области Оборок А.Н., ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Кировской области Мельникова Е.В., министр образования Кировской области Рысева О.Н., министр спорта и молодежной политики Кировской области Барминов Г.А., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю., главы МР, МО и ГО
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	Сотрудниками УМВД России по Кировской области организован постоянный мониторинг СМИ и ресурсов сети Интернет, направленный на выявление деструктивного контента. В социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм», «Телеграм» выявлено 420 таких сайтов и сообществ, заблокировано – 385, установлено 7 пользователей социальных сетей, публикующих и обсуждающих материалы, связанные с насилием в образовательных организациях, которые взяты на контроль, организовано проведение профилактической работы.  Для координации работы по профилактике суицидальных попыток в каждом муниципальном образовании области созданы межведомственные оперативные антикризисные группы.

В УМВД России по Кировской области организованы и проведены: межведомственное совещание с представителями министерств образования, спорта и молодежной политики Кировской области, студенческих профкомов, представителей общественных молодежных объединений по вопросу организации противодействия вовлечению несовершеннолетних в группы асоциальной направленности.
С сотрудниками подразделений участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних территориальных ОВД при участии представителей прокуратуры Кировской области, ЦПЭ, УКОН УМВД организован семинар в режиме видеоконференцсвязи, в рамках которого рассмотрены вопросы противодействия распространению в сети Интернет информации, призывающей несовершеннолетних к совершению суицида, осуществлению террористической и экстремистской деятельности, пропагандирующей культ насилия, вовлечению в потребление психоактивных веществ, алгоритма действия сотрудников ОВД при выявлении в сети Интернет контента, содержащего информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей. Случаев совершения суицидов в результате вовлечения подростков в такие действия со стороны третьих лиц не установлено.
Актуализировано указание прокурора Кировской области «Об активизации надзора в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию». 

В целях пресечения деятельности сайтов, содержащих информацию деструктивного характера прокурорами направлено более 100 администра-тивных исковых заявлений в целях признания такой информации запрещенной и решения вопроса об их блокировке. Направлена информация в Управление Роскомнадзора по Кировской области по фактам распространения в сети Интернет материалов, пропагандирующих совершение суицидов, для ограничения доступа к сайтам деструктивного характера.
В целях проведения мероприятий по профилактике религиозной нетерпимости, суицидальных наклонностей, экстремистских и террористических проявлений министерством спорта и молодежной политики Кировской области совместно с Епархиальным отделом по делам молодежи Вятской Епархии Русской православной церкви проведены 23 встречи с молодежью Кировской области на духовно-нравственные темы (более 500 участников).
Разработан механизм обмена информацией по фактам совершения суицидальных попыток несовершеннолетними между различными ведомствами и порядок межведомственного взаимодействия специалистов в случае суицидальной попытки несовершеннолетнего с целью предупреждения рецидивного поведения. На заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при участии прокуратуры Кировской области проанализированы причины и условия, способствующие суицидальному поведению подростков, определены приоритетные направления работы по профилактике суицидов, суицидального поведения несовершеннолетних. В муниципальных образованиях Кировской области организована и проводится социально-реабилитационная работа с несовершеннолетними и их семьями. 

Организован постоянный мониторинг средств массовой информации и ресурсов сети Интернет, направленный на выявление деструктивного контента. Выявлены и направлены материалы в УМВД России по Кировской области и Управление Роскомнадзора по Кировской области для решения вопроса о блокировке деструктивного контента.

В 3 организациях социального обслуживания населения, подведомственных министерству социального развития Кировской области, функционирует детский телефон доверия. В 2021 году поступило 5 обращений по проблеме суицида, оказана экстренная психологическая помощь.

Организована работа по оказанию социально-психологической помощи 2 несовершеннолетним, совершившим попытку суицида, а также по вовлечению их в досуговые, просветительские, спортивные и другие мероприятия, направленные на повышение социальной адаптации и формирование нравственных и ценностных ориентиров.

Среди родителей, несовершеннолетних, а также специалистов, работающих с семьями и детьми, распространены информационно-методические материалы: буклеты, листовки, памятки («Как не допустить суицид», «Индикаторы суицидального риска», «Смысл жизни»).
Министерством образования Кировской области на базе КОГОБУ «Центр дистанционного образования детей» создана областная служба психолого-педагогической помощи (7 межмуниципальных центров психологической поддержки, включающих 
93 школы). Проведено 5168 мероприятий по профилактике суицидального поведения в образовательных организациях, прошли обучение 
27 педагогов на курсах «Профилактика суицидального поведения детей и подростков в образовательной организации». Среди обучающихся и родителей распространены памятки и буклеты по предупреждению суицидального проявления в поведении обучающихся («Жизнь – это счастье, сотвори ее сам», «Детскому суициду – НЕТ» и др.). 
Медицинскими организациями Кировской области, подведомственными министерству здравоохранения Кировской области, оказывалась лечебная и реабилитационная помощь несовершеннолетним, совершившим суицидальную попытку, функциони-рует круглосуточный телефон доверия для оказания специализированной экстренной помощи, а также по проблемам детско-родительских отношений
	Вы-пол-нено

	2.3
	Отдельное мероприятие «Содействие занятости осужденных и социальной адаптации лиц, освобожденных из исправительных учреждений и осужденных без изоляции от общества»
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	областной бюджет
	500,00
	500,00
	100,00
	
	

	2.3.1
	Информирование лиц, освобожденных из исправительных учреждений, о ситуации на рынке труда и услугах, оказываемых органами службы занятости населения Кировской области
	начальник управления государственной службы занятости населения Киров-ской области Бондарчук Р.А., начальник УФСИН России по Кировской области Павленко С.В.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	Информирование о ситуации на рынке труда и услугах, оказываемых органами службы занятости населения Кировской области, получили 258 граждан, освобожденных из исправительных учреждений, а также 15500 граждан, готовящихся
к освобождению, осуществлено 50 выездов и мероприятий, в том числе в онлайн формате, мобильных центров занятости населения в исправительные учреждения Кировской области (план 50, выполнено 100 %)
	Вы-пол-нено

	2.3.2
	Возмещение работодате-лям – юридическим лицам и работодателям – физическим лицам, зарегистрированным в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, в случае трудоустройства ими граждан трудоспособного возраста, освобожденных из исправительных учреждений, на постоян-ные рабочие места, части затрат на оплату труда в форме субсидии из областного бюджета
	начальник управления государственной службы занятости населения Киров-ской области Бондарчук Р.А.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	областной бюджет
	500,00
	500,00
	100,00
	Трудоустроено 10 граждан, освобожденных из исправительных учреждений (план 10, выполнено 100 %). Работодателям Кирово-Чепецкого, Подосиновского районов и г. Кирова возмещена часть затрат на оплату труда трудоустроенных освобожденных из исправительных учреждений граждан 
	Вы-пол-нено

	2.3.3
	Ежегодное обновление перечня организаций для отбывания наказания в виде исправительных работ, внесение изменений и дополнений в него по мере необходимости
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель председателя межведомственной комиссии при Правительстве Кировской области по профилактике правонарушений) Зайцев Р.В.,

начальник УФСИН России по Кировской области Павленко С.В., главы МР, МО и ГО
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	Во взаимодействии с органами местного самоуправления (далее – ОМСУ) на постоянной основе проводится работа по обновлению перечня предприятий для отбывания наказания в виде исправительных работ. Внесение изменений в действующий перечень осуществляется по мере необходимости.

В рамках межведомственного взаимодействия, о деятельности УИИ ежеквартально информируются ОМСУ, органы полиции и прокуратуры
	Вы-пол-нено

	2.3.4
	Оказание социальных услуг и осуществление социального сопровождения лиц, освобожденных из исправительных учреждений
	министр здраво-охранения Кировской области Черняев А.В., министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю., начальник УФСИН России по Кировской области Павленко С.В.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	Социальные услуги совершеннолетним гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, 
в полустационарной форме социального обслуживания (в том числе срочные социальные услуги), предоставляют 17 организаций социального обслуживания (16 комплексных центров социального обслуживания населения, 
1 социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий (далее – социальный центр), который предоставляет социальные услуги, в том числе с возможностью временного проживания (50 койко-мест), а также оказывает содействие в трудовом и бытовом устройстве.
Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания предоставляют 
12 интернатов, а также 2 стационарных и 
15 геронтологических отделений, входящие в структуру 11 комплексных центров социального обслуживания населения. 

Из 494 граждан, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, обратившихся в организации социального обслуживания, принят 
41 человек, из них 37 граждан на социальное обслуживание в полустационарной форме, 3 – на стационарное социальное обслуживание, 1 – на дому. Всем 494 обратившимся гражданам оказаны срочные социальные услуги.
Социальное сопровождение данной категории граждан осуществляется в соответствии с Порядком межведомственного взаимодействия органов государственной власти Кировской области при предоставлении социальных услуг и социального сопровождения, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 12.12.2014 № 15/203, которое предусматривает направление запросов и представление документов и (или) информации, необходимых для оказания данной категории граждан услуг, в том числе
не относящихся к социальным. Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения органов государственной власти Кировской области и их подведомственных организаций (органы 
и службы профилактики правонарушений).

В рамках социального сопровождения оказано содействие в трудоустройстве 46 гражданам, оказана медицинская помощь 14 гражданам, помощь в жизнеустройстве – 23 гражданам, иная помощь – 10 гражданам
	Вы-пол-нено

	2.3.5.
	Осуществление диспансерного наблюдения за лицами, освобожденными из исправительных учреждений, являющимися потенциальным источником заболеваний, представляющих эпидемиологическую опасность на территории Кировской области
	министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., руководители учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	Обеспечено диспансерное наблюдение за течением заболеваний у лиц, освобожденных из исправительных учреждений.
При освобождении из мест лишения свободы больных активной формой туберкулеза медицинскими работниками УФСИН России по Кировской области в адрес КОГБУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» направляется информация о месте проживания больного и дате освобождения, после чего сотрудниками медицинской организации проводится работа по взятию на диспансерный учет и дальнейшему лечению, консультация психолога. Совместно с УФСИН России по Кировской области разработана памятка для больных туберкулезом, освобождающихся из мест лишения свободы, с информацией о необходимости обращения в КОГБУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» для решения вопроса о продолжении лечения туберкулеза. Также медицинской службой УФСИН России по Кировской области обо всех освободившихся ВИЧ-инфицированных жителях Кировской области передается информация в КОГБУЗ «Инфекционная клиническая больница». Перед освобождением ВИЧ-инфицированные уведомляются о необходимости диспансерного наблюдения, им выдаются памятки с информацией о режиме работы КОГБУЗ «Инфекционная клиническая больница» и контактных телефонах
	Вы-пол-нено

	2.3.6
	Взаимодействие с федеральным казенным учреждением «Пермская воспитательная колония Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю» по вопросам социального сопровождения несовершеннолетних, освобожденных из исправительных учреждений
	министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю., руководители государственных организаций социального обслуживания населения Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	Министерством социального развития Кировской области и организациями социального обслуживания продолжена работа в рамках соглашения о сотрудничестве ФКУ «Пермская воспитательная колония УФСИН России по Пермскому краю» (далее – Пермская ВК), где отбывают наказания 16 несовершеннолетних уроженцев Кировской области. Механизм взаимодействия учреждений социального обслуживания с воспитательными колониями предусматривает: 

осуществление совместной деятельности по вопросам оказания социально-психологической помощи и сопровождения несовершеннолетних, находящихся в колонии;

проведение совместных мероприятий, направленных на решение проблем социальной адаптации, трудового и бытового устройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально-опасном положении, вышедших из колонии.

Проведена видеоконференция с Пермской ВК по актуальным вопросам сопровождения воспитанников колонии – уроженцев Кировской области и взаимодействии в рамках соглашения. В видеоконференции приняли участие представители министерства социального развития Кировской области, УМВД России по Кировской области, уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Кировской области, Управления государственной службы занятости населения Кировской области, КОГАУСО «Кировский центр социальной помощи семье и детям»
	Вы-пол-нено

	2.3.7
	Организация работы по подготовке и изданию в помощь лицам, освобожденным из исправительных учреждений, справочно-информационных материалов по вопросам оказания социальных услуг и предоставления мер социальной поддержки с последующей передачей указанных материалов в исправительные учреждения Кировской области
	министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю., начальник управления государственной службы занятости населения Кировской области Бондарчук Р.А., министр здравоохра-нения Кировской области Черняев А.В., начальник УФСИН России по Кировской области Павленко С.В.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	Издан буклет для лиц, освобожденных и готовящихся к освобождению из исправительных учреждений, с перечнем услуг, оказываемых службой занятости населения, и перечнем документов, необходимых для регистрации в органах службы занятости населения.

В УФСИН России по Кировской области направлены справочно-информационные материалы, подготовленные министерством социального развития Кировской области, о перечне мер социальной поддержки, предоставляемых 
на территории Кировской области.
Для размещения на информационных стендах в учреждения уголовно-исполнительной системы организациями социального обслуживания направлены 893 информационных материала по вопросам оказания социальных услуг.

Учреждениями здравоохранения Кировской области совместно с УФСИН России по Кировской области разработана памятка для больных инфекционными заболеваниями, освобождающихся из мест лишения свободы, с информацией о необходимости обра-щения в медицинские организации для решения вопроса о назначении лечения. Информация об адресах, телефонах и перечне медицинских услуг, оказываемых КОГБУЗ «Кировский областной наркологический диспансер», передана в УФСИН России по Кировской области. Специалистами КОГБУЗ «Кировский областной наркологический диспансер» в «Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей» проведено 7 приемов для 40 несовершеннолетних
	Вы-пол-нено

	2.4
	Отдельное мероприятие «Содействие участию граждан и общественных формирований в охране правопорядка, профилактике правонарушений»
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	
	

	2.4.1
	Проведение в муниципальных районах, муниципальных и городских округах Кировской области конкурсов «Лучшая дружина», «Лучший дружинник»
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель руководителя штаба народных дружин Кировской области) Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н., главы МР, МО и ГО
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	Конкурсы «Лучшая дружина» и «Лучший дружинник» проведены в 16 муниципальных районах, муниципальных и городских округах Кировской области. Победители и призеры награждены
	Вы-пол-нено

	2.4.2
	Поощрение лучших дружинников наградами Правительства Кировской области
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области, заместитель руководителя штаба народных дружин Кировской области) Зайцев Р.В.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	4 народных дружинника из трех муниципальных образований поощрены Благодарственными письмами Правительства Кировской области 
(план 3, выполнено 133,3 %). В связи с эпидемиологической ситуацией количество граждан, желающих принять участие в охране общественного порядка, не изменилось
	Вы-пол-нено

	2.4.3
	Проведение мероприятий в рамках деятельности координирующего органа (штаба) народных дружин Кировской области с целью взаимодействия и координации деятельности народных дружин Кировской области и оказания организационно-методической помощи органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области в организации работы по привлечению граждан к охране правопорядка
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель руководителя штаба народных дружин Кировской области) Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н., главы МР, МО и ГО
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	Совместно с представителями УМВД России по Кировской области осуществлены 4 выезда в Кирово-Чепецкий, Сунский, Верхошижемский и Оричевский районы Кировской области с целью оказания практической помощи в организации охраны общественного порядка общественными объединениями. Народные дружинники приняли участие в обеспечении правопорядка при проведении 300 массовых мероприятий, 
134 специальных мероприятий, с их помощью пресечено 3082 административных правонару-шения, выявлено 1394 нарушения правил дорожного движения и 122 нетрезвых водителя
	Вы-пол-нено

	2.4.4.
	Выдача бланков удостоверений и нарукавных повязок народных дружинников
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Киров-ской области (замес-титель руководителя штаба народных дружин Кировской области) Зайцев Р.В.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	Главам муниципальных образований Кировской области по их заявкам выдано 538 удостоверений народного дружинника и 88 нарукавных повязок
	Вы-пол-нено

	2.5
	Отдельное мероприятие «Профилактика правонарушений в сфере миграции»
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Киров-ской области Зайцев Р.В.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	
	

	2.5.1
	Проведение мониторинга миграционной ситуации в Кировской области, в том числе использования иностранной рабочей силы работодателями Кировской области
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель пред-седателя межведом-ственной комиссии при Правительстве Кировской области по профилактике правонарушений) Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	Проведен мониторинг миграционной ситуации 
в Кировской области, в том числе использования иностранной рабочей силы работодателями Кировской области.
Поставлено на учет 15810 иностранных граждан, из них прибывших в визовом порядке – 9809. Снято с миграционного учета 14122 иностранных гражданина. Зарегистрировано 833 иностранных гражданина по месту жительства, снято с учета – 968.
Значительное количество поставленных на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства прибыли из стран СНГ. 

Оформлено 169 разрешений на временное проживание, 1419 патентов, из них 1354 – для осуществления трудовой деятельности у юридического лица, 65 – у физического. Сумма поступившего в местный бюджет налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа за патент составила 42,3 млн. рублей 
(2020 год – 41,9 млн. рублей).
Оформлено 9 разрешений на работу для иностранных граждан, 57 иностранных работников. 

В управление по вопросам миграции УМВД России по Кировской области поступило 2878 уведомления от работодателей о заключении трудового (гражданско-правового) договора с иностранным гражданином и 2178 уведомлений о прекращении трудовых (гражданско-правовых) договоров с иностранными гражданами.

Иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено 56 преступления. 
В отношении лиц указанной категории совершено 35 преступных деяния
	Вы-пол-нено

	2.5.2.
	Организация и проведение встреч с иностранными студентами, обучающимися по основным профессиональным образовательным программам в имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях Кировской области
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель председателя межведомственной комиссии при Правительстве Кировской области по профилактике  правонарушений) Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	Сотрудниками УМВД России по Кировской области разъяснение норм действующего миграционного законодательства и ответственность за его нарушение представителям образовательных организаций, приглашающих иностранных граждан для обучения, студентам – иностранным гражданам и работодателям проводится в рамках оказания государственных услуг в сфере миграции.

С учетом ограничительных мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 проведены 
2 встречи с представителями учебных заведений и студентами на базе Волго-Вятского института (филиала) Университета им. О.Е. Кутафина и Вятского государственного агротехнологического университета.
УМВД России по Кировской области заключено соглашение с КОГАУ «Дом дружбы народов» об организации совместной работы, направленной на противодействие экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости, предупреждению вовлечения иностранных граждан в преступную деятельность, в рамках которого проведены: семинар с работодателями, привлекающими к трудовой деятельности иностранных работников и иностранными студентами на тему «Организация взаимодействия управления по вопросам миграции УМВД и общественных организаций по адаптации и интеграции мигрантов»; встреча с иностранными студентами о разъяснении норм действующего законодательства
	Вы-пол-нено

	2.5.3.
	Размещение информационных материалов по разъяснению миграционного законодательства в областных средствах массовой информации
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель председателя межведомственной комиссии при Правительстве Кировской области по профилактике правонарушений) Зайцев Р.В., начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Сарманова Е.В., начальник УМВД России по Кировской области 
Селянин К.Н.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	В СМИ опубликовано 25 информационных материалов по разъяснению миграционного законодательства, из них: на областных телекана-лах – 6 видеосюжетов; в областных печатных СМИ 1 публикация; на радиостанциях проводного и УКВ-вещания – 10 информационных сообщений; на информационных порталах сети Интернет – 
7 информационных сообщений (план не менее 30 информационных материалов, выполнено 83,3 %)
	Не вы-пол-нено

	2.6
	Отдельное мероприятие «Реализация мер по противодействию терроризму и экстремизму»
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	
	

	2.6.1
	Профилактика восприятия экстремистских идей в подростковой среде, ограничение доступа несовершеннолетних к интернет-ресурсам, способствующим возникновению девиантного поведения молодежи, пропагандирующим антиобщественный образ жизни, алкоголизм, наркоманию и табакокурение, жестокость, суициды, порнографию и азартные игры
	министр образования Кировской области Рысева О.Н., министр спорта и молодежной политики Кировской области Барминов Г.А., главы МР, МО и ГО
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	В целях предупреждения распространения противоправного контента в сети Интернет на основании распоряжения министерства образования Кировской области от 26.02.2020 № 190 «Об организации деятельности кибердружин в образовательных организациях Кировской области», из числа студентов профессиональных образовательных организаций г. Кирова и волонтеров, создана кибердружина.

Кибердружиной выявлено и заблокировано 
302 вредоносные группы и сайты в социальных сетях, направлены на блокировку 70 сайтов/
аккаунтов, 4 группы социальной сети «ВКонтакте». Во всех образовательных организациях  установлены системы контентной фильтрации (план 100 %, выполнено 100 %). Проведен областной вебинар по теме: «Правовые вопросы обеспечения информационной безопасности» и видеоконференция по вопросам профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних.

В целях воспитания у молодежи гражданственности и патриотизма проведено 6 встреч с известными и интересными людьми, Героями СССР и России с участием более 7 000 человек, в том числе в формате онлайн. В реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) в Кировской области вовлечено более 116 тыс. человек, проведено 5 фестивалей ГТО. В муниципальных образованиях Кировской области учреждениями образования и культуры проведено 1557 профилак-тических мероприятий, выпущено 80 буклетов
	Вы-пол-нено

	2.6.2
	Организация и проведение многоэтапной межведомственной операции «Подросток» в целях недопущения проявлений экстремистского и террористического характера среди несовершеннолетних и проведение разъяснительно-пропагандистской работы с целью недопущения межнациональных конфликтов и распространения экстремистских учений и идеологии терроризма среди несовершеннолетних
	министр образования Кировской области Рысева О.Н., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	В целях защиты прав несовершеннолетних, предупреждения их безнадзорности и правонарушений, на территории Кировской области проведена межведомственная акция «Подросток». В ходе проведения акции поставлено на профилактический учет 876 семей, находящихся в социально опасном положении, 944 несовершенно-летних правонарушителя, 68 групп несовершенно-летних антиобщественной направленности. Оказана материальная помощь 1460 несовершеннолетним, 252 – консультативная помощь. В муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав направлено 1855 материалов. Проведено 304 рейда, 2536 бесед по профилактике экстремистских проявлений среди несовершенно-летних, 2224 – по обеспечению информационной безопасности несовершеннолетних, 3486 − по профилактике алкоголизма, наркомании, курения. УМВД России по Кировской области совместно с министерством спорта и молодежной политики Кировской области проведено 15 акций в рамках регионального марафона территорий «Добрая Вятка» (350 участников). Проведено мероприятие «Подумай о последствиях» по профилактике экстремизма в форме квеста (58 участников).

Учреждениями образования Кировской области организованы и проведены мероприятия по темам: «Вместе ради детей и семьи», «Подросток в конфликте с законом», «Внимание, дети!», «Выпускник», «Без зависимости. Безопасное лето», Перезагрузка», «Занятость», «Детство без жестокости», «Традиции добра», «Противодействие коррупции, профилактика экстремизма и терроризма».
Принятыми мерами удалось вовлечь в организованные формы отдыха и занятости 1422 (80,2%) подростка, состоящих на профилактическом учете в ОВД. В деятельность общественных организаций вовлечено 62 подростка, в том числе в «Юнармию» – 43, в «Российское движение школьников» – 16
	Вы-пол-нено

	2.6.3
	Организация проведения рабочих встреч (совещаний) с руководителями спортивных объектов, организаций, проводящих спортивные мероприятия, и представителями клубов болельщиков по принятию мер по обеспечению правопорядка и безопасности при проведении спортивных мероприятий, профилактике экстремистских проявлений
	министр спорта и молодежной политики Кировской области Барминов Г.А., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н., глава муниципального образования «Город Киров» Ковалева Е.В.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	Проведено 42 рабочие встречи и совещания с организаторами спортивных мероприятий по вопросам обеспечения безопасности и предотвращения экстремистских проявлений. 

В Кировской области ведет деятельность движение спортивных волонтеров «#МыспортTEAM», которым организовано волонтерское сопровож-дение 159 мероприятий. В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории Кировской области спортивные мероприятия проводились без присутствия зрителей. УМВД России по Кировской области проведено совещание с министерством спорта и молодежной политики Кировской области в связи с проведением в июле 2021 года «КЭС Басскет» в г. Кирове и г. Кирово-Чепецк.

Областными спортивными федерациями по соответствующим видам спорта проведена работа с клубами болельщиков, в том числе по обеспечению безопасности и предотвращению экстремистских проявлений при проведении спортивных мероприятий.
В МО «Город Киров» еженедельно на оперативных совещаниях с руководителями спортивных объектов обсуждались вопросы по обеспечению правопорядка и безопасности при проведении спортивных мероприятий
	Вы-пол-нено

	2.6.4
	Организация профилактической работы по формированию толерантных отношений в детской и подростковой среде в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярный период
	министр образования Кировской области Рысева О.Н., главы МР, МО и ГО
	01.06.2021
	31.08.2021
	01.06.2021
	31.08.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	Организован 441 лагерь с дневным пребыванием детей, с охватом более 34 тыс. школьников, в том числе для почти 16 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  При участии МЧС России по Кировской области, Роспотребнадзора, УМВД России по Кировской области и ГИБДД проведен вебинар «Об особенностях организации летнего отдыха обучающихся». Обеспечено создание благоприятной психолого-педагогической среды в лагерях с дневным пребыванием, проведено 382 мероприятия патриотической тематики и профилактической направленности
	Вы-пол-нено

	2.6.5
	Профилактическая работа с лицами, ранее осужденными за совершение преступлений террористического характера, членами их семей, в том числе несовершеннолетними детьми
	министр образования Кировской области Рысева О.Н., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н., главы МР, МО и ГО
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	На оперативном контроле УМВД России по Кировской области состоит 3 лица, ранее отбывавших наказание за совершение преступлений террористической направленности. Оперативно-профилактическая работа с указанным контингентом, а также с их родственниками, проводится на постоянной основе
	Вы-пол-нено

	2.6.6
	Организация публикации в областных и местных СМИ материалов, пропагандирующих государственную символику Российской Федерации, духовно-нравственные ценности, идеи патриотизма и межнациональной, межконфессиональной толерантности, освещающих позитивный опыт работы органов государственной власти, местного самоуправления и правопорядка, отражающих негативную деятельность организаций деструктивной направленности  
	начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Сарманова Е.В., министр культуры Кировской области Мазур Т.С., министр образования Кировской области Рысева О.Н., главы МР, МО и ГО
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	В областных СМИ опубликовано свыше 1500 мате-риалов, пропагандирующих духовно-нравственные ценности, идеи патриотизма и межнациональной и межконфессиональной толерантности (план 1500 материалов, выполнено 100 %).

Учреждениями культуры и образования в сфере культуры размещено 1308 публикаций, 22 публикации в печатных СМИ, 15 сюжетов на местных телеканалах, пропагандирующих духовно-нравственные ценности, идеи российского патриотизма, государственной символики Российской Федерации и межнациональной межконфессиональной толерантности. Общее количество просмотров размещенных публикаций на официальных сайтах составило более 110 тыс. На сайте министерства образования Кировской области, официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» в преддверии Дня России, Дня российского флага опубликованы материалы, пропагандирующие государственную символику Российской Федерации, духовно-нравственные ценности, идеи патриотизма и межнациональной, межконфессиональной толерантности. В местных СМИ опубликовано 317 материалов о духовно-нравственных ценностях, идеях патриотизма и межнациональной, межконфессиональной толерант-ности, о позитивном опыте работы органов местного самоуправления и органов правопорядка, размещено на сайтах 1532 материала
	Вы-пол-нено

	2.6.7
	Организация во взаимодействии с общественными, национальными, религиозными и молодежными объединениями проведения лекций, бесед, конференций, собраний, круглых столов по вопросам формирования у населения законопослушного поведения и чувства толерантности к лицам других национальностей, религиозных убеждений, профилактики в подростковой и молодежной среде терроризма, экстремизма, предупреждения правонарушений и преступлений на религиозной, межнациональной, социальной почве
	заместитель Председателя Правительства области, министр внутренней политики Кировской области Лучинин А.Н., министр спорта и молодежной политики Кировской области Барминов Г.А., министр образования Кировской области Рысева О.Н., министр культуры Кировской области Мазур Т.С., министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю.,

главы МР, МО и ГО
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	Учреждениями культуры проведено 379 меро-приятий по противодействию идеологии терроризма (14059 участников), в том числе в формате онлайн прошло 47 мероприятий, 24959 участников. Оформлены 23 книжно-иллюстративные выставки (920 экземпляров), прославляющие традиционные российские духовно-нравственные ценности, знаменательные даты Российской истории. В целях развития межконфессионального диалога, профилактики религиозной нетерпимости совместно с Епархиальным отделом проведено 
23 встречи с молодежью Кировской области на духовно-нравственные темы (500 участников) (план 400 мероприятий, выполнено 100 %).
Также проведены:

молодежный православный форум «Вятские берега», который включил в себя различные интерактивные и образовательные площадки, в том числе по профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде;

две интеллектуальные игры «ПравоСлово» на темы: «Александр Невский» и «Русская Православная Церковь в Синодальный период» (игры прошли в онлайн-формате, 207 участников);

XXVI Свято-Трифоновских образовательные чтения на темы: «Иллюзия веры. Религиозные секты. Экстремизм» и «Ценности религий» (200 участников).
Проведено 70 мероприятий по изучению традиций православной культуры (884 участника, из них 499 несовершеннолетних).
Учреждениями образования Кировской области проведены:

областной вебинар-совещание «Мониторинг и профилактика девиантного и общественно-опасного поведения подростков и молодежи», областное родительское собрание (совместно с руководителями «Национальной родительской Ассоциации»), вебинар по теме «Социально-психологическая реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом. 
На базе Кировского областного государственного автономного учреждения «Дом дружбы народов» проведено 20 межнациональных и патриотических мероприятий (более 150 тыс. участников), семинар на тему «Организация взаимодействия управления по вопросам миграции и общественных организаций по адаптации и интеграции мигрантов», праздник марийской культуры «Угинде», в рамках которого прошел «Круглый стол по возрождению традиций народов Мари» (2613 участников). 
На базе Общественной палаты Кировской области состоялись заседания комиссии по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами по вопросу участия общественности в противодействии идеологии терроризма. Организациями социального обслуживания совместно с настоятелями и священнослужителями церковных приходов проведено 130 мероприятий (1726 участников, из них 990 несовершеннолетних).
В муниципальных образованиях проведено 
1372 мероприятия и 164 анкетирования.
В рамках патриотического воспитания детей и молодежи организовано взаимодействие с общественными организациями, оказывающими содействие в гражданско-патриотическом, военно-патриотическом, духовно-нравственном и трудовом воспитании граждан и пропагандирующими формирование в обществе уважительного отношения к старшему поколению. Удовлетворенность населения состоянием межнациональных и межрелигиозных отношений в муниципальных образованиях Кировской области составила 79,7% (план 79,7 %, выполнено 100 %)
	Вы-пол-нено

	2.6.8
	Доведение до населения Кировской области информации о негативных последствиях совершения преступлений террористической и экстремистской направленности
	начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Сарманова Е.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н., начальник Управле-ния Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кировской области (далее – УФСБ России по Кировской области) Сополев А.В., начальник УФСИН России по Кировской области Павленко С.В.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	В областных СМИ опубликовано 184 материала антитеррористический и антиэкстремистской направленности (план не менее 100, выполнено 184 %).
УМВД России по Кировской области размещено 100 информационных материалов, из них: на местных телеканалах – 9 видеосюжетов; в областных печатных СМИ – 10 публикаций; на радиостанциях проводного и УКВ-вещания – 35 ин-формационных сообщений; на информационных порталах сети Интернет – 46 информационных сообщения. Также информация размещена на стендах наглядной агитации, в комнатах ожидания, в комнатах длительных и краткосрочных свиданий в отрядах исправительных учреждений УФСИН России по Кировской области.
УФСБ России по Кировской области опубликовано 1079 материалов в сети Интернет, подготовлено для распространения 12 тыс. экземпляров брошюр «Нет терроризму»
	Вы-пол-нено

	2.6.9
	Координация деятельности муниципальных антитеррористических комиссий
	руководитель аппарата антитеррористической комиссии в Кировской области Городилов Н.С., главы МР, МО и ГО
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	Аппаратом антитеррористической комиссии в Кировской области (далее – АТК) разработаны и направлены в муниципальные образования Кировской области рекомендации по планированию деятельности на 2021 год. 
Рассмотрены планы работы антитеррористических комиссий муниципальных образований (далее – АТК МО), даны указания по внесению в них необходимых корректировок.
Осуществлены выезды в 12 районов Кировской области. По результатам проверок в адрес глав муниципальных образований направлена информация о выявленных недостатках и рекомендации по их устранению. Организованы и проведены учебно-методические сборы с секретарями АТК МО. На заседании АТК в Кировской области заслушаны председатели 3 АТК МО. Организованы и проведены стажировки 
7 секретарей АТК МО. 

В результате проведенных мероприятий повысился уровень организации деятельности АТК МО, усилен контроль за реализацией принимаемых АТК МО протокольных решений, повысилась исполнительская дисциплина 
	Вы-пол-нено

	2.6.10
	Координация деятельности органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области по укреплению инженерно-технической оснащенности (установке (модернизации) систем видеонаблюдения и охранной сигнализации на подведомственных им объектах транспорта, спорта, культуры, здравоохранения, образования и других объектах)
	руководитель аппарата антитеррористической комиссии в Кировской области Городилов Н.С.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	На 6 заседаниях АТК рассмотрены вопросы (план 4 заседания, выполнено 150 %):

- «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии УФСБ России по Кировской области – Управления Росгвардии по Кировской области – УМВД России по Кировской области – ГУ МЧС России по Кировской области по обследованию объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения»;

- «О внесении изменений в Перечень объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения Кировской области»;

- «О дополнительных мерах, принятых органами исполнительной власти по обеспечению антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест массового пребывания людей на соответствие требованиям законодательства и рекомендациям федеральных органов исполнительной власти в установленной сфере деятельности»;

- «О состоянии антитеррористической защищен-ности объектов, задействуемых в проведении единого дня голосования в 2021 году»;
- «О дополнительных мерах, направленных на повышение уровня антитеррористической защищенности объектов образования»;
- «О принимаемых мерах по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования, подготовке учебных заведений к новому учебному году. Обеспечение правопорядка при проведении мероприятий, посвященных Дню знаний». Приняты управленческие решения
	Вы-пол-нено

	2.6.11
	Осуществление обследования антитеррористической защищенности и проведение обследований и тактических учений на объектах особой важности, повышенной опасности, инфраструктуры и в местах с массовым пребыванием людей
	руководитель аппарата антитеррористической комиссии в Кировской области Городилов Н.С., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н., начальник УФСБ России по Кировской области Сополев А.В., начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-ным ситуациям и ликвидации послед-ствий стихийных бедствий по Кировской области Аникин А.А., начальник Управле-ния Федеральной службы Войск Национальной Гвардии Российской Федерации по Кировской области (далее – УФСВНГ России по Кировской области) Пушкин Д.В., начальник Кировского ЛО МВД России на транспорте Шишкин В.В.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	Областной межведомственной комиссией по обследованию объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения Кировской области, созданной при АТК, проведено 21 обследование потенциальных объектов террористических посягательств. Проведено 
5 тренировок по сигналу «Эдельвейс-Киров-учебный». Отработаны вопросы информационного обмена между должностными лицами и сотрудниками дежурных служб ведомств. 
В зоне обслуживания подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Кировской области расположены 92 объекта повышенной опасности и жизнеобеспечения. Представители Управления Росгвардии по Кировской области в составе межведомственных комиссий приняли участие в обследовании и категорировании 49 объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения. Управлением Росгвардии по Кировской области проведено 160 обследований, организованы и проведены 42 учебные тренировки по отработке действий групп задержания вневедомственной охраны при возникновении чрезвычайных ситуаций на данных объектах. В перечень мест массового пребывания людей включены 86 объектов, относящихся к местам массового пребывания людей. Управлением Росгвардии по Кировской области проведено 65 проверок мест массового пребывания людей.
С привлечением ГУ МЧС России по Кировской области проведено 4 антитеррористических учения (тренировки). Должностные лица ГУ МЧС России по Кировской области в составе АТК приняли участие в 6 проверках объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения, мест массового пребывания граждан.

Кировским ЛО МВД России на транспорте в составе АТК проверено 3 объекта, расположенных на территории обслуживания Кировского ЛО МВД России на транспорте, проведено 2 тактико-специальных занятия, командно-штабное учение «Гроза – 2021».
УМВД России по Кировской области на основании плана работы АТК осуществлено обследование антитеррористической защищенности 19 объектов особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения и массового пребывания людей
	Вы-пол-нено

	2.6.12
	Формирование перечня объектов особой важности, повышенной опасности, инфраструктуры и жизнеобеспечения, массового пребывания людей на территории Кировской области
	руководитель аппарата антитеррористической комиссии в Кировской области Городилов Н.С., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н., начальник УФСБ России по Кировской области Сополев А.В., начальник УФСВНГ России по Кировской области Пушкин Д.В.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	Органами исполнительной власти Кировской области и местного самоуправления принимаются необходимые меры по укреплению антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов, жизнеобеспечения и социальной сферы, мест массового пребывания людей.
Решением АТК утвержден Перечень объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения Кировской области в новой редакции, в него включено 105 объектов. Все объекты имеют разработанные и утвержденные паспорта безопасности, актуализировано 5 паспортов.

На территории Кировской области расположено 4194 объекта потенциальных террористических посягательств, подлежащих категорированию и паспортизации в целях их антитеррористической защищенности. Из общего числа объектов завершили процедуру категорирования 4173 объекта, паспортизированы 3855 объектов.

УФСВНГ России по Кировской области осуществлено 5 проверок обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, в ходе которых выявлено 99 нарушений обязательных требований по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, установленных законодательством. По итогам проверок внесены представления об устранении выявленных нарушений.

Актуализирован Перечень торговых объектов (территорий), расположенных в пределах территории Кировской области и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защищенности
	Вы-пол-нено

	2.6.13
	Разработка и реализация совместных профилактических и правоприменительных мероприятий, направленных на выявление лиц, организаций или объединений, которые могут быть причастны к подготовке правонарушений и преступлений экстремистского и террористического характера или оказывают финансовую или иную поддержку экстремистам и террористическим организациям
	начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н., начальник УФСБ России по Кировской области Сополев А.В.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	УМВД России по Кировской области совместно с УФСБ России по Кировской проведено 627 рейдов, осуществлены проверки 870 объектов временного проживания мигрантов, 246 строительных площадок, 919 рынков и предприятий сферы услуг. Проверены по информационно-справочным и оперативным учетам 1320 иностранных граждан, из них 2113 – дактилоскопированы, 18 – привлечены к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства, 1 – задержан с целью выдворения; возбуждено 4 уголовных дела по ст. 322.2, 322.3 УК РФ. Возбуждено 10 уголовных дел по преступлениям террористической направленности.
УМВД России по Кировской области расследовано 15 преступлений экстремистской направленности (привлечено к уголовной ответственности 11 лиц), 
3 преступления террористического характера (привлечено к уголовной ответственности 2 лица), возбуждено 3 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 205.2, 280 УК РФ, совершенного с использованием сети Интернет. Составлено 22 административных протокола, из них по ст. 20.3. КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование запрещенной атрибутики или символики» – 18, по ст. 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов» – 3, по ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» – 1.
УФСБ России по Кировской области на базе АНО ДПО «Научно-образовательный центр ОПОРА» организовано обучение государственных и муниципальных служащих по программе «Противодействие экстремизму и терроризму», в котором приняло участие 24 муниципальных и 
8 государственных гражданских служащих. При участии УФСБ России по Кировской области и АТК организовано проведение классных часов среди учащихся 8-11 классов на тему «Профилактика экстремисткой и террористической деятельности»
	Вы-пол-нено

	2.7
	Отдельное мероприятие «Содействие добровольной сдаче предметов вооружения, незаконно хранящихся у населения»
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В., начальник управления бухгалтерского учета и закупок, главный бухгалтер администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зырянова Т.А.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	областной бюджет
	70,90
	70,89
	99,98
	
	

	2.7.1
	Организация приема от граждан незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и других предметов вооружения (далее - предметы вооружения) с обеспечением конфиденциальности сведений об указанных гражданах
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	Проведены 5 заседаний комиссии по приему и оценке технического состояния и определению выплачиваемых сумм за сдаваемые предметы вооружения. Проведен прием 17 предметов вооружения от граждан (план не менее 25 предметов вооружения, выполнено 68 %)
	Не вы-пол-нено

	2.7.2
	Осуществление выплат причитающегося материального вознаграждения лицам, добровольно сдавшим предметы вооружения
	начальник управления бухгалтерского учета и закупок, главный бухгалтер администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зырянова Т.А.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	областной бюджет
	70,90
	70,89
	99,98
	Предупреждено 19 преступлений, связанных с незаконным оборотом средств вооружения.

Осуществлено 19 выплат лицам, добровольно сдавшим 18 видов предметов вооружения, из них: гладкоствольное ружье – 13 единиц, нарезное 
ружье – 2 единицы, газовый пистолет – 1 единица, осколочно-фугасный снаряд – 1 единица, патроны различного калибра – 1961 штука
	Вы-пол-нено

	3
	Подпрограмма «Пожарная безопасность в Кировской области» 
	начальник управления защиты населения и территорий админи-страции Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., начальник Киров-ского областного государственного казенного учрежде-ния «Кировская областная пожарно-спасательная служба» (далее – КОГКУ «КОПСС») 

Поломских С.Л., глава Подосиновского района Кировской области Синицын С.П., глава Подосиновского городского поселения Подосиновского района Кировской области Крутоумова М.В.
	
	
	
	
	всего
	300037,31
	299275,16
	99,75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	299896,71
	299141,18
	99,75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	140,60
	133,98
	95,29
	
	

	3.1
	Отдельное мероприятие «Развитие областной пожарно-спасательной службы»
	начальник 

КОГКУ «КОПСС» 

Поломских С.Л.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	областной бюджет
	285878,11
	285877,16
	99,99
	
	

	3.1.1
	Укрепление материально-технической базы и совершенствование существующей системы пожаротушения
	начальник 

КОГКУ «КОПСС» 

Поломских С.Л.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	областной бюджет
	77852,65
	77829,97
	99,97
	
	

	3.1.1.1
	Приобретение пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного инструмента 
	начальник 

КОГКУ «КОПСС» 

Поломских С.Л.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	областной бюджет
	64244,95
	64244,40
	99,99
	Приобретены: 
пожарно-техническое вооружение: 258 рукавов пожарных напорных, 27 ложементов в комплекте, 39 масок панорамных, 54 воздушных баллонов, 
27 спасательных устройств, 3 прибора для проверки дыхательных аппаратов со сжатым воздухом, 
4 переносных компрессора;
7 пожарных автоцистерн (план 7, выполнено 100%)
	Вы-пол-нено

	3.1.1.2
	Приобретение вещевого имущества для личного состава подразделений областной пожарно-спасательной службы
	начальник 

КОГКУ «КОПСС» 

Поломских С.Л.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	областной бюджет 
	5391,60
	5384,36
	99,87
	Приобретены 128 комплектов боевой одежды пожарного, 560 комплектов летней и зимней повседневной форменной одежды, 182 шлема пожарного, 187 пар защитной обуви пожарного, а также 3 водолазных костюма мокрого типа, гидрокомбинезон сухого типа и перчатки к ним
	Вы-пол-нено

	3.1.1.3
	Поддержание в боевой готовности единиц основной и специальной пожарной техники 
	начальник 

КОГКУ «КОПСС» 

Поломских С.Л.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	областной бюджет 
	8216,10
	8201,21
	99,82
	Приобретены горюче-смазочные материалы, масла, запасные части, автомобильные аккумуляторы, автошины; проведен текущий ремонт пожарной техники, приобретены страховые полисы обязательного страхования автогражданской ответственности, пройден технический осмотр транспортных средств
	Вы-пол-нено

	3.1.2
	Обеспечение уставной деятельности 
КОГКУ «КОПСС»
	начальник 

КОГКУ «КОПСС» Поломских С.Л.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	областной бюджет
	207525,46
	207449,69
	99,96
	Укомплектованность материально-технической базы подразделений областной пожарно-спасательной службы увеличилась до 30,3%, готовность пожарных депо по предназначению составила 27,5%, штатная численность работников областной пожарно-спасательной службы составила 377 человек (выполнено 100% по всем показателям)
	Вы-пол-нено

	3.1.3
	Проведение противопожарной пропаганды
	начальник 

КОГКУ «КОПСС» Поломских С.Л.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	Проведено 5476 бесед с населением по мерам противопожарной безопасности (план 5219, выполнено 104,9%)
	Вы-пол-нено

	3.2
	Отдельное мероприятие «Создание, использова-ние и восполнение областного резерва материальных ресурсов по пожарно-техническому вооружению и имуществу иных видов для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей»
	начальник 

КОГКУ «КОПСС» Поломских С.Л.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	областной бюджет
	600,00
	597,50
	99,58
	
	

	
	Приобретение пожарно-технического вооружения
	начальник 

КОГКУ «КОПСС» 

Поломских С.Л.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	областной бюджет
	600,00
	597,50
	99,58
	Восполнен областной резерв по материальным ресурсам по пожарно-техническому вооружению и имуществу иных видов: приобретено 180 пожарных рукавов (план 180, выполнено 100%)
	Вы-пол-нено

	3.3
	Отдельное мероприятие «Содействие обеспечению мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и развитию добровольной пожарной охраны в Кировской области»
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., глава Подосиновского района Кировской области Синицын С.П., глава Подосиновского городского поселения Подосиновского района Кировской об-ласти Крутоумова М.В.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	всего
	14059,20
	13398,00
	95,29
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	13918,60
	13264,02
	95,29
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	140,60
	133,98
	95,29
	
	

	3.3.1
	Строительство объекта «Быстровозводимое здание пожарной части на 2 автомобиля по адресу: Кировская область, Подосиновский район, 
пгт Подосиновец»
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., глава Подосиновского района Кировской области Синицын С.П., глава Подосиновского городского поселения Подосиновского района Кировской об-ласти Крутоумова М.В.
	01.01.2020
	31.12.2021
	01.01.2020
	31.12.2021
	всего
	12201,33
	11834,17
	96,99
	Введено в эксплуатацию здание пожарной части на 2 автомобиля мощностью 314,4 кв. м (план здание мощностью 314,4 кв. м, выполнено 100 %)
	Вы-пол-нено

	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	12079,32
	11715,83
	96,99
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	122,01
	118,34
	96,99
	
	

	3.3.2
	Строительство объекта «Сети инженерно-технического обеспечения для технологического присоединения объекта «Быстровозводимое здание пожарной части на 2 автомобиля по адресу: Кировская область, Подосиновский район,
 пгт Подосиновец» к существующим сетям. Тепловые сети»
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., глава Подосиновского района Кировской области Синицын С.П., глава Подосиновского городского поселения Подосиновского района Кировской об-ласти Крутоумова М.В.
	01.01.2020
	31.12.2021
	01.01.2020
	31.12.2021
	всего
	1857,87
	1563,83
	84,17
	Здание пожарной части на 2 автомобиля, расположенное по адресу: Кировская область, Подосиновский район, пгт Подосиновец, присоединено к существующим инженерно-техническим сетям
	Вы-пол-нено

	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	1839,28
	1548,19
	84,17
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	18,59
	15,64
	84,13
	
	

	4
	Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах в Кировской области»
	руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Журков Н.В.., начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., начальник КОГКУ «КОПСС» Поломских С.Л.
	
	
	
	
	областной бюджет 
	111860,70
	105906,73
	94,78
	
	

	4.1
	Отдельное мероприятие «Поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения Кировской области»
	начальник 

КОГКУ «КОПСС» 

Поломских С.Л.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	областной бюджет
	7080,00
	7063,11
	99,76
	
	

	4.1.1
	Техническое обслуживание оборудования, входящего в состав региональной системы оповещения населения Кировской области
	начальник 

КОГКУ «КОПСС» 

Поломских С.Л.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	областной бюджет 
	230,00
	230,00
	100,00
	Проведено техническое обслуживание средств связи и аппаратуры региональной системы оповещения населения Кировской области; обеспечено поддержание аппаратуры в состоянии постоянной готовности к использованию
	Вы-пол-нено

	4.1.2
	Внесение изменений в проектную (сметную) документацию региональной системы оповещения населения Кировской области
	начальник 

КОГКУ «КОПСС» 

Поломских С.Л.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	областной бюджет
	1050,00
	1050,00
	100,00
	Внесены изменения в проектную (сметную) документацию в части использования современных средств и технологий оповещения населения при модернизации региональной системы оповещения
	Вы-пол-нено

	4.1.3
	Реконструкция региональной системы оповещения Кировской области
	начальник 

КОГКУ «КОПСС» 

Поломских С.Л.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	областной бюджет
	5800,00
	5783,11
	99,71
	Проведен 1 этап реконструкции регионального сегмента региональной системы оповещения населения Кировской области
	Вы-пол-нено

	4.2
	Отдельное мероприятие «Создание, использование и восполнение областных резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также создание запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны»
	руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Журков Н.В., начальник управления защиты населения и территорий админис-трации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., начальник управления бухгалтерского учета и закупок, главный бухгалтер админис-трации Губернатора и Правительства Киров-ской области Зыряно-ва Т.А., министр промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Сысолятин В.П., министр здравоохра-нения Кировской области Черняев А.В., министр строитель-ства, энергетики и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Киров-ской области  Селез-нёв И.Н., начальник КОГКУ «КОПСС» Поломских С.Л.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	областной бюджет
	15000,00
	10005,81
	66,71
	
	

	4.2.1
	Формирование и использование средств резервного фонда Правительства Кировской области на финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера
	руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Журков Н.В., начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., начальник управления бухгалтерского учета и закупок, главный бухгалтер администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зырянова Т.А.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	областной бюджет
	15000,00
	10005,81
	66,71
	Средства резервного фонда Правительства Кировской области направлены на финансовое обеспечение мер по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 5 муниципальных образованиях Кировской области:

на проведение аварийно-восстановительных работ по восстановлению объекта транспортной инфраструктуры в Верхнекамском муниципальном округе, 2 объектов жилого фонда в Нолинском районе (2 крыши жилых домов, поврежденных в результате пожара), объекта здравоохранения в Омутнинском районе (кровля здания детского поликлинического отделения КОГБУЗ «Омутнинская центральная районная больница»);

на мероприятия по предотвращению распространения и ликвидацию очага высокопатогенного гриппа птиц, выявленного в ООО «Зуевское Любимое» (Зуевский район);

на осуществление единовременной социальной выплаты гражданам, пострадавшим в результате пожара, произошедшего 10.06.2020 в Лузском районе
	Вы-пол-нено

	4.2.2
	Обеспечение готовности к использованию областного резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения Кировской области
	министр промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Сысолятин В.П.,, министр здравоохра-нения Кировской области Черняев А.В., министр строитель-ства, энергетики и жилищно-комму-нального хозяйства Кировской области Селезнёв И.Н, начальник 
КОГКУ «КОПСС» Поломских С.Л.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	Проведена работа по организации хранения и обеспечению готовности к использованию имеющегося областного резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения Кировской области. 

Резерв лекарственных препаратов и медицинских изделий создан из расчета на 500 пострадавших, восполнение проведено в связи с истечением установленных сроков хранения лекарственных препаратов, контроль за восполнением и использованием осуществлялся ежеквартально
	Вы-пол-нено

	4.2.3
	Обеспечение готовности к использованию областного запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, создаваемых в целях гражданской обороны на территории Кировской области
	министр промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Сысолятин В.П., министр здравоохра-нения Кировской области Черняев А.В., министр строитель-ства, энергетики и жилищно-комму-нального хозяйства Кировской области Селезнёв И.Н, начальник 
КОГКУ «КОПСС» Поломских С.Л.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	Проведена работа по организации хранения и обеспечению готовности к использованию имеющегося запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, создаваемых в целях гражданской обороны на территории Кировской области. Восполнение запасов лекарственных препаратов и медицинских изделий проведено в связи с истечением установленных сроков хранения лекарственных препаратов, контроль за восполнением и использованием осуществлялся ежеквартально.

Восполнение запаса продовольственных средств не требовалось
	Вы-пол-нено

	4.3
	Отдельное мероприятие «Создание условий для безопасного нахождения населения на пляжах и местах массового отдыха населения на водных объектах и пропаганда здорового образа жизни»
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	
	

	4.3.1
	Создание общественных спасательных постов на пляжах и в других организованных местах купания, местах массового отдыха населения, туризма и спорта на водных объектах на территории Кировской области, оснащение спасательных постов необходимыми плавательными средствами, оборудованием и снаряжением, организация дежурства спасателей и медицинского персонала
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., главы муниципальных образований Кировской области (далее – главы МО КО)
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	В целях обеспечения готовности мест массового отдыха людей на водных объектах проведено техническое освидетельствование 19 пляжей. Вопрос обеспечения безопасности людей на водных объектах рассмотрен на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кировской. Владельцами (арендаторами) организовано развертывание спасательных постов с необходимыми плавательными средствами, оборудованием, снаряжением; организовано дежурство спасателей для предупреждения несчастных случаев с людьми и оказания помощи терпящим бедствие на водных объектах. Количество происшествий на воде по сравнению с прошлым годом не изменилось. Сокращено количество случаев гибели людей на 2% (план на 5 %, выполнено 40 %)
	Не вы-пол-нено

	4.3.2
	Обеспечение наглядной агитации по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., главы МО КО
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	У водоемов установлены информационные стенды (щиты) с материалами по профилактике несчастных случаев с людьми на воде и указанием телефонов экстренных служб. Организована и проведена работа по выдаче памяток населению по безопасному отдыху на воде
	Вы-пол-нено

	4.3.3
	Проведение разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях предупреждения несчастных случаев на воде
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., главы МО КО
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	Проведены: рейды на водных объектах с представителями органов местного самоуправления, спасателями, сотрудниками УМВД России по Кировской области и государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Кировской области; проверка исполнения запрета на продажу и распитие алкогольных напитков на пляжах и местах отдыха людей на воде в течение купального сезона; профилактические занятия по разъяснению правил поведения, охраны жизни людей на воде, правилам плавания на маломерных судах, способам оказания первой помощи, о местах опасных для купания (выступления в школах, детских оздоровительных лагерях, перед владельцами маломерных судов, рыбаками)
	Вы-пол-нено

	4.4
	Отдельное мероприятие «Эксплуатация и развитие Системы-112»
	начальник 

КОГКУ «КОПСС» 

Поломских С.Л.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	областной бюджет
	62166,60
	61290,14
	98,59
	
	

	4.4.1
	Функционирование центра обработки вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
	и начальник 

КОГКУ «КОПСС» 

Поломских С.Л.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	областной бюджет
	24852,33
	24842,45
	99,96
	Доля приема вызовов (сообщений о происшествиях) по номеру «112» и направления информации в дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб от общего количества вызовов, поступивших по номеру «112», составила 76% (выполнено 100%)
	Вы-пол-нено

	4.4.2
	Организация мероприятий по технической поддержке общесистемного, специализированного программного обеспечения для автоматизации работы дежурно-диспетчерских служб экстренного реагирования Системы-112, программного обеспечения, обеспечива-ющего защиту по требова-ниям информационной безопасности, и оказанию услуг связи для осущес-твления вызовов экстрен-ных оперативных служб по единому номеру «112»
	начальник 

КОГКУ «КОПСС» 

Поломских С.Л.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	областной бюджет
	37314,27
	36447,69
	97,68
	Обеспечена техническая поддержка Система-112, бесперебойное функционирование узла обслуживания вызовов экстренных оперативных служб Системы-112, приобретено необходимое программное обеспечение, в том числе средства защиты информации
	Вы-пол-нено

	4.5
	Отдельное мероприятие «Совершенствование учебной базы, улучшение качества обучения слушателей в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности»
	директор Кировского областного государ-ственного образова-тельного бюджетного учреждения дополни-тельного профессио-нального образования «Учебно-методичес-кий центр по граждан-ской обороне, чрезвы-чайным ситуациям и пожарной безопас-ности Кировской области» (далее – КОГОБУ «Учебно-методический центр по ГОЧС и ПБ Киров-ской области») Давыдов А.В.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	областной бюджет
	11375,00
	11374,96
	99,99
	
	

	
	Проведение обучения и повышения квалификации руководителей, должностных лиц и специалистов органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и организаций в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
	директор КОГОБУ «Учебно-методический центр по ГОЧС и ПБ Кировской области» Давыдов А.В.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	областной бюджет
	11375,00
	11374,96
	99,99
	1200 руководителей, должностных лиц и специалистов органов государственной власти Кировской области, органов местного самоуправления и организаций, работников пожарной охраны, аварийно-спасательных формирований и дежурно-диспетчерских служб в рамках функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» прошли повышение квалификации, профессиональную переподготовку, профессио-нальную подготовку и курсовое обучение в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, в том числе в дистанционной форме – 387 руководителей и специалистов, с элементами дистанционного обучения – 127 человек (план 1200 слушателей, выполнено 100 %)
	Вы-пол-нено

	4.6
	Отдельное мероприятие «Функционирование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
	начальник управления защиты населения и территорий админи-страции Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., начальник 

КОГКУ «КОПСС» 

Поломских С.Л., министр охраны окружающей среды Кировской области Албегова А.В.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	областной бюджет
	16239,10
	16172,71
	99,59
	
	

	4.6.1
	Обеспечение функционирования отдела мониторинга, прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций и происшествий, службы специальных объектов
	начальник 

КОГКУ «КОПСС» 

Поломских С.Л.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	областной бюджет
	16139,10
	16072,71
	99,59
	Количество обрабатываемых информационных сообщений о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях в целях своевременного информирования населения и органов власти Кировской области составило 817 единицы (план 750, выполнено 108,9%), из них нарушения водо-снабжения – 217; нарушения электроснабжения – 299; нарушения газоснабжения – 18; нарушения теплоснабжения – 45; в период прохождения половодья – 28; крупные дорожно-транспортные происшествия с погибшими и пострадавшими людьми – 149; прочие происшествия – 193; тренировки под руководством Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кировской области – 4.
Своевременное информирование органов власти Кировской области позволило в кратчайшие сроки ликвидировать последствия возникших происшествий
	Вы-пол-нено

	4.6.2
	Разработка радиационно-гигиенического паспорта Кировской области 
	министр охраны окружающей среды Кировской области Албегова А.В.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	01.07.2021
	областной бюджет 
	100,00
	100,00
	100,00
	Разработан радиационно-гигиенический паспорт Кировской области
	Вы-пол-нено

	4.6.3
	Осуществление регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	Надзорным органом проведены 14 плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении юридических лиц на предмет соблюдения обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, по результатам которых выдано 
11 предписаний об устранении 32 нарушений обязательных требований, а также 6 внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий на предмет исполнения ранее выданных предписаний (установлено исполнение в полном объеме).
Удельный вес проведенных плановых проверок поднадзорных субъектов на предмет соблюдения законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в общем количестве запланированных проверок составил 100% (план 100 %, выполнено 100 %)
	Вы-пол-нено

	4.6.4
	Осуществление государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	Надзорным органом проведено 17 плановых 
и 16 внеплановых проверок органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области.

По итогам проверок выдано 24 предписания об устранении 82 нарушений законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Удельный вес проведенных плановых проверок поднадзорных субъектов на предмет соблюдения законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в общем количестве запланированных проверок составил 100% (план 100 %, выполнено 100 %)
	Вы-пол-нено

	5
	Отдельное мероприятие «Содействие организации и проведению призыва на военную службу»
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	всего
	38253,49
	38204,21
	99,87
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	федераль-ный бюджет
	38241,40
	38192,13
	99,87
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	12,09
	12,08
	99,92
	
	

	5.1
	Постановка на первичный воинский учет граждан призывного возраста
	руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Финченко М.С., министр финансов Кировской области Маковеева Л.А.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	федераль-ный бюджет
	38241,40
	38192,13
	99,87
	
	

	5.1.1
	Обеспечение первичного воинского учета граждан, проживающих на территориях муниципальных образований Кировской области
	министр финансов Кировской области Маковеева Л.А.
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	федераль-ный бюджет
	38241,40
	38192,13
	99,87
	Обеспечено финансирование переданных полномочий по первичному воинскому учету граждан, проживающих на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в полном объеме; поставлены на первичный воинский учет граждане, проживающие на территориях муниципальных образований в Кировской области
	Вы-пол-нено

	5.1.2
	Проведение оздорови-тельных мероприятий среди юношей 14 – 16 лет и повышение качества медицинского освидетельствования (обследования) граждан при первоначальной постановке на воинский учет и призыве на военную службу
	министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., военный комиссар Кировской области Боков Г.Ю. 
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	Обеспечен уровень годности граждан к военной службе по результатам медицинского освидетельствования при призыве на военную службу не менее 75,4% (план 74,89 %, выполнено 100,68 %)
	Вы-пол-нено

	5.2
	Проведение акции «День призывника Кировской области»
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В., министр культуры Кировской области Мазур Т.С., министр образования Кировской области Рысева О.Н., военный комиссар Кировской области Боков Г.Ю.
	01.12.2021
	25.12.2021
	01.12.2021
	25.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	Проведение социально-патриотической акции «День призывника Кировской области» отменено в связи с ограничением проведения массовых мероприятий
	Не вы-пол-нено

	5.3
	Организация поощрения от имени Губернатора Кировской области бывших военнослужащих, показавших высокие результаты в период прохождения военной службы по призыву и награжденных командованием воинских частей
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.07.2021
	31.12.2021
	26.02.2021
	26.02.2021
	областной бюджет
	12,09
	12,08
	99,92
	Осуществлено чествование и награждение наградами Правительства Кировской области 
24 военнослужащих, показавших высокие результаты в период прохождения военной службы по призыву; повышен уровень престижа военной службы по призыву
	Вы-пол-нено

	5.4
	Проведение ежегодного конкурса на лучшую подготовку граждан, проживающих в Кировской области, к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В., военный комиссар Кировской области Боков Г.Ю., главы МО КО
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	Уровень выполнения Кировской областью установленного задания на подготовку специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований составил 101,25 % (план 100 %, выполнено 100 %).
Проведен конкурс на лучшую подготовку граждан, проживающих в Кировской области, к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу, участники конкурса поощрены наградами Правительства Кировской области
	Вы-пол-нено


х – год реализации, в котором не требуется финансирование.

Количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году – 96;

количество мероприятий, выполненных в отчетном году – 91.

