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Приложение 1
ОТЧЕТ 
об исполнении плана реализации 
государственной программы Кировской области 
«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» за 2020 год
	№

п/п
	Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник


	Плановый срок 
	Фактический срок
	Источник

финан-сирова-ния
	Плановые расходы за
2020 год (тыс. рублей)
	Факти-ческие расходы за 2020 год 
(тыс. рублей)
	Отношение фактичес-ких расходов к плановым (%)
	Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
	Статус выпол-нения меро-прия-тия

	
	
	
	начало реали-зации
	окон-чание

реали-зации
	начало реали-зации
	окон-чание

реалии-зации
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Государственная программа Кировской области «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» 
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области 

Прокошев И.Ю.
	
	
	
	
	всего
	402 437,70
	398 673,01
	99,06
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	феде-ральный бюджет
	38 949,40
	38 861,74
	99,77
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	362 994,70
	359 317,67
	98,98
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	493,60
	493,60
	100,00
	
	

	1
	Подпрограмма «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Кировской области»
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	
	
	
	
	областной бюджет
	280,00
	280,00
	100,00
	
	

	1.1
	Отдельное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике употребления наркотических средств, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей»
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	180,00
	180,00
	100,00
	
	

	1.1.1
	Проведение мониторинга наркоситуации с целью изучения масштабов распространения наркомании на территории Кировской области
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В., субъекты мониторинга нарко-тической ситуации, начальник Управле-ния Министерства внутренних дел Российской Федера-ции по Кировской области (далее – УМВД России по Кировской области) Селянин К.Н.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	х
	х
	В рамках межведомственного взаимодействия УМВД России по Кировской области направлены сведения о наркоситуации и состоянии работы в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в аппарат антинаркотической комиссии Кировской области.

Подготовлен доклад по мониторингу наркоситуации в Кировской области по итогам 2019 года, который утвержден на заседании антинаркотической комиссии в Кировской области и размещен на официальных информационных сайтах Правительства Кировской области в разделе «Антинаркотическая комиссия» и УМВД России по Кировской области в разделе «Деятельность»
	Вы-пол-нено

	1.1.2
	Проведение социологического опроса в рамках мониторинга наркоситуации в Кировской области
	министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	180,00
	180,00
	100,00
	Подготовлен доклад о социологическом исследовании наркоситуации в Кировской области, выявлен уровень наркотизации и отношение населения Кировской области к проблемам наркомании
	Вы-пол-нено

	1.1.3
	Изучение эффективности организации работы по профилактике наркомании в муниципальных образованиях Кировской области
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Кировской области (руководитель аппарата антинарко-тической комиссии в Кировской области) Зайцев Р.В., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	x
	x
	Аппаратом антинаркотической комиссии в Кировской области совместно с сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Кировской области (далее – УКОН) и КОГБУЗ «Кировский областной наркологический диспансер» (далее – КОГБУЗ «КОНД») осуществлены 18 выездных проверок деятельности органов местного самоуправления, из них 6 – в сфере реализации государственной антинаркотической политики (Орловский, Шабалинский, Уржумский, Сунский, Зуевский районы, г. Кирово-Чепецк), 12 – по организации наркологической помощи в Лузском, Омутнинском, Оричевском Нолинском, Яранском, Белохолуницком, Тужинском, Верхошижемском, Богородском, Вятскополянском, Арбажском, Свечинском районах Кировской области
	Вы-пол-нено

	1.1.4
	Обучение специалистов здравоохранения, образования, социального обслуживания населения по вопросам профилактики употребления наркотических средств, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей
	министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю., министр образования Кировской области Рысева О.Н.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	x
	x
	Проведено обучение 14 врачей психиатров-наркологов медицинских организаций, расположенных в районах Кировской области, осуществлена подготовка 47 специалистов КОГБУЗ КОНД, по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, в том числе раннего выявления рискового потребления алкоголя» обучено 19 специалистов, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

На базе КОГБУЗ КОНД проведены курсы обучающих семинаров для 53 специалистов организаций социального обслуживания населения Кировской области, осуществляющих профилактические мероприятия среди совершеннолетних граждан на тему «Особенности организации работы с зависимыми гражданами», 20 специалистов образования Кировской области прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения компетенции в вопросах профилактики потребления психоактивных веществ
	Вы-пол-нено

	1.1.5
	Реализация мероприятий регионального сегмента комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, в том числе несовершеннолетних
	министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., министр образования Кировской области Рысева О.Н., начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области (далее – УФСИН России по Кировской области) Павленко С.В., главы муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Кировской области (далее – главы МР, МО и ГО)
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	x
	x
	127 наркопотребителей посетили мероприятия медицинской реабилитаций в КОГБУЗ КОНД, из них стационарный этап прошло 62 человека, амбулаторный этап – 65 человек. В рамках соглашения о сотрудничестве от 08.12.2017, заключенного между КОГБУЗ КОНД и министерством социального развития Кировской области, специалистами 19 организаций социального обслуживания населения Кировской области предоставлены услуги по социальной адаптации и реабилитации 25 человекам старше 18 лет, из них 4 – в организациях социального обслуживания, 21 – в некоммерческой общественной организации «Кировская региональная наркологическая ассоциация», включенной в реестр поставщиков социальных услуг Кировской области.

Несовершеннолетних, привлеченных к лечению и реабилитации из числа взятых под наблюдение врача психиатра-нарколога – 19 человек; прошли стационарный курс реабилитации – 3 человека; прошли амбулаторный курс реабилитации – 2 человека; завершили курс лечения 19 человек; охвачены мероприятиями социальной реабилитации 23 человека. 

Прошли или проходят лечение 106 осужденных, из них: 1 – несовершеннолетний; 72 осужденных на базе КОГБУЗ КОНД прошли курс лечения от наркомании, приступили к лечению 34 осужденных, 45 приступили к прохождению медицинской реабилитации, 9 осужденных приступили к прохождению социальной реабилитации
	Вы-пол-нено

	1.1.6
	Формирование и ведение реестра некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ 
	начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	x
	x
	На территории Кировской области деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей осуществляют 6 неком-мерческих организаций: «Кировская региональная наркологическая ассоциация», созданная на базе КОГБУЗ «КОНД», «Город без наркотиков», «Межрегиональное объединение «Жизнь без наркотиков», «Общественное объединение «Путь преодоления Киров», филиал антинаркотическая организация «Ника» (Пермский край), 
1 коммерческая организация ООО «Свобода Киров», прошедшие квалификационный отбор и включенные в реестр поставщиков социальных услуг
	Вы-пол-нено

	1.1.7
	Осуществление контроля за деятельностью негосударственных организаций, занимающихся реабилитацией и ресоциализацией больных наркоманией
	министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н., прокурор Кировской области Оборок А.Н.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	x
	x
	Осуществлен контроль за деятельностью 
6 негосударственных организаций, занимающихся реабилитацией и ресоциализацией больных наркоманией, по своевременному выявлению неправомерных действий в отношении больных наркоманией, проходящих реабилитацию и ресоциализацию в негосударственных организациях (план 5, выполнено 120%).

В деятельности 5 организаций выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в области здравоохранения, а также пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. В отношении данных организаций вынесено 4 представления об устранении выявленных нарушений, в суды направлено 
2 исковых заявления
	Вы-пол-нено

	1.2
	Отдельное мероприятие «Проведение работы по раннему выявлению, профилактике немедицинского потребления наркотических средств населением, в том числе несовершеннолетними»
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Кировской области
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	100,00
	100,00
	100,00
	
	

	1.2.1
	Организация проведения мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися Кировской области
	министр образования Кировской области Рысева О.Н., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	x
	x
	Социально-психологическое тестирование (далее – СПТ) проведено в 459 образовательных организациях Кировской области (охват обучающихся СПТ составил 83,7%). Медицинские осмотры среди обучающихся проведены 
в 9 образовательных организациях, протестировано 910 обучающихся, положительных результатов не выявлено. Итоги СПТ, проводимого в 2020/2021 учебном году, будут подведены и переданы в министерство здравоохранения Кировской области.

В территориальных подразделениях по делам несовершеннолетних УМВД России по Кировской области врачами-психиатрами-наркологами проведено 194 приема (охват 471 человек); в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав проведен 451 прием (охват 1028 человек)
	Вы-пол-нено

	1.2.2
	Приобретение оборудования и расходных материалов для проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся, в т.ч. в рамках мероприятия «Наркопост»
	министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	100,00
	100,00
	100,00
	Приобретены расходные материалы для проведения тестирования на наличие наркотических, психотропных веществ в организме человека
	Вы-пол-нено

	1.2.3
	Оказание социально-психологических услуг созависимым на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей
	министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	x
	x
	Специалистами организаций социального обслуживания населения Кировской области оказана социально-психологическая помощь 
18 семьям (53 социально-психологические услуги), имеющим несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях
	Вы-пол-нено

	1.2.4
	Проведение работы с наркопотребителями по мотивации их к обращению за специализированной медицинской помощью
	министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., министр образования Кировской области Рысева О.Н., начальник УМВД России по Киров-ской области Селянин К.Н.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	x
	x
	31 человек с выявленным риском потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача направлены на консультацию к врачу-психиатру-наркологу из кабинетов/отделений медицинской профилактики медицинских организаций общелечебной сети. Увеличилось число посещений к врачам-психиатрам-наркологам по поводу заболеваний (обращаемость) на 17% (2020 год — 80860, 2019 год — 69032.
Министерством образования Кировской области с привлечением специалистов здравоохранения работа по мотивации к обращению за специализированной медицинской помощью проведена для 1000 родителей (законных представителей) в рамках областного родительского собрания в формате видео-конференции на тему «Профилактика потребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ».

Сотрудниками УМВД России по Кировской области проведены 114 бесед с лицами, привлеченными к административной ответственности за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств, на 180 человек возложены дополнительные меры медицинского характера, назначенные судом; составлено 254 административных протокола на лиц, уклоняющихся от прохождения, назначенных судом мероприятий, по прохождению диагностики, профилактики и лечения от наркомании, медицинской и социальной реабилитации.
По результатам проведенного оперативно-профилактического мероприятия «Уклонист» составлено 56 административных протоколов по ст. 6.9.1 КоАП РФ. По решению суда 53 лица привлечено к административной ответственности (22 – к административному штрафу на общую сумму 96,7 тыс. рублей, 31 – к административному аресту)
	Вы-пол-нено

	1.2.5
	Организация мероприятий по профилактике наркомании и наркопреступности среди подростков и молодежи в детских оздоровительных лагерях в летний период
	министр спорта и молодежной политики Кировской области Альминова А.А., министр здравоохра-нения Кировской области Черняев А.В., начальник УМВД России по Киров-ской области Селянин К.Н.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	x
	x
	В период летней оздоровительной кампании во всех организациях отдыха и оздоровления детей проведено более 100 профилактических мероприятий для 8213 отдыхающих в детских оздоровительных лагерях (тематические беседы, показы фильмов, активные игры)
	Вы-пол-нено

	1.2.6
	Информирование населения о медицинских, социальных и юридических аспектах потребления наркотических средств
	начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Сарманова Е.В., министр здраво-охранения Киров-ской области Черняев А.В., министр образования Кировской области Рысева О.Н., начальник УМВД России по Киров-ской области Селянин К.Н., главы МР, МО и ГО
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	x
	x
	В областных средствах массовой информации (далее – СМИ) опубликовано 1492 материала по вопросам формирования здорового образа жизни и профилактики наркомании (в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 999, на телевидении – 68, на радио – 17, в печати – 408).

С целью информирования населения по вопросам здорового образа жизни на сайте министерства здравоохранения Кировской области в рубриках «Здоровый образ жизни», «Советы специалистов» размещена информация о вреде потребления психоактивных веществ, о причинах формирования зависимости от психоактивных веществ.

Разработаны буклет и статья на тему «Как уберечь ребенка от наркотиков» и видеоролик по профилактике употребления наркотиков «Взвешенное решение».
Сотрудниками УМВД России по Кировской области организована трансляция профилактических видеороликов антинаркотической направленности «Крышка» и «Спаси неразумного» на внутренних и наружных информационных экранах высших учебных заведений г. Кирова и в 17 торговых точках сети супермаркетов системы «Глобус». В общеобразовательных организациях проведены профилактические мероприятия (классные часы, родительские собрания), информационные материалы размещены в общественных местах, в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и спорта г. Кирова и районов Кировской области. В ряде муниципальных образованиях Кировской области организована и проведена информационная кампания с распространением листовок, флаеров, буклетов. Информация о целях проведения акции и о контактных телефонах «горячих» линий размещена на информационных стендах 57 муниципальных образовательных организаций г. Кирова, 58 муниципальных учреждений культуры, 2 муниципальных учреждений молодежной политики, а также направлена в адрес торговых центров и сетей
	Вы-пол-нено

	1.2.7
	Проведение мероприятий по профилактике наркомании на базе сборного пункта военного комиссариата Кировской области с лицами призывного возраста в период весенней и осенней призывных кампаний
	министр здраво-охранения Киров-ской области Черняев  А.В., начальник УМВД России по Киров-ской области Селянин  К.Н., прокурор Кировской области Оборок А.Н., военный комиссар Кировской области Боков Г.Ю.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	x
	x
	В период призывных кампаний 2020 года специалистами министерства здравоохранения Кировской области и сотрудниками УМВД России по Кировской области, в том числе в рамках общероссийской акции «Призывник», проведено 10 мероприятий (беседы, лекции) среди призывников по информированию о вреде потребления алкоголя и психоактивных веществ (план 6, выполнено 166,7%)
	Вы-пол-нено

	1.2.8
	Проведение публичных массовых мероприятий, антинаркотических акций, создание и трансляция фильмов, роликов антинаркотической направленности
	министр образо-вания Кировской области Рысева О.Н., министр культуры Кировской области Мазур Т.С., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., министр спорта и молодежной полити-ки Кировской обла-сти Альминова А.А., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	x
	x
	В рамках плана мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков проведен online-челлендж «Киров против наркотиков» (охват более 20 молодежных и образовательных организаций Кировской области). 

Министерством здравоохранения Кировской области разработан видеоролик по профилактике употребления наркотиков «Взвешенное решение» и направлен в областные государственные медицинские организации для организации трансляции на демонстрационных экранах.

В целях организации досуга и занятости молодежи организованы 140 мероприятий сферы государственной молодежной политики и 
588 физкультурных и спортивных мероприятий.

Сотрудниками УМВД России по Кировской области организованы и проведены 603 профилактические антинаркотические мероприятия, из них 98 рабочих встреч и совещаний с представителями законодательной и исполнительной власти Кировской области, 505 антинаркотических мероприятий в учебных заведениях 
	Вы-пол-нено

	1.2.9
	Организация индивидуальной работы по профилактике наркомании с подростками, отбывающими наказание в центрах временного содержания несовершеннолетних, состоящими на учете в инспекциях уголовно-исполнительной системы
	начальник УМВД России по Киров-ской области Селянин К.Н., начальник УФСИН России по Кировской области Павленко С.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	x
	x
	В рамках профилактической работы с несовершеннолетними осужденными, состоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций (далее – УИИ), проведено 8 мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, организацию досуга и разъяснению правил поведения в обществе («Наркомания-проблема современного общества», «День здоровья»), организованы экскурсии и беседы психолога «Кировского центра социальной помощи семье и детям» и представителей Вятской епархии с несовершеннолетними осужденными, состоящими на учете УИИ, и их родителями (47 участников).

Психологами отделения психологического обеспечения УИИ при постановке на учет обследовано 125 несовершеннолетних. Охвачено психокоррекционными мероприятиями 135 подростков (39 в форме групповых занятий). Сотрудниками правоохранительных органов в Центре временного содержания несовершенно-летних правонарушителей УМВД России по Кировской области проведено 28 профилак-тических мероприятий антинаркотического характера. С подростками старше 14 лет проведены разъяснительные беседы о вреде потребления наркотических средств, психотропных веществ, подробно разъяснены последствия противоправного поведения, предусмотренные КоАП и УК РФ. С несовершенолетними младшего возраста проведены квест-игры на тематику здорового образа жизни, формирования устойчивого негативного отношения к противоправному поведению. Всего проведено 
24 профилактических мероприятия
	Вы-пол-нено

	2
	Подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Кировской области» 
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	
	
	
	
	всего
	49 931,02
	49 696,53
	99,53
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	федераль-ный бюджет
	99,00
	11,34
	11,45
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	49 832,02
	49 685,19
	99,70
	
	

	2.1
	Отдельное мероприятие «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	9 739,60
	9 653,10
	99,11
	
	

	2.1.1
	Организация проведения на постоянной основе в сельских (городских) поселениях единого дня профилактики правонарушений 
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель руководителя штаба народных дружин Кировской области) Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н., начальник УФСИН по Кировской области Павленко С.В., главы МР, МО и ГО
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	Проведены мероприятия «Сельский патруль» (еженедельно) в рамках единого дня профилактики. С целью проверки и оказания практической помощи в их проведении сотрудниками УМВД России по Кировской области осуществлена 21 служебная командировка в территориальные отделы внутренних дел (далее – ОВД). 

По результатам проведения мероприятий «Сельский патруль» осуществлена отработка 30 населенных пунктов, в обеспечении правопорядка приняло участие 1454 сотрудника ОВД, 68 сотрудников Росгвардии, 36 народных дружинников. Выявлено 259 административных правонарушений, из них 
182 – в сфере безопасности дорожного движения. Проверено 446 лиц, находящихся на различных профилактических учетах ОВД, проведено 1088 профилактических бесед с гражданами.

В сфере оборота этилового спирта и алкогольной продукции, пресечено 9 правонарушений, изъято 8,1 литра алкогольной и спиртосодержащей продукции. Выявлено 3 правонарушения, связанных с реализацией контрафактной продукции, изъято 45 единиц контрафактной продукции на сумму 
62 тыс. рублей
	Вы-пол-нено

	2.1.2
	Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в отношении лиц пожилого возраста и инвалидов, являющихся получателями социальных услуг
	министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	30 организациями социального обслуживания 
(16 комплексных центров социального обслуживания, структурные подразделения которых расположены во всех муниципальных районах, муниципальных и городских округах Кировской области, 3 дома-интерната для престарелых и инвалидов, 9 психоневрологических интернатов, КОГБУСО «Реабилитационный центр «На Казанской», КОГКУСО «Кировский комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий») проведены мероприятия по профилактике правонарушений в отношении лиц пожилого возраста и инвалидов, являющихся получателями социальных услуг.

В каждой организации социального обслуживания функционируют «Школы безопасности», в которых специалисты совместно с представителями правоохранительных органов проводят беседы о предупреждении преступных действий в отношении граждан пожилого возраста, инвалидов и других категории лиц. В «Школах безопасности» проведено 189 занятий, из них: для граждан находящихся на социальном обслуживании на 
дому – 93, на полустационарном социальном обслуживании – 54, стационарном социальном обслуживании – 42. Проведено 120 индивидуальных тематических бесед, участниками которых стали 1276 человек. Разработаны и распространены среди населения 858 информационных материалов (буклеты, информационные листы, памятки)
	Вы-пол-нено

	2.1.4
	Предоставление субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выполнение государственных полномочий по созданию и деятельности в муниципальных образованиях Кировской области административных комиссий
	министр финансов Кировской области Маковеева Л.А.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	189,80
	186,47
	98,24
	Обеспечено финансирование деятельности административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях в соответствии с заявками муниципальных образований. Рассмотрено 3631 административное дело
	Вы-пол-нено

	2.1.5
	Предоставление субвенций федеральному бюджету из областного бюджета на реализацию полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО «Об административной ответственности в Кировской области»
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	30.06.2020
	областной бюджет
	1891,60
	1808,77
	95,62
	Заключено Соглашение между МВД России и Правительством Кировской области о передаче части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.04.2020 № 934-р.

Предоставлена субвенция федеральному бюджету из областного бюджета.

За нарушения Закона Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО составлено 1885 про-токолов об административных правонарушениях по ст. 3.1 Закона «Нарушение тишины и покоя граждан», из них 459 – рассмотрено с назначением административного штрафа на сумму 546 тыс. рублей, по 287 – вынесено предупреждение.

Составлено 24 протокола об административных правонарушениях по ст. 3.10 Закона «Непринятие мер по недопущению нахождения детей в общественных и иных местах на территории Кировской области», из них 14 – рассмотрено с назначением административного штрафа на сумму 
8 тыс. рублей
	Вы-пол-нено

	2.1.6
	Обеспечение непрерывного функционирования систем ситуационного видеонаблюдения в местах массового скопления людей
	и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В., и.о. директора Кировского обла-стного государст-венного бюджетного учреждения «Центр стратегического развития информа-ционных ресурсов и систем управления» Ганичев А.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	7 658,20
	7 657,86
	99,99
	Обеспечена работоспособность камер ситуационного видеонаблюдения в количестве 136 единиц (39 площадок) (план 136, выполнено 100%), а также аренда канала связи в целях интеграции системы видеонаблюдения аэропорта «Победилово» с системой АПК «Безопасный город». Приобретено автоматизированное рабочее место для установки в помещении дежурной части Кировского ЛОВД на транспорте
	Вы-пол-нено

	2.1.7
	Проведение мероприятий по изъятию из оборота контрафактных товаров и алкогольной продукции, находящихся в незаконном обороте, а также по пресечению фактов розничной продажи   организациями торговли несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель председателя межведомственной комиссии при Правительстве Кировской области по профилактике  правонарушений) Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н., главы МР, МО и ГО
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	Задокументировано 85 правонарушений, преду-смотренных ст. 14.10 КоАП РФ («Незаконное использование товарного знака»), 12 – по ст. 7.12 КоАП РФ («Нарушение авторских и смежных п  рав, изобретательских и патентных прав»), из оборота изъято 2038 единиц контрафактных товаров.

В сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции подразделениями УМВД России по Кировской области выявлено 1028 административных правонарушений, из незаконного оборота изъято более 7,5 тыс. литров алкоголя и свыше 780 литров спиртосодержащей продукции. Пресечено 58 административных правонарушений по фактам продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.
Снижено количество единиц контрафактной продукции, изъятой из незаконного оборота на 29%, объем алкогольной продукции, изъятой из незаконного оборота снижен на 16%.

МО «Город Киров» проведены совместно с сотрудниками УМВД России по г. Кирову еженедельные рейды по соблюдению действующего законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции и  собрания с малообеспеченными семьями, организовано информирование населения посредством распространения памяток о вреде использования спиртосодержащих жидкостей бытового назначения в пищевых целях, расторгнуты договоры аренды муниципальных помещений, используемых для круглосуточной торговли, в т. ч. алкогольной продукцией, осуществлены выезды по обращениям граждан о нарушениях антиалкогольного законодательства
	Вы-пол-нено

	2.1.8
	Оповещение населения, индивидуальных предпринимателей и представителей организаций торговли о возможных фактах сбыта фальшивых денежных купюр с разъяснением признаков подделки и методов их определения
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель председателя межведомственной комиссии при Правительстве Кировской области по профилактике  правонарушений) Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н., начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Сарманова Е.В., главы МР, МО и ГО
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	В рамках совместных рейдов сотрудниками полиции и членами народной дружины проведены мероприятия по выявлению факта сбыта фальшивых денежных купюр.

Сведения о возможных фактах сбыта фальшивых купюр с разъяснениями признаков подделки и методов их определения распространены среди предпринимательского сообщества по средствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», территориальными ОВД проведены инструктажи с населением, индивидуальными предпринимателями и представителями организаций торговли о действиях при обнаружении поддельных денежных купюр, проведена оперативно-профилактическая операция («Купюра» в Кирово-Чепецком районе, в ходе, которой осуществлен тренировочный сбыт поддельной денежной купюры).
Опубликовано в областных СМИ 52 инфор-мационных материала по профилактике фальшивомонетничества (план 15, выполнено 347%) (на радио – 16, на телевидении – 7 видеосюжетов, в печати – 4 публикации, в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» – 25 материалов) 
	Вы-пол-нено

	2.2
	Отдельное мероприятие «Предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних»
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	всего
	39 162,00
	39 014,06
	99,62
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	федераль-ный бюджет
	99,00
	11,34
	11,45
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	39 063,00
	39 002,72
	99,84
	
	

	2.2.1
	Проведение мероприятий по предупреждению происшествий на объектах транспортного комплекса с несовершеннолетними и профилактике их травматизма
	министр образования Кировской области Рысева О.Н., начальник Кировского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (далее – Кировский ЛО МВД России на транспорте) Шишкин В.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	Министерством образования Кировской области организованы мероприятия по предупреждению происшествий на объектах транспортного комплекса с несовершеннолетними и профилактике их травматизма:

1) совещание-вебинар по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

2) областное родительское собрание по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Внимание – дети»;

3) еженедельные уроки безопасности для обучающихся образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

4) областное родительское собрание «Профилактика детского травматизма на железной дороге»;
5) региональный этап конкурса «Безопасное колесо»;

6) участие во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо»;

7) участие во Всероссийских он-лайн-мероприятиях, организованных Министерством просвещения Российской Федерации.

Педагогические работники образовательных организаций приняли участие в цикле обучающих вебинаров по развитию движения «Юный инспектор движения», организованных Министерством Просвещения РФ.

Кировским ЛО МВД России на транспорте в образовательных учреждениях проведено 
459 выступлений профилактической направлен-ности: 54 беседы (895 человек), 404 лекции
(22051 человек), проведено 22 рейда, выявлено 
22 несовершеннолетних. В условиях проведения противоэпидемических мер лекции проведены в он-лайн формате и размещены на сайтах учебных организаций.

Опубликован в областных СМИ 191 материал профилактической направленности: в печати – 25, на радио – 24, на телевидении – 22, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 120.
Команда обучающихся образовательной организации МКОУ  СОШ пос. Торфяной Оричевского района – победитель областного конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2020» представила Кировскую область на Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо − 2020».

Всего осуществляют деятельность 273 отряда юных инспекторов движения, в которых воспитываются 3210 детей и подростков. В г. Кирове по специализированной программе в МБОУ «Средняя школа № 70» г. Кирова осуществляют деятельность специализированные классы юных инспекторов движения
	Вы-пол-нено

	2.2.2
	Обеспечение перевозки между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – участников Содружества Независимых Государств обнаруженных на терри-тории Кировской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций 
	министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	федераль-ный бюджет
	99,00
	11,34
	11,45
	КОГКУСО «Кировский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вятушка», являющееся транзитным учреждением для осуществления перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательные организации и иные организации, осуществлена перевозка одного несовершеннолетнего, самовольно ушедшего из семьи, до г. Перми. Причиной неполного освоения денежных средств послужило отсутствие необходимости в перевозке самовольно ушедших из семей несовершеннолетних, проживающих на территориях других регионов
	Не вы-пол-нено

	2.2.3
	Предоставление субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномо-чий по созданию в муници-пальных районах, город-ских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и органи-зации их деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-шеннолетних, включая административную юрисдикцию
	министр финансов Кировской области Маковеева Л.А.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	39 063,00
	39 002,72
	99,84
	Обеспечено создание условий для организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних путем предоставления субвенции местным бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по созданию в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
	Вы-пол-нено

	2.2.4
	Организация индивидуального сопровождения и наставничества несовершеннолетних из неблагополучных семей «группы особого внимания»
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель председателя межведомственной комиссии при Правительстве Кировской области по профилактике  правонарушений) Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н., главы МР, МО и ГО
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	В целях повышения роли общественности на территории Кировской области введен институт общественных воспитателей несовершеннолетних. Общественные воспитатели (представители субъектов системы профилактики, органов местного самоуправления) закреплены за 771 (40%) несовершеннолетним, состоящим на учете подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных ОВД. За 373 (19,3%) несовершеннолетними и 216 (6,9%) родителями, состоящими на учете ПДН, закреплены ветераны ОВД.

Всего в зоне профилактического воздействия сотрудников ОВД находится 1929 несовершенно-летних и 3131 родитель, в том числе 507 лиц, чьи дети состоят на учете ПДН.

В отношении родителей (лиц, их заменяющих) составлено 2694 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее, либо неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), в отношении 132 родителей подготовлены материалы о лишении родительских прав.

На территории МО «Город Киров» районными комиссиями на советах органов территориального общественного самоуправления, районных межведомственных координационных совещаниях, собраниях трудовых коллективов подведомственных учреждений проведена информационная работа по привлечению наставников для несовершеннолетних из неблагополучных семей, за 7 несовершеннолет-ними, находящимися в социально опасном положении закреплены общественные воспитатели, также в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Кировской области проведено 23 мероприятия (136 участников)
	Вы-пол-нено

	2.2.5
	Проведение обучающих вебинаров по актуальным вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних со специалистами образовательных организаций, учреждений культуры, спорта и по работе с молодежью 
	министр образования Кировской области Рысева О.Н., министр спорта и молодежной политики Кировской области Альминова А.А., министр культуры Кировской области Мазур Т.С., главы МР, МО и ГО
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	Министерством образования Кировской области организованы обучающие вебинары по актуальным вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних со специалистами образовательных организаций, курсы повышения квалификации по профилактике распространения радикальной и иной деструктивной идеологии, семинар по профилактике ВИЧ-инфекции, заседания совета профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В рамках Всероссийского конкурса «Добровольцы России» специалисты министерства спорта и молодежной политики Кировской области ознакомились с профилактическими проектами: «Агенты З.О.Ж.», «Открытая встреча», «Молодежная сессия «Личный статус», данные проекты направлены на пропаганду здорового образа жизни, неприятие противоправных деяний и профилактику различных заболеваний.

В КОГБУ ДПО «Учебно-методический центр повышения квалификации работников культуры и искусства» курсы повышения квалификации по программе «Современные технологии в организации библиотечной деятельности» прошли 20 слушателей
	Вы-пол-нено

	2.2.6
	Проведение горячей линии по вопросу жестокого обращения с детьми
	министр образования Кировской области Рысева О.Н., прокурор Кировской области Оборок А.Н.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	В рамках введения на территории Российской Федерации ограничительных мер в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с рекомендациями Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Кировской области, в адрес органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций министерством образования Кировской области было направлено письмо
о необходимости организации дополнительных мероприятий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе с учетом усиления влияния психологических факторов в межличностных отношениях в периоды самоизоляции, в части информирования об оказании психологической помощи сотрудниками Детского телефона доверия 8-800-2000-122.

Органами прокуратуры проведены 2 «горячие линии» в сфере соблюдения прав несовершенно-летних, в том числе по вопросам жестокого обращения с детьми (план 2, выполнено 100%). За нарушения в сфере исполнения законодательства о несовершенно-летних по актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено более 2 тыс. лиц, в защиту прав и законных интересов детей направлено свыше 1 тыс. исков
	Вы-пол-нено

	2.3
	Отдельное мероприятие «Содействие занятости осужденных и социальной адаптации лиц, освобожденных из исправительных учреждений и осужденных без изоляции от общества»
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	500,00
	500,00
	100,00
	
	

	2.3.1
	Информирование лиц, освобожденных из исправительных учреждений, о ситуации на рынке труда и услугах, оказываемых органами службы занятости населения Кировской области
	начальник управления государственной службы занятости населения Киров-ской области Бондарчук Р.А., начальник УФСИН России по Кировской области Павленко С.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	Осуществлено 7 выездов мобильных центров занятости населения в исправительные учреждения Кировской области для оказания осужденным услуг по информированию о ситуации на рынке труда, государственных услугах в сфере занятости, возможностях трудоустройства и профессионального обучения (план 50, выполнено 14%). Осужденным продемонстрированы видеоролики по профессиям
	Не вы-пол-нено

	2.3.2
	Возмещение работодате-лям – юридическим лицам и работодателям – физическим лицам, зарегистрированным в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, в случае трудоустройства ими граждан трудоспособного возраста, освобожденных из исправительных учреждений, на постоян-ные рабочие места, части затрат на оплату труда в форме субсидии из областного бюджета
	начальник управления государственной службы занятости населения Киров-ской области Бондарчук Р.А.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	500,00
	500,00
	100,00
	Трудоустроены 12 граждан, освобожденных из исправительных учреждений, частично возмещены затраты работодателям на оплату труда принимаемых на работу лиц на период испытательного срока (план 10, выполнено 120%)
	Вы-пол-нено

	2.3.3
	Информирование хозяйствующих субъектов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), в том числе субъектов малого предпринимательства, о наличии свободных производственных площадей в учреждениях уголовно-исполнительной системы
	начальник       УФСИН России по Кировской области Павленко С.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	Информация о товарах, работах и услугах, производимых (оказываемых) учреждениями уголовно-исправительной системы Кировской области, а также о возможности размещения производств на свободных площадях учреждений, представлена на муниципальных, региональных и федеральных выставках продукции. Данная информация находится в свободном доступе, размещена и регулярно обновляется на официальном сайте УФСИН. Информация о свободных производственных площадях учреждений уголовно-исправительной системы Кировской области доведена до сведения фондов поддержки предпринимательства муниципальных образований Кировской области и организаций, являющихся членами союза Вятской торгово-промышленная палаты, присутствует в коммерческих предложениях, направляемых в различные учреждения и организации Кировской области, а также доведена в ходе проведения телефонных переговоров
	Вы-пол-нено

	2.3.4
	Ежегодное обновление перечня организаций для отбывания наказания в виде исправительных работ, внесение изменений и дополнений в него по мере необходимости
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель председателя межведомственной комиссии при Правительстве Кировской области по профилактике правонарушений) Зайцев Р.В.,

начальник УФСИН России по Кировской области Павленко С.В., главы МР, МО и ГО
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	Во взаимодействии с органами местного самоуправления проведена работа по обновлению перечня предприятий для отбывания исправительных работ. Внесение изменений в действующий перечень осуществляется по мере необходимости.

Проведена работа по исключению из перечня для отбывания исправительных и обязательных работ объектов образования, воспитания, развития несовершеннолетних, а также учреждений культуры, искусства для организации досуга несовершеннолетних
	Вы-пол-нено

	2.3.5
	Информирование органов исполнительной власти Кировской области и подведомственных им организаций о возможности закупки у единственного поставщика товаров, производимых предприятиями уголовно-исполнительной системы, в соответствии с перечнем товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказывае-мых) учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка которых может осуществляться заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), утвержденным Правительством Российской Федерации
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель председателя межведомственной комиссии при Правительстве Кировской области по профилактике  правонарушений) Зайцев Р.В.,

начальник УФСИН России по Кировской области Павленко С.В., министр образования Кировской области Рысева О.Н., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х 
	х
	х
	Проведено информирование органов исполнительной власти Кировской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, министерств и структурных подразделений, органов местного самоуправления Кировской области о возможности закупки у единственного поставщика товаров, работ и услуг, производимых предприятиями уголовно-исполнительной системы в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 № 1292, о возможностях производственного сектора уголовно-исполнительной системы Кировской области, возможности закупки продукции учреждений без проведения конкурсных процедур. Подготовлены и направлены коммерческие предложения и каталоги продукции, информация размещена на сайте УФСИН России по Кировской области. Подготовлен, согласован и утвержден план по размещению заказов на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг с муниципальными организациями Кировской области, дополнительно привлечено к труду 122 осужденных
	Вы-пол-нено

	2.3.6
	Межведомственное взаимодействие при оказании помощи лицам, освобожденным из исправительных учреждений и осужденным без изоляции от общества (обмен информацией)
	начальник управления государственной службы занятости населения Кировской области Бондарчук Р.А., начальник       УФСИН России по Кировской области Павленко С.В., министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю., руководители государственных организаций социального обслуживания населения Кировской области, начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. 
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	В рамках соглашений «О сотрудничестве между управлением государственной службы занятости населения Кировской области, УМВД России по Кировской области и УФСИН России по Кировской области в решении вопросов трудоустройства граждан, освобождающихся из исправительных учреждений, осужденных без изоляции от общества и осужденных к принудительным работам» и «Об оказании содействия в области трудоустройства граждан, освободившихся из исправительных учреждений» осуществлено межведомственное взаимодействие, обмен информацией между органами исполнительной власти и правоохранительными органами по вопросам трудоустройства осужденных после освобождения.

Трудоустроено 99 человек или 32,8% от числа обратившихся в органы службы занятости.

Организован взаимообмен информацией между территориальными подразделениями УМВД и УФСИН России по Кировской области о каждом освобождаемом лице из учреждений уголовно-исполнительной системы. Качественное информирование о таких лицах позволяет сотрудникам полиции своевременно осуществлять профилактическое воздействие и оказывать помощь в социальной адаптации. 
В рамках межведомственной системы социальной адаптации в работе УИИ большое внимание уделено социальному сопровождению осужденных, решены вопросы трудоустройства, оказания материальной и медицинской помощи, оформлению документов, приобретения профессии, решения жилищных проблем, оказания психологической помощи.
УФСИН России по Кировской области предоставлена министерству социального развития Кировской области численность лиц, готовящихся к освобождению из исправительных учреждений, расположенных на территории Кировской области, в том числе нуждающихся в дальнейшем жизнеустройстве (освободились из учреждений уголовно-исполнительной системы Кировской области 2721 человек, из них нуждающихся в социальной помощи 90 человек).

При обращении в органы службы занятости населения гражданам, освободившихся из мест лишения свободы, предоставляют карты социального сопровождения. С учетом данных об образовании, опыте работы, состоянии здоровья гражданина, содержащихся в карте, проводится подбор подходящих вариантов трудоустройства.

Социальную помощь гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, в том числе несовершеннолетним, предоставляют 19 организаций социального обслуживания
	Вы-пол-нено

	2.3.7
	Оказание социальных услуг и осуществление социального сопровождения лиц, освобожденных из исправительных учреждений
	министр здраво-охранения Кировской области Черняев А.В., министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю., начальник УФСИН России по Кировской области Павленко С.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	Освободившимся лицам из исправительных учреждений оказана помощь в восстановлении документов, обеспечении питанием, одеждой и обувью, в направлении в стационарную организацию социального обслуживания, оказана медицинская помощь.

Социальные услуги совершеннолетним гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, в полустационарной форме социального обслуживания (в том числе срочные социальные услуги) предоставили 17 организаций социального обслуживания (16 комплексных центров социального обслуживания населения, 
1 социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий (далее – социальный центр), который предоставляет социальные услуги, в том числе с возможностью временного проживания (50 койко-мест), а также оказывает содействие в трудовом и бытовом устройстве. 

Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания предоставили 
13 интернатов, 3 стационарных и 15 геронто-логических отделений, входящие в структуру 
12 комплексных центров социального обслуживания населения.
В организации социального обслуживания за социальными услугами обратились 1 совер-шеннолетних граждан, освободившихся из исправительных учреждений (19 граждан принято на социальное обслуживание в полустационарной форме, 6 – в стационарной форме), 489 гражданам оказаны срочные социальные услуги.

В рамках социального сопровождения лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в органы и службы профилактики направлено 
69 запросов, трудоустроен 41 человек из 
514 обратившихся граждан данной категории
	Вы-пол-нено

	2.3.8.
	Информирование осужденных по вопросам оказания медицинских услуг
	министр здраво-охранения Киров-ской области Черняев А.В.,

начальник УФСИН России по Кировской области Павленко С.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	Информация об адресах, телефонах и перечне медицинских услуг, оказываемых КОГБУЗ «Кировский областной наркологический диспансер», передана в УФСИН России по Кировской области. 

Специалистами КОГБУЗ «Кировский областной наркологический диспансер» проведено 3 лекции в «Центре временного содержания несовершен-нолетних правонарушителей» (25 участников) 
и 1 лекция в ФБУ СИЗО-2 УФСИН России по Кировской области (4 участника). Информирование осужденных по вопросам оказания медицинских услуг осуществлено посредством размещения информации на стендах в филиалах медицинских частей, а также направлением ответов по запросам обвиняемых, подозреваемых и осужденных в индивидуальном порядке
	Вы-пол-нено

	2.3.9.
	Обеспечение взаимо-действия областных учреждений здравоохра-нения с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по Кировской области в части информирования медицинских учреждений об освобождении из исправительных учреждений лиц, которые могут стать источником эпидемиологической опасности на территории Кировской области
	министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., руководители учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	Взаимодействие осуществляется в соответствии с Соглашением о взаимодействии УФСИН России по Кировской области и министерством здравоохранения Кировской области. Учреждениями здравоохранения Кировской области совместно с УФСИН России по Кировской области разработана памятка для больных инфекционными заболеваниями, освобождающихся из мест лишения свободы, с информацией о необходимости обращения в медицинские организации для решения вопроса о назначении лечения
	Вы-пол-нено

	2.3.10.
	Осуществление диспансерного наблюдения за лицами, освобожденными из исправительных учреждений, являющимися потенциальным источником заболеваний, представляющих эпидемиологическую опасность на территории Кировской области
	министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., руководители учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	При освобождении из мест лишения свободы больных активной формой туберкулеза и ВИЧ-инфицированных медицинскими работниками УФСИН России по Кировской области в адрес КОГБУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» и КОГБУЗ «Инфекционная клиническая больница» направляется информация о месте проживания больного и дате освобождения, после чего сотрудниками медицинской организации проводится работа по взятию больного на диспансерный учет и дальнейшего лечения. Перед освобождением больные активной формой туберкулеза и ВИЧ-инфицированные уведомляются о необходимости встать на диспансерный учет для дальнейшего наблюдения, им выдаются памятки с информацией, режиме работы и контактных телефонах медицинской организации
	Вы-пол-нено

	2.3.11
	Взаимодействие с федеральным казенным учреждением «Ижевская воспитательная колония Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской Республике» и федеральным казенным учреждением «Пермская воспитательная колония Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю» по вопросам социального сопровождения несовершеннолетних, освобожденных из исправительных учреждений
	министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю., руководители государственных организаций социального обслуживания населения Кировской области
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	Министерством социального развития Кировской области и организациями социального обслуживания проведена работа в рамках соглашения о сотрудничестве с ФКУ «Ижевская воспитательная колония УФСИН России по Удмуртской Республике» (далее – Ижевская ВК). 23.01.2020 заключено аналогичное соглашение о сотрудничестве с ФКУ «Пермская воспитательная колония УФСИН России по Пермскому краю» (далее – Пермская ВК), куда направляются несовершеннолетние для отбывания наказания. Механизм взаимодействия учреждений социального обслуживания с воспитательными колониями предусматривает: 

осуществление совместной деятельности по вопросам оказания социально-психологической помощи и сопровождения несовершеннолетних, находящихся в колонии;

проведение совместных мероприятий, направленных на решение проблем социальной адаптации, трудового и бытового устройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально-опасном положении, вышедших из колонии.
В Пермской ВК отбывают наказание 
15 несовершеннолетних из Кировской области, в Ижевской ВК – воспитанников нет. Осуществлено сопровождение воспитанников Ижевской ВК к местам постоянного места жительства несовершеннолетних.

В связи с ситуацией, возникшей с распространением коронавирусной инфекции, межведомственные встречи в рамках соглашений о сотрудничестве не проводились
	Вы-пол-нено

	2.3.12
	Организация работы по подготовке и изданию в помощь лицам, освобожденным из исправительных учреждений, справочно-информационных материалов по вопросам оказания социальных услуг и предоставления мер социальной поддержки с последующей передачей указанных материалов в исправительные учреждения Кировской области
	министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю., начальник управления государственной службы занятости населения Кировской области Бондарчук Р.А., министр здравоохра-нения Кировской области Черняев А.В., начальник УФСИН России по Кировской области Павленко С.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	Издан буклет для лиц, освободившихся из исправительных учреждений, с перечнем услуг, оказываемых службой занятости населения и документов, необходимых для регистрации в органах службы занятости населения.
Для размещения на информационных стендах в учреждения уголовно-исполнительной системы организациями социального обслуживания направлены информационные материалы по вопросам оказания социальных услуг в количестве 1128 экземпляров.

В подведомственных учреждениях УФСИН размещены справочно-информационные материалы, подготовленные министерством социального развития Кировской области, о перечне мер социальной поддержки, предоставляемых на территории Кировской области
	Вы-пол-нено

	2.4
	Отдельное мероприятие «Содействие участию граждан и общественных формирований в охране правопорядка, профилактике правонарушений»
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет 
	153,47
	153,46
	99,99
	
	

	2.4.1
	Проведение в муниципальных районах, муниципальных и городских округах Кировской области конкурсов «Лучшая дружина», «Лучший дружинник»
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель руководителя штаба народных дружин Кировской области) Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н., главы МР, МО и ГО
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	Конкурсы «Лучшая дружина» и «Лучший дружинник» проведены в 15 муниципальных районах, муниципальных и городских округах Кировской области. Победители награждены
	Вы-пол-нено

	2.4.2
	Поощрение лучших дружинников наградами Правительства Кировской области
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области, заместитель руководителя штаба народных дружин Кировской области) Зайцев Р.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	Два дружинника из Куменского и Юрьянского муниципальных районов Кировской области награждены Благодарственными письмами Правительства Кировской области
	Вы-пол-нено

	2.4.3
	Проведение мероприятий в рамках деятельности координирующего органа (штаба) народных дружин Кировской области с целью взаимодействия и координации деятельности народных дружин Кировской области, и оказания организационно-методической помощи органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области в организации работы по привлечению граждан к охране правопорядка
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель руководителя штаба народных дружин Кировской области) Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н.*, главы МР, МО и ГО*
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	Осуществлены 2 совместные с сотрудниками УМВД России по Кировской области командировки секретаря штаба народных дружин Кировской области в Арбажский и Санчурский муниципальные округа. Оказана практическая помощь органам местного самоуправления в организации работы по привлечению граждан к охране правопорядка
	Вы-пол-нено

	2.4.4.
	Обеспечение народных дружин форменной одеждой
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Киров-ской области (замес-титель руководителя штаба народных дружин Кировской области) Зайцев Р.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет 
	153,47
	153,46
	99,99
	Приобретены для обеспечения дружинников светоотражающие жилеты в количестве 
600 единиц (план 600, выполнено 100%). Жилеты переданы главам муниципальных образований Кировской области 
	Вы-пол-нено

	2.5
	Отдельное мероприятие «Профилактика правонарушений в сфере миграции»
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Киров-ской области Зайцев Р.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	
	

	2.5.1
	Проведение мониторинга миграционной ситуации в Кировской области, в том числе использования иностранной рабочей силы работодателями Кировской области
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель пред-седателя межведом-ственной комиссии при Правительстве Кировской области по профилактике правонарушений) Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	В целях контроля за соблюдением миграционного законодательства осуществлены 2 этапа оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант», в ходе которых проверены места пребывания (проживания) иностранных граждан, а также объекты нежилого сектора.

Проведен мониторинг миграционной ситуации в Кировской области, в том числе использования иностранной рабочей силы работодателями Кировской области.
Поставлено на учет 13717 иностранных граждан, из них в порядке продления срока временного пребывания – 10047, снято с миграционного учета 13946 иностранных граждан, в т.ч. в связи с установлением факта фиктивной постановки на миграционный учет – 12. Зарегистрировано 833 иностранных гражданина по месту жительства, снято с учета – 968 граждан.

Значительное количество поставленных на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства прибыли из стран СНГ. 

Принято к рассмотрению 175 заявлений о выдаче разрешения на временное проживание, оформлено 179 разрешений на временное проживание. 

В управлении по вопросам миграции УМВД России по Кировской области (далее – УВМ УМВД России по Кировской области) состоит на учете в качестве приглашающих в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства 
122 организации.

Оформлено 855 патентов, из них 766 – для осуществления трудовой деятельности у юридического лица, 89 – у физического. 

В УВМ УМВД России по Кировской области поступило 2007 уведомлений от работодателей о заключении трудового (гражданско-правового) договора с иностранным гражданином и 
2182 уведомления о прекращении трудовых (гражданско-правовых) договоров с иностранными гражданами.

Иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено 40 преступлений. В отношении лиц указанной категории совершено 
32 преступных деяния
	Вы-пол-нено

	2.5.2.
	Организация и проведение встреч с иностранными студентами, обучающимися по основным профессиональным образовательным программам в имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях Кировской области
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель председателя межведомственной комиссии при Правительстве Кировской области по профилактике  правонарушений) Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	Сотрудниками УМВД России по Кировской области проведены встречи с иностранными студентами, на которых разъяснены требования миграционного законодательства, предъявляемые к иностранным гражданам и образовательным организациям, ответственность за нарушение установленных норм. 

В связи с введением ограничительных мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 проведена встреча в режиме видеоконференцсвязи с представителями учебных заведений и студентами.

В период ограничительных мер сотрудниками УМВД России по Кировской области в индивидуальном порядке принимающей (приглашающей) стороне, работодателям и иностранным гражданам разъяснены действующее законодательство в рамках оказания государственных услуг в сфере миграции, ответственность за нарушения
	Вы-пол-нено

	2.5.3.
	Размещение информационных материалов по разъяснению миграционного законодательства в областных средствах массовой информации
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель пред-седателя межведом-ственной комиссии при Правительстве Кировской области по профилактике правонарушений) Зайцев Р.В., начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Сарманова Е.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	Размещено в областных СМИ 50 информационных материалов (публикаций, статей, видеосюжетов) по вопросам, связанным с правовым положением иностранных граждан и миграционным законодательством (план 30, выполнено 167%).
Сотрудниками УМВД России по Кировской области проведены встречи с иностранными студентами, на которых разъяснены вопросы по оказанию государственных услуг в сфере миграции
	Вы-пол-нено

	2.6
	Отдельное мероприятие «Реализация мер по противодействию терроризму и экстремизму»
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Киров-ской области Зайцев Р.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	268,83
	268,80
	99,98
	
	

	2.6.1
	Профилактика восприятия экстремистских идей в подростковой среде, ограничение доступа несовершеннолетних к Интернет-ресурсам, способствующим возникновению девиантного поведения молодежи, пропагандирующим антиобщественный образ жизни, алкоголизм, наркоманию и табакокурение, жестокость, суициды, порнографию и азартные игры
	министр образования Кировской области Рысева О.Н., министр спорта и молодежной политики Кировской области Альминова А.А., главы МР, МО и ГО
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	В целях профилактики ограничения доступа учащихся к информации, несовместимой с задачами их обучения и воспитания, в областных образовательных организациях организовано обеспечение контентной фильтрации интернет-трафика, установлены антивирусные продукты Dr.Web Enterprise Security Suite с модулем SpIDer Gate и компонент «Веб-контроль» сертифицированного антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security 10
	Вы-пол-нено

	2.6.2
	Организация и проведение многоэтап-ной межведомственной операции «Подросток» в целях недопущения проявлений экстремис-тского и террористичес-кого характера среди несовершеннолетних и проведение разъяснитель-но-пропагандистской работы с целью недопу-щения межнациональных конфликтов и распространения экстремистских учений и идеологии терроризма среди несовершеннолетних
	министр образования Кировской области Рысева О.Н., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области от 05.06.2020 № 156, в целях защиты прав несовершеннолетних, предупреждения их безнадзорности и правонарушений, на территории Кировской области проведена межведомственная акция «Подросток». 

На базе образовательных организаций проведено 
5261 мероприятие (лекции, беседы, круглые столы), в том числе направленные на недопущение межнациональных конфликтов и распространение экстремистских учений среди несовершеннолетних.

Поставлено на профилактический учет 674 семьи, находящихся в социально опасном положении, 
901 несовершеннолетний правонарушитель, 
65 групп несовершеннолетних антиобщественной направленности. Проявлений экстремистского и террористического характера, межнациональных конфликтов и фактов распространения экстремистских учений и идеологии терроризма среди несовершеннолетних не допущено
	Вы-пол-нено

	2.6.3
	Организация проведения рабочих встреч (совещаний) с руководителями спортивных объектов, организаций, проводящих спортивные мероприятия, и представителями клубов болельщиков по принятию мер по обеспечению правопорядка и безопасности при проведении спортивных мероприятий, профилактике экстремистских проявлений
	министр спорта и молодежной политики Кировской области Альминова А.А., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н., глава муниципального образования «Город Киров» Ковалева Е.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	Совместно с сотрудниками ОВД проведено более 
30 рабочих встреч и совещаний с организаторами спортивных мероприятий по вопросам обеспечения безопасности и предотвращения экстремистских проявлений. 

Региональными спортивными федерациями по соответствующим видам спорта проведена работа с клубами болельщиков, в том числе по обеспечению безопасности и предотвращению экстремистских проявлений при проведении спортивных мероприятий. 

В целях обеспечения правопорядка задействовались 1283 сотрудника ОВД, 36 представителей казачества, 217 членов народных дружин, 
313 сотрудников частных охранных предприятий, 149 сотрудников УФСВНГ России по Кировской области, 473 сотрудника контрольно-распорядительной службы
	Вы-пол-нено

	2.6.4
	Организация профилактической работы по формированию толерантных отношений в детской и подростковой среде в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярный период
	министр образования Кировской области Рысева О.Н., главы МР, МО и ГО
	01.06.2020
	31.08.2020
	01.06.2020
	31.08.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	В связи с введением ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области на основании постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области» в 2020 году лагеря с дневным пребыванием детей не организовывались
	Не вы-пол-нено

	2.6.5
	Профилактическая работа с лицами, ранее осужденными за совершение преступлений террористического характера, членами их семей, в том числе несовершеннолетними детьми
	министр образования Кировской области Рысева О.Н., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н., главы МР, МО и ГО
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	Лица, имеющие непогашенную судимость за совершение преступлений террористического характера, на территории Кировской области не проживают.

В связи с введением ограничительных мероприятий (карантина) профилактическая работа с лицами, ранее осужденными за совершение преступлений террористического характера, членами их семей, несовершеннолетними детьми не проводилась
	Не вы-пол-нено

	2.6.6
	Организация публикации в областных и местных средствах массовой информации материалов, пропагандирующих государственную символику Российской Федерации, духовно-нравственные ценности, идеи патриотизма и межнациональной, межконфессиональной толерантности, освещающих позитивный опыт работы органов государственной власти, местного самоуправления и правопорядка, отражающих негативную деятельность организаций деструктивной направленности  
	начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Сарманова Е.В., министр культуры Кировской области Мазур Т.С., министр образования Кировской области Рысева О.Н., главы МР, МО и ГО
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	В областных СМИ опубликовано 1500 материалов антиэкстремистской и антитеррористической направленности (план 1500, выполнено 100%).

Учреждениями культуры и образования в сфере культуры Кировской области в областных СМИ размещено 370 публикаций, пропагандирующих духовно-нравственные ценности, идеи российского патриотизма, государственной символики Российской Федерации и межнациональной межконфессиональной толерантности
	Вы-пол-нено

	2.6.7
	Организация во взаимодействии с общественными, национальными, религиозными и молодежными объединениями проведения лекций, бесед, конференций, собраний, круглых столов по вопросам формирования у населения законопослушного поведения и чувства толерантности к лицам других национальностей, религиозных убеждений, профилактики в подростковой и молодежной среде терроризма, экстремизма, предупреждения правонарушений и преступлений на религиозной, межнациональной, социальной почве
	министр внутренней политики Кировской области Лучинин А.Н., начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Сарманова Е.В., министр спорта и молодежной политики Кировской области Альминова А.А., министр образования Кировской области Рысева О.Н., министр культуры Кировской области Мазур Т.С., министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю.,

главы МР, МО и ГО
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	Проведено 15 рабочих встреч с представителями национальных объединений, религиозных организаций по вопросам подготовки, проведения и обеспечения безопасности участников массовых национальных и религиозных мероприятий (план 10, выполнено 150%).

В связи с введением ограничительных мероприятий (карантина) мероприятия с участием религиозных лидеров в образовательных, культурных и общественных организациях Кировской области не проводились (план 400)
	Не вы-пол-нено

	2.6.8
	Доведение до населения Кировской области информации о негативных последствиях совершения преступлений террористической и экстремистской направленности
	начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Сарманова Е.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н., начальник Управ-ления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кировской области (далее – УФСБ России по Кировской области) Мочалов С.Г., начальник УФСИН России по Кировской области Павленко С.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	В областных СМИ опубликовано 300 материалов о негативных последствиях совершения преступлений террористической и экстремистской направленности (план 100, выполнено 300%).

УМВД России по Кировской области в рамках указанной тематики размещено в СМИ 
66 информационных материалов.

Также информация размещена на стендах наглядной агитации, в комнатах ожидания, в комнатах длительных и краткосрочных свиданий в отрядах исправительных учреждений УФСИН России по Кировской области
	Вы-пол-нено

	2.6.9
	Приобретение переносных металлодетекторов и переносных металлических барьеров
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Киров-ской области Зайцев Р.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	268,83
	268,80
	99,98
	Приобретен 1 переносной арочный металлодетектор «Феникс-3СМ» и штабная палатка, которые переданы УМВД России по Кировской области (план 1, выполнено 100%)
	Вы-пол-нено

	2.6.10
	Координация деятельности муниципальных антитеррористических комиссий
	руководитель аппарата антитеррористической комиссии в Кировской области Городилов Н.С., главы МР, МО и ГО*
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	Аппаратом антитеррористической комиссии в Кировской области (далее – аппарат АТК) разработаны и направлены в муниципальные образования (далее – МО) рекомендации по планированию деятельности на 2020 год. Организованы и проведены учебно-методические сборы с секретарями АТК МО
	Вы-пол-нено

	2.6.11
	Координация деятельности органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области по укреплению инженерно-технической оснащенности (установке (модернизации) систем видеонаблюдения и охранной сигнализации на подведомственных им объектах транспорта, спорта, культуры, здраво-охранения, образования и других объектах)
	руководитель аппарата антитеррористической комиссии в Кировской области Городилов Н.С.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	На 4 заседаниях АТК рассмотрены вопросы 
«О повышении качества охранных услуг на объектах социальной сферы Кировской области», «О ходе реализации постановлений Правительства Российской Федерации, утверждающих требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и мест массового пребывания людей», «О внесении изменений в Перечень объектов топливно-энергетического комплекса Кировской области, подлежащих категорированию», 
«О согласовании паспортов безопасности объектов топливно-энергетического комплекса региона» (план 4, выполнено 100%)
	Вы-пол-нено

	2.6.12
	Проведение обследований и тактических учений на объектах особой важности, повышенной опасности, инфраструктуры и в местах с массовым пребыванием людей
	руководитель аппарата антитеррористической комиссии в Кировской области Городилов Н.С., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н., начальник УФСБ России по Кировской области Мочалов С.Г., начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-ным ситуациям и ликвидации послед-ствий стихийных бедствий по Кировской области Аникин А.А., начальник Управле-ния Федеральной службы Войск Национальной Гвардии Российской Федерации по Кировской области (далее – УФСВНГ России по Кировской области) Лугинин А.Г., начальник Кировского ЛО МВД России на транспорте Шишкин В.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	УМВД России по Кировской области, УФСБ России по Кировской области, ГУ МЧС России по Кировской области, УФСВНГ России по Кировской области осуществлено 3 проверки обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК), в ходе которых выявлено 27 нарушений обязательных требований по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности. По итогам проверок внесены представления об устранении выявленных нарушений. Также осуществлено обследование состояния мер безопасности и охраны на 5 особо важных объектах. На 4 объектах проведены учебные занятия по порядку действий в случае возникновения угрозы террористического характера. На плановой основе проведены 3 тренировки по сигналу «Эдельвейс-Киров-учебный». Дополнительно отработаны вопросы информационного обмена между должностными лицами и сотрудниками дежурных служб ведомств
	Вы-пол-нено

	2.6.13
	Формирование перечня объектов особой важности, повышенной опасности, инфраструктуры и жизнеобеспечения, массового пребывания людей на территории Кировской области
	руководитель аппарата антитеррористической комиссии в Кировской области Городилов Н.С., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н., начальник УФСБ России по Кировской области Мочалов С.Г., начальник УФСВНГ России по Кировской области Лугинин А.Г.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	Актуализирован перечень критически важных объектов Российской Федерации в Кировской области, в который включено 32 объекта.

В перечень объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения Кировской области включено 97 объектов. Все объекты имеют разработанные и утвержденные паспорта безопасности, актуализировано 7 паспортов.

На территории Кировской области расположено 
4272 объекта потенциальных террористических посягательств, подлежащих категорированию и паспортизации в целях их антитеррористической защищенности. Из общего числа объектов завершили процедуру категорирования 
3636 объектов (85,18%), паспортизированы 
3199 объектов (74,9%)
	Вы-пол-нено

	2.6.14
	Разработка и реализация совместных профилактических и правоприменительных мероприятий, направленных на выявление лиц, организаций или объединений, которые могут быть причастны к подготовке правонарушений и преступлений экстремистского и террористического характера или оказывают финансовую или иную поддержку экстремистам и террористическим организациям
	начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н., начальник УФСБ России по Кировской области Мочалов С.Г.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	Сотрудниками УФСБ России по Кировской области и УМВД России по Кировской области проведены целевые оперативно-розыскные и предупредительно-профилактические мероприятия, направленные на снижение уровня террористических и экстремистских угроз. 

По материалам УФСБ России по Кировской области Следственным управлением Следственного комитета России по Кировской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282,2 УК России в отношении трех жителей г. Кирова – членов регионального общественного объединения, направленная на возбуждение национальной и религиозной розни.

УМВД России по Кировской области расследовано 11 преступлений экстремистской направленности, привлечено к уголовной ответственности 16 лиц. Расследовано 7 преступлений террористического характера, привлечено к уголовной ответственности 6 лиц
	Вы-пол-нено

	2.7
	Отдельное мероприятие «Содействие добровольной сдаче предметов вооружения, незаконно хранящихся у населения»
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Киров-ской области Зайцев Р.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	107,12
	107,11
	99,99
	
	

	2.7.1
	Организация приема от граждан незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и других предметов вооружения с обеспечением конфиденциальности
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослу-жащими администра-ции Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	Проведены  заседания комиссии по приему и оценке технического состояния и определению выплачиваемых сумм за сдаваемые предметы вооружения
	Вы-пол-нено

	2.7.2
	Осуществление выплат причитающегося материального вознаграждения лицам, добровольно сдавшим предметы вооружения
	начальник управления бухгалтерского учета, главный бухгалтер администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зырянова Т.А.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	107,12
	107,11
	99,99
	Предупреждено 27 преступлений, связанных с незаконным оборотом средств вооружения (план 25, выполнено 108%).

Осуществлено 30 выплат лицам, добровольно сдавшим 27 предметов вооружения:
гладкоствольное ружье – 20 единиц, 
нарезное ружье – 4 единицы, газовый револьвер – 1 единица, стволы (блок стволов) от охотничьего ружья – 1 единица, револьвер промышленного производства – 1 единица, патроны – 2707 штук, порох – 3542,7 грамм
	Вы-пол-нено

	3
	Подпрограмма «Пожарная безопасность в Кировской области» 
	начальник управления защиты населения и территорий админи-страции Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., начальник Киров-ского областного государственного казенного учрежде-ния «Кировская областная пожарно-спасательная служба» (далее – КОГКУ «КОПСС») 

Поломских С.Л., глава Подосиновского района Кировской области Синицын С.П., глава Подосиновского городского поселения Подосиновского района Кировской области Крутоумова М.В.
	
	
	
	
	всего
	198 861,90
	198 338,50
	99,74
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	198 368,30
	197 844,90
	99,74
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	493,60
	493,60
	100,00
	
	

	3.1
	Отдельное мероприятие «Развитие областной пожарно-спасательной службы»
	начальник 

КОГКУ «КОПСС» 

Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	198 368,30
	197 844,90
	99,74
	
	

	3.1.1
	Укрепление материально-технической базы и совершенствование существующей системы пожаротушения
	начальник 

КОГКУ «КОПСС» 

Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	21 394,35
	21 386,12
	99,96
	
	

	3.1.1.1
	Приобретение пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного инструмента 
	начальник 

КОГКУ «КОПСС» 

Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	735,20
	735,10
	99,99
	Приобретены 8 ранцевых огнетушителей; 
97 рукавов напорных, 4 напорно-всасывающих и всасывающих, а также комплектующие к ним; 
7 бензопил, 1 бензорез, радиостанции, 
2 лестницы, пожарные стволы, наборы для оказания первой помощи (выполнено на 100% и более)
	Вы-пол-нено

	3.1.1.2
	Приобретение новых единиц пожарной техники 
	начальник 
КОГКУ «КОПСС» Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет 
	14 025,52
	14025,52
	100,00
	Приобретены 2 единицы основной пожарной техники (АЦ 8,0-50) (план 2, выполнено 100%)
	Вы-пол-нено

	3.1.1.3
	Приобретение вещевого имущества для личного состава подразделений
	начальник 

КОГКУ «КОПСС» 

Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет 
	534,40
	534,40
	100,00
	Приобретены 21 комплект боевой одежды пожарного (план 20, выполнено 105%) и 54 комплекта повседневной форменной  одежды
	Вы-пол-нено

	3.1.1.4
	Проведение капитального ремонта зданий пожар-ных депо, предназначен-ных для размещения подразделений противопожарной службы Кировской области
	начальник 

КОГКУ «КОПСС» 

Поломских С.Л., глава Белохолуницкого муниципального рай-она Кировской обла-сти Телицина Т.А.*
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет 
	600,00
	599,97
	100,00
	Проведены работы по капитальному ремонту крыши пожарного депо в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области пожарной части № 61 противопожарной службы Кировской области
	Вы-пол-нено

	3.1.1.5
	Поддержание в боевой готовности единиц основной и специальной пожарной техники 
	начальник 

КОГКУ «КОПСС» 

Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет 
	5 499,23
	5 491,13
	99,85
	Приобретены горюче-смазочные материалы, масла, запасные части, аккумуляторы автомобильные, автошины, медицинские аптечки; проведен текущий ремонт пожарной техники, приобретены страховые полисы обязательного страхования автогражданской ответственности, пройден технический осмотр
	Вы-пол-нено

	3.1.2
	Обеспечение уставной деятельности 
КОГКУ «КОПСС»
	начальник 

КОГКУ «КОПСС» Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	176 973,95
	176 458,78
	99,71
	Укомплектованность материально-технической базы подразделений областной пожарно-спасательной службы увеличилась до 29,63%, готовность пожарных депо по предназначению составила 25,9%, штатная численность работников областной пожарно-спасательной службы составила 377 человек (выполнено на 100%)
	Вы-пол-нено

	3.1.4
	Проведение противопожарной пропаганды
	начальник 

КОГКУ «КОПСС» Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	Количество проведенных бесед с населением по мерам противопожарной безопасности составило 3960 единиц (план 3885, выполнено 101,9%)
	Вы-пол-нено

	3.2
	Отдельное мероприятие «Создание, использова-ние и восполнение областного резерва материальных ресурсов по пожарно-техническому вооружению и имуществу иных видов для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей»
	начальник 

КОГКУ «КОПСС» Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет (при наличии финанси-рования)
	0,00
	0,00
	-
	
	

	
	Приобретение спасатель-ного оборудования, имущества, инструментов, пиломатериалов для проведения аварийно-спасательных работ
	начальник 

КОГКУ «КОПСС» 

Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет (при наличии финанси-рования)
	0,00
	0,00
	-
	Денежные средства в отчетном периоде не были выделены, в связи с чем реализация мероприятия не была возможна
	Не вы-пол-нено

	3.3
	Отдельное мероприятие «Содействие обеспечению мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и развитию добровольной пожарной охраны в Кировской области»
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., глава Подосиновского района Кировской области Синицын С.П., глава Подосиновского городского поселения Подосиновского района Кировской об-ласти Крутоумова М.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	местный бюджет
	493,60
	493,60
	100,00
	
	

	3.3.2
	Строительство объекта «Быстровозводимое здание пожарной части на 2 автомобиля по адресу: Кировская область, Подосиновский район, 
пгт Подосиновец»
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., глава Подосиновского района Кировской области Синицын С.П., глава Подосиновского городского поселения Подосиновского района Кировской об-ласти Крутоумова М.В.
	01.01.2020
	31.12.2021
	01.01.2020
	31.12.2021
	местный бюджет
	440,00
	440,00
	100,00
	
	

	
	Разработка проектной документации
	глава Подосиновского района Кировской области Синицын С.П., глава Подосиновского городского поселения Подосиновского района Кировской об-ласти Крутоумова М.В.
	01.01.2020
	31.12.2021
	01.01.2020
	31.12.2021
	местный бюджет
	440,00
	440,00
	100,00
	Разработана проектная документация объекта «Быстровозводимое здание пожарной части на 
2 автомобиля по адресу: Кировская область, Подосиновский район, пгт Подосиновец» 
	Вы-пол-нено

	3.3.3
	Строительство объекта «Сети инженерно-технического обеспечения для технологического присоединения объекта «Быстровозводимое здание пожарной части на 2 автомобиля по адресу: Кировская область, Подосиновский район,
 пгт Подосиновец» к существующим сетям. Тепловые сети»
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., глава Подосиновского района Кировской области Синицын С.П., глава Подосиновского городского поселения Подосиновского района Кировской об-ласти Крутоумова М.В.
	01.01.2020
	31.12.2021
	01.01.2020
	31.12.2021
	местный бюджет
	53,60
	53,60
	100,00
	
	

	
	Разработка проектной документации
	глава Подосиновского района Кировской области Синицын С.П., глава Подосиновского городского поселения Подосиновского района Кировской об-ласти Крутоумова М.В.
	01.01.2020
	31.12.2021
	01.01.2020
	31.12.2021
	местный бюджет
	53,60
	53,60
	100,00
	Разработана проектная документация объекта «Сети инженерно-технического обеспечения для технологического присоединения объекта «Быстровозводимое здание пожарной части на 
2 автомобиля по адресу: Кировская область, Подосиновский район, пгт Подосиновец» к существующим сетям. Тепловые сети» 
	Вы-пол-нено

	4
	Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах в Кировской области»
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., министр финансов Кировской области Маковеева Л.А., начальник КОГКУ «КОПСС» Поломских С.Л.
	
	
	
	
	областной бюджет 
	114 506,63
	111 499,83
	97,37
	
	

	4.1
	Отдельное мероприятие «Поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения Кировской области»
	начальник 

КОГКУ «КОПСС» 

Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2021
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	4 430,00
	3 380,00
	76,30
	
	

	4.1.1
	Техническое обслуживание оборудования, входящего в состав региональной системы оповещения населения 
	начальник 

КОГКУ «КОПСС» 

Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет 
	230,00
	230,00
	100,00
	Обеспечено поддержание аппаратуры оповещения в работоспособном состоянии, выполнены работы по техническому обслуживанию региональной системы оповещения населения на территории Кировской области
	Вы-пол-нено

	4.1.3
	Внесение изменений в проектную (сметную) документацию региональной системы оповещения населения
	начальник 

КОГКУ «КОПСС» 

Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	4 200,00
	3 150,00
	75,00
	Согласно заключенному государственному контракту на выполнение работ по внесению изменений в «Рабочий проект реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Кировской области» выполнение работ разделено на 
4 отдельных этапа. Принято и оплачено 3 этапа исполнения контракта. Внесены изменения в проектную (сметную) документацию в части использования при модернизации региональной системы оповещения современных средств и технологий оповещения населения. Приемка результата выполненных работ и оплата по 4 этапу исполнения контракта будет осуществлена 
в 1 полугодии 2021 года
	Не вы-пол-нено

	4.2
	Отдельное мероприятие «Создание, использование и восполнение областных резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также создание запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны»
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., министр финансов Кировской области Маковеева Л.А., министр экономичес-кого развития и поддержки предпринимательства Кировской области Кряжева Н.М., министр здравоох-ранения Кировской области Черняев А.В., министр энергетики и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Киров-ской области Балдыков А.И., началь-ник КОГКУ «КОПСС» Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	12 794,75
	12 700,48
	99,26
	
	

	4.2.1
	Создание и использование средств резервного фонда Правительства Кировской области на финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., министр финансов Кировской области Маковеева Л.А.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	12 794,75
	12 700,48
	99,26
	Бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства Кировской области выделены:

на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в 16 муниципальных образованиях Кировской области в объеме 9953,08 тыс. рублей, из них на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ объектов, пострадавших при чрезвычайных ситуациях – 3953,08 тыс. рублей, на осуществление единовременной социальной выплаты 200 гражданам, пострадавшим при чрезвычайной ситуации, в объеме 6000,00 тыс. рублей, а также на выполнение мероприятий по предотвращению распространения короновирусной инфекции COVID-19 на территории Кировской области в объеме 2747,4 тыс. рублей
	Вы-пол-нено

	4.2.2
	Восполнение областного резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения Кировской области
	министр экономичес-кого развития и поддержки предпринимательства Кировской области Кряжева Н.М., министр здравоохра-нения Кировской области Черняев А.В., министр энергетики и жилищно-комму-нального хозяйства Кировской области Балдыков А.И., начальник 
КОГКУ «КОПСС» Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	Проведена работа по созданию, хранению, использованию и восполнению областного резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения Кировской области. 

Резерв лекарственных препаратов и медицинских изделий создан из расчета на 500 пострадавших, восполнение проведено в связи с истечением установленных сроков хранения лекарственных препаратов, контроль за восполнением и использованием осуществлялся ежеквартально.

Восполнение резерва по продуктам питания и материально-техническим ресурсам областного резерва не требовалось.

Доля созданных материальных ресурсов к нормативному уровню в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения составила 91%
	Вы-пол-нено

	4.2.3
	Восполнение областного запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны
	министр экономичес-кого развития и поддержки предпринимательства Кировской области Кряжева Н.М., министр здравоохра-нения Кировской области Черняев А.В., министр энергетики и жилищно-комму-нального хозяйства Кировской области Балдыков А.И., начальник 
КОГКУ «КОПСС» Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	Проведена работа по созданию, хранению, использованию и восполнению в целях гражданской обороны запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. Восполнение запасов лекарственных препаратов и медицинских изделий проведено в связи с истечением установленных сроков хранения лекарственных препаратов, контроль за восполнением и использованием осуществлялся ежеквартально.

Восполнение запаса продовольственных средств не требовалось.

Доля созданного запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны составила 72%
	Вы-пол-нено

	4.3
	Отдельное мероприятие «Создание условий для безопасного нахождения населения на пляжах и местах массового отдыха населения на водных объектах и пропаганда здорового образа жизни»
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	
	

	4.3.1
	Создание общественных спасательных постов на пляжах и в других организованных местах купания, местах массового отдыха населения, туризма и спорта на водных объектах на территории Кировской области, оснащение спасательных постов необходимыми плавательными средствами, оборудованием и снаряжением, организация дежурства спасателей и медицинского персонала
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., главы муниципальных образований Кировской области (далее – главы МО КО)
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	В целях обеспечения готовности мест массового отдыха на водных объектах Кировской области проведено техническое освидетельствование 
24 организованных мест массового отдыха населения у воды (пляжа). По вопросу обеспечения безопасности людей на водных объектах было проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кировской. Владельцами (арендаторами) организовано развертывание спасательных постов с необходимыми плавательными средствами, оборудованием, снаряжением; организовано дежурство спасателей для предупреждения несчастных случаев с людьми и оказания помощи терпящим бедствие на водных объектах. Гибели людей в местах организованного купания не зафиксировано. Увеличено количество происшествий на воде и количество случаев гибели людей на 5% (все происшествия зафиксированы в необорудованных местах для купания). Анализ несчастных случаев на водных объектах области показал, что основными причинами гибели людей явились: купание граждан в несанкционированных местах купания; купание граждан в состоянии алкогольного опьянения; отсутствие контроля за детьми со стороны родителей
	Не вы-пол-нено

	4.3.2
	Обеспечение наглядной агитации по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., главы МО КО
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	У водоемов установлены информационные стенды (щиты) с материалами по профилактике несчастных случаев с людьми на воде и указаниями телефонов экстренных служб. Организована и проведена работа по выдаче памяток населению по безопасному отдыху на воде
	Вы-пол-нено

	4.3.3
	Проведение разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях предупреждения несчастных случаев на воде
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., главы МО КО
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	Главам муниципальных образований направлены методические рекомендации по оборудованию мест отдыха и пляжей. Проведены патрулирования и рейды на водных объектах с представителями органов местного самоуправления, спасателями аварийно-спасательных формирований, сотрудниками УМВД России по Кировской области, сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Кировской области, профилактические занятия по разъяснению правил поведения, охраны жизни людей на воде и правилам плавания на маломерных судах (выступления в школах, детских оздоровительных лагерях, перед владельцами маломерных судов, рыбаками), профилактические беседы с населением по разъяснению правил поведения на водоемах и способов оказания первой помощи, информация о местах опасных для купания
	Вы-пол-нено

	4.4
	Отдельное мероприятие «Эксплуатация и развитие Системы-112»
	начальник 

КОГКУ «КОПСС» 

Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	59 341,68
	57 591,16
	97,05
	
	

	4.4.1
	Функционирование центра обработки вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
	и начальник 

КОГКУ «КОПСС» 

Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	23 916,68
	23 901,35
	99,94
	Доля приема вызовов (сообщений о происшествиях) по номеру «112» и направления информации в дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб от общего количества вызовов, поступивших по номеру «112», составила 73% (выполнено 100%). 

Количество вызовов поступивших на номер «112» составило 882618, из них 18311 направлено для реагирования в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований Кировской области, 4837 – в пожарно-спасательную службу, 50928 – в службу полиции, 111573 – в скорую медицинскую помощь, 1563 – аварийную службу газовой сети. Поступило 23433 консультативных (справочных) вызовов
	Вы-пол-нено

	4.4.2
	Техническая поддержка общесистемного, специализированного программного обеспечения для автоматизации работы дежурно-диспетчерских служб экстренного реагирования Системы-112, программного обеспечения, обеспечива-ющего защиту по требова-ниям информационной безопасности, и оказание услуг связи для осущес-твления вызовов экстрен-ных оперативных служб по единому номеру «112»
	начальник 

КОГКУ «КОПСС» 

Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	35 425,00
	33 689,81
	95,10
	Система-112 принята в постоянную эксплуатацию, обеспечена ее техническая поддержка, бесперебойное функционирование узла обслуживания вызовов экстренных оперативных служб Системы-112, приобретено необходимое программное обеспечение, в том числе средства защиты информации. Проведены работы по сопряжению специализированного программного обеспечения Системы-112 с ведомственной программной системой Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
	Вы-пол-нено

	4.5
	Отдельное мероприятие «Совершенствование учебной базы, улучшение качества обучения слушателей в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности»
	директор Кировского областного государ-ственного образова-тельного бюджетного учреждения дополни-тельного профессио-нального образования «Учебно-методичес-кий центр по граждан-ской обороне, чрезвы-чайным ситуациям и пожарной безопас-ности Кировской области» (далее – КОГОБУ «Учебно-методический центр по ГОЧС и ПБ Киров-ской области») Загребин А.А.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	11 747,80
	11 747,55
	99,99
	
	

	4.5.2
	Проведение обучения и повышения квалификации руководителей, должностных лиц и специалистов органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и организаций в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
	директор КОГОБУ «Учебно-методический центр по ГОЧС и ПБ Кировской области» Загребин А.А.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	11 747,80
	11 747,55
	99,99
	1200 руководителей, должностных лиц и специалистов органов государственной власти Кировской области, органов местного самоуправления и организаций, работников пожарной охраны, аварийно-спасательных формирований и дежурно-диспетчерских служб в рамках функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» прошли повышение квалификации, профессиональную переподготовку, професси-ональную подготовку и курсовое обучение в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности (выполнено 100%), в том числе в дистанционной форме – 546 руководителей и специалистов, с элементами дистанционного обучения – 81 человек 
	Вы-пол-нено

	4.6
	Отдельное мероприятие «Функционирование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
	начальник управления защиты населения и территорий админи-страции Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., начальник 

КОГКУ «КОПСС» 

Поломских С.Л., министр энергетики и жилищно-комму-нального хозяйства Кировской области Балдыков А.И.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	23 322,40
	23 210,64
	99,52
	
	

	4.6.1
	Обеспечение функционирования отдела мониторинга, прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций и происшествий, службы специальных объектов
	начальник 

КОГКУ «КОПСС» 

Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	23 222,40
	23 110,84
	99,52
	Количество обрабатываемых информационных сообщений о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях в целях своевременного информирования населения и органов власти Кировской области составило 751 единицу (план 750, выполнено 100,1%), из них нарушения водоснабжения – 175; нарушения электроснабжения – 195; нарушения газо-снабжения – 15; нарушения теплоснабжения – 36; в период прохождения половодья – 10; крупные дорожно-транспортные происшествия с погибшими и пострадавшими людьми – 88; прочие происшествия – 224; тренировки под руководством Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кировской области – 8 
	Вы-пол-нено

	4.6.3
	Разработка радиационно-гигиенического паспорта Кировской области 
	министр энергетики и жилищно-комму-нального хозяйства Кировской области Балдыков А.И.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	100,00
	99,80
	99,80
	Разработан радиационно-гигиенический паспорт Кировской области
	Вы-пол-нено

	4.6.4
	Осуществление регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	Надзорным органом проведены 22 плановые проверки органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, а также 21 внеплановая проверка органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области в целях контроля за выполнением ранее выданных предписаний об устранении обязательных требований. По результатам проверок выдано 14 предписаний об устранении нарушений (54 нарушения). Удельный вес проведенных плановых и внеплановых проверок составил 100%
	Вы-пол-нено

	4.7
	Отдельное мероприятие «Выполнение работ по установлению границ зон затопления, подтопления на территории Кировской области»
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю.,
начальник управления бухгалтерского учета и закупок, главный бухгалтер админи-страции Губернатора и Правительства Кировской области Зырянова Т.А.
	01.01.2020
	01.04.2020
	01.01.2020
	01.04.2020 
	областной бюджет
	2 870,00
	2 870,00
	100,00
	
	

	
	Приемка выполненных работ в рамках государственных контрактов на выполнение работ по определению границ зон затопления, подтопления в Верхнекамском и Омутнинском районах, оплата данных контрактов
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., начальник управления бухгалтерского учета и закупок, главный бухгалтер админи-страции Губернатора и Правительства Кировской области Зырянова Т.А.
	01.01.2020
	01.04.2020
	01.01.2020
	01.04.2020
	областной бюджет
	2 870,00
	2 870,00
	100,00
	Мероприятия по установлению границ зон затопления, подтопления (далее – границы зон) на территории Кировской области выполнены в полном объеме. 

В соответствии с графиком завершены работы по установлению границ зон в Верхнекамском 
(2 зоны) и Омутнинском районах. Сведения об указанных зонах внесены в Единый государственный реестр недвижимости и государственный водный реестр
	Вы-пол-нено

	5
	Отдельное мероприятие «Содействие организации и проведению призыва на военную службу»
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	всего
	38 858,15
	38 858,15
	100,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	федераль-ный бюджет
	38 850,40
	38 850,40
	100,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	7,75
	7,75
	100,00
	
	

	5.1
	Постановка на первичный воинский учет граждан призывного возраста
	руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Финченко М.С., министр финансов Кировской области Маковеева Л.А.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	федераль-ный бюджет
	38 850,40
	38 850,40
	100,00
	
	

	5.1.1
	Обеспечение первичного воинского учета граждан, проживающих в Кировской области
	руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Финченко М.С., министр финансов Кировской области Маковеева Л.А.
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	федераль-ный бюджет
	38 850,40
	38 850,40
	100,00
	Обеспечено финансирование переданных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в полном объеме. На первичном воинском учете состоят 103984 гражданина, проживающих на территориях муниципальных образований Кировской области (план 111507, выполнено 93,25%)
	Не вы-пол-нено

	5.1.2
	Проведение оздорови-тельных мероприятий среди юношей 14 – 16 лет и повышение качества медицинского освидетельствования (обследования) граждан при первоначальной постановке на воинский учет и призыве на военную службу
	министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., военный комиссар Кировской области Боков Г.Ю. 
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	Обеспечен уровень годности граждан к военной службе по результатам медицинского освидетельствования при призыве на военную службу 74,88% (выполнено 102%) Освидетельствовано и поставлено на воинский учет 6200 граждан
	Вы-пол-нено

	5.2
	Проведение акции «День призывника Кировской области»
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В., министр культуры Кировской области Мазур Т.С., министр образования Кировской области Рысева О.Н., министр спорта и молодежной политики Кировской области Альмино-ва А.А., военный комиссар Кировской области Боков  Г.Ю.
	01.12.2020
	25.12.2020 
	01.12.2020
	25.12.2020 
	не требуется
	х
	х
	х
	Проведена социально-патриотическая акция «День призывника Кировской области», посвященная отправке  10 призывников для прохождения военной службы в Краснознаменном ордена Октябрьской революции Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации, а также торжественное мероприятие по отправке 9 призывников в научные роты
	Вы-пол-нено

	5.3
	Поощрения от имени Губернатора Кировской области бывших военнослужащих, показавших высокие результаты в период прохождения военной службы по призыву и награжденных командованием воинских частей
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.07.2020
	31.12.2020
	26.02.2020
	26.02.2020
	областной бюджет
	7,75
	7,75
	100,00
	Проведено торжественное награждение военнослужащих запаса, отличившихся в период прохождения военной службы по призыву. 
21 военнослужащий запаса отмечен почетными грамотами и благодарностями командования войсковых частей
	Вы-пол-нено

	5.4
	Проведение ежегодного конкурса на лучшую подготовку граждан, проживающих в Кировской области, к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В., военный комиссар Кировской области Боков Г.Ю., главы МО КО
	01.01.2020
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	х
	х
	х
	Уровень выполнения Кировской областью установленного задания на подготовку специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований составил 101,7%
	Вы-пол-нено


х – год реализации, в котором не требуется финансирование.

Количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году – 94;

количество мероприятий, выполненных в отчетном году – 85.
Консультант оперативно-аналитического отдела

управления защиты и населения территорий 
администрации Губернатора и Правительства 
Кировской области
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