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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 января 2020 г. N 8

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ" НА 2020 ГОД

	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений администрации Губернатора и Правительства
Кировской области от 21.05.2020 N 52, от 19.06.2020 N 73,
от 18.11.2020 N 116, от 29.12.2020 N 139)


В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 20.08.2019 N 449-П "О разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области", в целях управления реализацией государственной программы Кировской области "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения":

1. Утвердить план реализации государственной программы Кировской области "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" на 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

Руководитель

администрации

Губернатора и Правительства

Кировской области

С.А.КИСЕЛЕВ

Приложение

Утвержден

распоряжением

администрации

Губернатора и Правительства

Кировской области

от 31 января 2020 г. N 8

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ" НА 2020 ГОД

	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений администрации Губернатора и Правительства
Кировской области от 21.05.2020 N 52, от 19.06.2020 N 73,
от 18.11.2020 N 116, от 29.12.2020 N 139)


	N п/п
	Наименование Государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Срок
	Источник финансирования
	Финансирование на 2020 год, тыс. рублей
	Ожидаемый результат реализации мероприятия Государственной программы (краткое описание)

	
	
	
	начало реализации
	окончание реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Государственная программа Кировской области "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения"
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю.
	
	
	всего
	409837,70
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	38949,40
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	370394,70
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	493,60
	

	(в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской области

от 29.12.2020 N 139)

	1.
	Подпрограмма "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Кировской области"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	
	
	областной бюджет
	280,00
	

	1.1.
	Отдельное мероприятие "Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике употребления наркотических средств, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	180,00
	

	1.1.1.
	Проведение мониторинга наркоситуации с целью изучения масштабов распространения наркомании на территории Кировской области
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В., субъекты мониторинга наркотической ситуации <*>, начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области (далее - УМВД России по Кировской области) Селянин К.Н. <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	подготовлен доклад по мониторингу наркоситуации в Кировской области, получены данные о фактических масштабах распространения наркомании на территории Кировской области

	(пп. 1.1.1 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 18.11.2020 N 116)

	1.1.2.
	Проведение социологического опроса в рамках мониторинга наркоситуации в Кировской области
	министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	180,00
	подготовлен доклад о социологическом исследовании наркоситуации в Кировской области, выявлены уровень наркотизации в Кировской области и отношение населения Кировской области (далее - население) к проблемам наркомании

	(пп. 1.1.2 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 18.11.2020 N 116)

	1.1.3.
	Изучение эффективности организации работы по профилактике наркомании в муниципальных образованиях Кировской области
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (руководитель аппарата антинаркотической комиссии в Кировской области) Зайцев Р.В., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	проведены проверки деятельности муниципальных антинаркотических комиссий, организации работы по профилактике наркомании в муниципальных образованиях Кировской области (далее - муниципальные образования), а также по организации наркологической помощи населению, оказана методическая помощь, изучен передовой опыт

	1.1.4.
	Обучение специалистов здравоохранения, образования, социального обслуживания населения по вопросам профилактики употребления наркотических средств, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей
	министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю., министр образования Кировской области Рысева О.Н.
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	проведено обучение (повышение квалификации, обучающие семинары) специалистов здравоохранения, образования, социального обслуживания населения по вопросам профилактики употребления наркотических средств, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей

	1.1.5.
	Реализация мероприятий регионального сегмента комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, в том числе несовершеннолетних
	министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., министр образования Кировской области Рысева О.Н., вр.и.о. начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области (далее - УФСИН России по Кировской области) Филимонов С.В. <*>, главы муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Кировской области (далее - главы МР, МО и ГО) <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	оказан комплекс услуг по медицинской реабилитации, а также социальной реабилитации и ресоциализации в отношении наркозависимых лиц, в том числе несовершеннолетних

	1.1.6.
	Формирование и ведение реестра некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ
	начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	произведено наполнение и ведение реестра некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ

	1.1.7.
	Осуществление контроля за деятельностью негосударственных организаций, занимающихся реабилитацией и ресоциализацией больных наркоманией
	министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, прокурор Кировской области Оборок А.Н. <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	проведено 5 выездных контрольных мероприятий по своевременному выявлению неправомерных действий в отношении больных наркоманией, проходящих реабилитацию и ресоциализацию в негосударственных организациях

	(пп. 1.1.7 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 18.11.2020 N 116)

	1.2.
	Отдельное мероприятие "Проведение работы по раннему выявлению, профилактике немедицинского потребления наркотических средств населением, в том числе несовершеннолетними"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	100,00
	

	1.2.1.
	Организация проведения мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися Кировской области
	министр образования Кировской области Рысева О.Н., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	проведены социально-психологическое тестирование и медицинские профилактические осмотры обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования в целях раннего выявления наркопотребителей

	1.2.2.
	Приобретение оборудования и расходных материалов для проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся, в том числе в рамках мероприятия "Наркопост"
	министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	100,00
	проведены профилактические медицинские осмотры обучающихся, в том числе в рамках мероприятия "Наркопост"

	(пп. 1.2.2 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 18.11.2020 N 116)

	1.2.3.
	Оказание социально-психологических услуг созависимым на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей
	министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю.
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	оказан комплекс услуг психологической помощи семьям с наркозависимыми на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей

	1.2.4.
	Проведение работы с наркопотребителями по мотивации их к обращению за специализированной медицинской помощью
	министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., министр образования Кировской области Рысева О.Н., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	повышена обращаемость граждан за специализированной помощью по профилю "психиатрия-наркология"

	(пп. 1.2.4 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 18.11.2020 N 116)

	1.2.5.
	Организация мероприятий по профилактике наркомании и наркопреступности среди подростков и молодежи в детских оздоровительных лагерях в летний период
	министр спорта и молодежной политики Кировской области Альминова А.А., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	проведены мероприятия по формированию у подростков и молодежи негативного отношения к потреблению наркотических средств

	1.2.6.
	Информирование населения о медицинских, социальных и юридических аспектах потребления наркотических средств
	и.о. начальника управления массовых коммуникаций Кировской области Сарманова Е.В., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., министр образования Кировской области Рысева О.Н., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, главы МР, МО и ГО <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	проведены профилактические мероприятия (классные часы, родительские собрания и др.) в образовательных организациях Кировской области, в трудовых коллективах; оформлены стенды и иная наглядная агитация по профилактике потребления наркотических средств населением, в том числе несовершеннолетними, на предприятиях, в организациях и учреждениях Кировской области, размещены материалы антинаркотической тематики на официальных информационных интернет-сайтах администраций муниципальных образований, информационных сайтах учреждений здравоохранения, образования, на социальных страницах информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", организована трансляция профилактических видеороликов антинаркотической направленности на информационных экранах высших учебных заведений

	(пп. 1.2.6 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 18.11.2020 N 116)

	1.2.7.
	Проведение мероприятий по профилактике наркомании на базе сборного пункта военного комиссариата Кировской области с лицами призывного возраста в период весенней и осенней призывных кампаний
	министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, прокурор Кировской области Оборок А.Н. <*>, военный комиссар Кировской области Боков Г.Ю. <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	проведено 6 мероприятий (бесед, лекций) среди призывников по информированию о вреде потребления алкоголя и психоактивных веществ

	(пп. 1.2.7 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 18.11.2020 N 116)

	1.2.8.
	Проведение публичных массовых мероприятий, антинаркотических акций, создание и трансляция фильмов, роликов антинаркотической направленности
	министр образования Кировской области Рысева О.Н., министр культуры Кировской области Мазур Т.С., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., министр спорта и молодежной политики Кировской области Альминова А.А., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	организованы и проведены профилактические антинаркотические мероприятия (классные часы, беседы и лекции для учащихся школ, круглые столы, совещания, рабочие встречи, онлайн-челленджи, просмотр видеофильмов, социальных роликов), реализован проект по разработке макетов антинаркотических баннеров

	(пп. 1.2.8 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 18.11.2020 N 116)

	1.2.9.
	Организация индивидуальной работы по профилактике наркомании с подростками, отбывающими наказание в центрах временного содержания несовершеннолетних, состоящими на учете в инспекциях уголовно-исполнительной системы
	начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, вр.и.о. начальника УФСИН России по Кировской области Филимонов С.В. <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	проведены индивидуальные и групповые мероприятия по предупреждению совершения несовершеннолетними преступлений наркотической направленности, употребления ими наркотических средств, а также по информированию несовершеннолетних об ответственности за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков

	2.
	Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Кировской области"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	
	
	всего
	49931,02
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	99,00
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	49832,02
	

	(в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской области

от 29.12.2020 N 139)

	2.1.
	Отдельное мероприятие "Профилактика преступлений и иных правонарушений"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	9739,60
	

	(в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской области

от 29.12.2020 N 139)

	2.1.1.
	Организация проведения на постоянной основе в сельских (городских) поселениях единого дня профилактики правонарушений
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель руководителя штаба народных дружин Кировской области) Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, вр.и.о. начальника УФСИН по Кировской области Филимонов С.В. <*>, главы МР, МО и ГО <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	проведены мероприятия в рамках единого дня профилактики;

с целью проверок и оказания практической помощи территориальным органам внутренних дел (далее - ОВД) правоохранительными и контролирующими органами с привлечением общественных объединений правоохранительной направленности и внештатными сотрудниками полиции осуществлены служебные командировки в территориальные ОВД муниципальных образований Кировской области;

в результате принимаемых мер выявлены преступления и правонарушения в жилом секторе, поставлены на учет лица, их совершившие, проведена индивидуально-профилактическая работа по месту жительства за лицами, осужденными к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. Особое внимание уделено профилактике злоупотребления спиртными напитками, предупреждению семейного насилия и оказанию социальной помощи осужденным, в том числе в вопросах трудоустройства

	(пп. 2.1.1 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 21.05.2020 N 52)

	2.1.2.
	Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в отношении лиц пожилого возраста и инвалидов, являющихся получателями социальных услуг
	министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю.
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	при предоставлении социальных услуг лицам пожилого возраста и инвалидам проведены тематические беседы, раздача буклетов по вопросам профилактики мошенничества

	2.1.3.
	Исключен с 29 декабря 2020 года. - Распоряжение администрации Губернатора и Правительства Кировской области от 29.12.2020 N 139

	2.1.4.
	Предоставление субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выполнение государственных полномочий по созданию и деятельности в муниципальных образованиях Кировской области административных комиссий
	министр финансов Кировской области Маковеева Л.А.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	189,80
	обеспечена деятельность административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях

	(пп. 2.1.4 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства

Кировской области от 29.12.2020 N 139)

	2.1.5.
	Предоставление субвенций федеральному бюджету из областного бюджета на реализацию полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Кировской области от 04.12.2007 N 200-ЗО "Об административной ответственности в Кировской области"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	1891,60
	составлены протоколы об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Кировской области от 04.12.2007 N 200-ЗО "Об административной ответственности в Кировской области"

	2.1.6.
	Обеспечение непрерывного функционирования систем ситуационного видеонаблюдения в местах массового скопления людей
	и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В., и.о. директора Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления" Ганичев А.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	7658,20
	обеспечено работоспособное состояние 136 камер ситуационного видеонаблюдения, размещенных в местах массового скопления людей

	(пп. 2.1.6 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 18.11.2020 N 116)

	2.1.7.
	Проведение мероприятий по изъятию из оборота контрафактных товаров и алкогольной продукции, находящихся в незаконном обороте, а также по пресечению фактов розничной продажи организациями торговли несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель председателя межведомственной комиссии при Правительстве Кировской области по профилактике правонарушений) Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, главы МР, МО и ГО <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	проведены проверки юридических и физических лиц, осуществляющих торговлю алкогольной и спиртосодержащей продукцией, на предмет выявления продукции, находящейся в нелегальном обороте либо не отвечающей требованиям безопасности, а также выявления нарушений требований законодательства в части ее реализации несовершеннолетним.

В результате принимаемых мер снижено количество контрафактных товаров и алкогольной продукции, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья населения, а также пресечены факты продажи несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции

	2.1.8.
	Оповещение населения, индивидуальных предпринимателей и представителей организаций торговли о возможных фактах сбыта фальшивых денежных купюр с разъяснением признаков подделки и методов их определения
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель председателя межведомственной комиссии при Правительстве Кировской области по профилактике правонарушений) Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, и.о. начальника управления массовых коммуникаций Кировской области Сарманова Е.В., главы МР, МО и ГО <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	осуществлено информирование граждан о признаках поддельных денежных купюр и об алгоритме действий при их обнаружении путем размещения не менее 15 информационных материалов в областных средствах массовой информации (далее - СМИ) (пресс-релизов, видеосюжетов, публикаций, информационных сообщений на лентах информационных агентств);

в рамках совместных рейдов сотрудниками полиции и членами народной дружины проведены встречи с индивидуальными предпринимателями и руководителями организаций торговли с информированием их о признаках поддельных денежных купюр и разъяснением алгоритма действий при их обнаружении

	(пп. 2.1.8 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 18.11.2020 N 116)

	2.2.
	Отдельное мероприятие "Предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	всего
	39162,00
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	99,00
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	39063,00
	

	(в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской области

от 29.12.2020 N 139)

	2.2.1.
	Проведение мероприятий по предупреждению происшествий на объектах транспортного комплекса с несовершеннолетними и профилактике их травматизма
	министр образования Кировской области Рысева О.Н., начальник Кировского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (далее - Кировский ЛО МВД России на транспорте) Шишкин В.В. <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	осуществлены мероприятия по предупреждению фактов детского травматизма на объектах транспортного комплекса: на информационных стендах и сайтах образовательных организаций размещен информационный материал по профилактике травматизма на объектах железнодорожного транспорта, проведены профилактические беседы, лекции и инструктажи с обучающимися по правилам безопасного поведения на объектах транспортного комплекса и правилам безопасности дорожного движения, научно-практические семинары, слеты, конкурсы, викторины, смотры, соревнования по различным вопросам безопасности движения, размещены тематические материалы в печатных школьных изданиях, организованы выступления на радио, организована деятельность отрядов юных инспекторов движения

	2.2.2.
	Обеспечение перевозки между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств обнаруженных на территории Кировской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
	министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю.
	01.01.2020
	31.12.2020
	федеральный бюджет
	99,00
	осуществлена перевозка обнаруженных на территории Кировской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

	2.2.3.
	Предоставление субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по созданию в муниципальных районах, муниципальных и городских округах Кировской области комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию
	министр финансов Кировской области Маковеева Л.А.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	39063,00
	предоставлена субвенция местным бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по созданию в муниципальных районах, муниципальных и городских округах Кировской области комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию

	(пп. 2.2.3 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства

Кировской области от 29.12.2020 N 139)

	2.2.4.
	Организация индивидуального сопровождения и наставничества несовершеннолетних из неблагополучных семей "группы особого внимания"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель председателя межведомственной комиссии при Правительстве Кировской области по профилактике правонарушений) Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, главы МР, МО и ГО <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	общественными воспитателями (из представителей субъектов системы профилактики, органов местного самоуправления), а также ветеранами ОВД, закрепленными за несовершеннолетними из неблагополучных семьей, состоящими на учете подразделений по делам несовершеннолетних, проведена работа по повышению гражданского и правового самосознания, профилактика правонарушений со стороны несовершеннолетних и преступных посягательств в отношении детей

	2.2.5.
	Проведение обучающих вебинаров по актуальным вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних со специалистами образовательных организаций, учреждений культуры, спорта и по работе с молодежью
	министр образования Кировской области Рысева О.Н., министр спорта и молодежной политики Кировской области Альминова А.А., министр культуры Кировской области Мазур Т.С., главы МР, МО и ГО <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	проведены обучающие вебинары по актуальным вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних со специалистами образовательных организаций, учреждений культуры, спорта, по работе с молодежью, повышена информационно-методическая компетентность специалистов по вопросам проведения профилактической работы с несовершеннолетними

	2.2.6.
	Проведение горячей линии по вопросу жестокого обращения с детьми
	министр образования Кировской области Рысева О.Н., прокурор Кировской области Оборок А.Н. <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	проведены не менее 2 раз в год горячие линии по вопросам жестокого обращения с детьми в прокуратуре Кировской области

	(пп. 2.2.6 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 18.11.2020 N 116)

	2.3.
	Отдельное мероприятие "Содействие занятости осужденных и социальной адаптации лиц, освобожденных из исправительных учреждений и осужденных без изоляции от общества"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	500,00
	

	(в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской области

от 21.05.2020 N 52)

	2.3.1.
	Информирование лиц, освобожденных из исправительных учреждений, о ситуации на рынке труда и услугах, оказываемых органами службы занятости населения Кировской области
	начальник управления государственной службы занятости населения Кировской области Бондарчук Р.А., вр.и.о. начальника УФСИН России по Кировской области Филимонов С.В. <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	осуществлено 50 выездов мобильных центров занятости населения в исправительные учреждения Кировской области для оказания осужденным услуг по информированию о ситуации на рынке труда

	(пп. 2.3.1 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 21.05.2020 N 52)

	2.3.2.
	Возмещение работодателям - юридическим лицам и работодателям - физическим лицам, зарегистрированным в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, в случае трудоустройства ими граждан трудоспособного возраста, освобожденных из исправительных учреждений, на постоянные рабочие места части затрат на оплату труда в форме субсидии из областного бюджета
	начальник управления государственной службы занятости населения Кировской области Бондарчук Р.А.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	500,00
	трудоустроено 10 граждан, освободившихся из исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы

	(пп. 2.3.2 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 21.05.2020 N 52)

	2.3.3.
	Информирование хозяйствующих субъектов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), в том числе субъектов малого предпринимательства, о наличии свободных производственных площадей в учреждениях уголовно-исполнительной системы
	вр.и.о. начальника УФСИН России по Кировской области Филимонов С.В. <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	в фонды поддержки предпринимательства муниципальных образований Кировской области направлены письма с подробными характеристиками имеющихся свободных производственных площадей

	(пп. 2.3.3 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 21.05.2020 N 52)

	2.3.4.
	Ежегодное обновление перечня организаций для отбывания наказания в виде исправительных работ, внесение изменений и дополнений в него по мере необходимости
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель председателя межведомственной комиссии при Правительстве Кировской области по профилактике правонарушений) Зайцев Р.В., вр.и.о. начальника УФСИН России по Кировской области Филимонов С.В. <*>, главы МР, МО и ГО <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	проведена работа по обновлению перечня организаций для отбывания наказания в виде исправительных работ

	(пп. 2.3.4 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 18.11.2020 N 116)

	2.3.5.
	Информирование органов исполнительной власти Кировской области и подведомственных им организаций о возможности закупки у единственного поставщика товаров, производимых предприятиями уголовно-исполнительной системы, в соответствии с перечнем товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка которых может осуществляться заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), утвержденным Правительством Российской Федерации
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель председателя межведомственной комиссии при Правительстве Кировской области по профилактике правонарушений) Зайцев Р.В., вр.и.о. начальника УФСИН России по Кировской области Филимонов С.В. <*>, министр образования Кировской области Рысева О.Н., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	на официальном сайте УФСИН России по Кировской области размещена информация о производимых на территории Кировской области учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы товарах, работах и оказываемых услугах

	(пп. 2.3.5 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 21.05.2020 N 52)

	2.3.6.
	Межведомственное взаимодействие при оказании помощи лицам, освобожденным из исправительных учреждений и осужденным без изоляции от общества (обмен информацией)
	начальник управления государственной службы занятости населения Кировской области Бондарчук Р.А., вр.и.о. начальника УФСИН России по Кировской области Филимонов С.В. <*>, министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю., руководители государственных организаций социального обслуживания населения Кировской области <*>, начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	осуществлено межведомственное взаимодействие в рамках соглашения от 31.07.2012 "О сотрудничестве между управлением государственной службы занятости населения Кировской области, УМВД России по Кировской области и УФСИН России по Кировской области в решении вопросов трудоустройства граждан, освобождающихся из исправительных учреждений, осужденных без изоляции от общества и осужденных к принудительным работам" и соглашения от 07.06.2018 "Об оказании содействия в области трудоустройства граждан, освободившихся из исправительных учреждений";

осуществлен обмен информацией между органами исполнительной власти и правоохранительными органами по вопросам бытового и трудового устройства осужденных после освобождения

	(пп. 2.3.6 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 21.05.2020 N 52)

	2.3.7.
	Оказание социальных услуг и осуществление социального сопровождения лиц, освобожденных из исправительных учреждений
	министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю., вр.и.о. начальника УФСИН России по Кировской области Филимонов С.В. <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	освободившимся лицам оказана помощь в восстановлении документов, обеспечении питанием, одеждой и обувью, в направлении в стационарную организацию социального обслуживания, оказана медицинской помощь

	(пп. 2.3.7 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 21.05.2020 N 52)

	2.3.7.1 - 2.3.7.5.
	Исключены с 21 мая 2020 года. - Распоряжение администрации Губернатора и Правительства Кировской области от 21.05.2020 N 52

	2.3.8.
	Информирование осужденных по вопросам оказания медицинских услуг
	министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., вр.и.о. начальника УФСИН России по Кировской области Филимонов С.В. <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	работниками медицинских учреждений Кировской области проведены лекции для осужденных об оказываемых медицинских услугах, об адресах, телефонах и перечне медицинских учреждений

	(пп. 2.3.8 введен распоряжением администрации Губернатора и Правительства

Кировской области от 21.05.2020 N 52)

	2.3.9.
	Обеспечение взаимодействия областных учреждений здравоохранения с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по Кировской области в части информирования медицинских учреждений об освобождении из исправительных учреждений лиц, которые могут стать источником эпидемиологической опасности на территории Кировской области
	министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., руководители учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	УФСИН России по Кировской области направлена информация в профильные медицинские учреждения Кировской области об освобожденных из исправительных учреждений, больных активной формой туберкулеза, и ВИЧ-инфицированных для взятия их на диспансерный учет, дальнейшего наблюдения и лечения

	(пп. 2.3.9 введен распоряжением администрации Губернатора и Правительства

Кировской области от 21.05.2020 N 52)

	2.3.10.
	Осуществление диспансерного наблюдения за лицами, освобожденными из исправительных учреждений, являющимися потенциальным источником заболеваний, представляющих эпидемиологическую опасность на территории Кировской области
	министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., руководители учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	обеспечено диспансерное наблюдение за течением заболеваний лиц, освободившихся из исправительных учреждений

	(пп. 2.3.10 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства

Кировской области от 18.11.2020 N 116)

	2.3.11.
	Взаимодействие с федеральным казенным учреждением "Ижевская воспитательная колония Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской Республике" и федеральным казенным учреждением "Пермская воспитательная колония Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю" по вопросам социального сопровождения несовершеннолетних, освобожденных из исправительных учреждений
	министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю., руководители государственных организаций социального обслуживания населения Кировской области
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	в рамках соглашения о сотрудничестве с федеральным казенным учреждением "Ижевская воспитательная колония Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской Республике" и федеральным казенным учреждением "Пермская воспитательная колония Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю" осуществлено сопровождение к местам постоянного места жительства несовершеннолетних, освободившихся из исправительных учреждений, а также их родителей (законных представителей)

	(пп. 2.3.11 введен распоряжением администрации Губернатора и Правительства

Кировской области от 21.05.2020 N 52)

	2.3.12.
	Организация работы по подготовке и изданию в помощь лицам, освобожденным из исправительных учреждений, справочно-информационных материалов по вопросам оказания социальных услуг и предоставления мер социальной поддержки с последующей передачей указанных материалов в исправительные учреждения Кировской области
	министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю., начальник управления государственной службы занятости населения Кировской области Бондарчук Р.А., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., вр.и.о. начальника УФСИН России по Кировской области Филимонов С.В. <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	разработан и издан буклет для лиц, освободившихся из исправительных учреждений, с перечнем услуг, оказываемых службой занятости населения, учреждениями социального обслуживания граждан, медицинскими учреждениями, и перечнем документов, необходимых для регистрации в органах службы занятости населения

	(пп. 2.3.12 введен распоряжением администрации Губернатора и Правительства

Кировской области от 21.05.2020 N 52)

	2.4.
	Отдельное мероприятие "Содействие участию граждан и общественных формирований в охране правопорядка, профилактике правонарушений"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	153,47
	

	(в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской области

от 18.11.2020 N 116)

	2.4.1.
	Проведение в муниципальных районах, муниципальных и городских округах Кировской области конкурсов "Лучшая дружина", "Лучший дружинник"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель руководителя штаба народных дружин Кировской области) Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, главы МР, МО и ГО <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	организованы и проведены конкурсы "Лучшая дружина", "Лучший дружинник", определены победители

	(пп. 2.4.1 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 18.11.2020 N 116)

	2.4.2.
	Поощрение лучших дружинников наградами Правительства Кировской области
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель руководителя штаба народных дружин Кировской области) Зайцев Р.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	лучшие дружинники поощрены наградами Правительства Кировской области

	2.4.3.
	Проведение мероприятий в рамках деятельности координирующего органа (штаба) народных дружин Кировской области с целью взаимодействия и координации деятельности народных дружин Кировской области и оказания организационно-методической помощи органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области в организации работы по привлечению граждан к охране правопорядка
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель руководителя штаба народных дружин Кировской области) Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, главы МР, МО и ГО <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	осуществлены совместные с сотрудниками УМВД России по Кировской области командировки членов штаба народных дружин Кировской области, оказана практическая помощь органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области в организации работы по привлечению граждан к охране правопорядка

	(пп. 2.4.3 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 18.11.2020 N 116)

	2.4.4.
	Обеспечение народных дружин форменной одеждой
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель руководителя штаба народных дружин Кировской области) Зайцев Р.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	153,47
	приобретены для обеспечения дружинников светоотражающие жилеты в количестве 600 единиц

	(пп. 2.4.4 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 18.11.2020 N 116)

	2.5.
	Отдельное мероприятие "Профилактика правонарушений в сфере миграции"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	

	2.5.1.
	Проведение мониторинга миграционной ситуации в Кировской области, в том числе использования иностранной рабочей силы работодателями Кировской области
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель председателя межведомственной комиссии при Правительстве Кировской области по профилактике правонарушений) Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	обеспечен контроль за социальной напряженностью в местах компактного проживания иностранных граждан на территории Кировской области, а также за трудовой деятельностью иностранных граждан

	2.5.2.
	Организация и проведение встреч с иностранными студентами, обучающимися по основным профессиональным образовательным программам в имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях Кировской области
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель председателя межведомственной комиссии при Правительстве Кировской области по профилактике правонарушений) Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	проведены рабочие встречи с иностранными студентами и представителями высших учебных заведений Кировской области, в которых проходят обучение иностранные граждане, на встречах до представителей учебных заведений доведены изменения в миграционном законодательстве, студентам - иностранным гражданам разъяснен порядок въезда на территорию Российской Федерации и выезда с территории Российской Федерации, порядок постановки на миграционный учет, порядок осуществления трудовой деятельности, а также ответственность за нарушение миграционного законодательства

	2.5.3.
	Размещение информационных материалов по разъяснению миграционного законодательства в областных средствах массовой информации
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель председателя межведомственной комиссии при Правительстве Кировской области по профилактике правонарушений) Зайцев Р.В., и.о. начальника управления массовых коммуникаций Кировской области Сарманова Е.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	размещено в областных СМИ не менее 30 информационных материалов (публикаций, статей, видеосюжетов) по вопросам, связанным с правовым положением иностранных граждан и миграционным законодательством, повышена правовая культура населения в вопросах миграционного законодательства; проведены встречи, пресс-конференции с участием представителей УМВД России по Кировской области по вопросам оказания государственных услуг в сфере миграции

	(пп. 2.5.3 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 18.11.2020 N 116)

	(пп. 2.5 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 21.05.2020 N 52)

	2.6.
	Отдельное мероприятие "Реализация мер по противодействию терроризму и экстремизму"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	268,83
	

	(в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской области

от 29.12.2020 N 139)

	2.6.1.
	Профилактика восприятия экстремистских идей в подростковой среде, ограничение доступа несовершеннолетних к Интернет-ресурсам, способствующим возникновению девиантного поведения молодежи, пропагандирующим антиобщественный образ жизни, алкоголизм, наркоманию и табакокурение, жестокость, суициды, порнографию и азартные игры
	министр образования Кировской области Рысева О.Н., министр спорта и молодежной политики Кировской области Альминова А.А., главы МР, МО и ГО <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	осуществлена контент-фильтрация Интернет-трафика 100% образовательных организаций с целью защиты обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию

	2.6.1.1 - 2.6.1.4.
	Исключены с 21 мая 2020 года. - Распоряжение администрации Губернатора и Правительства Кировской области от 21.05.2020 N 52

	2.6.2.
	Организация и проведение многоэтапной межведомственной операции "Подросток" в целях недопущения проявлений экстремистского и террористического характера среди несовершеннолетних и проведение разъяснительно-пропагандистской работы с целью недопущения межнациональных конфликтов и распространения экстремистских учений и идеологии терроризма среди несовершеннолетних
	министр образования Кировской области Рысева О.Н., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	организована и проведена многоэтапная межведомственная операция "Подросток";

проявлений экстремистского и террористического характера, межнациональных конфликтов и фактов распространения экстремистских учений и идеологии терроризма среди несовершеннолетних не допущено

	(пп. 2.6.2 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 21.05.2020 N 52)

	2.6.3.
	Организация проведения рабочих встреч (совещаний) с руководителями спортивных объектов, организаций, проводящих спортивные мероприятия, и представителями клубов болельщиков по принятию мер по обеспечению правопорядка и безопасности при проведении спортивных мероприятий, профилактике экстремистских проявлений
	министр спорта и молодежной политики Кировской области Альминова А.А., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, глава муниципального образования "Город Киров" Ковалева Е.В. <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	с руководителями спортивных объектов и представителями клубов болельщиков сотрудниками органов внутренних дел проведены рабочие встречи (совещания, инструктажи) о мерах по обеспечению правопорядка, в том числе по вопросам профилактики экстремистских проявлений, организован контроль за деятельностью футбольного молодежного фанатского движения

	(пп. 2.6.3 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 21.05.2020 N 52)

	2.6.3.1 - 2.6.3.2.
	Исключены с 21 мая 2020 года. - Распоряжение администрации Губернатора и Правительства Кировской области от 21.05.2020 N 52

	2.6.4.
	Организация профилактической работы по формированию толерантных отношений в детской и подростковой среде в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярный период
	министр образования Кировской области Рысева О.Н., главы МР, МО и ГО <*>
	01.06.2020
	31.08.2020
	не требуется
	x
	обеспечено создание благоприятной психолого-педагогической среды для формирования, закрепления толерантных отношений в детском коллективе, повторение и закрепление основ нравственного поведения, уважительного отношения друг к другу, умения решать конфликтные ситуации

	(пп. 2.6.4 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 21.05.2020 N 52)

	2.6.5.
	Профилактическая работа с лицами, ранее осужденными за совершение преступлений террористического характера, членами их семей, в том числе несовершеннолетними детьми
	министр образования Кировской области Рысева О.Н., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, главы МР, МО и ГО <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	организована информационная поддержка и сопровождение на постоянное место жительства освобождающихся лиц, ранее осужденных за совершение преступлений террористического характера; не допущено совершения повторных преступлений и фактов вовлечения лицами, ранее осужденными за совершение преступлений террористического характера, в террористическую деятельность родственников и иных лиц

	(пп. 2.6.5 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 21.05.2020 N 52)

	2.6.5.1 - 2.6.5.2.
	Исключены с 21 мая 2020 года. - Распоряжение администрации Губернатора и Правительства Кировской области от 21.05.2020 N 52

	2.6.6.
	Организация публикации в областных и местных средствах массовой информации материалов, пропагандирующих государственную символику Российской Федерации, духовно-нравственные ценности, идеи патриотизма и межнациональной, межконфессиональной толерантности, освещающих позитивный опыт работы органов государственной власти, местного самоуправления и правопорядка, отражающих негативную деятельность организаций деструктивной направленности
	и.о. начальника управления массовых коммуникаций Кировской области Сарманова Е.В., министр культуры Кировской области Мазур Т.С., министр образования Кировской области Рысева О.Н., главы МР, МО и ГО <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	размещено не менее 1500 материалов антиэкстремистской и антитеррористической направленности

	(пп. 2.6.6 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 18.11.2020 N 116)

	2.6.6.1 - 2.6.6.2.
	Исключены с 21 мая 2020 года. - Распоряжение администрации Губернатора и Правительства Кировской области от 21.05.2020 N 52

	2.6.7.
	Организация во взаимодействии с общественными, национальными, религиозными и молодежными объединениями проведения лекций, бесед, конференций, собраний, круглых столов по вопросам формирования у населения законопослушного поведения и чувства толерантности к лицам других национальностей, религиозных убеждений, профилактики в подростковой и молодежной среде терроризма, экстремизма, предупреждения правонарушений и преступлений на религиозной, межнациональной, социальной почве
	министр внутренней политики Кировской области Лучинин А.Н., и.о. начальника управления массовых коммуникаций Кировской области Сарманова Е.В., министр спорта и молодежной политики Кировской области Альминова А.А., министр образования Кировской области Рысева О.Н., министр культуры Кировской области Мазур Т.С., министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю., главы МР, МО и ГО <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	проведено не менее 10 рабочих встреч с представителями национальных объединений, религиозных организаций по вопросам подготовки, проведения и обеспечения безопасности участников массовых национальных и религиозных мероприятий;

с участием религиозных лидеров проведено не менее 400 мероприятий (встреч, собраний и круглых столов) в образовательных, культурных и общественных организациях Кировской области

	(пп. 2.6.7 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства

Кировской области от 29.12.2020 N 139)

	2.6.8.
	Доведение до населения Кировской области информации о негативных последствиях совершения преступлений террористической и экстремистской направленности
	и.о. начальника управления массовых коммуникаций Кировской области Сарманова Е.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кировской области (далее - УФСБ России по Кировской области) Мочалов С.Г. <*>, и.о. начальника УФСИН России по Кировской области Филимонов С.В. <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	в областных СМИ размещено не менее 100 материалов о негативных последствиях совершения преступлений террористической и экстремистской направленности

	(пп. 2.6.8 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 18.11.2020 N 116)

	2.6.9.
	Приобретение переносных металлодетекторов и переносных металлических барьеров
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	268,83
	приобретен 1 переносной металлодетектор

	(пп. 2.6.9 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 18.11.2020 N 116)

	2.6.10.
	Координация деятельности муниципальных антитеррористических комиссий
	руководитель аппарата антитеррористической комиссии в Кировской области Городилов Н.С., главы МР, МО и ГО <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	разработаны и направлены главам МР, МО и ГО Кировской области рекомендации по планированию деятельности антитеррористических комиссий;

проведены учебно-методические сборы с секретарями антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях Кировской области

	(пп. 2.6.10 введен распоряжением администрации Губернатора и Правительства

Кировской области от 21.05.2020 N 52)

	2.6.11.
	Координация деятельности органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области по укреплению инженерно-технической оснащенности (установке (модернизации) систем видеонаблюдения и охранной сигнализации на подведомственных им объектах транспорта, спорта, культуры, здравоохранения, образования и других объектах)
	руководитель аппарата антитеррористической комиссии в Кировской области Городилов Н.С.
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	проведены 4 заседания антитеррористической комиссии в Кировской области, на которых рассмотрены вопросы по обеспечению антитеррористической защищенности объектов транспорта, культуры, здравоохранения, образования и спорта

	(пп. 2.6.11 введен распоряжением администрации Губернатора и Правительства

Кировской области от 21.05.2020 N 52)

	2.6.12.
	Проведение обследований и тактических учений на объектах особой важности, повышенной опасности, инфраструктуры и в местах с массовым пребыванием людей
	руководитель аппарата антитеррористической комиссии в Кировской области Городилов Н.С., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, начальник УФСБ России по Кировской области Мочалов С.Г. <*>, вр.и.о. начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кировской области Аникин А.А. <*>, начальник Управления Федеральной службы Войск Национальной Гвардии Российской Федерации по Кировской области (далее - УФСВНГ России по Кировской области) Лугинин А.Г. <*>, начальник Кировского ЛО МВД России на транспорте Шишкин В.В. <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	УМВД России по Кировской области, УФСБ России по Кировской области, ГУ МЧС России по Кировской области, УФСВНГ России по Кировской области осуществлено обследование антитеррористической защищенности объектов особой важности, повышенной опасности, инфраструктуры и мест с массовым пребыванием людей; на указанных объектах проведены учебные занятия по отработке действий при угрозе совершения террористического акта

	(пп. 2.6.12 введен распоряжением администрации Губернатора и Правительства

Кировской области от 21.05.2020 N 52)

	2.6.13.
	Формирование перечня объектов особой важности, повышенной опасности, инфраструктуры и жизнеобеспечения, массового пребывания людей на территории Кировской области
	руководитель аппарата антитеррористической комиссии в Кировской области Городилов Н.С., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, начальник УФСБ России по Кировской области Мочалов С.Г. <*>, начальник УФСВНГ России по Кировской области Лугинин А.Г. <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	утвержден перечень объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения населения на территории Кировской области

	(пп. 2.6.13 введен распоряжением администрации Губернатора и Правительства

Кировской области от 21.05.2020 N 52)

	2.6.14.
	Разработка и реализация совместных профилактических и правоприменительных мероприятий, направленных на выявление лиц, организаций или объединений, которые могут быть причастны к подготовке правонарушений и преступлений экстремистского и террористического характера или оказывают финансовую или иную поддержку экстремистам и террористическим организациям
	начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, начальник УФСБ России по Кировской области Мочалов С.Г. <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	сотрудниками УФСБ России по Кировской области и УМВД России по Кировской области проведены целевые оперативно-розыскные и предупредительно-профилактические мероприятия, направленные на снижение уровня террористических и экстремистских угроз. За нарушения миграционного законодательства к административной ответственности привлечены иностранные граждане, которые выдворены за пределы Российской Федерации. Возбуждены уголовные дела по статьям 322.2, 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации

	(пп. 2.6.14 введен распоряжением администрации Губернатора и Правительства

Кировской области от 21.05.2020 N 52)

	2.7.
	Отдельное мероприятие "Содействие добровольной сдаче предметов вооружения, незаконно хранящихся у населения"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	107,12
	

	(в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской области

от 29.12.2020 N 139)

	2.7.1.
	Организация приема от граждан незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и других предметов вооружения с обеспечением конфиденциальности
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	проведена проверка заключений комиссий по приему и оценке технического состояния сдаваемых предметов вооружения и определению выплачиваемых за них сумм

	2.7.2.
	Осуществление выплат причитающегося материального вознаграждения лицам, добровольно сдавшим предметы вооружения
	начальник управления бухгалтерского учета и закупок, главный бухгалтер администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зырянова Т.А.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	107,12
	предупреждено 25 преступлений, связанных с незаконным оборотом средств вооружения

	(пп. 2.7.2 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 29.12.2020 N 139)

	3.
	Подпрограмма "Пожарная безопасность в Кировской области"
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., начальник Кировского областного государственного казенного учреждения "Кировская областная пожарно-спасательная служба" (далее - КОГКУ "КОПСС") Поломских С.Л., глава Подосиновского района Кировской области Синицын С.П., глава Подосиновского городского поселения Подосиновского района Кировской области Крутоумова М.В.
	
	
	всего
	198861,90
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	198368,30
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	493,60
	

	(в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской области

от 29.12.2020 N 139)

	3.1.
	Отдельное мероприятие "Развитие областной пожарно-спасательной службы"
	начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	198368,30
	

	(в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской области

от 29.12.2020 N 139)

	3.1.1.
	Укрепление материально-технической базы и совершенствование существующей системы пожаротушения
	начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	21394,35
	

	(в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской области

от 29.12.2020 N 139)

	3.1.1.1.
	Приобретение пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного инструмента
	начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	735,20
	приобретены 2 бензопилы, 2 бензореза, 2 лестницы, радиостанции, стволы, рукава, наборы для оказания первой помощи, пожарно-техническое вооружение и прочее

	(пп. 3.1.1.1 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства

Кировской области от 29.12.2020 N 139)

	3.1.1.2.
	Приобретение новых единиц пожарной техники
	начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	14025,52
	приобретены 2 единицы основной пожарной техники для областной пожарно-спасательной службы

	3.1.1.3.
	Приобретение вещевого имущества для личного состава подразделений
	начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	534,40
	приобретены 20 комплектов боевой одежды пожарного, комплекты повседневной форменной одежды

	(пп. 3.1.1.3 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства

Кировской области от 29.12.2020 N 139)

	3.1.1.4.
	Проведение капитального ремонта зданий пожарных депо, предназначенных для размещения подразделений противопожарной службы Кировской области
	начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л., глава Белохолуницкого муниципального района Кировской области Телицина Т.А. <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	600,00
	проведен капитальный ремонт пожарного депо пожарной части N 61 г. Белая Холуница

	3.1.1.5.
	Поддержание в боевой готовности единиц основной и специальной пожарной техники
	начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	5499,23
	приобретены горюче-смазочные материалы, масла, запасные части, аккумуляторы автомобильные, автошины, медицинские аптечки;

проведен техосмотр, текущий ремонт пожарной техники, приобретены страховые полисы обязательного страхования автогражданской ответственности

	(пп. 3.1.1.5 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства

Кировской области от 29.12.2020 N 139)

	3.1.2.
	Обеспечение уставной деятельности КОГКУ "КОПСС"
	начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	176973,95
	укомплектованность материально-технической базы подразделений областной пожарно-спасательной службы увеличилась до 29,63%, готовность пожарных депо по предназначению составила 25,9%, штатная численность работников областной пожарно-спасательной службы составила 377 человек

	(пп. 3.1.2 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 29.12.2020 N 139)

	3.1.3.
	Исключен с 21 мая 2020 года. - Распоряжение администрации Губернатора и Правительства Кировской области от 21.05.2020 N 52

	3.1.4.
	Проведение противопожарной пропаганды
	начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	количество проведенных бесед с населением по мерам противопожарной безопасности составило 3885 единиц

	(пп. 3.1.4 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 29.12.2020 N 139)

	3.2.
	Отдельное мероприятие "Создание, использование и восполнение областного резерва материальных ресурсов по пожарно-техническому вооружению и имуществу иных видов для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей"
	начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет (при наличии финансирования)
	0,00
	

	
	Приобретение спасательного оборудования, имущества, инструментов, пиломатериалов для проведения аварийно-спасательных работ
	начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет (при наличии финансирования)
	0,00
	обновлен и пополнен областной резерв материальных ресурсов по пожарно-техническому вооружению и имуществу иных видов для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей

	(пп. 3.2 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 21.05.2020 N 52)

	3.3.
	Отдельное мероприятие "Содействие обеспечению мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и развитию добровольной пожарной охраны в Кировской области"
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., глава Подосиновского района Кировской области Синицын С.П., глава Подосиновского городского поселения Подосиновского района Кировской области Крутоумова М.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	местный бюджет
	493,60
	

	(в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской области

от 29.12.2020 N 139)

	3.3.1.
	Исключен с 29 декабря 2020 года. - Распоряжение администрации Губернатора и Правительства Кировской области от 29.12.2020 N 139

	3.3.2.
	Строительство объекта "Быстровозводимое здание пожарной части на 2 автомобиля по адресу: Кировская область, Подосиновский район, пгт Подосиновец"
	и.о. начальника управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., глава Подосиновского района Кировской области Синицын С.П., глава Подосиновского городского поселения Подосиновского района Кировской области Крутоумова М.В.
	01.01.2020
	31.12.2021
	местный бюджет
	440,00
	

	
	Разработка проектной документации
	глава Подосиновского района Кировской области Синицын С.П., глава Подосиновского городского поселения Подосиновского района Кировской области Крутоумова М.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	местный бюджет
	440,00
	разработана 1 проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы

	(пп. 3.3.2 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 18.11.2020 N 116)

	3.3.3.
	Строительство объекта "Сети инженерно-технического обеспечения для технологического присоединения объекта "Быстровозводимое здание пожарной части на 2 автомобиля по адресу: Кировская область, Подосиновский район, пгт Подосиновец" к существующим сетям. Тепловые сети"
	и.о. начальника управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., глава Подосиновского района Кировской области Синицын С.П., глава Подосиновского городского поселения Подосиновского района Кировской области Крутоумова М.В.
	01.01.2020
	31.12.2021
	местный бюджет
	53,60
	

	
	Разработка проектной документации
	глава Подосиновского района Кировской области Синицын С.П., глава Подосиновского городского поселения Подосиновского района Кировской области Крутоумова М.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	местный бюджет
	53,60
	разработана 1 проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы

	(пп. 3.3.3 введен распоряжением администрации Губернатора и Правительства

Кировской области от 18.11.2020 N 116)

	4.
	Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время в Кировской области"
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., министр финансов Кировской области Маковеева Л.А., начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	
	
	областной бюджет
	121906,63
	

	(в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской области

от 29.12.2020 N 139)

	4.1.
	Отдельное мероприятие "Поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения Кировской области"
	начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	4430,00
	

	(в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской области

от 18.11.2020 N 116)

	4.1.1.
	Техническое обслуживание оборудования, входящего в состав региональной системы оповещения населения
	начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	230,00
	проведено техническое обслуживание и поддержание аппаратуры оповещения в работоспособном состоянии

	(пп. 4.1.1 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 18.11.2020 N 116)

	4.1.2.
	Исключен с 18 ноября 2020 года. - Распоряжение администрации Губернатора и Правительства Кировской области от 18.11.2020 N 116

	4.1.3.
	Внесение изменений в проектную (сметную) документацию региональной системы оповещения населения
	начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	4200,00
	внесены изменения в проектную (сметную) документацию в части использования при модернизации региональной системы оповещения современных средств и технологий оповещения населения

	(пп. 4.1.3 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 18.11.2020 N 116)

	(пп. 4.1 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 19.06.2020 N 73)

	4.2.
	Отдельное мероприятие "Создание, использование и восполнение областных резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также создание запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны"
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., министр финансов Кировской области Маковеева Л.А., министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Кряжева Н.М., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области Балдыков А.И., начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	20194,75
	

	(в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской области

от 29.12.2020 N 139)

	4.2.1.
	Создание и использование средств резервного фонда Правительства Кировской области на финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., министр финансов Кировской области Маковеева Л.А.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	20194,75
	обеспечена ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, оказана материальная помощь гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

	(пп. 4.2.1 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 29.12.2020 N 139)

	4.2.2.
	Восполнение областного резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения Кировской области
	министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Кряжева Н.М., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области Балдыков А.И., начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	проведена работа по созданию, хранению, использованию и восполнению областного резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения Кировской области

	(пп. 4.2.2 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 29.12.2020 N 139)

	4.2.3.
	Восполнение областного запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны
	министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Кряжева Н.М., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области Балдыков А.И., начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	проведена работа по созданию, хранению, использованию и восполнению в целях гражданской обороны запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

	(пп. 4.2.3 введен распоряжением администрации Губернатора и Правительства

Кировской области от 18.11.2020 N 116)

	4.3.
	Отдельное мероприятие "Создание условий для безопасного нахождения населения на пляжах и местах массового отдыха населения на водных объектах и пропаганда здорового образа жизни"
	и.о. начальника управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю.
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	

	4.3.1.
	Создание общественных спасательных постов на пляжах и в других организованных местах купания, местах массового отдыха населения, туризма и спорта на водных объектах на территории Кировской области, оснащение спасательных постов необходимыми плавательными средствами, оборудованием и снаряжением, организация дежурства спасателей и медицинского персонала
	и.о. начальника управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., главы муниципальных образований Кировской области <*> (далее - главы МО КО)
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	проведены работы по организации в муниципальных образованиях спасательных постов в местах массового отдыха населения (при наличии официально организованных мест массового отдыха населения), приобретено оборудование и снаряжение для организации работы спасательных постов, повышен уровень безопасности людей на водных объектах, снижено количество происшествий на воде и сокращено количество случаев гибели людей на 5%

	4.3.2.
	Обеспечение наглядной агитации по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде
	и.о. начальника управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., главы МО КО <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	оформлены стенды и иная наглядная агитация по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде

	4.3.3.
	Проведение разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях предупреждения несчастных случаев на воде
	и.о. начальника управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., главы МО КО <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	проведены профилактические мероприятия по предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни, а также мероприятия по обучению людей (в первую очередь детей) плаванию и мерам безопасности на воде

	(пп. 4.3 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 18.11.2020 N 116)

	4.4.
	Отдельное мероприятие "Эксплуатация и развитие Системы-112"
	начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	59341,68
	

	4.4.1.
	Функционирование центра обработки вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
	начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	23916,68
	доля приема вызовов (сообщений о происшествиях) по номеру "112" и направления информации в дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб от общего количества вызовов, поступивших по номеру "112", составила 73%

	4.4.2.
	Техническая поддержка общесистемного, специализированного программного обеспечения для автоматизации работы дежурно-диспетчерских служб экстренного реагирования Системы-112, программного обеспечения, обеспечивающего защиту по требованиям информационной безопасности, и оказание услуг связи для осуществления вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
	начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	35425,00
	обеспечена техническая поддержка Системы-112, приобретено программное обеспечение, обеспечены непрерывная работа системы и ее надлежащее функционирование

	(пп. 4.4 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 29.12.2020 N 139)

	4.5.
	Отдельное мероприятие "Совершенствование учебной базы, улучшение качества обучения слушателей в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности"
	директор Кировского областного государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Кировской области" (далее - КОГОБУ "Учебно-методический центр по ГОЧС и ПБ Кировской области") Загребин А.А.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	11747,80
	

	(в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской области

от 18.11.2020 N 116)

	4.5.1.
	Исключен с 18 ноября 2020 года. - Распоряжение администрации Губернатора и Правительства Кировской области от 18.11.2020 N 116

	4.5.2.
	Проведение обучения и повышения квалификации руководителей, должностных лиц и специалистов органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и организаций в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
	директор КОГОБУ "Учебно-методический центр по ГОЧС и ПБ Кировской области" Загребин А.А.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	11747,80
	обучено 1200 слушателей в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности

	(пп. 4.5.2 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 18.11.2020 N 116)

	4.6.
	Отдельное мероприятие "Функционирование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л., министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области Балдыков А.И.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	23322,40
	

	(в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской области

от 29.12.2020 N 139)

	4.6.1.
	Обеспечение функционирования отдела мониторинга, прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций и происшествий, службы специальных объектов
	начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	23222,40
	количество обрабатываемых информационных сообщений о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях в целях своевременного информирования населения и органов власти Кировской области составило 750 единиц

	(пп. 4.6.1 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 29.12.2020 N 139)

	4.6.2.
	Исключен с 18 ноября 2020 года. - Распоряжение администрации Губернатора и Правительства Кировской области от 18.11.2020 N 116

	4.6.3.
	Разработка радиационно-гигиенического паспорта Кировской области
	министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области Балдыков А.И.
	01.01.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	100,00
	разработан радиационно-гигиенический паспорт Кировской области

	(пп. 4.6.3 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 18.11.2020 N 116)

	4.6.4.
	Осуществление регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	и.о. начальника управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю.
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	удельный вес проведенных плановых и внеплановых проверок поднадзорных субъектов на предмет соблюдения законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в общем числе запланированных проверок составит не менее 100%

	(пп. 4.6.4 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 18.11.2020 N 116)

	(пп. 4.6 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 19.06.2020 N 73)

	4.7.
	Отдельное мероприятие "Выполнение работ по установлению границ зон затопления, подтопления на территории Кировской области"
	и.о. начальника управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., начальник управления бухгалтерского учета и закупок, главный бухгалтер администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зырянова Т.А.
	01.01.2020
	01.04.2020
	областной бюджет
	2870,00
	

	
	Приемка выполненных работ в рамках государственных контрактов на выполнение работ по определению границ зон затопления, подтопления в Верхнекамском и Омутнинском районах Кировской области, оплата данных контрактов
	и.о. начальника управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., начальник управления бухгалтерского учета и закупок, главный бухгалтер администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зырянова Т.А.
	01.01.2020
	01.04.2020
	областной бюджет
	2870,00
	приняты работы по определению границ зон затопления, подтопления в Верхнекамском и Омутнинском районах Кировской области, сведения о данных зонах внесены в Единый государственный реестр недвижимости

	(пп. 4.7 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 18.11.2020 N 116)

	5.
	Отдельное мероприятие "Содействие организации и проведению призыва на военную службу"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	всего
	38858,15
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	38850,40
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	7,75
	

	(в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской области

от 29.12.2020 N 139)

	5.1.
	Постановка на первичный воинский учет граждан призывного возраста
	руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Финченко М.С., министр финансов Кировской области Маковеева Л.А.
	01.01.2020
	31.12.2020
	федеральный бюджет
	38850,40
	

	5.1.1.
	Обеспечение первичного воинского учета граждан, проживающих в Кировской области
	руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области Финченко М.С., министр финансов Кировской области Маковеева Л.А.
	01.01.2020
	31.12.2020
	федеральный бюджет
	38850,40
	поставлены на первичный воинский учет 111507 граждан, проживающих на территориях муниципальных образований Кировской области

	5.1.2.
	Проведение оздоровительных мероприятий среди юношей 14 - 16 лет и повышение качества медицинского освидетельствования (обследования) граждан при первоначальной постановке на воинский учет и призыве на военную службу
	министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., военный комиссар Кировской области Боков Г.Ю. <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	обеспечен уровень годности граждан к военной службе по результатам медицинского освидетельствования при призыве на военную службу не менее 73,4%

	5.2.
	Проведение акции "День призывника Кировской области"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В., министр культуры Кировской области Мазур Т.С., министр образования Кировской области Рысева О.Н., министр спорта и молодежной политики Кировской области Альминова А.А., военный комиссар Кировской области Боков Г.Ю. <*>
	01.12.2020
	25.12.2020
	не требуется
	x
	повышены престиж и значимость воинской службы, уровень военно-патриотического воспитания молодежи

	(пп. 5.2 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 29.12.2020 N 139)

	5.3.
	Поощрения от имени Губернатора Кировской области бывших военнослужащих, показавших высокие результаты в период прохождения военной службы по призыву и награжденных командованием воинских частей
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.07.2020
	31.12.2020
	областной бюджет
	7,75
	осуществлено чествование бывших военнослужащих, показавших высокие результаты в период прохождения военной службы по призыву и награжденных командованием воинских частей

	(пп. 5.3 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 29.12.2020 N 139)

	5.4.
	Проведение ежегодного конкурса на лучшую подготовку граждан, проживающих в Кировской области, к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В., военный комиссар Кировской области Боков Г.Ю. <*>, главы МО КО <*>
	01.01.2020
	31.12.2020
	не требуется
	x
	уровень выполнения Кировской областью установленного задания на подготовку специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований составит 100%

	(п. 5 в ред. распоряжения администрации Губернатора и Правительства Кировской

области от 18.11.2020 N 116)


--------------------------------

<*> Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, иные органы и организации, участвующие в реализации плана на 2020 год по реализации государственной программы Кировской области "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" по согласованию.

x - финансирование не требуется.

