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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 января 2022 г. N 9

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ" НА 2022 ГОД

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 20.08.2019 N 449-П "О разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области", в целях управления реализацией государственной программы Кировской области "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения", утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 19.12.2019 N 684-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения":
1. Утвердить план реализации государственной программы Кировской области "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" на 2022 год согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Руководитель
администрации
Губернатора и Правительства
Кировской области
Н.В.ЖУРКОВ





Приложение

Утвержден
распоряжением
администрации
Губернатора и Правительства
Кировской области
от 31 января 2022 г. N 9

[bookmark: P33]ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ"
НА 2022 ГОД


	N п/п
	Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Срок
	Источник финансирования
	Финансирование на 2022 год, тыс. рублей
	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)

	
	
	
	начало реализации
	окончание реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Государственная программа Кировской области "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения"
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю.
	
	
	всего
	497 989,60
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	35 366,20
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	462 623,40
	

	1.
	Подпрограмма "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Кировской области"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	
	
	областной бюджет
	1 080,00
	

	1.1.
	Отдельное мероприятие "Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике употребления наркотических средств, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	180,00
	

	1.1.1.
	Проведение мониторинга наркоситуации с целью изучения фактических масштабов распространения наркомании на территории Кировской области
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В., субъекты мониторинга наркотической ситуации <*>, начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области (далее - УМВД России по Кировской области) Селянин К.Н. <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	подготовлен доклад по мониторингу наркоситуации в Кировской области, получены данные о фактических масштабах распространения наркомании на территории Кировской области

	1.1.2.
	Проведение социологического опроса в рамках мониторинга наркоситуации в Кировской области
	министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В.
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	180,00
	подготовлен доклад о результатах проведенного социологического исследования наркоситуации в Кировской области, выявлен уровень наркотизации в Кировской области и определено отношение населения Кировской области (далее - население) к проблемам наркомании

	1.1.3.
	Изучение эффективности организации антинаркотической деятельности, наркологической помощи населению и работы по профилактике наркомании в муниципальных образованиях Кировской области
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (руководитель аппарата антинаркотической комиссии в Кировской области) Зайцев Р.В., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	проведены проверки деятельности муниципальных антинаркотических комиссий, организации работы по профилактике наркомании в муниципальных образованиях Кировской области (далее - муниципальные образования), а также наркологической помощи населению, оказана методическая помощь, изучен передовой опыт по организации антинаркотической деятельности

	1.1.4.
	Обучение специалистов системы здравоохранения, образования, социального обслуживания населения по вопросам профилактики употребления наркотических средств, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей
	министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю., министр образования Кировской области Рысева О.Н.
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	проведено обучение специалистов системы здравоохранения, образования, социального обслуживания населения (курсы повышения квалификации, семинары) по вопросам профилактики употребления наркотических средств, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей

	1.1.5.
	Реализация мероприятий регионального сегмента комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, в том числе несовершеннолетних
	министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., министр образования Кировской области Рысева О.Н., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области (далее - УФСИН России по Кировской области) Павленко С.В. <*>, главы муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Кировской области (далее - главы МР, МО и ГО) <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	оказан комплекс услуг по реабилитации (медицинской, социальной) и ресоциализации в отношении наркопотребителей, в том числе несовершеннолетних

	1.1.6.
	Формирование и ведение реестра некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей на территории Кировской области, и осуществление контроля за их деятельностью
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (руководитель аппарата антинаркотической комиссии в Кировской области) Зайцев Р.В., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, прокурор Кировской области Оборок А.Н. <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	актуализирован реестр некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей на территории Кировской области, и проведены выездные контрольные мероприятия по своевременному выявлению неправомерных действий в отношении больных наркоманией при оказании им услуг по социальной реабилитации и ресоциализации

	1.1.7.
	Разработка методических рекомендаций антинаркотической тематики
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (руководитель аппарата антинаркотической комиссии в Кировской области) Зайцев Р.В., министр образования Кировской области Рысева О.Н., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., министр культуры Кировской области Мазур Т.С., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, главы МР, МО и ГО <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	разработан методический, информационно-раздаточный материал, изготовлена наружная социальная реклама антинаркотической тематики

	1.1.8.
	Проведение работы с наркопотребителями по мотивационному побуждению к обращению за специализированной медицинской помощью
	министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., министр образования Кировской области Рысева О.Н., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	граждане направлены на консультацию к врачу психиатру-наркологу из отделений (кабинетов) медицинской профилактики для взрослых;
с родителями (законными представителями) несовершеннолетних проведены беседы по мотивационному побуждению к обращению за специализированной медицинской помощью

	1.1.9.
	Оказание социально-психологических услуг созависимым на базе комплексных центров социального обслуживания населения, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Вятушка" и Кировского центра социальной помощи семье и детям
	министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю.
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	оказан комплекс социально-психологических услуг семьям с наркозависимыми на базе комплексных центров социального обслуживания населения, Кировского областного государственного казенного учреждения социального обслуживания "Кировский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Вятушка" и Кировского областного государственного автономного учреждения социального обслуживания "Кировский центр социальной помощи семье и детям" (индивидуальные и групповые формы консультирования и обучения, тренинги)

	1.2.
	Отдельное мероприятие "Проведение работы по раннему выявлению, профилактике немедицинского потребления наркотических средств населением, в том числе несовершеннолетними"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	900,00
	

	1.2.1.
	Организация проведения мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в том числе среди обучающихся образовательных организаций Кировской области
	министр образования Кировской области Рысева О.Н., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В.
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	проведены в областных государственных медицинских организациях мероприятия по раннему выявлению наркопотребителей;
осуществлены социально-психологическое тестирование и медицинские профилактические осмотры обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования

	1.2.2.
	Приобретение оборудования и расходных материалов для проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся, в том числе в рамках мероприятия "Наркопост"
	министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В.
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	900,00
	проведены профилактические медицинские осмотры обучающихся, в том числе в рамках мероприятия "Наркопост"

	1.2.3.
	Проведение в образовательных организациях Кировской области классных часов, родительских собраний с приглашением специалистов системы здравоохранения и сотрудников правоохранительных органов (по согласованию)
	министр образования Кировской области Рысева О.Н., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	проведены классные часы, родительские собрания, лекции, беседы и круглые столы с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями), направленные на профилактику потребления наркотических средств и запрещенных курительных смесей

	1.2.4.
	Мониторинг ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, главы МР, МО и ГО <*>, министр образования Кировской области Рысева О.Н.
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	выявлены и направлены на блокировку источники информации, содержащие противоправный контент в сфере незаконного оборота наркотиков

	1.2.5.
	Организация мероприятий по профилактике наркомании и наркопреступности среди подростков и молодежи в детских оздоровительных лагерях в летний период
	министр спорта и молодежной политики Кировской области Барминов Г.А., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	проведены мероприятия в детских оздоровительных лагерях по формированию у подростков и молодежи негативного отношения к потреблению наркотических средств

	1.2.6.
	Информирование населения о медицинских, социальных и юридических аспектах потребления наркотических средств
	начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Сарманова Е.В., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., министр образования Кировской области Рысева О.Н., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, главы МР, МО и ГО <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	проведены профилактические мероприятия в образовательных организациях Кировской области (классные часы, родительские собрания и др.), в трудовых коллективах (беседы, лекции и др.);
оформлены стенды и иная наглядная агитация по профилактике потребления наркотических средств населением, в том числе несовершеннолетними;
размещены на предприятиях, в организациях и учреждениях Кировской области, на официальных информационных интернет-сайтах органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и подведомственных им организаций и их официальных аккаунтах в социальных сетях информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" материалы антинаркотической тематики;
организована трансляция профилактических видеороликов антинаркотической направленности

	1.2.7.
	Проведение мероприятий по профилактике наркомании на базе сборного пункта военного комиссариата Кировской области с лицами призывного возраста в период весенней и осенней призывных кампаний
	министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, прокурор Кировской области Оборок А.Н. <*>, военный комиссар Кировской области Боков Г.Ю. <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	проведены мероприятия (беседы, лекции) среди призывников по информированию о вреде потребления алкоголя и психоактивных веществ

	1.2.8.
	Проведение публичных массовых мероприятий и антинаркотических акций, создание и трансляция фильмов, роликов антинаркотической направленности
	министр образования Кировской области Рысева О.Н., министр культуры Кировской области Мазур Т.С., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., министр спорта и молодежной политики Кировской области Барминов Г.А., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, прокурор Кировской области Оборок А.Н. <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	организованы и проведены публичные массовые профилактические антинаркотические мероприятия, в том числе посвященные Международному дню борьбы с наркоманией, антинаркотические акции ("Будущее Кировской области - без наркотиков!", "Сообщи, где торгуют смертью" и др.), а также классные часы, беседы и лекции для учащихся школ, круглые столы, совещания, рабочие встречи, просмотр видеофильмов, социальных роликов, реализован проект по разработке макетов антинаркотических баннеров

	1.2.9.
	Организация индивидуальной работы по профилактике наркомании с подростками, отбывающими наказание в центрах временного содержания несовершеннолетних, а также с несовершеннолетними, состоящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции
	начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, начальник УФСИН России по Кировской области Павленко С.В. <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	проведены индивидуальные и групповые мероприятия по предупреждению совершения несовершеннолетними, отбывающими наказание в центрах временного содержания, состоящими на учете в инспекциях уголовно-исполнительной системы, преступлений наркотической направленности, употребления ими наркотических средств, а также по информированию несовершеннолетних об ответственности за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков

	1.2.10.
	Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований в сфере деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ
	начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	размещены информационные материалы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", проведены собрания (лекции, беседы) с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по вопросам соблюдения законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков

	1.2.11.
	Выявление и ликвидация очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений
	начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, главы МР, МО и ГО <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	проведен комплекс мероприятий по выявлению очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений и их уничтожению

	1.2.12.
	Наполнение интернет-пространства антинаркотическим контентом
	министр образования Кировской области Рысева О.Н., министр спорта и молодежной политики Кировской области Барминов Г.А., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, главы МР, МО и ГО <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	размещены антинаркотические материалы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (статьи, новости, информационные тексты, картинки и др.)

	2.
	Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Кировской области"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	
	
	всего
	70 193,30
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	99,00
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	70 094,30
	

	2.1.
	Отдельное мероприятие "Профилактика преступлений и иных правонарушений"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	15 485,30
	

	2.1.1.
	Организация проведения на постоянной основе в сельских (городских) поселениях единого дня профилактики правонарушений
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель руководителя штаба народных дружин Кировской области) Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, начальник УФСИН России по Кировской области Павленко С.В. <*>, главы МР, МО и ГО <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	проведена индивидуально-профилактическая работа по месту жительства с лицами, осужденными к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества;
проведены мероприятия по профилактике пьянства и семейного насилия;
выявлены преступления и правонарушения в жилом секторе, поставлены на учет лица, их совершившие

	2.1.2.
	Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в отношении лиц пожилого возраста и инвалидов, являющихся получателями социальных услуг
	министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю.
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	при предоставлении социальных услуг с лицами пожилого возраста и инвалидами проведены тематические беседы, организована раздача буклетов по вопросам профилактики мошенничества

	2.1.3.
	Изготовление, прокат и размещение социальной рекламы (видеороликов, баннеров, листовок, буклетов и др.), направленной на разъяснение правил поведения граждан в экстремальных ситуациях, профилактику правонарушений и преступлений, пропаганду законопослушного поведения населения
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	100,00
	осуществлено размещение в салонах пассажирского транспорта аудиофайлов и текстовой информации по профилактике правонарушений и преступлений, в том числе дистанционных мошенничеств;
в жилом секторе распространены листовки по тематике, направленной на профилактику правонарушений и преступлений

	2.1.4.
	Предоставление субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выполнение государственных полномочий по созданию и деятельности в муниципальных образованиях административных комиссий
	министр финансов Кировской области Маковеева Л.А.
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	1 216,50
	обеспечена деятельность административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях в муниципальных районах, муниципальных и городских округах, городских поселениях Кировской области

	2.1.5.
	Предоставление субвенций федеральному бюджету из областного бюджета на реализацию полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Кировской области от 04.12.2007 N 200-ЗО "Об административной ответственности в Кировской области"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	2 243,30
	составлены протоколы об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Кировской области от 04.12.2007 N 200-ЗО "Об административной ответственности в Кировской области"

	2.1.6.
	Обеспечение непрерывного функционирования систем ситуационного видеонаблюдения в местах массового скопления людей
	и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Сухих А.В., директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления" Селезнев А.Н.
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	11 925,50
	обеспечены работоспособное состояние и непрерывное функционирование 136 камер ситуационного видеонаблюдения, размещенных в местах массового скопления людей, а также аренда канала связи в целях интеграции системы видеонаблюдения аэропорта "Победилово" с системой аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

	2.1.7.
	Проведение мероприятий по изъятию из оборота контрафактных товаров и алкогольной продукции, находящихся в незаконном обороте, а также по пресечению фактов розничной продажи организациями торговли несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель председателя межведомственной комиссии при Правительстве Кировской области по профилактике правонарушений) Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, главы МР, МО и ГО <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	снижено количество контрафактных товаров и алкогольной продукции, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья населения, а также пресечены факты продажи несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции

	2.1.8.
	Оповещение населения, индивидуальных предпринимателей и представителей организаций торговли о возможных фактах сбыта фальшивых денежных купюр с разъяснением признаков подделки и методов их определения
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель председателя межведомственной комиссии при Правительстве Кировской области по профилактике правонарушений) Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Сарманова Е.В., главы МР, МО и ГО <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	осуществлено информирование граждан о признаках поддельных денежных купюр и об алгоритме действий при их обнаружении путем размещения не менее 15 информационных материалов в областных средствах массовой информации (далее - СМИ) (пресс-релизов, видеосюжетов, публикаций, информационных сообщений на лентах информационных агентств);
в рамках совместных рейдов сотрудниками полиции и членами народной дружины проведены встречи с индивидуальными предпринимателями и руководителями организаций торговли с информированием их о признаках поддельных денежных купюр и разъяснением алгоритма действий при их обнаружении

	2.2.
	Отдельное мероприятие "Предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2022
	31.12.2022
	всего
	53 405,00
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	99,00
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	53 306,00
	

	2.2.1.
	Проведение мероприятий по предупреждению происшествий на объектах транспортного комплекса с участием несовершеннолетних и профилактике их травматизма
	министр образования Кировской области Рысева О.Н., начальник Кировского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (далее - Кировский ЛО МВД России на транспорте) Шишкин В.В. <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	осуществлены мероприятия по предупреждению фактов детского травматизма на объектах транспортного комплекса: на информационных стендах и сайтах общеобразовательных организаций размещены информационные материалы по профилактике травматизма на объектах железнодорожного транспорта, проведены профилактические беседы, лекции и инструктажи с обучающимися по правилам безопасного поведения на объектах транспортного комплекса и правилам безопасности дорожного движения, научно-практические семинары, слеты, конкурсы, викторины, смотры, соревнования по различным вопросам безопасности движения, размещены тематические материалы в печатных школьных изданиях, организованы выступления на радио, организована деятельность отрядов юных инспекторов движения

	2.2.2.
	Обеспечение перевозки между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств обнаруженных на территории Кировской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
	министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю.
	01.01.2022
	31.12.2022
	федеральный бюджет
	99,00
	осуществлена перевозка обнаруженных на территории Кировской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

	2.2.3.
	Предоставление субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по созданию в муниципальных районах, муниципальных и городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию
	министр финансов Кировской области Маковеева Л.А.
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	53 306,00
	обеспечена деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах, муниципальных и городских округах Кировской области

	2.2.4.
	Организация индивидуального сопровождения и наставничества несовершеннолетних из неблагополучных семей "группы особого внимания"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель председателя межведомственной комиссии при Правительстве Кировской области по профилактике правонарушений) Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, главы МР, МО и ГО <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	общественными воспитателями (из представителей субъектов системы профилактики, органов местного самоуправления), а также ветеранами органов внутренних дел, закрепленными за несовершеннолетними из неблагополучных семей, состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, проведена работа с несовершеннолетними по повышению их гражданского и правового самосознания, профилактике правонарушений со стороны несовершеннолетних и преступных посягательств в отношении детей

	2.2.5.
	Проведение обучающих вебинаров по актуальным вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних со специалистами образовательных организаций, учреждений культуры, спорта и по работе с молодежью
	министр образования Кировской области Рысева О.Н., министр спорта и молодежной политики Кировской области Барминов Г.А., министр культуры Кировской области Мазур Т.С., главы МР, МО и ГО <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	проведены обучающие вебинары по актуальным вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних со специалистами образовательных организаций, учреждений культуры, спорта, по работе с молодежью;
повышен уровень информационно-методической компетентности указанных специалистов по вопросам проведения профилактической работы с несовершеннолетними

	2.2.6.
	Проведение горячей линии по вопросам жестокого обращения с детьми
	министр образования Кировской области Рысева О.Н., прокурор Кировской области Оборок А.Н. <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	проведены (не менее 2 раз) горячие линии по вопросам жестокого обращения с детьми, организованные прокуратурой Кировской области

	2.2.7.
	Проведение мероприятий по правовому обучению учащихся, разъяснению им законодательства об ответственности несовершеннолетних за правонарушения, в том числе за пропаганду экстремистской и террористической деятельности, за вовлечение несовершеннолетних и молодежи в групповые нарушения общественного порядка
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области Виноградов А.П. <*>, министр образования Кировской области Рысева О.Н.
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	проведены мероприятия, направленные на формирование у учащихся правосознания, положительных нравственных качеств и правопослушного поведения, в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, иных учреждениях сферы образования Кировской области

	2.2.8.
	Обеспечение проведения мероприятий по развитию школьных служб примирения в общеобразовательных организациях Кировской области
	министр образования Кировской области Рысева О.Н.
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	обеспечено создание школьных служб примирения в общеобразовательных организациях Кировской области в целях формирования и закрепления в детском коллективе уважительного отношения друг к другу, умения решать конфликтные ситуации

	2.2.9.
	Проведение мероприятий по выявлению вовлечения несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для их жизни и здоровья, с доведением несовершеннолетних до самоубийства, склонением их к самоубийству, а также по обеспечению деятельности по блокировке суицидального контента
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, прокурор Кировской области Оборок А.Н. <*>, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Кировской области Мельникова Е.В., министр образования Кировской области Рысева О.Н., министр спорта и молодежной политики Кировской области Барминов Г.А., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю., главы МР, МО и ГО <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	организован постоянный мониторинг средств массовой информации и ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", направленный на выявление деструктивного контента;
направлены выявленные в средствах массовой информации и ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" материалы, пропагандирующие суицид, в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области для решения вопроса о блокировке деструктивного контента;
проведены мероприятия, направленные на профилактику суицидов, действий, представляющих опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних, в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, иных учреждениях сферы образования Кировской области;
до детей и их родителей доведена информация о службах помощи детям и их родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
проведены обучающие вебинары по актуальным вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних со специалистами образовательных организаций, учреждений спорта и по работе с молодежью

	2.3.
	Отдельное мероприятие "Содействие занятости осужденных и социальной адаптации лиц, освобожденных из исправительных учреждений и осужденных без изоляции от общества"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	500,00
	

	2.3.1.
	Информирование лиц, освобожденных из исправительных учреждений, о ситуации на рынке труда и услугах, оказываемых органами службы занятости населения Кировской области
	начальник управления государственной службы занятости населения Кировской области Бондарчук Р.А., начальник УФСИН России по Кировской области Павленко С.В. <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	осуществлено 50 выездов мобильных центров занятости населения в исправительные учреждения Кировской области для оказания осужденным услуг по информированию о ситуации на рынке труда

	2.3.2.
	Возмещение работодателям - юридическим лицам и работодателям - физическим лицам, зарегистрированным в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, в случае трудоустройства ими граждан трудоспособного возраста, освобожденных из исправительных учреждений, на постоянные рабочие места части затрат на оплату труда в форме субсидии из областного бюджета
	начальник управления государственной службы занятости населения Кировской области Бондарчук Р.А.
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	500,00
	трудоустроено 10 граждан, освобожденных из исправительных учреждений

	2.3.3.
	Ежегодное обновление перечня организаций для отбывания наказания в виде исправительных работ, внесение изменений и дополнений в него по мере необходимости
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель председателя межведомственной комиссии при Правительстве Кировской области по профилактике правонарушений) Зайцев Р.В., начальник УФСИН России по Кировской области Павленко С.В. <*>, главы МР, МО и ГО <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	реализована потребность в организациях для отбывания наказания в виде исправительных работ

	2.3.4.
	Оказание социальных услуг и осуществление социального сопровождения лиц, освобожденных из исправительных учреждений
	министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю., начальник УФСИН России по Кировской области Павленко С.В. <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	лицам, освобожденным из исправительных учреждений, оказана помощь в восстановлении документов, обеспечении питанием, одеждой и обувью, направлении в стационарную организацию социального обслуживания

	2.3.5.
	Осуществление диспансерного наблюдения за лицами, освобожденными из исправительных учреждений, являющимися потенциальным источником заболеваний, представляющих эпидемиологическую опасность на территории Кировской области
	министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., руководители учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	обеспечено диспансерное наблюдение за течением заболеваний лиц, освобожденных из исправительных учреждений

	2.3.6.
	Взаимодействие с Федеральным казенным учреждением "Пермская воспитательная колония Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю" по вопросам социального сопровождения несовершеннолетних, освобожденных из исправительных учреждений
	министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю., руководители государственных организаций социального обслуживания населения Кировской области
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	в рамках соглашения о сотрудничестве с Федеральным казенным учреждением "Пермская воспитательная колония Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю" осуществлено сопровождение к местам постоянного места жительства несовершеннолетних, освобожденных из исправительных учреждений, а также их родителей (законных представителей)

	2.3.7.
	Организация работы по подготовке и изданию в помощь лицам, освобожденным из исправительных учреждений, справочно-информационных материалов по вопросам оказания социальных услуг и предоставления мер социальной поддержки с последующей передачей указанных материалов в исправительные учреждения Кировской области
	министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю., начальник управления государственной службы занятости населения Кировской области Бондарчук Р.А., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., начальник УФСИН России по Кировской области Павленко С.В. <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	разработан и издан буклет для лиц, освобожденных из исправительных учреждений, с перечнем услуг, оказываемых органами службы занятости населения Кировской области, учреждениями социального обслуживания населения Кировской области, государственными областными медицинскими организациями, и перечнем документов, необходимых для регистрации указанных лиц в учреждениях службы занятости населения Кировской области

	2.4.
	Отдельное мероприятие "Содействие участию граждан и общественных формирований в охране правопорядка, профилактике правонарушений"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	

	2.4.1.
	Проведение в муниципальных районах, муниципальных и городских округах Кировской области конкурсов "Лучшая дружина", "Лучший дружинник"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель руководителя штаба народных дружин Кировской области) Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, главы МР, МО и ГО <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	организованы и проведены конкурсы "Лучшая дружина", "Лучший дружинник", определены их победители

	2.4.2.
	Поощрение лучших дружинников наградами Правительства Кировской области
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель руководителя штаба народных дружин Кировской области) Зайцев Р.В.
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	лучшие дружинники, определенные по итогам деятельности за год, поощрены наградами Правительства Кировской области;
увеличено количество граждан, желающих принять участие в охране общественного порядка

	2.4.3.
	Проведение мероприятий, направленных на оказание организационно-методической помощи органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области в организации работы по вовлечению граждан в общественные формирования правоохранительной направленности и привлечению граждан к охране порядка в общественных местах
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель руководителя штаба народных дружин Кировской области) Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, главы МР, МО и ГО <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	увеличено количество проведенных народными дружинниками совместно с сотрудниками полиции мероприятий по охране общественного порядка на улицах и в период проведения публичных и спортивно-массовых мероприятий, а также по розыску без вести пропавших людей

	2.4.4.
	Выдача бланков удостоверений и нарукавных повязок народных дружинников
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель руководителя штаба народных дружин Кировской области) Зайцев Р.В.
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	все дружинники в полном объеме обеспечены удостоверениями и нарукавными повязками народных дружинников на основании заявок глав МР, МО и ГО

	2.5.
	Отдельное мероприятие "Профилактика правонарушений в сфере миграции"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	

	2.5.1.
	Проведение мониторинга миграционной ситуации в Кировской области, в том числе использования иностранной рабочей силы работодателями Кировской области
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель председателя межведомственной комиссии при Правительстве Кировской области по профилактике правонарушений) Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	обеспечен контроль за социальной напряженностью в местах компактного проживания иностранных граждан на территории Кировской области, а также за трудовой деятельностью иностранных граждан на территории Кировской области;
не допущено правонарушений и конфликтов, вызванных социальными противоречиями на межрелигиозной и межнациональной почве

	2.5.2.
	Организация и проведение встреч с иностранными студентами, обучающимися по основным профессиональным образовательным программам в имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях Кировской области
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель председателя межведомственной комиссии при Правительстве Кировской области по профилактике правонарушений) Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	x
	проведены рабочие встречи с иностранными студентами и представителями образовательных организаций высшего образования Кировской области, в которых проходят обучение иностранные граждане, с целью доведения до них сотрудниками полиции информации об изменениях в миграционном законодательстве, разъяснения порядка въезда на территорию Российской Федерации и выезда с территории Российской Федерации, порядка постановки на миграционный учет, порядка осуществления трудовой деятельности, а также ответственности за нарушение миграционного законодательства

	2.5.3.
	Размещение информационных материалов по разъяснению миграционного законодательства в областных средствах массовой информации
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области (заместитель председателя межведомственной комиссии при Правительстве Кировской области по профилактике правонарушений) Зайцев Р.В., начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Сарманова Е.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	размещено в областных СМИ не менее 30 информационных материалов (публикаций, статей, видеосюжетов) по вопросам, связанным с правовым положением иностранных граждан и миграционным законодательством;
повышена правовая культура населения в вопросах миграционного законодательства; проведены встречи, пресс-конференции с участием представителей УМВД России по Кировской области по вопросам оказания государственных услуг в сфере миграции

	2.6.
	Отдельное мероприятие "Реализация мер по противодействию терроризму и экстремизму"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	703,00
	

	2.6.1.
	Профилактика восприятия экстремистских идей в подростковой среде, ограничение доступа несовершеннолетних к интернет-ресурсам, способствующим возникновению девиантного поведения молодежи, пропагандирующим антиобщественный образ жизни, алкоголизм, наркоманию и табакокурение, жестокость, суициды, порнографию и азартные игры
	министр образования Кировской области Рысева О.Н., министр спорта и молодежной политики Кировской области Барминов Г.А., главы МР, МО и ГО <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	осуществлена контент-фильтрация интернет-трафика 100% областных образовательных организаций с целью защиты обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию

	2.6.2.
	Организация и проведение многоэтапной межведомственной операции "Подросток" в целях недопущения проявлений экстремистского и террористического характера среди несовершеннолетних и проведение разъяснительно-пропагандистской работы с целью недопущения межнациональных конфликтов и распространения экстремистских учений и идеологии терроризма среди несовершеннолетних
	министр образования Кировской области Рысева О.Н., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	организована и проведена многоэтапная межведомственная операция "Подросток";
не допущено проявлений экстремистского и террористического характера, межнациональных конфликтов и фактов распространения экстремистских учений и идеологии терроризма среди несовершеннолетних

	2.6.3.
	Организация проведения рабочих встреч (совещаний) с руководителями спортивных объектов, организаций, проводящих спортивные мероприятия, и представителями клубов болельщиков по принятию мер по обеспечению правопорядка и безопасности при проведении спортивных мероприятий, профилактике экстремистских проявлений
	министр спорта и молодежной политики Кировской области Барминов Г.А., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, глава муниципального образования "Город Киров" Ковалева Е.В. <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	организован контроль за деятельностью футбольного молодежного фанатского движения;
не допущено нарушений правопорядка и экстремистских проявлений при проведении мероприятий на спортивных объектах с участием болельщиков

	2.6.4.
	Организация профилактической работы по формированию толерантных отношений в детской и подростковой среде в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярный период
	министр образования Кировской области Рысева О.Н., главы МР, МО и ГО <*>
	01.06.2022
	31.08.2022
	не требуется
	x
	обеспечено создание благоприятной психолого-педагогической среды в лагерях с дневным пребыванием детей для формирования, закрепления толерантных отношений в детском коллективе, повторение и закрепление основ нравственного поведения, уважительного отношения друг к другу, умения решать конфликтные ситуации

	2.6.5.
	Профилактическая работа с лицами, ранее осужденными за совершение преступлений террористического характера, членами их семей, в том числе несовершеннолетними детьми
	министр образования Кировской области Рысева О.Н., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, главы МР, МО и ГО <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	не допущено совершения повторных преступлений террористического характера и фактов вовлечения лицами, ранее осужденными за совершение преступлений террористического характера, в террористическую деятельность родственников и иных лиц

	2.6.6.
	Организация публикации в областных и местных СМИ материалов, пропагандирующих государственную символику Российской Федерации, духовно-нравственные ценности, идеи патриотизма и межнациональной, межконфессиональной толерантности, освещающих позитивный опыт работы органов государственной власти, органов местного самоуправления и органов правопорядка, отражающих негативную деятельность организаций деструктивной направленности
	начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Сарманова Е.В., министр культуры Кировской области Мазур Т.С., министр образования Кировской области Рысева О.Н., главы МР, МО и ГО <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	размещено в областных и местных СМИ не менее 1500 материалов антиэкстремистской и антитеррористической направленности

	2.6.7.
	Организация во взаимодействии с общественными, национальными, религиозными и молодежными объединениями проведения лекций, бесед, конференций, собраний, круглых столов по вопросам формирования у населения законопослушного поведения и чувства толерантности к лицам других национальностей, религиозных убеждений, профилактики в подростковой и молодежной среде терроризма, экстремизма, предупреждения правонарушений и преступлений на религиозной, межнациональной, социальной почве
	заместитель Председателя Правительства области, министр внутренней политики Кировской области Лучинин А.Н., министр спорта и молодежной политики Кировской области Барминов Г.А., министр образования Кировской области Рысева О.Н., министр культуры Кировской области Мазур Т.С., министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю., главы МР, МО и ГО <*>
	01.01.2021
	31.12.2021
	не требуется
	x
	проведено 10 рабочих встреч с представителями национальных объединений, религиозных организаций, 400 мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в образовательных, культурных и общественных организациях Кировской области;
удовлетворенность населения состоянием межнациональных и межрелигиозных отношений в муниципальных образованиях составила 87,3%

	2.6.8.
	Доведение до населения Кировской области информации о негативных последствиях совершения преступлений террористической и экстремистской направленности
	начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Сарманова Е.В., начальник УМВД России по Кировской Области Селянин К.Н. <*>, начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кировской области (далее - УФСБ России по Кировской области) Сополев А.В. <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	в областных СМИ размещено не менее 100 материалов о негативных последствиях совершения преступлений террористической и экстремистской направленности

	2.6.9.
	Координация деятельности муниципальных антитеррористических комиссий
	руководитель аппарата антитеррористической комиссии в Кировской области Городилов Н.С., главы МР, МО и ГО <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	разработаны и направлены главам МР, МО и ГО рекомендации по планированию деятельности антитеррористических комиссий;
проведены учебно-методические сборы с секретарями антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях Кировской области

	2.6.10.
	Координация деятельности органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области по укреплению инженерно-технической оснащенности подведомственных им объектов и объектов, находящихся в сфере их ведения (объекты образования, здравоохранения, социальной защиты, спорта, культуры, транспорта и другие)
	руководитель аппарата антитеррористической комиссии в Кировской области Городилов Н.С.
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	проведено 4 заседания антитеррористической комиссии в Кировской области, на которых рассмотрены вопросы по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования, здравоохранения, социальной защиты, спорта, культуры, транспорта и других

	2.6.11.
	Организация обследований объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения Кировской области межведомственной комиссией УФСБ России по Кировской области - Управления Росгвардии по Кировской области - УМВД России по Кировской области - ГУ МЧС России по Кировской области по обследованию объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения Кировской области
	руководитель аппарата антитеррористической комиссии в Кировской области Городилов Н.С, начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, начальник УФСБ России по Кировской области Сополев А.В. <*>, начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кировской области (далее - ГУ МЧС России по Кировской области) Аникин А.А. <*>, начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Кировской области (далее - Управление Росгвардии по Кировской области) Пушкин Д.В. <*>, начальник Кировского ЛО МВД России на транспорте Шишкин В.В. <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	проведены обследования объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения Кировской области в целях повышения уровня их антитеррористической защищенности

	2.6.12.
	Ведение перечня объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения Кировской области
	руководитель аппарата антитеррористической комиссии в Кировской области Городилов Н.С., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, начальник УФСБ России по Кировской области Сополев А.В. <*>, начальник Управления Росгвардии по Кировской области Пушкин Д.В. <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	актуализирован перечень объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения Кировской области

	2.6.13.
	Разработка и реализация совместных профилактических и правоприменительных мероприятий, направленных на выявление лиц, организаций или объединений, которые могут быть причастны к подготовке правонарушений и преступлений экстремистского и террористического характера или оказывают финансовую или иную поддержку экстремистам и террористическим организациям
	начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>, начальник УФСБ России по Кировской области Сополев А.В. <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	выявлены лица, организации и объединения, которые могут быть причастны к подготовке правонарушений и преступлений экстремистского и террористического характера или оказывают финансовую или иную поддержку экстремистам и террористическим организациям;
проведены мероприятия, направленные на снижение количества преступлений экстремистской направленности на территории Кировской области

	2.6.14.
	Осуществление мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму
	руководитель аппарата антитеррористической комиссии в Кировской области Городилов Н.С.
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	выявлены причины и условия, способствующие проявлениям терроризма на территории Кировской области, выработаны предложения по их устранению

	2.6.15.
	Организация мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом
	руководитель аппарата антитеррористической комиссии в Кировской области Городилов Н.С., министр образования Кировской области Рысева О.Н., министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю., министр спорта и молодежной политики Кировской области Барминов Г.А., министр культуры Кировской области Мазур Т.С., заместитель Председателя Правительства области, министр внутренней политики Кировской области Лучинин А.Н., главы МР, МО и ГО <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	проведены общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, направленные на формирование неприятия идеологии терроризма

	2.6.16.
	Направление информации в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области
	начальник УФСБ России по Кировской области Сополев А.В. <*>, начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	направлены выявленные в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" электронные ресурсы террористической и экстремистской направленности в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области для внесения их в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено

	2.6.17.
	Проведение разъяснительной работы с осужденными, содержащимися в учреждениях УФСИН России по Кировской области, об ответственности за участие в террористической и экстремистской деятельности и распространение запрещенных материалов, а также выявление лиц, распространяющих террористическую идеологию, пресечение их противоправной деятельности
	начальник УФСИН России по Кировской области Павленко С.В. <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	организована адресная профилактическая работа с осужденными в целях недопущения распространения идеологии терроризма среди осужденных

	2.6.18.
	Приобретение переносных металлических барьеров и ручных переносных металлодетекторов
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В., начальник УМВД России по Кировской области Селянин К.Н. <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	703,00
	приобретены 100 переносных металлических барьеров и 50 ручных переносных металлодетекторов для реализации мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности при проведении публичных, массовых, религиозных и спортивных мероприятий, выборных кампаний, пресечения экстремистских проявлений

	2.7.
	Отдельное мероприятие "Содействие добровольной сдаче предметов вооружения, незаконно хранящихся у населения"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В., начальник управления бухгалтерского учета и закупок, главный бухгалтер администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зырянова Т.А., начальник Управления Росгвардии по Кировской области Пушкин Д.В. <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	100,00
	

	2.7.1.
	Организация приема от граждан незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и других предметов вооружения (далее - предметы вооружения) с обеспечением конфиденциальности сведений об указанных гражданах
	начальник Управления Росгвардии по Кировской области Пушкин Д.В. <*>, начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	проведен прием предметов вооружения от граждан;
проведена проверка заключений комиссий по приему и оценке технического состояния сдаваемых предметов вооружения и определению выплачиваемых за них сумм

	2.7.2.
	Осуществление выплат причитающегося материального вознаграждения лицам, добровольно сдавшим предметы вооружения
	начальник управления бухгалтерского учета и закупок, главный бухгалтер администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зырянова Т.А.
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	100,00
	предупреждены преступления, связанные с незаконным оборотом предметов вооружения

	3.
	Подпрограмма "Пожарная безопасность в Кировской области"
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., начальник Кировского областного государственного казенного учреждения "Кировская областная пожарно-спасательная служба" (далее - КОГКУ "КОПСС") Поломских С.Л.
	-
	
	всего
	253 324,20
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	253 324,20
	

	3.1.
	Отдельное мероприятие "Развитие областной пожарно-спасательной службы"
	начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	253 324,20
	

	3.1.1.
	Укрепление материально-технической базы и совершенствование существующей системы пожаротушения
	начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	31 629,70
	

	3.1.1.1.
	Приобретение пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного инструмента
	начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	19 530,00
	приобретены пожарная техника, рукава пожарные, оборудование для газодымозащитной службы

	3.1.1.2.
	Приобретение вещевого имущества для личного состава подразделений областной пожарно-спасательной службы
	начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	5 000,00
	приобретены комплекты боевой одежды пожарного, комплекты повседневной форменной одежды, защитная обувь пожарного

	3.1.1.3.
	Поддержание в боевой готовности единиц основной и специальной пожарной техники
	начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	7 009,70
	приобретены горюче-смазочные материалы, масла, запасные части, аккумуляторы автомобильные, автошины, медицинские аптечки;
проведен техосмотр, текущий ремонт пожарной техники;
приобретены страховые полисы обязательного страхования автогражданской ответственности

	3.1.2.
	Обеспечение уставной деятельности КОГКУ "КОПСС"
	начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	221 694,50
	укомплектованность материально-технической базы подразделений областной пожарно-спасательной службы увеличилась до 31%;
готовность пожарных депо по предназначению составила 27,5%;
штатная численность работников областной пожарно-спасательной службы составила 377 человек

	3.1.3.
	Проведение противопожарной пропаганды: изготовление памяток, листовок и других образцов наглядной агитации, установка информационных стендов в местах дислокации пожарных частей
	начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	проведено с населением 5219 бесед о мерах противопожарной безопасности

	3.2.
	Отдельное мероприятие "Создание, использование и восполнение областного резерва материальных ресурсов по пожарно-техническому вооружению и имуществу иных видов для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей"
	начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет (при наличии финансирования)
	0,00
	

	
	Приобретение спасательного оборудования, имущества, инструментов, пиломатериалов для проведения аварийно-спасательных работ
	начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет (при наличии финансирования)
	0,00
	обновлен областной резерв материальных ресурсов по пожарно-техническому вооружению и имуществу иных видов для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей

	4.
	Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время в Кировской области"
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю.
	
	
	областной бюджет
	137 914,90
	

	4.1.
	Отдельное мероприятие "Поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения Кировской области"
	начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л., главы МР, МО и ГО <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	22 031,00
	

	4.1.1.
	Техническое обслуживание имеющегося оборудования, входящего в состав региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кировской области (далее - РСО)
	начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	230,00
	проведено техническое обслуживание средств связи и аппаратуры РСО;
РСО поддерживается в состоянии постоянной готовности к использованию

	4.1.2.
	Реконструкция (совершенствование) систем оповещения населения Кировской области
	начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л., главы МР, МО и ГО <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	16 352,00
	приобретено и установлено оборудование для перехвата каналов цифрового вещания в автоматизированном режиме;
подвижный пункт управления Правительства Кировской области оснащен оборудованием в рамках реконструкции регионального сегмента РСО;
обеспечено сопряжение РСО с муниципальными автоматизированными системами централизованного оповещения муниципальных районов (муниципальных, городских округов) Кировской области (г. Кирова, г. Кирово-Чепецка, г. Вятские Поляны, Верхнекамского округа, Белохолуницкого, Малмыжского, Нолинского, Оричевского и Уржумского районов)

	4.1.3.
	Осуществление эксплуатационных расходов на содержание РСО
	начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	5 449,00
	обеспечена защита информации, организованы каналы связи с 9 муниципальными образованиями, осуществлена оплата эксплуатационно-технического обслуживания РСО

	4.2.
	Отдельное мероприятие "Создание, использование и восполнение областных резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также создание запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны"
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., начальник управления бухгалтерского учета и закупок, главный бухгалтер администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зырянова Т.А., министр промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Сысолятин В.П., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., министр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области Селезнев И.Н., начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	15 000,00
	

	4.2.1.
	Формирование и использование средств резервного фонда Правительства Кировской области на финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., начальник управления бухгалтерского учета и закупок, главный бухгалтер администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зырянова Т.А.
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	15 000,00
	обеспечена ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий;
оказана материальная помощь гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, за исключением пожара

	4.2.2.
	Обеспечение готовности к использованию областного резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения Кировской области
	министр промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Сысолятин В.П., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., министр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области Селезнев И.Н., начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет (при наличии финансирования)
	0,00
	проведена работа по организации хранения и обеспечению готовности к использованию областного резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения Кировской области

	4.2.3.
	Обеспечение готовности к использованию областного запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, создаваемых в целях гражданской обороны на территории Кировской области
	министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., министр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области Селезнев И.Н., начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	проведена работа по организации хранения и обеспечению готовности к использованию запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, создаваемых в целях гражданской обороны на территории Кировской области

	4.3.
	Отдельное мероприятие "Создание условий для безопасного нахождения населения на пляжах и в местах массового отдыха населения на водных объектах и пропаганда здорового образа жизни"
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю.
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	

	4.3.1.
	Создание общественных спасательных постов на пляжах и в других организованных местах купания, местах массового отдыха населения, туризма и спорта на водных объектах на территории Кировской области, оснащение спасательных постов необходимыми плавательными средствами, оборудованием и снаряжением, организация дежурства спасателей и медицинского персонала
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., главы муниципальных образований Кировской области <*> (далее - главы МО КО <*>)
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	проведены работы по организации в муниципальных образованиях спасательных постов на пляжах и в других организованных местах купания, местах массового отдыха населения, туризма и спорта на водных объектах на территории Кировской области (при наличии официально организованных мест массового отдыха населения);
приобретено оборудование и снаряжение для организации работы спасательных постов;
повышен уровень безопасности людей на водных объектах;
снижено количество происшествий на воде и сокращено количество случаев гибели людей на 5%

	4.3.2.
	Обеспечение наглядной агитации по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., главы МО КО <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	оформлены стенды и иная наглядная агитация на пляжах и в других организованных местах купания, местах массового отдыха населения, туризма и спорта на водных объектах на территории Кировской области по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде

	4.3.3.
	Проведение разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях предупреждения несчастных случаев на воде
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., главы МО КО <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	проведены профилактические мероприятия по предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни, а также мероприятия по обучению людей (в первую очередь детей) плаванию и мерам безопасности на воде

	4.4.
	Отдельное мероприятие "Эксплуатация и развитие Системы-112"
	начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	60 798,50
	

	4.4.1.
	Функционирование центра обработки вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
	начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	26 631,00
	доля приема вызовов (сообщений о происшествиях) по номеру "112" и направления информации в дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб от общего количества вызовов, поступивших по номеру "112", составила 78%

	4.4.2.
	Организация мероприятий по технической поддержке общесистемного, специализированного программного обеспечения для автоматизации работы дежурно-диспетчерских служб экстренного реагирования Системы-112, программного обеспечения, обеспечивающего защиту информации по требованиям информационной безопасности, и по оказанию услуг связи для осуществления вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
	начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	34 167,50
	обеспечена техническая поддержка Системы-112;
приобретено программное обеспечение;
организованы непрерывная работа Системы-112 и ее надлежащее функционирование

	4.5.
	Отдельное мероприятие "Совершенствование учебной базы, улучшение качества обучения слушателей в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности"
	директор Кировского областного государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Кировской области" (далее - КОГОБУ "Учебно-методический центр по ГОЧС и ПБ Кировской области") Давыдов А.В.
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	11 875,30
	

	
	Проведение обучения и повышения квалификации руководителей, должностных лиц и специалистов органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и организаций в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
	директор КОГОБУ "Учебно-методический центр по ГОЧС и ПБ Кировской области" Давыдов А.В.
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	11 875,30
	обучено 1200 слушателей в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности

	4.6.
	Отдельное мероприятие "Функционирование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю., начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л., министр охраны окружающей среды Кировской области Албегова А.В.
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	28 210,10
	

	4.6.1.
	Обеспечение функционирования отдела мониторинга, прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций и происшествий и службы специальных объектов КОГКУ "КОПСС"
	начальник КОГКУ "КОПСС" Поломских С.Л.
	01.01.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	28 110,10
	количество обрабатываемых информационных сообщений о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях в целях своевременного информирования населения и органов власти Кировской области составило 750 единиц

	4.6.2.
	Разработка радиационно-гигиенического паспорта Кировской области
	министр охраны окружающей среды Кировской области Албегова А.В.
	01.01.2022
	31.05.2022
	областной бюджет
	100,00
	разработан радиационно-гигиенический паспорт Кировской области

	4.6.3.
	Осуществление регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю.
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	удельный вес проведенных плановых контрольных (надзорных) мероприятий на предмет соблюдения законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в общем числе запланированных контрольных (надзорных) мероприятий составил не менее 100%

	4.6.4.
	Осуществление государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
	начальник управления защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области Прокошев И.Ю.
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	удельный вес проведенных плановых проверок на предмет соблюдения законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в общем числе запланированных проверок составил не менее 100%

	5.
	Отдельное мероприятие "Содействие организации и проведению призыва на военную службу"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.01.2022
	31.12.2022
	всего
	35 477,20
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	35 267,20
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	210,00
	

	5.1.
	Постановка на первичный воинский учет граждан призывного возраста
	министр финансов Кировской области Маковеева Л.А., министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., военный комиссар Кировской области Боков Г.Ю. <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	федеральный бюджет
	35 267,20
	

	5.1.1.
	Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
	министр финансов Кировской области Маковеева Л.А.
	01.01.2022
	31.12.2022
	федеральный бюджет
	35 267,20
	обеспечено финансирование переданных полномочий по первичному воинскому учету граждан, проживающих на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в полном объеме;
поставлены на первичный воинский учет граждане, проживающие на территориях муниципальных образований Кировской области

	5.1.2.
	Проведение оздоровительных мероприятий среди юношей 14 - 16 лет и повышение качества медицинского освидетельствования (обследования) граждан при первоначальной постановке на воинский учет и призыве на военную службу
	министр здравоохранения Кировской области Черняев А.В., военный комиссар Кировской области Боков Г.Ю. <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	обеспечен уровень годности граждан к военной службе по результатам медицинского освидетельствования при призыве на военную службу не менее 74,9%

	5.2.
	Проведение акции "День призывника Кировской области"
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В., министр культуры Кировской области Мазур Т.С., министр образования Кировской области Рысева О.Н., военный комиссар Кировской области Боков Г.Ю. <*>
	01.11.2022
	30.11.2022
	областной бюджет
	120,00
	повышен престиж и значимость воинской службы, уровень военно-патриотического воспитания молодежи

	5.3.
	Поощрение от имени Губернатора Кировской области бывших военнослужащих, показавших высокие результаты в период прохождения военной службы по призыву и награжденных командованием воинских частей
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В.
	01.07.2022
	31.12.2022
	областной бюджет
	90,00
	осуществлено чествование и награждение наградами Правительства Кировской области военнослужащих, показавших высокие результаты в период прохождения военной службы по призыву;
повышен престиж военной службы по призыву

	5.4.
	Проведение ежегодного конкурса на лучшую подготовку граждан, проживающих в Кировской области, к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу
	начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими администрации Губернатора и Правительства Кировской области Зайцев Р.В., военный комиссар Кировской области Боков Г.Ю. <*>, главы МО КО <*>
	01.01.2022
	31.12.2022
	не требуется
	x
	уровень выполнения Кировской областью установленного задания на подготовку специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований составил 100%;
участники конкурса поощрены наградами Правительства Кировской области




--------------------------------
<*> Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, иные органы и организации, участвующие в реализации плана реализации государственной программы Кировской области "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" на 2022 год по согласованию.

x - финансирования не требуется.
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