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Приложение № 2
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей эффективности реализации 
государственной программы Кировской области
«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» 
	№ п/п
	Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя
	Едини-ца измере-ния
	Значение показателя
	Уровень достиже-ния значения показате-ля, %
	Обоснование причин отклонения фактических значений показателей от плановых значений

	
	
	
	2019 год 
	2020 год
	
	

	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Государственная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» 
	
	
	
	
	
	

	
	темп роста количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных правоохранительными органами, по отношению к 2018 году
	процен-тов
	101
	101
	77
	131,17
	превышение значения показателя связано с эффективностью проводимой профилактической работы в сфере незаконного оборота наркотиков

	
	уровень (коэффициент) преступности 
на 100 тыс. человек
	единиц
	1 484,5
	1 554
	1 507
	103,11
	

	
	доля подразделений противопожарной службы Кировской области, имеющих лицензию на осуществление деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, от общего количества
	процен-тов
	30
	30
	42
	140,00
	превышение значения показателя связано с принятым 28.12.2020 решением о выдаче лицензии двум пожарным частям

	
	пожарных подразделений, подлежащих лицензированию
	
	
	
	
	
	

	
	уровень готовности органов управления, сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также сил и средств гражданской обороны
	процен-тов
	100
	100
	100
	100,00
	

	
	уровень выполнения Кировской областью установленного задания на подготовку специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований
	процен-тов
	100
	100
	101,7
	101,70
	

	1
	Подпрограмма «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Кировской области»
	
	
	
	
	
	

	
	темп прироста числа лиц, зарегистрированных в областных государственных медицинских организациях с диагнозами «синдром зависимости от наркотиков» и «пагубное употребление наркотиков», в расчете 
на 100 тыс. населения
	процен-тов
	5,6
	4,5
	4,7
	95,74
	

	1.1
	Отдельное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике употребления наркотических средств и реабилитации и ресоциализации наркопотребителей»
	
	
	
	
	
	

	
	количество специалистов системы здравоохранения, образования, социального обслуживания населения, прошедших подготовку по вопросам профилактики употребления наркотических средств, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей
	человек
	105
	120
	123
	102,50
	

	1.2
	Отдельное мероприятие «Проведение работы по раннему выявлению, профилактике немедицинского потребления наркотических средств населением, в том числе несовершеннолетними»
	
	
	
	
	
	

	
	количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику потребления наркотических средств населением, в том числе несовершеннолетними
	единиц
	11 037
	11 040
	11 054
	100,12
	

	2
	Подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Кировской области»
	
	
	
	
	
	

	
	количество зарегистрированных преступлений

	единиц
	19 110
	19 500
	18 921
	103,06
	

	
	количество зарегистрированных насильственных преступлений экстремистской направленности
	единиц
	3
	5
	1
	500,00
	превышение значения показателя связано со снижением общего уровня преступности и эффективностью проводимой профилактической работы

	2.1
	Отдельное мероприятие «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
	
	
	
	
	
	

	
	количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения, на 100 тыс. человек
	единиц
	480
	385
	370
	104,05
	

	2.2
	Отдельное мероприятие «Предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних»
	
	
	
	
	
	

	
	количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии
	единиц
	538
	575
	551
	104,35
	

	2.3
	Отдельное мероприятие «Содействие занятости осужденных и социальной адаптации лиц, освобожденных из исправительных учреждений и осужденных без изоляции от общества»
	
	
	
	
	
	

	
	уровень трудоустройства лиц трудоспособного возраста, освобожденных из исправительных учреждений, от числа обратившихся в органы службы занятости населения
	процен-тов
	46,5
	28
	32,4
	115,71
	превышение значения показателя связано с активной работой во втором полугодии 2020 года мобильных центров занятости населения в исправительных учреждениях; информированием осужденных о ситуации на рынке труда, проведением собеседований, в том числе в онлайн формате

	2.4
	Отдельное мероприятие «Содействие участию граждан и общественных формирований в охране правопорядка, профилактике правонарушений»
	
	
	
	
	
	

	
	количество патрулей с участием членов общественных формирований
	единиц
	140
	140
	140
	100,00
	значение показателя указывается с нарастающим итогом (значение показателя не изменилось по сравнению с прошлым годом в связи с достаточностью патрулей вследствие снижения общего уровня преступности) 

	2.5
	Отдельное мероприятие «Профилактика правонарушений в сфере миграции»
	
	
	
	
	
	

	
	доля нелегальных мигрантов от общего количества иностранных граждан, поставленных на миграционный учет
	процен-тов
	0,5
	0,5
	0,5
	100,00
	

	2.6
	Отдельное мероприятие «Реализация мер по противодействию терроризму и экстремизму»
	
	
	
	
	
	

	
	количество зарегистрированных насильственных преступлений, совершенных по религиозным мотивам
	единиц
	0
	0
	0
	100,00
	

	
	количество зарегистрированных насильственных преступлений, совершенных по национальным мотивам
	единиц
	3
	3
	0
	300,00
	превышение значения показателя связано с отсутствием насильственных преступлений, со снижением общего уровня преступности и эффективностью проводимой профилактической работы

	2.7
	Отдельное мероприятие «Содействие добровольной сдаче предметов вооружения, незаконно хранящихся у населения»
	
	
	
	
	
	

	
	соотношение количества добровольно сданного оружия на возмездной основе к количеству оружия, изъятого из незаконного оборота
	коэффи-циент
	0,31
	0,2
	0,26
	130,00
	превышение значения показателя связано с тем, что сдача предметов вооружения носит заявительный характер и активизацией в конце 2020 года граждан по добровольной сдаче оружия

	3
	Подпрограмма «Пожарная безопасность в Кировской области»
	
	
	
	
	
	

	
	среднее время прибытия на пожар
	минут
	8,11
	7,8
	7,8
	100,00
	

	
	среднее время тушения пожара
	минут
	40,68
	34,4
	34,4
	100,00
	

	
	объем спасенных материальных ценностей в расчете на 1 пожар
	тыс. рублей
	547,0
	323,3
	1124,27
	347,75
	превышение планового значения связано с уменьшением времени свободного развития пожара, вследствие своевременного сообщения о пожаре, принятии мер по тушению организациями и населением, своевременным прибытием подразделений пожарной охраны

	3.1
	Отдельное мероприятие «Развитие областной пожарно-спасательной службы»
	
	
	
	
	
	

	
	укомплектованность материально-технической базы подразделений областной пожарно-спасательной службы
	процен-тов
	28,72
	29,63
	29,63
	100,00
	

	
	штатная численность работников областной пожарно-спасательной службы
	человек
	377
	377
	377
	100,00
	

	
	количество автомобилей, приобретенных для областной пожарно-спасательной службы
	единиц
	6
	2
	2
	100,00
	

	
	готовность пожарных депо по предназначению
	процен-тов
	24,5
	25,9
	25,9
	100,00
	

	
	количество проведенных бесед с населением по мерам противопожарной безопасности
	единиц
	5 434
	3 885
	3 960
	101,93
	

	3.2
	Отдельное мероприятие «Создание, использование и восполнение областного 
	
	
	
	
	
	

	
	резерва материальных ресурсов по пожарно-техническому вооружению и имуществу иных видов для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей»
	
	
	
	
	
	

	
	доля созданного областного резерва материальных ресурсов по пожарно-техническому вооружению, спасательному оборудованию, имуществу и инструменту к нормативному уровню
	процен-тов
	45,8
	52
	52
	100,00
	

	3.3
	Отдельное мероприятие «Содействие обеспечению мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и развитию добровольной пожарной охраны в Кировской области»
	
	
	
	
	
	

	
	количество подразделений добровольной пожарной охраны в Кировской области
	единиц
	521
	523
	524
	100,19
	

	4
	Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и опасностей в мирное и военное время в Кировской области»
	
	
	
	
	
	

	
	количество людей, погибших при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, на 100 тыс. человек населения
	человек
	0,455
	0,45
	0,32
	140,63
	превышение значения показателя связано с уменьшением количества погибших при чрезвычайных ситуациях, спрогнозировать показатель более точно не представляется возможным

	
	количество людей, пострадавших при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, на 100 тыс. человек населения
	человек
	0,38
	0,37
	0,32
	115,63
	превышение значения показателя связано с уменьшением количества пострадавших при чрезвычайных ситуациях, спрогнозировать показатель более точно не представляется возможным

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	материальный ущерб, причиненный в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	млн. рублей
	9,13
	9,12
	10,83
	84,21
	недостижение значения показателя связано с тем, что спрогнозировать показатель более точно не представляется возможным, так как материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций уточняется к концу года

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	доля разработанных планов гражданской обороны и защиты населения Кировской области, муниципальных районов, городских и муниципальных округов Кировской области от общего количества планируемых к разработке планов гражданской обороны и защиты населения Кировской области, муниципальных районов, городских и муниципальных округов Кировской области
	процен-тов
	-
	100
	100
	100,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Отдельное мероприятие «Поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения Кировской области»
	
	
	
	
	
	

	
	охват оповещаемого населения Кировской области в нормативные сроки при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в военное время от общей численности постоянного населения Кировской области
	процен-тов
	86,37
	76,0
	78,0
	102,63
	

	4.2
	Отдельное мероприятие «Создание, использование и восполнение областных 
	
	
	
	
	
	

	
	резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также создание запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны»
	
	
	
	
	
	

	
	доля освоенных бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства области, выделенных органам местного самоуправления и органам исполнительной власти Кировской области на ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций, от объема, запланированного на отчетный год
	процен-тов
	99,4
	100
	100
	100,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	доля созданных материальных ресурсов к нормативному уровню в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения
	процен-тов
	92,9
	91
	91
	100,00
	

	
	доля созданного запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны
	процен-тов
	-
	72
	72
	100,00
	

	4.3
	Отдельное мероприятие «Создание условий для безопасного нахождения населения на пляжах и местах массового отдыха населения на водных объектах и пропаганда здорового образа жизни»
	
	
	
	
	
	

	
	количество созданных общественных спасательных постов на водных объектах в местах массового отдыха населения
	единиц
	24
	24
	24
	100,00
	

	4.4
	Отдельное мероприятие «Эксплуатация и развитие Системы-112»
	
	
	
	
	
	

	
	доля приема по номеру «112» вызовов (сообщений о происшествиях) и направления информации в дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб от общего количества вызовов, поступивших по номеру «112»
	процен-тов
	70
	73
	73
	100,00
	

	4.5
	Отдельное мероприятие «Совершенствование учебной базы, улучшение качества обучения слушателей в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности»
	
	
	
	
	
	

	
	количество обученных руководителей, должностных лиц и работников муниципальных образований и организаций Кировской области в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
	человек
	1 200
	1 200
	1 200
	100,00
	

	
	количество распространенных (в том числе в электронном виде) буклетов (памяток) по правилам поведения и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций и в области безопасности жизнедеятельности населения
	штук
	4 350
	4 350
	4 350
	100,00
	

	4.6
	Отдельное мероприятие «Функционирование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
	
	
	
	
	
	

	
	количество обрабатываемых информационных сообщений о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях в целях своевременного информирования населения и органов власти Кировской области
	единиц
	747
	750
	751
	100,13
	

	4.7
	Отдельное мероприятие «Выполнение работ по установлению границ зон затопления, подтопления на территории Кировской области»
	
	
	
	
	
	

	
	доля муниципальных образований Кировской области, на территориях которых установлены зоны затопления, подтопления, в общем количестве муниципальных образований, населенные пункты которых включены в перечень населенных пунктов, попадающих в зоны затопления на территории Кировской области
	процен-тов
	10
	23
	23
	100,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Отдельное мероприятие «Содействие организации и проведению призыва на военную службу»
	
	
	
	
	
	

	
	уровень годности граждан к военной службе по результатам медицинского освидетельствования при призыве на военную службу (категории «А» и «Б»)
	процен-тов
	75
	73,4
	74,88
	102,02
	


____________
