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Приложение № 2
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей эффективности реализации 
государственной программы Кировской области
«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» 
	№ п/п
	Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя
	Едини-ца измере-ния
	Значение показателя
	Уровень достиже-ния значения показате-ля, %
	Обоснование причин отклонения фактических значений показателей от плановых значений

	
	
	
	2020 год 
	2021 год
	
	

	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Государственная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» 
	
	
	
	
	
	

	
	вовлеченность населения Кировской области в незаконный оборот наркотиков
	случаев на 100 тыс. человек населе-ния
	91,1
	65,9
	80,3
	82,07
	показатель с планируемой тенденцией снижения значений,

недостижение значения показателя связано с ростом числа выявленных лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, и лиц, привлеченных к административной ответственности за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков

	
	уровень (коэффициент) преступности 
на 100 тыс. человек
	единиц
	1507
	1560
	1522
	102,50
	показатель с планируемой тенденцией снижения значений

	
	доля подразделений противопожарной службы Кировской области, имеющих лицензию на осуществление деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, от общего количества

пожарных подразделений, подлежащих лицензированию
	процен-тов
	42
	42
	51,38
	122,33
	превышение значения показателя связано с принятым в декабре 2021 года решением о выдаче лицензии двум пожарным частям

	
	уровень готовности органов управления, сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также сил и средств гражданской обороны
	процен-тов
	100
	100
	100
	100,00
	

	
	уровень выполнения Кировской областью установленного задания на подготовку специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований
	процен-тов
	101,7
	100
	101,25
	101,25
	

	1
	Подпрограмма «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Кировской области»
	
	
	
	
	
	

	
	криминогенность наркомании
	случаев на 100 тыс. человек населе-ния
	78
	72,8
	73,4
	99,18
	показатель с планируемой тенденцией снижения значений

	1.1
	Отдельное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике употребления наркотических средств и реабилитации и ресоциализации наркопотребителей»
	
	
	
	
	
	

	
	количество специалистов системы здравоохранения, образования, социального обслуживания населения, прошедших подготовку по вопросам профилактики употребления наркотических средств, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей
	человек
	123
	125
	211
	168,8
	превышение значения показателя связано с увеличением количества специалистов, направленных и прошедших подготовку по вопросам профилактии наркомании, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей

	
	количество случаев смерти в результате потребления наркотиков
	случаев на 100 тыс. человек населе-ния
	0,4
	2
	2,1
	95,24
	показатель с планируемой тенденцией снижения значений

	1.2
	Отдельное мероприятие «Проведение работы по раннему выявлению, профилактике немедицинского потребления наркотических средств населением, в том числе несовершеннолетними»
	
	
	
	
	
	

	
	количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику потребления наркотических средств населением, в том числе несовершеннолетними
	единиц
	11 054
	10 600
	10 650
	100,47
	

	
	количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних
	случаев на 100 тыс. человек населе-ния
	3,2
	3
	2,6
	115,38
	показатель с планируемой тенденцией снижения значений, превышение значения показателя связано со снижением числа зарегистрированных случаев отравления наркотиками


	2
	Подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Кировской области»
	
	
	
	
	
	

	
	количество зарегистрированных преступлений


	единиц
	18 921
	19 500
	19 034
	102,45
	показатель с планируемой тенденцией снижения значений

	
	количество зарегистрированных насильственных преступлений экстремистской направленности
	единиц
	1
	4
	1
	400,00
	показатель с планируемой тенденцией снижения значений, превышение значения показателя связано со снижением общего уровня преступности и эффективностью проводимой профилактической работы

	2.1
	Отдельное мероприятие «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
	
	
	
	
	
	

	
	количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения, на 100 тыс. человек
	единиц
	370
	370
	318
	116,35
	показатель с планируемой тенденцией снижения значений, превышение значения показателя связано со снижением общего уровня преступности и эффективностью проводимой профилактической работы

	2.2
	Отдельное мероприятие «Предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних»
	
	
	
	
	
	

	
	количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии
	единиц
	551
	505
	426
	118,54
	показатель с планируемой тенденцией снижения значений, превышение значения показателя связано со снижением общего уровня преступности и эффективностью проводимой профилактической работы

	
	количество преступлений насильственного характера, совершенных в отношении несовершеннолетних
	единиц
	430
	430
	413
	104,12
	показатель с планируемой тенденцией снижения значений

	2.3
	Отдельное мероприятие «Содействие занятости осужденных и социальной адаптации лиц, освобожденных из исправительных учреждений и осужденных без изоляции от общества»
	
	
	
	
	
	

	
	уровень трудоустройства лиц трудоспособного возраста, освобожденных из исправительных учреждений, от числа обратившихся в органы службы занятости населения
	процен-тов
	32,4
	44
	46,4
	105,45
	превышение значения показателя связано с принятым комплексом мероприятий, направленных на трудоустройство граждан, освободившихся из исправительных учреждений, и позволяющим максимально оперативно решать вопросы трудоустройства граждан указанной категории

	2.4
	Отдельное мероприятие «Содействие участию граждан и общественных формирований в охране правопорядка, профилактике правонарушений»
	
	
	
	
	
	

	
	количество патрулей с участием членов общественных формирований


	единиц
	140
	140
	140
	100,00
	

	2.5
	Отдельное мероприятие «Профилактика правонарушений в сфере миграции»
	
	
	
	
	
	

	
	доля нелегальных мигрантов от общего количества иностранных граждан, поставленных на миграционный учет
	процен-тов
	0,5
	0,5
	0,3
	166,67
	показатель с планируемой тенденцией снижения значений, превышение значения показателя связано со снижением миграционного потока в связи с эпидемиологической обстановкой

	2.6
	Отдельное мероприятие «Реализация мер по противодействию терроризму и экстремизму»
	
	
	
	
	
	

	
	количество зарегистрированных насильственных преступлений, совершенных по религиозным мотивам
	единиц
	0
	0
	0
	100,00
	показатель с планируемой тенденцией снижения значений

	
	количество зарегистрированных насильственных преступлений, совершенных по национальным мотивам
	единиц
	0
	2
	1
	200,00
	показатель с планируемой тенденцией снижения значений, превышение значения показателя связано со снижением общего уровня преступности и эффективностью проводимой профилактической работы

	2.7
	Отдельное мероприятие «Содействие добровольной сдаче предметов вооружения, незаконно хранящихся у населения»
	
	
	
	
	
	

	
	соотношение количества добровольно сданного оружия на возмездной основе к количеству оружия, изъятого из незаконного оборота
	коэффи-циент
	0,26
	0,36
	0,36
	100,00
	

	3
	Подпрограмма «Пожарная безопасность в Кировской области»
	
	
	
	
	
	

	
	среднее время прибытия на пожар
	минут
	7,8
	10,3
	7,76
	132,73
	превышение значения показателя связано со своевременным сообщениям о пожаре, быстрым реагированием подразделений пожарной охраны

	
	среднее время тушения пожара
	минут
	34,4
	39,8
	36,23
	109,85
	превышение значения показателя связано со своевременным сообщениям о пожаре, быстрым реагированием подразделений пожарной охраны

	
	объем спасенных материальных ценностей в расчете на 1 пожар
	тыс. рублей
	1124,27
	323,3
	568,39
	175,81
	превышение планового значения связано с уменьшением времени свободного развития пожара, вследствие своевременного сообщения о пожаре, принятии мер по тушению организациями и населением, своевременным прибытием подразделений пожарной охраны

	3.1
	Отдельное мероприятие «Развитие областной пожарно-спасательной службы»
	
	
	
	
	
	

	
	укомплектованность материально-технической базы подразделений областной пожарно-спасательной службы
	процен-тов
	29,63
	30,3
	30,3
	100,00
	

	
	штатная численность работников областной пожарно-спасательной службы
	человек
	377
	377
	377
	100,00
	

	
	количество автомобилей, приобретенных для областной пожарно-спасательной службы
	единиц
	2
	7
	7
	100,00
	

	
	готовность пожарных депо по предназначению
	процен-тов
	25,9
	27,5
	27,5
	100,00
	

	
	количество проведенных бесед с населением по мерам противопожарной безопасности
	единиц
	3 960
	5219
	5476
	104,92
	

	3.2
	Отдельное мероприятие «Создание, использование и восполнение областного резерва материальных ресурсов по пожарно-техническому вооружению и имуществу иных видов для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей»
	
	
	
	
	
	

	
	доля созданного областного резерва материальных ресурсов по пожарно-техническому вооружению, спасательному оборудованию, имуществу и инструменту к нормативному уровню
	процен-тов
	52
	52
	52
	100,00
	

	3.3
	Отдельное мероприятие «Содействие обеспечению мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и развитию добровольной пожарной охраны в Кировской области»
	
	
	
	
	
	

	
	количество подразделений добровольной пожарной охраны в Кировской области
	единиц
	524
	524
	521
	99,43
	

	
	количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов
	единиц
	-
	1
	1
	100,00
	

	4
	Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и опасностей в мирное и военное время в Кировской области»
	
	
	
	
	
	

	
	количество людей, погибших при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, на 100 тыс. человек населения
	человек
	0,32
	0,445
	0,0
	144,50
	показатель с планируемой тенденцией снижения значений,

в 2021 году погибших в чрезвычайных ситуациях не зарегистрировано

	
	количество людей, пострадавших при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, на 100 тыс. человек населения
	человек
	0,32
	0,36
	0,0
	136,00
	показатель с планируемой тенденцией снижения значений,

в 2021 году пострадавших в чрезвычайных ситуациях не зарегистрировано

	
	материальный ущерб, причиненный в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	млн. рублей
	10,83
	180
	122,53
	146,90
	показатель с планируемой тенденцией снижения значений, спрогнозировать показатель более точно не представляется возможным, так как материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций уточняется к концу года

	
	доля разработанных планов гражданской обороны и защиты населения Кировской области, муниципальных районов, городских и муниципальных округов Кировской области от общего количества планируемых к разработке планов гражданской обороны и защиты населения Кировской области, муниципальных районов, городских и муниципальных округов Кировской области
	процен-тов
	100
	100
	100
	100,00
	

	4.1
	Отдельное мероприятие «Поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения Кировской области»
	
	
	
	
	
	

	
	охват оповещаемого городского населения Кировской области в нормативные сроки при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в военное время от общей численности постоянного городского населения Кировской области
	процен-тов
	-
	85
	85
	100,00
	

	
	охват оповещаемого сельского населения Кировской области в нормативные сроки при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в военное время от общей численности постоянного сельского населения Кировской области
	процен-тов
	-
	41
	41
	100,00
	

	4.2
	Отдельное мероприятие «Создание, использование и восполнение областных 

резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также создание запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны»
	
	
	
	
	
	

	
	доля освоенных бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства области, выделенных органам местного самоуправления и органам исполнительной власти Кировской области на ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций, от объема, запланированного на отчетный год
	процен-тов
	100
	100
	66,7
	66,7
	показатель с планируемой тенденцией снижения значений, остаток неиспользованных средств резервного фонда Правительства Кировской области сложился в связи с отсутствием потребности в денежных средствах для ликвидации чрезвычайных ситуаций

	
	доля созданных материальных ресурсов к нормативному уровню в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения
	процен-тов
	91
	82
	82
	100,00
	

	
	доля созданного запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны
	процен-тов
	72
	72
	72
	100,00
	

	4.3
	Отдельное мероприятие «Создание условий для безопасного нахождения населения на пляжах и местах массового отдыха населения на водных объектах и пропаганда здорового образа жизни»
	
	
	
	
	
	

	
	количество созданных общественных спасательных постов на водных объектах в местах массового отдыха населения
	единиц
	24
	24
	24
	100,00
	

	4.4
	Отдельное мероприятие «Эксплуатация и развитие Системы-112»
	
	
	
	
	
	

	
	доля приема по номеру «112» вызовов (сообщений о происшествиях) и направления информации в дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб от общего количества вызовов, поступивших по номеру «112»
	процен-тов
	73
	76
	76
	100,00
	

	4.5
	Отдельное мероприятие «Совершенствование учебной базы, улучшение качества обучения слушателей в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности»
	
	
	
	
	
	

	
	количество обученных руководителей, должностных лиц и работников муниципальных образований и организаций Кировской области в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
	человек
	1 200
	1 200
	1 200
	100,00
	

	
	количество распространенных (в том числе в электронном виде) буклетов (памяток) по правилам поведения и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций и в области безопасности жизнедеятельности населения
	штук
	4 350
	4 350
	4 350
	100,00
	

	4.6
	Отдельное мероприятие «Функционирование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
	
	
	
	
	
	

	
	количество обрабатываемых информационных сообщений о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях в целях своевременного информирования населения и органов власти Кировской области
	единиц
	751
	750
	817
	108,93
	превышение значения показателя связано с увеличением количества возникших происшествий на территории Кировской области и как следствие информационных сообщений о них

	5
	Отдельное мероприятие «Содействие организации и проведению призыва на военную службу»
	
	
	
	
	
	

	
	уровень годности граждан к военной службе по результатам медицинского освидетельствования при призыве на военную службу (категории «А» и «Б»)
	процен-тов
	74,88
	74,89
	75,4
	100,68
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