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Приложение № 2

к распоряжению
министерства имущественных отношений
Кировской области
от                        №

Алгоритм действий инвестора при реализации инвестиционных проектов
для получения земельного участка в аренду (на торгах)

	N п/п
	Шаг алгоритма (Процедура)
	Срок Фактический
	Срок целевой
	Кол-во док-ов
	Входящие документы
	Результирующие документы
	Нормативный правовой акт
	Категории инвестиционных проектов
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Направление в уполномоченный орган заявления о проведении аукциона
	1 рабочий день
	1 рабочий день
	3
	1. Заявление о проведении аукциона;
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя);
3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН)
	Уведомление о получении заявления
	Статья 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ);
Пункт 10 приказа Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений, а также требований к их формату»
	Для всех объектов капитального строительства
	-

	2.
	Принятие решения о проведении аукциона, получение информации о возможности технологического присоединения объекта капитального строительства к инженерным сетям, определение рыночной стоимости
	44 рабочих дня
	40 рабочих дней
	2
	1. Заявление о проведении аукциона;
[bookmark: _GoBack]2. Выписка из ЕГРН
	1. Технические условия подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования;
2. Отчет об определении рыночной стоимости;
3. Решения о проведении аукциона и утверждение извещения о проведении аукциона.
	Статья 39.11 ЗК РФ;
Статья 52.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ);
Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
	Для всех объектов капитального строительства
	-

	3.
	Размещение информации об аукционе на официальном сайте torgi.gov.ru
	1 рабочий день
	1 рабочий день
	2
	
	1. Извещение о проведении аукциона
	Подпункты 18 – 19.1 статьи 39.11 ЗК РФ
	Для всех объектов капитального строительства
	-

	4.
	Подача заявления на участие в аукционе
	15 рабочих дней
	15 рабочих дней 
	3
	1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя);
3. Документы, подтверждающие внесение задатка.
	1. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
	Статьи 39.12, 39.13 ЗК РФ
	
	

	5.
	Проведение аукциона
	3
рабочих дня
	3
рабочих дня
	0
	

	1. Протокол о результатах аукциона
	Статьи 39.12, 39.13 ЗК РФ
	Для всех объектов капитального строительства
	-

	6.
	Заключение договора с инвестором
	7 рабочих дней
	7 рабочих дней 
	2
	
	1. Договор
	Статьи 39.12, 39.13 ЗК РФ
	Для всех объектов капитального строительства
	-

	7.
	Осуществление государственной регистрации
	7 рабочих дней
	-
	3
	1. Заявление;
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя);
3. Договор аренды
	Выписка из ЕГРН
	Пункт 1 части 1 статьи 16, статья 18, статья 28 ФЗ № 218
	Для всех объектов капитального строительства
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