ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту распоряжения Правительства Кировской области                        «Об изменении существенных условий государственных 

контрактов (контрактов), заключенных до 01.01.2024

управлением ветеринарии Кировской области

и подведомственными ему учреждениями»
В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона                            от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 4 постановления Правительства Кировской области от 17.03.2022 № 119-П                   «О реализации отдельных положений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» допускается по соглашению сторон изменение существенных условий государственных контрактов (контрактов), заключенных до 01.01.2024, если при их исполнении возникли не зависящие               от сторон государственных контрактов (контрактов) обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения. 
Проект распоряжения Правительства Кировской области «Об изменении существенных условий государственных контрактов (контрактов), заключенных до 01.01.2024 управлением ветеринарии Кировской области и подведомственными ему учреждениями» (далее – проект распоряжения) разработан в соответствии с протоколом задания межведомственной комиссии при Правительстве Кировской области по согласованию изменений существенных условий государственного контракта (контракта) и согласованию установления иных случаев закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (от 26.12.2023 № 33) об изменении существенных условий контракта от 20.09.2023 № 80/2023, заключенного подведомственным учреждением с открытое акционерное общество «Институт территориального планирования «Кировское архитектурное, землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» на выполнение работ по проектированию строительства водозаборных скважин для объекта капитального строительства «Государственный приют для животных в Кирово-Чепецком районе Кировской области». 

Изменение существенных условий контракта, а именно срока выполнения работ и срока исполнения контракта, связано с не зависящими от сторон обстоятельствами, влекущими невозможность исполнения государственного контракта (контракта) в срок до 31.12.2023. В настоящее время                    проводится экспертиза проектно-сметной документации в Средне – Волжском территориальном отделении федерального государственного казенного учреждения «Росгеолэкспертиза» город Нижний Новгород.
Проект распоряжения размещен на официальном информационном сайте Правительства Кировской области для проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

Начальник управления

ветеринарии Кировской области                                                      С.Ф. Чучалин
