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Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Кировской области
от                         №                      
План мероприятий («дорожная карта»)
по организации Всероссийской ярмарки трудоустройства
«Работа России. Время возможностей»
в Кировской области
	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Содержание мероприятия
	Срок реализации мероприятия
	Ответственный исполнитель

	1
	Организационное сопровождение
Всероссийской ярмарки трудоустройства
«Работа России. Время возможностей»
	
	
	

	1.1
	Организация межведомственных совещаний 


	[bookmark: _GoBack]постановка задачи по организации и проведению двух этапов Всероссийской ярмарки трудоустройства «Ра-бота России. Время возможностей» (далее – Всероссийская ярмарка трудоустройства) в Кировской области:
по организации и проведению региональной ярмарки трудоустройства (далее – первый этап),
по организации и проведению федеральной ярмарки трудоустройства (далее – второй этап);
определение состава организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Кировской области (далее – оргкомитет);
определение мест проведения мероприятий первого этапа и второго этапа; 
формирование предварительного списка предприятий, являющихся участниками Всероссийской ярмарки трудоустройства;
формирование списка организаций-партнеров;
включение мероприятий по информационному сопровождению и продвижению Всероссийской ярмарки трудоустройства в медиаплан Кировской области (далее – медиаплан)
	20  31 марта 2023 года

	первый заместитель Председателя Правительства Кировской области, управление государственной службы занятости населения Кировской области, ответственные лица министерства молодежной политики Кировской области, министерства экономического развития Кировской области, министерства образования Кировской области, министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области, министерства информационных технологий и связи Кировской области, министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, министерства строительства Кировской области, участвующие в подготовке Всероссийской ярмарки трудоустройства

	1.2
	Информирование потенциальных участников Всероссийской ярмарки трудоустройства о формате и сроках ее проведения
	рассылка приглашений участникам по списку;
информирование общественности по медиаплану
	27  31 марта 2023 года

	управление государственной службы занятости населения Кировской области

	1.3
	Разработка Концепции Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Кировской области (далее – Концепция)
	определение целей и задач проведения Всероссийской ярмарки трудоустройства;
разработка сценария первого этапа;
разработка перечня мероприятий, направленных на продвижение Всероссийской ярмарки трудоустройства в период подготовки ко второму этапу 
(профориентационные туры на предприятия, являющиеся участниками Всероссийской ярмарки трудоустройства, круглые столы с работодателями и представителями образовательных организаций на базе органов службы занятости, мастер-классы по наиболее востребованным профессиям);
разработка сценария проведения второго этапа;
разработка медиаплана;
определение порядка подготовки видеоматериалов и презентаций для размещения в местах проведения Всероссийской ярмарки трудоустройства в рамках онлайн-марафона
	27  31 марта 2023 года

	первый заместитель Председателя Правительства Кировской области, управление государственной службы занятости населения Кировской области

	1.4
	Реализация мероприятий Концепции 
	организация профориентационных туров на предприятия, являющиеся участниками Всероссийской ярмарки трудоустройства;
проведение круглых столов с работодателями и представителями образовательных учреждений на базе органов службы занятости, мастер-классов по наиболее востребованным профессиям;
проведение предварительного отбора участников собеседований, включая массовые отборы;
проведение отбора вакансий в соответствии с установленными критериями;
размещение вакансий на портале «Работа в России»
	апрель  июнь 2023 года

	управление государственной службы занятости населения Кировской области

	1.5
	Проведение совещаний оргкомитета 
	осуществление контроля за подготовкой Всероссийской ярмарки трудоустройства
	апрель  июнь 2023 года

	участники оргкомитета

	1.6
	Представление отчета о проведении Всероссийской ярмарки трудоустройства по единой форме 
	подготовка и представление отчета 
о проведении Всероссийской ярмарки трудоустройства
	21  30 июня 2023 года
	управление государственной службы занятости населения Кировской области

	2
	Информационное сопровождение Всерос-сийской ярмарки трудоустройства
	
	
	

	2.1
	Разработка медиаплана по подготовке первого этапа и второго этапа 
	определение сроков проведения мероприятий;
определение каналов продвижения (средства массовой информации, официальный сайт управления государственной службы занятости населения Кировской области, официальные страницы центров занятости населения в социальных сетях, крупные городские паблики, аккаунты популярных блогеров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
определение тем и форматов публикаций (сюжеты, публикации в средствах массовой информации, посты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
изготовление и распространение печатной продукции (информационные флаеры с QR-кодом на лендинге Всероссийской ярмарки трудоустройства)
	27  31 марта 2023 года
	управление массовых коммуникаций Кировской области, пресс-служба управ-ления государственной службы занятости населения Кировской области 


	2.2
	Изготовление видеопрезентаций и видеороликов предприя-тий, являющихся уча-стниками Всерос-сийской ярмарки тру-доустройства (далее – видеопрезентации и видеоролики пред-приятий)
	согласование мест трасляций видеопрезентаций и видеороликов предприятий;
подготовка сценариев видео-презентаций и видеороликов предприятий;
размещение видеопрезентаций и видеороликов предприятий в соответствии с медиапланом;
определение партнерской сети внутри Кировской области для продвижения видеопрезентаций и видеороликов предприятий
	апрель  май 2023 года
	управление массовых коммуникаций Кировской области, пресс-служба управ-ления государственной службы занятости населения Кировской области, пресс-центры предприятий, яв-ляющихся участниками Всероссийской ярмарки трудоустройства

	2.3
	Анонсирование и организация мероприятий Всероссийской ярмарки трудоустройства в онлайн-формате 
	подготовка и распространение анонсирующих материалов; 
выдача медиаматериалов в соответствии с утвержденным техническим заданием непосредственно в день проведения Всероссийской ярмарки трудоустройства; 
продвижение федеральных материалов по согласованным медиапланам; 
подготовка материалов по итогам проведения Всероссийской ярмарки трудоустройства
	июнь 
2023 года

	управление массовых коммуникаций Кировской области, пресс-служба управ-ления государственной службы занятости населения Кировской области, пресс-центр предприятий, явля-ющихся участниками Всероссийской ярмарки трудоустройства


_____________
