Приложение № 1

к распоряжению

министерства

имущественных отношений

Кировской области

от                        №

Алгоритм действий инвестора при реализации инвестиционных проектов

для получения земельного участка в аренду (без торгов)

| N п/п | Шаг алгоритма (Процедура) | Срок Фактический | Срок целевой | Кол-во док-ов | Входящие документы | Результирующие документы | Нормативный правовой акт | Категории инвестиционных проектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подача заявления о подготовке и утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории | 1 рабочий день | 1 рабочий день | 3 | 1. Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории; 2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя); 3. Проект схемы расположения земельного участка (в случае, если подготовка схемы расположения земельного участка в целях его образования для предоставления без проведения торгов обеспечена гражданином или юридическим лицом) | Уведомление о получении заявления | Статья 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ); Пункт 10 приказа Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений, а также требований к их формату» (далее - приказ Минэкономразвития России № 7) | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 2. | Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории | 14 рабочих дней | 14 рабочих дней | 2 | 1. Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории; 2. Проект схемы расположения земельного участка (в случае, если подготовка схемы расположения земельного участка в целях его образования для предоставления без проведения торгов обеспечена гражданином или юридическим лицом). | 1. Схема расположения земельного участка; 2. Решение об утверждении схемы расположения земельного участка | Пункт 13 статьи 11.10 ЗК РФ; Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 3. | Образование земельного участка | Устанавливается договором/контрактом | - | 1 | Договор подряда на выполнение кадастровых работ/государственный контракт на выполнение кадастровых работ | Межевой план | Статья 36 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; статья 22 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости" (далее - ФЗ № 218); приказ Минэкономразвития России от 8.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 4. | Осуществление государственного кадастрового учета земельного участка | 5 рабочих дней | 5 рабочих дней | 4 | 1. Заявление; 2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя); 3. Решение об утверждении схемы расположения земельного участка; 4. Межевой план. | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) | Пункт 3 части 1 статьи 16, статья 18, Статья 28 ФЗ № 218 | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 5. | Подача заявления о предоставлении земельного участка в уполномоченный орган | 1 рабочий день | 1 рабочий день | 3 | 1. Заявление о предоставлении земельного участка; 2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя); 3. Выписка из ЕГРН | Уведомление о получении заявления | Статья 39.17 ЗК РФ; Пункт 10 приказа Минэкономразвития № 7 | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 6. | Договор с инвестором заключен | 22 рабочих дня | 14 рабочих дня | 2 | 1. Заявление о предоставлении земельного участка; 2. Выписка из ЕГРН | Договор | Пункт 5 статьи 39.17 ЗК РФ | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 7. | Осуществление государственной регистрации | 7 рабочих дней | - | 3 | 1. Заявление; 2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя); 3. Договор аренды | Выписка из ЕГРН | Пункт 1 части 1 статьи 16, статья 18, статья 28 ФЗ № 218 | Для всех объектов капитального строительства |  |
| Предоставление юридическому лицу земельного участка в аренду без проведения торгов в соответствии с распоряжением Губернатора Кировской области для реализации масштабных инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Направление ходатайства о подготовке распоряжения Губернатора Кировской области о соответствии объекта или проекта критериям, установленным нормативным правовым актом Кировской области | 1 рабочий день | - | 3 | 1.Ходатайство о подготовке распоряжения Губернатора Кировской области; 2. Пакет документов, обосновывающих соответствие объекта, инвестиционного проекта критериям, установленным нормативным правовым актом Кировской области; 3. Копия документа, подтверждающих полномочия представителя юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации | Уведомление о получении ходатайства | Подпункт 3 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ, Закон Кировской области 06.03.2017 № 51-ЗО «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов» (далее - Закон Кировской области № 51-ЗО), Постановление Правительства Кировской области от 01.11.2024 № 479-П «О мерах по реализации Закона Кировской области № 51-ЗО» | Масштабные инвестиционные проекты, соответствующие критериям, установленным далее - Закон Кировской области № 51-ЗО |  |
| 2. | Издание распоряжения Губернатора Кировской области о соответствии объекта или проекта критериям, установленным нормативным правовым актом Кировской области | 65 рабочих дней | - | 7 | - Ходатайство о подготовке распоряжения Губернатора Кировской области; 2. Пакет документов, обосновывающих соответствие объекта, инвестиционного проекта критериям, установленным нормативным правовым актом Кировской области; 3. Копия документа, подтверждающих полномочия представителя юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации; 4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ); 5. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведения об основных характеристиках земельного участка и зарегистрированных правах на него, в случае наличия сведений о земельном участке в указанном реестре (далее - ЕГРН); 6. Протокол заседания инвестиционного комитета, содержащий предложения о возможности признания объекта или проекта соответствующим критериям, установленным нормативным правовым актом Кировской области 7. Проект соглашения о взаимодействии между Правительством Кировской области и юридическим лицом, инициировавшим создание (реконструкцию) указанного объекта либо реализацию проекта | Распоряжение Губернатора Кировской области о соответствии объекта или проекта критериям, установленным нормативным правовым актом Кировской области | Подпункт 3 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ, Закон Кировской области № 51-ЗО, Постановление Правительства Кировской области от 01.11.2024 № 479-П «О мерах по реализации Закона Кировской области № 51-ЗО» | Масштабные инвестиционные проекты, соответствующие критериям, установленным далее - Закон Кировской области № 51-ЗО |  |
| 3. | Соглашения о взаимодействии между Правительством Кировской области и юридическим лицом, инициировавшим создание (реконструкцию) указанного объекта либо реализацию проекта | 10 рабочих дней | - | 1 | - Распоряжение Губернатора Кировской области о соответствии объекта или проекта критериям, установленным нормативным правовым актом Кировской области | Соглашения о взаимодействии между Правительством Кировской области и юридическим лицом, инициировавшим создание (реконструкцию) указанного объекта либо реализацию проекта | Закон Кировской области № 51-ЗО, Постановление Правительства Кировской области от 01.11.2024 № 479-П «О мерах по реализации Закона Кировской области № 51-ЗО» | Масштабные инвестиционные проекты, соответствующие критериям, установленным далее - Закон Кировской области № 51-ЗО |  |
| 4. | Подача заявления о предоставлении земельного участка | 1 рабочий день | - | 2 | 1. Заявление о предоставлении земельного участка; 2. Копия документа, подтверждающих полномочия представителя юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. | Уведомление о получении заявления | статья 39.17 ЗК РФ, приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» | Масштабные инвестиционные проекты, соответствующие критериям, установленным далее - Закон Кировской области № 51-ЗО |  |
| 5. | Договор с инвестором заключен | 10 рабочих дней |  | 5 | 1. Заявление о предоставлении земельного участка; 2. Копия документа, подтверждающих полномочия представителя юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3. Распоряжение Губернатора Кировской области о соответствии объекта или проекта критериям, установленным нормативным правовым актом Кировской области; 4. Выписка из ЕГРЮЛ, в отношении лица являющегося заявителем; 5. Выписка из ЕГРН. | Договор | Пункт 5 статьи 39.17 ЗК РФ, приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» | Масштабные инвестиционные проекты, соответствующие критериям, установленным далее - Закон Кировской области № 51-ЗО |  |
| 6. | Осуществление государственной регистрации | 7 рабочих дней | - | 3 | 1. Заявление; 2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя); 3. Договор аренды | Выписка из ЕГРН | Пункт 1 части 1 статьи 16, статья 18, статья 28 ФЗ № 218 | Масштабные инвестиционные проекты, соответствующие критериям, установленным далее - Закон Кировской области № 51-ЗО |  |

________________