Приложение № 2

к распоряжению

министерства имущественных отношений

Кировской области

от                        №

Алгоритм действий инвестора при реализации инвестиционных проектов

для получения земельного участка в аренду (на торгах)

| N п/п | Шаг алгоритма (Процедура) | Срок Фактический | Срок целевой | Кол-во док-ов | Входящие документы | Результирующие документы | Нормативный правовой акт | Категории инвестиционных проектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Направление в уполномоченный орган заявления о проведении аукциона | 1 рабочий день | 1 рабочий день | 3 | 1. Заявление о проведении аукциона; 2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя); 3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) | Уведомление о получении заявления | Статья 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ); Пункт 10 приказа Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений, а также требований к их формату» | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 2. | Принятие решения о проведении аукциона, получение информации о возможности технологического присоединения объекта капитального строительства к инженерным сетям, определение рыночной стоимости | 44 рабочих дня | 40 рабочих дней | 2 | 1. Заявление о проведении аукциона; 2. Выписка из ЕГРН | 1. Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования; 2. Отчет об определении рыночной стоимости; 3. Решения о проведении аукциона и утверждение извещения о проведении аукциона. | Статья 39.11 ЗК РФ; Статья 52.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ); Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 3. | Размещение информации об аукционе на официальном сайте torgi.gov.ru | 1 рабочий день | 1 рабочий день | 2 |  | 1. Извещение о проведении аукциона | Подпункты 18 – 19.1 статьи 39.11 ЗК РФ | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 4. | Подача заявления на участие в аукционе | 15 рабочих дней | 15 рабочих дней | 3 | 1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя); 3. Документы, подтверждающие внесение задатка. | 1. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе | Статьи 39.12, 39.13 ЗК РФ |  |  |
| 5. | Проведение аукциона | 3 рабочих дня | 3 рабочих дня | 0 |  | 1. Протокол о результатах аукциона | Статьи 39.12, 39.13 ЗК РФ | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 6. | Заключение договора с инвестором | 7 рабочих дней | 7 рабочих дней | 2 |  | 1. Договор | Статьи 39.12, 39.13 ЗК РФ | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 7. | Осуществление государственной регистрации | 7 рабочих дней | - | 3 | 1. Заявление; 2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя); 3. Договор аренды | Выписка из ЕГРН | Пункт 1 части 1 статьи 16, статья 18, статья 28 ФЗ № 218 | Для всех объектов капитального строительства |  |

________________